## отчет за 2 кв. 2014
приложение 2
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 1 июля 2014 года
Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоуприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы"
Задача 1 Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1 | Выполнение работ по благоустройству города | ДЖКиСК | местный бюджет | 18771.4 | 18771.4 | 2154.97 | 16616.43 | 11.48% | основные работы будут выполняться в 3 кв.
|  |  | бюджет автономного округа | 200 | 200 | 0 | 200 | 0%
2 | Исполнение наказов избирателей по благоустройству | ДЖКиСК | местный бюджет | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0%
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 21971.4 | 21971.4 | 2154.97 | 19816.43 | 9.808% | Х
Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 21971.4 | 21971.4 | 2154.97 | 19816.43 | 9.808% | Х
Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы"
Задача 1 Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
1 | Обеспечение содержания объектов благоустройства города | ДЖКиСК | местный бюджет | 52075 | 52075 | 18133.277 | 33941.723 | 34.82% | исполнение - в соответствии с планом кассовых выплат (по объектам благоустройства - приняты и оплачены работы за январь -май 2014г.).
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 52075 | 52075 | 18133.277 | 33941.723 | 34.82% | Х
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | местный бюджет | 52075 | 52075 | 18133.277 | 33941.723 | 34.82% | Х
Отдельное мероприятие "Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных"
Задача 1 Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
1 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК | местный бюджет | 3170 | 3170 | 1552.2 | 1617.8 | 48.97%
|  | ДЖКиСК/Управление по бухгалтерскому учету и отчетности | бюджет автономного округа | 410 | 410 | 0 | 410 | 0% | выполнение запланировано в 4 кв. 2014г.
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 3170 | 3170 | 1552.2 | 1617.8 | 48.97% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 410 | 410 | 0 | 410 | 0% | Х
Итого по отдельному мероприятию, в том числе: |  |  | местный бюджет | 3170 | 3170 | 1552.2 | 1617.8 | 48.97% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 410 | 410 | 0 | 410 | 0% | Х
Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  | местный бюджет | 77216.4 | 77216.4 | 21840.447 | 55375.953 | 28.28% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 410 | 410 | 0 | 410 | 0% | Х
в том числе
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города |  |  | местный бюджет | 77216.4 | 77216.4 | 21840.447 | 55375.953 | 28.28% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 377 | 377 | 0 | 377 | 0% | Х
|  |  | Итого | 77593.4 | 77593.4 | 21840.447 | 55752.953 | 28.15% | Х
Соисполнитель: Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 33 | 33 | 0 | 33 | 0% | Х
|  |  | Итого | 33 | 33 | 0 | 33 | 0% | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Ярков Г.А. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-04-76
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Чернышова М.П. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | ____/______________/2014 год
Note on E12: Смолина Елена Александровна: план на текущий год, утвержденный постановлением
Note on F12: Смолина Елена Александровна: по казначейской росписи на последний день отчетного периода
Note on G12: Смолина Елена Александровна: кассовое исполнение на последний день отчетного периода