## отчет за 1 кв. 2017
приложение 3
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 марта 2017 года
Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоуприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
Задача 1 Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1 | Выполнение работ по благоустройству города (1) | ДЖКиСК | бюджет МО | 22679.7 | 22679.7 | 0 | -22679.7 | 0 | работы по благоустройству города будут выполняться в теплое время года в соответствии с муниципальными контрактами
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 22679.7 | 22679.7 | 0 | -22679.7 | 0
Итого по задаче 1 |  |  | бюджет МО | 22679.7 | 22679.7 | 0 | -22679.7 | 0
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Всего | 22679.7 | 22679.7 | 0 | -22679.7 | 0
Задача 2. Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
2 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске (2,3,4,5) | ДЖКиСК | бюджет МО | 63351.5 | 63351.5 | 11367 | -51984.5 | 0.17943 | работы по содержанию объектов благоустройства выполнены в соответствии с муниципальными контрактами в полном объеме, оплачены работы за январь, частично за февраль
|  |  | бюджет АО | 545 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 50.1 | 50.1 | 0 | -50.1 | 0
|  |  | Всего | 63946.6 | 63401.6 | 11367 | -52034.6 | 0.17929
Итого по задаче 2 |  |  | бюджет МО | 63351.5 | 63351.5 | 11367 | -51984.5 | 0.17943
|  |  | бюджет АО | 545 | 50.1 | 0 | -50.1 | 0
|  |  | Всего | 63896.5 | 63401.6 | 11367 | -52034.6 | 0.17929
Задача 3. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
3 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (6) | ДЖКиСК | бюджет МО | 3000 | 3000 | 28.7 | -2971.3 | 0.0095667 | работы по отлову бродячих животных выполнены в соответствии с муниципальным контрактом в полном объеме, оплачены за январь-февраль
|  |  | бюджет АО | 496.2 | 496.2 | 496.2 | 0 | 1
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 51.8 | 51.8 | 0 | -51.8 | 0
|  |  | Всего | 3548 | 3548 | 524.9 | -3023.1 | 0.14794
Итого по задаче 3 |  |  | бюджет МО | 3000 | 3000 | 28.7 | -2971.3 | 0.0095667
|  |  | бюджет АО | 548 | 548 | 496.2 | -51.8 | 0.90547
|  |  | Всего | 3548 | 3548 | 524.9 | -3023.1 | 0.14794
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Х | бюджет МО | 89031.2 | 89031.2 | 11395.7 | -77635.5 | 0.128
|  |  | бюджет АО | 1143.1 | 598.1 | 496.2 | -101.9 | 0.82963
|  |  | Всего | 90174.3 | 89629.3 | 11891.9 | -77737.4 | 0.13268
в том числе:
| Ответственный исполнитель ДЖКиСК | Х | бюджет МО | 89031.2 | 89031.2 | 11395.7 | -77635.5 | 0.128
|  |  | бюджет АО | 1041.2 | 496.2 | 496.2 | 0 | 1
|  |  | Всего | 90072.4 | 89527.4 | 11891.9 | -77635.5 | 0.13283
| Соисполнитель: Управление бухгалтерского учета и отчетности | Х | бюджет АО | 101.9 | 101.9 | 0 | -101.9 | 0
|  |  | Всего | 101.9 | 101.9 | 0 | -101.9 | 0
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-03-25
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Бочарова О.В. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 10 / апреля /2017 года
Note on E12: Смолина Елена Александровна: план на текущий год, утвержденный постановлением
Note on F12: Смолина Елена Александровна: по казначейской росписи на последний день отчетного периода
Note on G12: Смолина Елена Александровна: кассовое исполнение на последний день отчетного периода

## отчет за 4 кв. 2016
приложение 3
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2016 года
Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоуприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
Задача 1 Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1 | Выполнение работ по благоустройству города (1) | ДЖКиСК | бюджет МО | 12711.3 | 12711.3 | 12711.3 | 0 | 1 | работы по благоустройству города выполнены и оплачены в соответствии с муниципальными контрактами в полном объеме
|  |  | бюджет АО | 11673.1 | 11673.1 | 11669.2 | -3.9 | 0.99967
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 24384.4 | 24384.4 | 24380.5 | -3.9 | 0.99984
Итого по задаче 1 |  |  | бюджет МО | 12711.3 | 12711.3 | 12711.3 | 0 | 1
|  |  | бюджет АО | 11673.1 | 11673.1 | 11669.2 | -3.9 | 0.99967
|  |  | Всего | 24384.4 | 24384.4 | 24380.5 | -3.9 | 0.99984
Задача 2. Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
2 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске (2,3,4,5) | ДЖКиСК | бюджет МО | 62169.5 | 62169.5 | 62123.8 | -45.7 | 0.99926 | работы по содержанию объектов благоустройства выполнены и оплачены в соответствии с муниципальными контрактами в полном объеме
|  |  | бюджет АО | 321.5 | 321.5 | 321.5 | 0 | 0
|  |  | Всего | 62491 | 62491 | 62445.3 | -45.7 | 0.99927
Итого по задаче 2 |  |  | бюджет МО | 62169.5 | 62169.5 | 62123.8 | -45.7 | 0.99926
|  |  | бюджет АО | 321.5 | 321.5 | 321.5 | 0 | 0
|  |  | Всего | 62491 | 62491 | 62445.3 | -45.7 | 0.99927
Задача 3. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
3 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (6) | ДЖКиСК | бюджет МО | 2800 | 2800 | 2798 | -2 | 0.99929 | работы по отлову бродячих животных выполнены и оплачены в соответствии с муниципальными контрактами в полном объеме
|  |  | бюджет АО | 473 | 473 | 473 | 0 | 1
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 41 | 41 | 41 | 0 | 1
|  |  | Всего | 3314 | 3314 | 3312 | -2 | 0.9994
Итого по задаче 3 |  |  | бюджет МО | 2800 | 2800 | 2798 | -2 | 0.99929
|  |  | бюджет АО | 514 | 514 | 514 | 0 | 1
|  |  | Всего | 3314 | 3314 | 3312 | -2 | 0.9994
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Х | бюджет МО | 77680.8 | 77680.8 | 77633.1 | -47.7 | 0.99939
|  |  | бюджет АО | 12508.6 | 12508.6 | 12504.7 | -3.9 | 0.99969
|  |  | Всего | 90189.4 | 90189.4 | 90137.8 | -51.6 | 0.99943
в том числе:
| Ответственный исполнитель ДЖКиСК | Х | бюджет МО | 77680.8 | 77680.8 | 77633.1 | -47.7 | 0.99939
|  |  | бюджет АО | 12467.6 | 12467.6 | 12463.7 | -3.9 | 0.99969
|  |  | Всего | 90148.4 | 90148.4 | 90096.8 | -51.6 | 0.99943
| Соисполнитель: Управление бухгалтерского учета и отчетности | Х | бюджет АО | 41 | 41 | 41 | 0 | 1
|  |  | Всего | 41 | 41 | 41 | 0 | 1
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-03-25
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Бочарова О.В. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 12 / января /2017 года
Note on E12: Смолина Елена Александровна: план на текущий год, утвержденный постановлением
Note on F12: Смолина Елена Александровна: по казначейской росписи на последний день отчетного периода
Note on G12: Смолина Елена Александровна: кассовое исполнение на последний день отчетного периода

## отчет за 3 кв. 2016
приложение 3
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30 сентября 2016 года
Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоуприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
Задача 1 Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1 | Выполнение работ по благоустройству города (1) | ДЖКиСК | бюджет МО | 18638 | 14238.204 | 9672.865 | -4565.339 | 0.67936 | работы по благоустройству города выполнены, документы на оплату находятся на проверке
|  |  | бюджет АО | 11709.1 | 11709.1 | 5878.216 | -5830.884 | 0.50202
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 30347.1 | 25947.304 | 15551.081 | -10396.223 | 0.59933
Итого по задаче 1 |  |  | бюджет МО | 18638 | 14238.204 | 9672.865 | -4565.339 | 0.67936
|  |  | бюджет АО | 11709.1 | 11709.1 | 5878.216 | -5830.884 | 0.50202
|  |  | Всего | 30347.1 | 25947.304 | 15551.081 | -10396.223 | 0.59933
Задача 2. Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
2 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске (2,3,4,5) | ДЖКиСК | бюджет МО | 53863.1 | 58262.008 | 34461.096 | -23800.912 | 0.59148 | оплачены работы по содержанию объектов благоустройства за январь - июль 2016г., за август частично оплачены, остальные документы на проверке,
|  |  | бюджет АО | 321.8 | 321.8 | 125.995 | -195.805 | 0
|  |  | Всего | 54184.9 | 58583.808 | 34587.091 | -23996.717 | 0.59039
Итого по задаче 2 |  |  | бюджет МО | 53863.1 | 58262.008 | 34461.096 | -23800.912 | 0.59148
|  |  | бюджет АО | 321.8 | 321.8 | 125.995 | -195.805 | 0
|  |  | Всего | 54184.9 | 58583.808 | 34587.091 | -23996.717 | 0.59039
Задача 3. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
3 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (6) | ДЖКиСК | бюджет МО | 2800 | 2800 | 1436.8 | -1363.2 | 0.51314 | За 9 мес. отловлено 740 бродячих животных, оплачены работы за январь-август 2016 года
|  |  | бюджет АО | 473 | 473 | 473 | 0 | 1
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 41 | 41 | 41 | 0 | 1
|  |  | Всего | 3314 | 3314 | 1950.8 | -1363.2 | 0.58865
Итого по задаче 3 |  |  | бюджет МО | 2800 | 2800 | 1436.8 | -1363.2 | 0.51314
|  |  | бюджет АО | 514 | 514 | 514 | 0 | 1
|  |  | Всего | 3314 | 3314 | 1950.8 | -1363.2 | 0.58865
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Х | бюджет МО | 75301.1 | 75300.212 | 45570.761 | -29729.451 | 0.60519
|  |  | бюджет АО | 12544.9 | 12544.9 | 6518.211 | -6026.689 | 0.51959
|  |  | Всего | 87846 | 87845.112 | 52088.972 | -35756.14 | 0.59296
в том числе:
| Ответственный исполнитель ДЖКиСК | Х | бюджет МО | 75301.1 | 75300.212 | 45570.761 | -29729.451 | 0.60519
|  |  | бюджет АО | 12503.9 | 12503.9 | 6477.211 | -6026.689 | 0.51802
|  |  | Всего | 87805 | 87804.112 | 52047.972 | -35756.14 | 0.59277
| Соисполнитель: Управление бухгалтерского учета и отчетности | Х | бюджет АО | 41 | 41 | 41 | 0 | 1
|  |  | Всего | 41 | 41 | 41 | 0 | 1
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-03-66
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Бочарова О.В. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 14 / октября /2016 года
Note on E12: Смолина Елена Александровна: план на текущий год, утвержденный постановлением
Note on F12: Смолина Елена Александровна: по казначейской росписи на последний день отчетного периода
Note on G12: Смолина Елена Александровна: кассовое исполнение на последний день отчетного периода

## отчет за 2 кв. 2016
приложение 3
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30 июня 2016 года
Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоуприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
Задача 1 Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1 | Выполнение работ по благоустройству города (1) | ДЖКиСК | бюджет МО | 22663 | 22568.9 | 49.5 | -22519.4 | 0.0021933 | работы по благоустройству города будут производиться в теплый период года
|  |  | бюджет АО | 3220 | 3220 | 0 | -3220 | 0
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 25883 | 25788.9 | 49.5 | -25739.4 | 0.0019194
Итого по задаче 1 |  |  | бюджет МО | 22663 | 22568.9 | 0 | -22568.9 | 0
|  |  | бюджет АО | 3220 | 3220 | 0 | -3220 | 0
|  |  | Всего | 25883 | 25788.9 | 0 | -25788.9 | 0
Задача 2. Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
2 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске (2,3,4,5) | ДЖКиСК | бюджет МО | 58197 | 58197 | 19823.41 | -38373.59 | 0.34063 | оплачены работы по содержанию объектов благоустройства за январь - май 2016 года
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 58197 | 58197 | 19823.41 | -38373.59 | 0.34063
Итого по задаче 2 |  |  | бюджет МО | 58197 | 58197 | 19823.41 | -38373.59 | 0.34063
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 58197 | 58197 | 19823.41 | -38373.59 | 0.34063
Задача 3. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
3 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (6) | ДЖКиСК | бюджет МО | 2800 | 2800 | 987.3 | -1812.7 | 0.35261 | За 6 мес. отловлено 440 бродячих животных, оплачены работы за январь-май 2016 года
|  |  | бюджет АО | 473 | 473 | 473 | 0 | 1
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 41 | 41 | 0 | -41 | 0
|  |  | Всего | 3314 | 3314 | 1460.3 | -1853.7 | 0.44065
Итого по задаче 3 |  |  | бюджет МО | 2800 | 2800 | 987.3 | -1812.7 | 0.35261
|  |  | бюджет АО | 514 | 514 | 473 | -41 | 0.92023
|  |  | Всего | 3314 | 3314 | 1460.3 | -1853.7 | 0.44065
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Х | бюджет МО | 83660 | 83565.9 | 20860.21 | -62705.69 | 0.24963
|  |  | бюджет АО | 3734 | 3734 | 473 | -3261 | 0.12667
|  |  | Всего | 87394 | 87299.9 | 21333.21 | -65966.69 | 0.24437
в том числе:
| Ответственный исполнитель ДЖКиСК | Х | бюджет МО | 83660 | 83565.9 | 20860.21 | -62705.69 | 0.24963
|  |  | бюджет АО | 3693 | 3693 | 473 | -3220 | 0.12808
|  |  | Всего | 87353 | 87258.9 | 21333.21 | -65925.69 | 0.24448
| Соисполнитель: Управление бухгалтерского учета и отчетности | Х | бюджет АО | 41 | 41 | 0 | -41 | 0
|  |  | Всего | 41 | 41 | 0 | -41 | 0
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Коробенко А.А. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-03-66
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Бочарова О.В. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 08 / июля /2016 года
Note on E12: Смолина Елена Александровна: план на текущий год, утвержденный постановлением
Note on F12: Смолина Елена Александровна: по казначейской росписи на последний день отчетного периода
Note on G12: Смолина Елена Александровна: кассовое исполнение на последний день отчетного периода

## отчет за 1 кв. 2016 (2)
приложение 3
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 марта 2016 года
Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7-гр.6) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоуприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
Задача 1 Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1 | Выполнение работ по благоустройству города (1) | ДЖКиСК | бюджет МО | 24279.482 | 24279.482 | 0 | -24279.482 | 0 | работы благоустройству города будут производиться в теплый период года
|  |  | бюджет АО | 3220 | 3220 | 0 | -3220 | 0
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 27499.482 | 27499.482 | 0 | -27499.482 | 0
Итого по задаче 1 |  |  | бюджет МО | 24279.482 | 24279.482 | 0 | -24279.482 | 0
|  |  | бюджет АО | 3220 | 3220 | 0 | -3220 | 0
|  |  | Всего | 27499.482 | 27499.482 | 0 | -27499.482 | 0
Задача 2. Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
2 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске (2,3,4,5) | ДЖКиСК | бюджет МО | 58197 | 58197 | 9894.2 | -48302.8 | 0.17001 | оплачены работы по содержанию объектов благоустройства за январь - февраль 2016 года
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 58197 | 58197 | 9894.2 | -48302.8 | 0.17001
Итого по задаче 2 |  |  | бюджет МО | 58197 | 58197 | 9894.2 | -48302.8 | 0.17001
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 58197 | 58197 | 9894.2 | -48302.8 | 0.17001
Задача 3. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
3 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (6) | ДЖКиСК | бюджет МО | 2800 | 2800 | 295.3 | -2504.7 | 0.10546 | За 1 квартал отловлено 191 бродячих животных, оплачены работы за январь-февраль 2016 года
|  |  | бюджет АО | 473 | 473 | 0 | -473 | 0
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 41 | 41 | 0 | -41 | 0
|  |  | Всего | 3314 | 3314 | 295.3 | -3018.7 | 0.089107
Итого по задаче 3 |  |  | бюджет МО | 2800 | 2800 | 295.3 | -2504.7 | 0.10546
|  |  | бюджет АО | 514 | 514 | 0 | -514 | 0
|  |  | Всего | 3314 | 3314 | 295.3 | -3018.7 | 0.089107
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Х | бюджет МО | 85276.482 | 85276.482 | 10189.5 | -75086.982 | 0.11949
|  |  | бюджет АО | 3734 | 3734 | 0 | -3734 | 0
|  |  | Всего | 89010.482 | 89010.482 | 10189.5 | -78820.982 | 0.11448
в том числе:
| Ответственный исполнитель ДЖКиСК | Х | бюджет МО | 85276.482 | 85276.482 | 10189.5 | -75086.982 | 0.11949
|  |  | бюджет АО | 3693 | 3693 | 0 | -3693 | 0
|  |  | Всего | 88969.482 | 88969.482 | 10189.5 | -78779.982 | 0.11453
| Соисполнитель: Управление бухгалтерского учета и отчетности | Х | бюджет АО | 41 | 41 | 0 | -41 | 0
|  |  | Всего | 41 | 41 | 0 | -41 | 0
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-03-66
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Бочарова О.В. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 14 / апреля /2016 года
Note on E12: Смолина Елена Александровна: план на текущий год, утвержденный постановлением
Note on F12: Смолина Елена Александровна: по казначейской росписи на последний день отчетного периода
Note on G12: Смолина Елена Александровна: кассовое исполнение на последний день отчетного периода

## отчет за 1 кв. 2016
приложение 3
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 марта 2016 года
Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
|  |  |  | старая форма |  |  |  |  | в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоуприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
Задача 1 Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1 | Выполнение работ по благоустройству города (1) | ДЖКиСК | бюджет МО | 24279.482 | 24279.482 | 0 | 24279.482 | 0
|  |  | бюджет АО | 3220 | 3220 | 0 | 3220 | 0
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 27499.482 | 27499.482 | 0 | 27499.482 | 0
Итого по задаче 1 |  |  | бюджет МО | 24279.482 | 24279.482 | 0 | 24279.482 | 0
|  |  | бюджет АО | 3220 | 3220 | 0 | 3220 | 0
|  |  | Всего | 27499.482 | 27499.482 | 0 | 27499.482 | 0
Задача 2. Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
2 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске (2,3,4,5) | ДЖКиСК | бюджет МО | 58197 | 58197 | 9894.2 | 48302.8 | 0.17001
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 58197 | 58197 | 9894.2 | 48302.8 | 0.17001
Итого по задаче 2 |  |  | бюджет МО | 58197 | 58197 | 9894.2 | 48302.8 | 0.17001
|  |  | бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 58197 | 58197 | 9894.2 | 48302.8 | 0.17001
Задача 3. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
3 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (6) | ДЖКиСК | бюджет МО | 2800 | 2800 | 295.3 | 2504.7 | 0.10546
|  |  | бюджет АО | 473 | 473 | 0 | 473 | 0
|  | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | 41 | 41 | 0 | 41 | 0
|  |  | Всего | 3314 | 3314 | 295.3 | 3018.7 | 0.089107
Итого по задаче 3 |  |  | бюджет МО | 2800 | 2800 | 295.3 | 2504.7 | 0.10546
|  |  | бюджет АО | 514 | 514 | 0 | 514 | 0
|  |  | Всего | 3314 | 3314 | 295.3 | 3018.7 | 0.089107
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Х | бюджет МО | 85276.482 | 85276.482 | 10189.5 | 75086.982 | 0.11949
|  |  | бюджет АО | 3734 | 3734 | 0 | 3734 | 0
|  |  | Всего | 89010.482 | 89010.482 | 10189.5 | 78820.982 | 0.11448
в том числе:
| Ответственный исполнитель ДЖКиСК | Х | бюджет МО | 85276.482 | 85276.482 | 10189.5 | 75086.982 | 0.11949
|  |  | бюджет АО | 3693 | 3693 | 0 | 3693 | 0
|  |  | Всего | 88969.482 | 88969.482 | 10189.5 | 78779.982 | 0.11453
| Соисполнитель: Управление бухгалтерского учета и отчетности | Х | бюджет АО | 41 | 41 | 0 | 41 | 0
|  |  | Всего | 41 | 41 | 0 | 41 | 0
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-03-66
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Бочарова О.В. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 12 / апреля /2016 года
Note on E12: Смолина Елена Александровна: план на текущий год, утвержденный постановлением
Note on F12: Смолина Елена Александровна: по казначейской росписи на последний день отчетного периода
Note on G12: Смолина Елена Александровна: кассовое исполнение на последний день отчетного периода