## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2014 г.
Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Создание условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг
1 | Задача 1 . Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1 | Выполнение работ по строительству(реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 38343.7 | 38343.7 | 38343.7 | 0 | 100 | ул.Мичурина - ул.Лунная -выполнены работы по устройству тротуаров, автостоянки, автобусных остановок, проездов к жилым домам, а так же озеленение; ул.Менделеева (от ул.Магистральная до ул.Студенческая) - выполнены работы по устройству асфальтобетонного основания, покрытие тротуаров из щебня, уличное освещение; ул.Защитников Отечества-Солнечная-Покровская - выполнены работы по устройству нижнего слоя из асфальтобетона, основания из щебня под тротуары, установке бордюрного камня на тротуарах и проезжей части дорог; транспортная развязка в двух уровнях - выполняется корректировка проектно-сметной документации
|  |  | местный бюджет | 51294 | 51294 | 38791.6 | 12502.4 | 75.626
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100 | Произведен выкуп земельного участка с жилым домом по ул.Мира,26
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 38343.7 | 38343.7 | 38343.7 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 58294 | 58294 | 45791.6 | 12502.4 | 78.5529 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2 | Текущее содержание и ремонт городских дорог | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 92483.9 | 92483.9 | 69045.1 | 23438.8 | 74.6563 | Содержание и текущий ремонт осуществляется согласно графика.
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 92483.9 | 92483.9 | 69045.1 | 23438.8 | 74.6563
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.
3 | Субсидия организациям автомобильного транспорта на возмещение убытков от пассажирских перевозок на территории города Югорска по регулируемым тарифам | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16921 | 16921 | 14069.6 | 2851.4 | 83.1488 | Выплата субсидий осуществляется с опережением графика.
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 16921 | 16921 | 14069.6 | 2851.4 | 83.1488
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 38343.7 | 38343.7 | 38343.7 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 167698.9 | 167698.9 | 128906.3 | 38792.6 | 76.8677 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 38343.7 | 38343.7 | 38343.7 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 160698.9 | 160698.9 | 121906.3 | 38792.6 | 75.8601
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 199042.6 | 199042.6 | 160250 | 38792.6 | 80.5104 | Х
Соисполнитель 1 ДМСиГ |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100 | Х