## Показатели
Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска
«Культурное пространство»
по состоянию на 01.10.2025
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
[5 empty] | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  | Абсолютное значение* | Относительное значение,%*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: «Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя автономного округа, доступа населения к культурным ценностям»
1. | Число посещений культурных мероприятий | ГП ХМАО - Югры | Тыс. единиц | 530 | 504 | 530 | 613 | 781 | 553.3 | -227.7 | 70.8451 | Значение показателя рассчитывается по итогам 2025 года.
2. | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры | ГП ХМАО - Югры | Процент | 84.7 | 85.3 | 84.7 | 88 | 85.3 | 89.3 | 4 | 104.6893 | Значение показателя рассчитывается по итогам 2025 года. | Ю-П - 91,2 ЦБС - 91,0 Музей - 93,0 ДШИ - 82,0
3. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | ГП ХМАО - Югры | Процент | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 0 | 100 | Значение показателя рассчитывается по итогам 2025 года.
| Степень выполнения показателей** | [9 empty] | 91.8448
*- Уровень достижения целевого показателя муниципальной программы рассчитывается: - для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в процентах); - для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в процентах). Число десятичных знаков – 2. ** Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое значение уровня достижения всех целевых показателей, утвержденных муниципальной программой.

## Прокси-показатели
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы города Югорска "Культурное пространство"
№ | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
[5 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение,%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ПЛАН в соответствии с муниципальной программой
1. | Показатель «Число посещений культурных мероприятий», тыс. единиц | [6 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
1.1. | Количество предметов музейного фонда | Единиц | 1800 | 1736 | -64 | 96.4444 | Показатель исполнен. | 1350 | 1550 | 1800 | 2000
1.2. | Количество библиотечного фонда на 1000 жителей | Единиц | 4120 | 4088 | -32 | 99.2233 | Показатель исполнен. | 4120 | 4120 | 4120 | 4120
1.3. | Количество проведенных мероприятий | Единиц | 875 | 887 | 12 | 101.3714 | Показатель исполнен. | 300 | 600 | 875 | 1190
1.4. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Человек | 1468 | 1572 | 104 | 107.0845 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением числа обущающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам. | 981 | 1065 | 1468 | 1587
2. | Показатель «Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры», процент
2.1. | Количество предметов музейного фонда | Единиц | 1800 | 1736 | -64 | 96.4444 | Показатель исполнен.
2.2. | Количество библиотечного фонда на 1000 жителей | Единиц | 4120 | 4088 | -32 | 99.2233 | Показатель исполнен.
2.3. | Количество проведенных мероприятий | Единиц | 875 | 887 | 12 | 101.3714 | Показатель исполнен.
2.4. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Человек | 1468 | 1572 | 104 | 107.0845 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением числа обущающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам.

## Помесячный план (hidden)
Приложение 2
Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Югорска "Культурное пространство"
по состоянию на ________
Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам (нарастающим итогом) | [10 empty] | На конец 2025 года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
[17 empty] | Абсолютное значение* | Относительное значение,%*
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | Цель муниципальной программы «Укрепление единого культурного пространства, создание комфортных условий и равных возможностей для самореализации и раскрытия таланта, креатива каждого жителя автономного округа, доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам в сфере культуры»
1.1. | Число посещений культурных мероприятий, из них | ГП ХМАО - Югры | Тыс. единиц | - | - | 180 | - | - | 386 | - | - | 568 | - | - | 781 |  | -180 | 0
1.1.1. | МАУ "ЦК "Югра-презент" |  |  | март: 65; июнь: 135; сен.: 191 | 261.261 |  | -65 | 0
1.1.2. | Норд |  |  | март: 20.9; июнь: 42.2; сен.: 54.2 | 76.604 |  | -20.9 | 0
1.1.3. | МБУ "ЦБС г.Югорска" |  |  | март: 82.374; июнь: 182.674; сен.: 285.974 | 395.899 |  | -82.374 | 0
1.1.4. | МБУ "Музей истории и этнографии" |  |  | март: 9.4; июнь: 21.068; сен.: 29.719 | 38.37 |  | -9.4 | 0
1.1.5. | МБУ ДО "ДШИ города Югорска" |  |  | март: 2.37; июнь: 5.02; сен.: 6.78 | 9 |  | -2.37 | 0
1.2. | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере культуры | ГП ХМАО - Югры | Процент | - | - | 85.3 | - | - | 85.3 | - | - | 85.3 | - | - | 85.3 |  | -85.3 | 0
Обоснование пишем только в случае отклонения от планового значения, утвержденного муниципальной программой более чем на 5% !!

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы города Югорска "Культурное пространство"
по состоянию на 01.10.2025
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Отклонение
| Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Абсолютное значение (гр.4- гр.3) | Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%) | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа «Культурное пространство» (всего), в том числе: | 400726.7 | 402407.2 | 284974 | -117433.2 | 70.8173
Федеральный бюджет | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 0 | 100
Бюджет автономного округа | 2005.5 | 2405.5 | 1660.5 | -745 | 69.0293
Местный бюджет | 375618.1 | 375618.1 | 265445.3 | -110172.8 | 70.6689
Иные источники финансирования | 23043.9 | 24324.4 | 17809 | -6515.4 | 73.2145
1. Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» (всего), в том числе: | 533.8 | 533.8 | 533.8 | 0 | 100 | Расходы на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований) и развитие сферы культуры (модернизация муниципальных общедоступных библиотек) составили 533,8 тыс. рублей, в том числе расходы на: - пополнение библиотечного фонда в размере 213,6 тыс. рублей; - предоставление доступа к базе данных справочно-поисковой системы "Литрес" в размере 92,5 тыс. рублей; - перевод в цифровой формат документов библиотечного фонда в размере 20,0 тыс. рублей; - техническое обслуживание библиотечно-информационной системы "Ирбис" в размере 84,0 тыс. рублей; - предоставление доступа к сети Интернет в размере 123,7 тыс. рублей. Исполнение за 3 квартал 2025 года составляет 100%.
1.1. Федеральный бюджет | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 0 | 100
1.2. Бюджет автономного округа | 394.5 | 394.5 | 394.5 | 0 | 100
1.3. Местный бюджет | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 0 | 100
1.4. Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Муниципальный проект «Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (всего), в том числе: | 500 | 500 | 500 | 0 | 100 | Средства направлены на оплату услуг по отсыпке стоянки Музейного комплекса «Ворота в Югру» на базе музея под открытым небом «Суеват Пауль». Исполнение за 3 квартал 2025 года составляет 100%.
2.1. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Местный бюджет | 500 | 500 | 500 | 0 | 100
2.4. Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (всего), в том числе: | 388692.9 | 390373.4 | 275367.2 | -115006.2 | 70.5394 | Предусмотрены средства на обеспечение деятельности подведомственных учреждений МБУ ДО "Детская школа искусств", МАУ "Центр культуры "Югра-презент", МБУ "Централизованная библиотечная система г.Югорска", МБУ "Музей истории и этнографии" в размере 378 463,4 тыс. рублей. Фактические расходы составили 268 834,5 тыс. рублей. На организацию и проведение культурно-досуговых, информационно - образовательных (просветительских), массовых мероприятий предусмотрены средства в размере 6 500,0 тыс. рублей. Исполнение за 3 квартал составляет 4 817,7 тыс. рублей. Предусмотрены средства на развитие материально-технической базы МАУ "Центр культуры "Югра-презент" (приобретение мебели для гостиного зала, ул. Спортивная, д. 6) в размере 500,0 тыс. рублей. Исполнение запланировано на 4 квартал 2025 года. Расходы на устранение предписаний надзорных органов (огнезащитная пропитка деревянных и железных конструкций сцены МАУ «Центр культуры «Югра-презент») составили 449 тыс. рублей. Средства на выполнение текущего ремонта кровли входной группы и холла дискотечного зала МАУ «Центр культуры «Югра-презент» (ул. Спортивная, д. 6) предусмотрены в размере 1 000,0 тыс. рублей. Предусмотрены средства в размере 50,0 тыс. рублей на организацию и проведение обучающих семинаров для специалистов муниципальных учреждений культуры. Предусмотрены средства на реализацию мероприятий в сфере доступной среды (приобретение систем субтитрирования и тифлокомментирования МАУ "Центр культуры "Югра-презент") в размере 400,0 тыс. рублей. Средства на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предусмотрены в размере 2 011,0 тыс. рублей, из них: МАУ "Центр культуры "Югра-презент": - услуги приглашенного спикера в рамках III форума "Женское движение "Единой России" в г.Югорске на сумму 50,0 тыс. рублей; - приобретение мебели для оборудования конференц-зала на сумму 370,0 тыс. рублей; - организация и проведение Дня молодежи на сумму 100,0 тыс. рублей; - приобретение сценических костюмов на сумму 150,0 тыс. рублей; - приоретение светового оборудования на сумму 250,0 тыс. рублей; МБУ "Централизованная библиотечная система г.Югорска": - издание книги "Достучаться до правды" на сумму 150,0 тыс. рублей; - пополнение библиотечного фонда на сумму 300,0 тыс. рублей; - приобретение компьютерной техники, оргтехники на сумму 381,0 тыс. рублей. МБУ "Музей истории и этнографии" на выполнение реставрационных работ на территории музея под открытым небом "Суеват пауль" на сумму 260,0 тыс. рублей. Фактические расходы за 3 квартал составили 1 266,0 тыс. рублей. 100% освоение средств на обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры запланировано на 4 квартал 2025 года.
3.1. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Бюджет автономного округа | 1611 | 2011 | 1266 | -745 | 62.9538
3.3. Местный бюджет | 364038 | 364038 | 256292.2 | -107745.8 | 70.4026
3.4. Иные источники финансирования | 23043.9 | 24324.4 | 17809 | -6515.4 | 73.2145
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска» (всего), в том числе: | 11000 | 11000 | 8573 | -2427 | 77.9364 | Предусмотрены средства на обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска. Освоение средств запланировано в течение 2025 года.
4.1. Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Местный бюджет | 11000 | 11000 | 8573 | -2427 | 77.9364
4.4. Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление культуры администрации города Югорска |  | / Семисынова Л.А. |  | /
(ответственный исполнитель) |  | (ФИО руководителя) |  | (подпись)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | / Цымерман Е.В. |  | /
(соисполнитель 1) |  | (ФИО руководителя) |  | (подпись)
Управление бухгалтерского учёта и отчетности администрации города Югорска |  | / Ермакова В.Н. |  | /
(соисполнитель 2) |  | (ФИО руководителя) |  | (подпись)
Чудинова Э.М. |  | / |  | / 5-00-26 (доб. 201)
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) |  | (подпись) |  | (телефон)

## Разбивка 2025 (hidden)
Показатели 2025
Наименование учреждения | ПЛАН
| 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  | 2025 год
Югра-презент | 65000 |  | 0 | 70000 |  | 0 | 56000 |  | 0 | 70261 |  | 0 | 261261
Норд | 20900 |  | 0 | 21300 |  | 0 | 12000 |  | 0 | 22404 |  | 0 | 76604
Библиотека | 82374 |  | 0 | 100300 |  | 0 | 103300 |  | 0 | 109925 |  | 0 | 395899
Музей | 9400 |  | 0 | 11668 |  | 0 | 8651 |  | 0 | 8651 |  | 0 | 38370
ДШИ | 2370 |  | 0 | 2650 |  | 0 | 1760 |  | 0 | 2220 |  | 0 | 9000
ИТОГО | 180044 | 0 | 0 | 205918 | 0 | 0 | 181711 | 0 | 0 | 213461 | 0 | 0 | 781134