## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 31 декабря | 2015 г.
Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Управление экономической политики
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Повышение качества стратегического планирования и управления
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»
Задача 1 Формирование системы целеполагающих документов муниципального образования
1.1. | Разработка Стратегии социльно-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Стратегии социльно-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года утверждена решением Думы № 5 от 26.02.2015
1.2. | Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск сформирован и направлен в Департамент эеономического развития в соответствии с установленными сроками
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого:
Задача 2 Повышение качества анализа и разработки (уточнения) стратегии, прогнозов, мониторингов социально-экономического развития города Югорска, муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Югорска, повышение качества муниципального управления и администрирования госполномочий
1.3. | Анализ (мониторинг) социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Мониторинг итогов социально-экономического развития за 2015 год будет завршен до 25.01.2016
1.4. | Корректировка Стратегии социльно-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Актуализация Стратегии запланирована в 2017 году
1.5. | Внедрение механизма общественного обсуждения разработки и мониторинга реализации документов стратегического планирования | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Стратегия муниципального образования город Югорск разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22.03.2013г. № 101-рп.При разработки стратегии(далее - Стратегия) социально-экономического развития города Югорска был опробован механизм общественного обсуждения разработки.В соответствии с поручением Губернатора автономного округа Н.В. Комаровой проект документа, в разрезе направлений развития муниципального образования до 1 августа 2014 года был размещен на официальном сайте администрации города Югорска для общественного обсуждения. В процессе общественного обсуждения предложений от граждан и организаций города не поступило. В соответствии с графиком разработки документа окончание работ планировалось в 2014 году, затем были проведены процедуры согласования и утверждения документа с заинтересованными сторонами. Проект документа (отдельные разделы Стратегии) обсуждался депутатами города Югорска, в органах и структурных подразделениях администрации города Югорска.
1.6. | Формирование перечня муниципальных программ города Югорска в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Югорск | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Перечень сформирован распоряжением администрации города Югорска от 02.09.2013 № 517 "О перечне муниципальных программ города Югорска"(с изменениями от 07.11.2014 № 568)
1.7. | Обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений | Управление бухгалтерского учета и отчетности | федеральный бюджет | 9645.5 | 9645.5 | 9608.5 | 37 | 99.6164 | Бюджетные ассигнования были возвращены в федеральный бюджет, так как список присяжных заседателей не изменялся с 2014 года, а в 2015году внесли изменения только на 11 человек, что не повлекло расходов
|  |  | бюджет автономного округа | 8480.5 | 8480.5 | 8480.5 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 105214.9 | 105214.9 | 104909 | 305.9 | 99.7093 | Незначительная экономия обусловлена тем, что не все счета выставлены за коммунальные услуги за декабрь 2015 года. В декабре основная длительность командировок составляла один день, из-за этого произошла экономия по оплате суточных; в связи с проведением аукциона на ТО, копировально-множительной техники образовалась экономия.
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 123340.9 | 123340.9 | 122998 | 342.9 | 99.722
|  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 18041.8 | 18041.8 | 18011.2 | 30.6 | 99.8304
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 18041.8 | 18041.8 | 18011.2 | 30.6 | 99.8304
|  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 38103.5 | 38103.5 | 37979.3 | 124.2 | 99.674
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 38103.5 | 38103.5 | 37979.3 | 124.2 | 99.674
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 9645.5 | 9645.5 | 9608.5 | 37 | 99.6164 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 8480.5 | 8480.5 | 8480.5 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 161360.2 | 161360.2 | 160899.5 | 460.7 | 99.7145 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 179486.2 | 179486.2 | 178988.5 | 497.7 | 99.7227
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 9645.5 | 9645.5 | 9608.5 | 37 | 99.6164 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 8480.5 | 8480.5 | 8480.5 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 161360.2 | 161360.2 | 160899.5 | 460.7 | 99.7145 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 179486.2 | 179486.2 | 178988.5 | 497.7 | 99.7227 | Х
Цель: Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска, повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования
Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Задача 1 Совершенствование нормативной правовой базы, форм и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1. | Анализ нормативных правовых актов с целью совершенствования законодательства, регулирующего деятельность Субъектов | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | В соответствии с изменениями государственной программы внесены изменения в муниципальные правовые акты
2.2. | Взаимодействие с организациями образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Советом предпринимателей, организация межмуниципального сотрудничества | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Прошел конкурс "Путь к Успеху!", переизбран новый Совет предпринимателей города Югорска
2.3. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | За 2015 год оказано финансовой поддержки 51 субъекту малого и среднего предпринимательства на общую сумму 4 272,4 тыс. рублей. Выплачено 5 грантов на реализацию бизнес-проектов в сфере социального предпринимательства и начинающим субъектам малого предпринимательствав на сумму 1200,00 тыс. рублей. Сведения о получателях поддержки внесены в реестр и размещены на официальном сайте администрации в разделе "Предпринимательство"
2.4. | Организация работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Проведено 4 заседания Координационного совета по развитию МиСП, внесены изменения в состав членов КС в свзяи с новым составом Совета предпринимателей г. Югорска
2.5. | Обеспечение функционирования (наполнения актуальной информацией) раздела «Для бизнеса» на портале города Югорска | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | На сайте ugorsk.ru размещены: муниципальная программа, порядок предоставления субсидий, порядок предоставления грантов в форме субсидий, информация о поддержке инвестиционных проектов и для СМиСП, внедряющих инновационные проекты, реестр получателей поддержки, реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Задача 2 Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки. Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве
2.6. | Предоставление в пользование муниципального имущества согласно утвержденному реестру | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | без финансирования | [5 empty] | Передан в аренду один объект недвижимости двум предпринимателям: Михаленя С.А. Жеренковой Е.Д.
2.7. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в городе Югорске в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 171 | 171 | 171 | 0 | 100 | В целях формирования благоприятного общественного мения заключен и выполнен муниципальный контракт на проведение мероприятий, посвященных празднованию дня российского предпринимательства, заключен контракт на подготовку видеофильма о деятельности СМиСП
|  |  | местный бюджет | 9 | 9 | 9 | 0 | 100 | В целях формирования благоприятного общественного мения заключен и выполнен муниципальный контракт на проведение мероприятий, посвященных празднованию дня российского предпринимательства
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 180 | 180 | 180 | 0 | 100
2.8. | Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Не планировались
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9. | Развитие молодежного предпринимательства | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 342.3 | 342.3 | 342.3 | 0 | 100 | Заключено 5 договоров, компенсированы расходы молодым предпринимателям в сфере социального бизнеса, крестьянского (ферсерского) хозяйства и промышленного альпинизма
|  |  | местный бюджет | 55 | 55 | 55 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 397.3 | 397.3 | 397.3 | 0 | 100
2.10. | Финансовая поддержка Субъектов, осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных муниципальным образованием, в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 795.9 | 795.9 | 795.9 | 0 | 100 | Заключен 21 договор, компенсированы расходы предпринимателям в социльно приоритетных видах деятельности
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | Заключен 1 договор
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 845.9 | 845.9 | 845.9 | 0 | 100
2.11. | Финансовая поддержка Субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 0 | 100 | Заключено 12 договоров, компенсированы расходы предпринимателям в социльно приоритетных видах деятельности
|  |  | местный бюджет | 75 | 75 | 75 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 1024.2 | 1024.2 | 1024.2 | 0 | 100
2.12. | Финансовая поддержка Субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Не планировались
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13. | Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 950 | 950 | 950 | 0 | 100 | Заключено 8 договоров, компенсированы расходы на приобретение оборудования, инвентаря и материалов
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 100
2.14. | Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 570 | 570 | 570 | 0 | 100 | Выплачено 3 гранта на релизацию проектов: Социально-реабилитационный комплекс «Академия», развивающей направленности, пансионат «Резиденция для пожилых», aизкультурно-оздоровительный комплекс «Исцеляющие руки»
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 30 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 600 | 600 | 600 | 0 | 100
2.15. | Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 950 | 950 | 950 | 0 | 100 | Заключено 8 договоров, компенсированы расходы на приобретение оборудования, инвентаря и материалов. Семейный бизнес не заявлялся.
|  |  | местный бюджет | 55 | 55 | 55 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 1005 | 1005 | 1005 | 0 | 100
2.16. | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 570 | 570 | 570 | 0 | 100 | Выплачено 2 гранта на реализацию проектов: "Производство пиломатериалов. Предоставление услуг в области лесозаготовок", Массажный кабинет «Массажистъ»
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 30 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 600 | 600 | 600 | 0 | 100
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 5298.4 | 5298.4 | 5298.4 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 354 | 354 | 354 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 5652.4 | 5652.4 | 5652.4 | 0 | 100
Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 5298.4 | 5298.4 | 5298.4 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 354 | 354 | 354 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 5652.4 | 5652.4 | 5652.4 | 0 | 100 | Х
Цель: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса
Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного комплекса»
Задача 1 Обеспечение исполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственных производителей
3.1. | Предоставление субсидий на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
3.2. | Предоставление субсидий на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | -
|  |  | бюджет автономного округа | 170983.1 | 170983.1 | 170983.1 | 0 | 100 | Денежные средства направлены на предоставление субсидии на развитие животноводства, 170 983,1 тыс. рублей.
местный бюджет
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 170983.1 | 170983.1 | 170983.1 | 0 | 100 | Х
3.3. | Предоставление субсидий на развитие мясного скотоводства | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 8404.3 | 8404.3 | 8404.3 | 0 | 100 | Денежные средства направлены на содержание маточного поголовья крс специализированных мясных пород - 3 612,0 тыс. рублей, а также на субсидии за произведенную и реализованную продукцию тяжеловесного молодняка - 4 792,3 тыс. рублей.
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 8404.3 | 8404.3 | 8404.3 | 0 | 100 | Х
3.4. | Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 14522.5 | 14522.5 | 14522.5 | 0 | 100 | Возмещена часть затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, модернизацию животноводческого комплекса КФХ.
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 14522.5 | 14522.5 | 14522.5 | 0 | 100 | Х
3.5. | Предоставление субсидий на развитие системы заготовки и переработки дикоросов | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 193909.9 | 193909.9 | 193909.9 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 193909.9 | 193909.9 | 193909.9 | 0 | 100 | Х
Итого по Подпрограмме 3, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 193909.9 | 193909.9 | 193909.9 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 193909.9 | 193909.9 | 193909.9 | 0 | 100 | Х
Цель: Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Подпрограмма 4 «Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)»
Задача 1 Совершенствование нормативной правовой базы регулирующей вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр
4.1. | Разработка, анализ нормативных правовых актов и их актуализация с целью обеспечения исполнения функций и полномочий учредителя МФЦ | Управление экономической политики | без финанси рования | [5 empty] | Информация о муниципальных правовых актах в отношении подведомственного учреждения размещена на официальном сайте администрации города Югорска и обеспечено размещение информации в установленном законодательством порядке на официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет.
4.2. | Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг предоставление которых организуется в МФЦ | Управление экономической политики | без финанси рования | [5 empty] | Сформирована и реализована система мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ через ежемесячные мониторинги выполнения муниципального задания и проведение оценки эффективности и результативности выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого:
Задача 2 Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг путем организации их предоставления по принципу «одного окна»
4.3. | Предоставление субсидии МАУ "МФЦ" | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджет автономного округа | 15740.7 | 15740.7 | 15740.7 | 0 | 100 | Фактические расходы МАУ "МФЦ" составили 100 % от доведенных бюджетных ассигнований
|  |  | местный бюджет | 6592.9 | 6592.9 | 6592.9 | 0 | 100 | Фактические расходы МАУ "МФЦ" составили 100 % от доведенных бюджетных ассигнований
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 22333.6 | 22333.6 | 22333.6 | 0 | 100
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 15740.7 | 15740.7 | 15740.7 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 6592.9 | 6592.9 | 6592.9 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 22333.6 | 22333.6 | 22333.6 | 0 | 100
Итого по Подпрограмме 4, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 15740.7 | 15740.7 | 15740.7 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 6592.9 | 6592.9 | 6592.9 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 22333.6 | 22333.6 | 22333.6 | 0 | 100
Цель: Реализация основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений и охраны труда
Подпрограмма 5 «Совершенствование социально-трудовых отношений и охраны труда»
Задача 1 Развитие социального партнерства
5.1. | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам социально-трудовых отношений в пределах полномочий | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Подготовлено и утверждено 38 НПА, из которых 16 регистровых НПА
5.2. | Проведение мониторинга коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Проведена уведомительная регистрация 14 коллективных договоров и 67 изменений в кол. договоры и продлен срок действия 2 соглашений
5.3. | Проведение координационных мероприятий в муниципальных организациях города по соблюдению действующих законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере норм трудового права | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Проведена проверка 7 муниципальных учреждений согласно утвержденного графика на 2015 год
5.4. | Организация и проведение городских конференций, семинаров, совещаний по вопросам трудовых отношений и охраны труда | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Проведено 9 семинаров по охране труда для специалистов муниципальных организаций
5.5. | Обеспечение условий и организация деятельности муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Проведено 2 заседания комиссии и продлен срок действия 2-х соглашений до 31.12.2018
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
Итого:
Задача 2 Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда
5.6. | Организация работы межведомственной комиссии по охране труда и комиссии по вопросам социально-экономического развития муниципального образования | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Проведено 21 заседание комиссии
5.7. | Организация работы по контролю за проведением аттестации рабочих мест по условиям труда, с последующей сертификацией муниципальных учреждений и предприятий | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Проводилась информационная работа по порядку проведения специальной оценки рабочих мест в муниципальных организациях города
5.8. | Подготовка ежегодных аналитических докладов о состоянии и мерах по улучшению охраны труда, снижению производственного травматизма, профессиональных заболеваний в муниципальном образовании | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Аналитический доклад за 2014 год и за 6 мес. и 9 мес. 2015 года и информация размещена на официальном сайте в разделе "Госполномочия"
5.9. | Организация и проведение городских смотров-конкурсов состояния условий и охраны труда в организациях муниципального образования, конкурсов профессионального мастерства среди специалистов и уполномоченных по охране труда муниципальных организаций города Югорска | Управление экономической политики | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Проведено 2 конкурса:" Смотр - конкурс на лучшую организацию работ по охране труда и регулированию социально-трудовых отношений", "Лучший по профессии- 2015", Итоги подведены в апреле 2015 года и размещены на портале ugorsk.ru и в газете Югорский вестник
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 120 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Итого: | 120 | 120 | 120 | 0 | 100
5.10. | Формирование городского реестра специалистов по охране труда, для оказания услуг по оформлению документации и организации работы по охране труда субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющих служб охраны труда | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Реестр сформирован в количестве 9 специалистов по охране труда
5.11. | Организация обучения и проведения проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности руководителей и специалистов муниципальных организаций города Югорска, руководителей и специалистов организаций иных форм собственности в установленном порядке | Управление экономической политики | без финансирования | [5 empty] | Прошли обучение и проверку знаний по охране труда в учебных центрах города Югорска всего 939 работников организаций города, из которых 317 человек- руководители и 622- специалиста
5.12. | Осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда | Управление экономической политики | федеральный бюджет | [5 empty] | Экономия бюджетных средств в сумме 65,7 тыс. рублей сложилась за счет экономии по фонду оплаты труда и налогам во внебюджетные фонды, в связи с длительным периодом нахождения на больничном листе специалиста – эксперта по охране труда отдела по труду.
|  |  | бюджет автономного округа | 1554.6 | 1554.6 | 1488.9 | 65.7 | 95.7738
местный бюджет
иные внебюджетные источники
|  |  | Итого: | 1554.6 | 1554.6 | 1488.9 | 65.7 | 95.7738
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1554.6 | 1554.6 | 1488.9 | 65.7 | 95.7738 | Х
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 120 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 1674.6 | 1674.6 | 1608.9 | 65.7 | 96.0767
Итого по Подпрограмме 5, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1554.6 | 1554.6 | 1488.9 | 65.7 | 95.7738 | Х
|  |  | местный бюджет | 120 | 120 | 120 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 1674.6 | 1674.6 | 1608.9 | 65.7 | 96.0767
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 9645.5 | 9645.5 | 9608.5 | 37 | 99.6164 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 224984.1 | 224984.1 | 224918.4 | 65.7 | 99.9708 | Х
|  |  | местный бюджет | 168427.1 | 168427.1 | 167966.4 | 460.7 | 99.7265 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 403056.7 | 403056.7 | 402493.3 | 563.4 | 99.8602
в том числе:
Ответственный исполнитель: Управление экономической политики |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 216503.6 | 216503.6 | 216437.9 | 65.7 | 99.9697 | Х
|  |  | местный бюджет | 7066.9 | 7066.9 | 7066.9 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 223570.5 | 223570.5 | 223504.8 | 65.7 | 99.9706 | Х
Соисполнитель 1: |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности | федеральный бюджет | 9645.5 | 9645.5 | 9608.5 | 37 | 99.6164 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 8480.5 | 8480.5 | 8480.5 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 105214.9 | 105214.9 | 104909 | 305.9 | 99.7093 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 123340.9 | 123340.9 | 122998 | 342.9 | 99.722 | Х
Соисполнитель 2: |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 18041.8 | 18041.8 | 18011.2 | 30.6 | 99.8304 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 18041.8 | 18041.8 | 18011.2 | 30.6 | 99.8304 | Х
Соисполнитель 3: |  | МКУ «Служба обеспечения органов местного самоуправления» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | местный бюджет | 38103.5 | 38103.5 | 37979.3 | 124.2 | 99.674 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
|  |  | Итого: | 38103.5 | 38103.5 | 37979.3 | 124.2 | 99.674 | Х
|  |  | Итого по соисполнителю: | 179486.2 | 179486.2 | 178988.5 | 497.7 | 99.7227
Управление экономической политики |  | / И.В. Грудцына | / |  | Д.М. Демидова |  | / | / 5-00-39 (262)
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности |  | / Л.А. Михайлова | / |  | О.В. Бочарова |  | / | / 5-00-47 (253)
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 13 / января / 2016 год