Пояснительная записка к ежегодному отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности администрации города Югорска на 2012-2015 годы» по состоянию на 01.01.2013 год

В течение 2012 года администрацией города Югорска обеспечено выполнение мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности администрации города Югорска на 2012-2015 годы» на общую сумму 199 053 838,45 руб., что составило 99,8 % от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, составившей 199 543 482,3 руб. Сложившаяся экономия – 489 643,85 руб.

Не освоены в полном объеме ассигнования по следующим мероприятиям:

- Обеспечение деятельности аппарата управления (за исключением информационных услуг телевиденья и средств массовой информации), (местный бюджет). В декабре месяце основная длительность командировок составила один день, транспорт предоставлялся учреждениями (экономия 11 555,33 руб.).

- Обеспечение предоставления информационных технологий и связи (местный бюджет). В связи с проведением конкурсов на программные продукты экономия составила 3 805,04 руб.

- Обеспечение деятельности отдела здравоохранения (окружной бюджет). В связи с тем, что с 01.06.2012 по 07.11.2012 в отделе вакантной оставалась должность начальника отдела, т.о. образовалась экономия по заработной плате, страховым начислениям, прочим выплатам, командировочным расходам, по последним расходам транспорт в командировку предоставлялся МБЛПУ "ЦГБ города Югорска"; было израсходовано меньше средств, чем запланировано, по услугам связи (марки и конверты маркированные не приобретались); ремонт оборудования и инвентаря не производился (экономия 345 798,13 руб.).

- Обеспечение деятельности по осуществлению полномочий по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели (федеральный бюджет) - в октябре месяце были выделены дополнительные средства, в которых не было необходимости (экономия 128 485,35 руб.).

За 2012 год достигнуты все показатели непосредственных и конечных результатов программы:

- по  показателю «Исполнение бюджетных ассигнований, не менее 90%» результативность равна 111% в связи с тем, что исполнение составило более 90%, а именно 99,8% от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований;

- по показателю «Недопущение кредиторской и дебиторской задолженности» предусмотренное по программе значение, равное нулю, достигнуто. Таким образом, отсутствует кредиторская и дебиторская задолженность за оказанные услуги, работы с юридическими лицами;

- по показателю «Своевременное формирование и сдача отчетности по исполнению бюджета» предусмотренное по программе значение, равное 100%, достигнуто, что обусловлено соблюдением сроков предоставления бухгалтерской и экономической отчетности ГРБС в соответствующие структуры администрации города Югорска, органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации;

- достигнуто предусмотренное по программе значение показателя конечных результатов «Обеспеченность деятельности главы администрации, аппарата управления, а также органов администрации города Югорска, наделенных отдельными государственными полномочиями», равное 100%. Таким образом, были обеспечены соответствующие условия для организации деятельности соответствующих структур администрации города Югорска в рамках качественного и своевременного решения вопросов местного значения.

Исполнитель: гл. специалист по экономике                                    А.С. Скороходова

тел. 5-00-47