Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации программы и достижении целевых показателей эффективности

Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа) разработана с целью развития муниципальной системы образования города Югорска. Программа утверждена постановление администрации города Югорска от 13.10.2010 № 2055.

Программа  направлена на обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании путем реализации комплекса инновационных мер, направленных на создание доступной современной образовательной среды в условиях государственно-общественного управления.

В ходе реализации программы решаются  тактические задачи:

- Удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного, общего, основного общего, дополнительного образования.

- Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения (далее ФГОС - 2), включающих основные требования к результатам общего образования и условиям осуществления образовательной деятельности.

- Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей.

- Развитие предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего возможность выбора обучающимися индивидуального учебного плана с учетом потребностей рынка труда и необходимости обеспечения сознательного выбора выпускниками будущей профессии.

- Совершенствование содержания и форм повышения квалификации педагогов с учетом их интересов и современных требований педагогической теории и практики.

- Создание муниципальной системы менеджмента качества муниципальной системы образования (далее - СМК).

- Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных учреждений, оснащение учебных помещений образовательных учреждений в объеме, позволяющем реализацию федеральных государственных образовательных стандартов.

Для оценки достижения поставленных задач Программы установлены 17 целевых показателей непосредственных результатов и 8 показателей конечных результатов, характеризующие результат реализации конкретной тактической задачи, необходимой для достижения цели программы.

Основные целевые показатели непосредственных и конечных результатов за отчетный период достигнуты, но при этом  по отдельным показателям  обеспечен более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями, а по отдельным показателям не достигнуто плановое значение.

Реализованные в 2011 году в рамках Программы мероприятия позволили обеспечить 100% достижение по следующим показателям:

Непосредственные результаты

- охват услугами дошкольного образования детей раннего школьного возраста (от 1 до 3-х лет), составил 13%;

- охват услугами дошкольного образования детей раннего школьного возраста (от 3 до 7 лет) составил 100 %;

- охват услугами общего образования детей в возрасте от 7 до 18 лет составил 98 % (11 не обучаются по медицинским показаниям);

- доля детей школьного возраста (6.5 до 17 лет) охваченных программами профилактики злоупотребления психоактивными веществами 100%;

- доля административно-управленческого персонала образовательных учреждений, прошедшего подготовку или повышение квалификации по программе менеджмента в образовании составила 40 %;

- доля образовательных учреждений отвечающих современным условиям по осуществлению образовательного процесса составила: по дошкольному образованию – 50 %о, по общему образованию – 86 %, по дополнительному образованию – 50 %;

- доля педагогического персонала образовательных учреждений, прошедшего подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели составила 16 %;

- доля образовательных учреждений реализующих платные образовательные услуги 57 %;

Конечные результаты

- стабильные показатели доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в общей численности детей от 3 до 7 лет - 100%.

2. Более высокий уровень по сравнению с плановыми значениями достигнут по следующим показателям:

Непосредственные результаты

- охват услугами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет составил 51,8 %, что выше планового  значения на 15 %. Увеличение охвата произошло в связи с открытием новых групп в творческих объединениях муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей станции юных натуралистов «Амарант»;

- доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления, составила 100 % (14 образовательных учреждения), что выше планового значения на 163 %. Данное отклонение обусловлено тем, что предполагалось поэтапное введение органов государственно-общественного управления в образовательных учреждениях дополнительного образования и автономных дошкольных учреждениях. Однако, с целью исполнения 4 по 7 плана  работы государственно-общественного совета по дошкольному, общему, дополнительному, начальному и среднему профессиональному образованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 год, утвержденного протоколом №5 от 17 декабря 2010 года на заседании регионального государственно-общественного совета,  необходимо создать данные советы  государственно-общественного управления в дошкольном и в дополнительном образовании детей в течение  2011 года;

- доля образовательных учреждений, включенных в единую муниципальную систему оценки качества образования составила 100 % (14 учреждений), что выше планового значения на 163 %. Данное отклонение обусловлено тем, что предполагалось поэтапное введение муниципальной системы оценки качества образования: первый этап – общеобразовательные учреждения (2011 год); второй этап - дошкольные образовательные учреждения (2012 год); третий этап – учреждения дополнительного образования (2013 год). С 2011 года в системе образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется переход на региональную систему оценки качества образования, учитывающую динамические показатели образовательных результатов на основе мониторинговых исследований, что повлекло за собой необходимость на уровне муниципального образования формирования системы оценки качества образования в 2011 году;

Показатели конечных результатов

- доля выпускников общеобразовательных школ, сдавших единый государственный экзамен по математике и русскому языку не ниже 75 баллов составило 3,3 %, что  больше планового показателя на 10 %, что свидетельствует о повышении качества подготовки выпускников;

- доля общеобразовательных учреждений оснащенных современным учебно-наглядным оборудованием по предметам естественно - научного цикла составила 85 %, что  больше планового показателя на 21 %. Данный рост произошел за счет укрепления материально-технической базы образовательных учреждений в том числе: по подпрограмме «Инновационное развитие образования» общеобразовательными учреждениями обновлялось компьютерное оборудование (в 2011 году закуплено 23 интерактивных доски; приобретены лабораторные комплекты по химии, физике, биологии, комплекты карт и электронные учебные пособия по истории, географии); закончена реконструкция муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования на 2011 – 2013 годы»

- удовлетворенность населения качеством образовательных услуг (дошкольного, общего и дополнительного образования детей) составила в среднем 94 %, что больше планового показателя на 31 %, это свидетельствует о росте качества предоставляемой образовательными учреждениями города Югорска муниципальной услуги «Общее, дошкольное и  дополнительное образования детей города Югорска». Данный рост обусловлен укреплением материально-технической базы, создание  безопасных условий образовательных учреждений (в 2011 году установлены системы видеонаблюдения во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях, устранены 72 пункта предписаний надзорных органов        (заменены оконные блоки, мебель, сантехническое оборудование и светильники;  приобретено игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений, питьевые фонтанчики, приобретено технологическое оборудование пищеблоков для организации полноценного питания и т.д.), повышением квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, созданием сетевого взаимодействия учреждений города Югорска в ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования на 2011 – 2013 годы»;

3. Не достигнут уровень по сравнению с плановыми значениями  по следующим показателям:

Непосредственных результатов

- доля обучающихся, победителей и призеров регионального этапа Всероссийских олимпиад составил от  планового показателя 25 %. Не выполнение  по данному показателю обусловлено недостаточным уровнем подготовки участников и сложностью олимпиадных заданий. Для качественной подготовки участников Всероссийских олимпиад на уровне муниципалитета в конце  2011 года принята к реализации программа «Одаренные дети города Югорска», целью которой является создание оптимальных  социально-педагогических условий для гармонического развития одарённых детей и их творческой самореализации посредством сетевого взаимодействия учреждений сферы образования города;

- доля общеобразовательных учреждений, имеющих пищеблоки, оборудованные в соответствии с современными нормами организации здорового питания ниже планового показателя на 6 %.  На начало реализации долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной системы образования на 2011 – 2013 годы»,  два общеобразовательных учреждения  имели пищеблоки не  соответствующие  современными нормами организации здорового питания (муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» и муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждения «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»), что было взято за базовый показатель. В ходе реализации программы в 2011 проведена реконструкция здания муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Лицей им. Г.Ф. Атякшева», в результате которой  в эксплуатацию введен пищеблок в соответствии с современными нормами организации здорового питания (одна единица, как и планировалось). Данный показатель необходимо скорректировать, так как на сегодняшний момент функционируют 6 дневных общеобразовательных     учреждений и только в одном  пищеблок, оборудован не в соответствии с современными нормами организации здорового питания, что соответствует планируемым показателям. Данный показатель составляет с 83,33 % ( в Программе он обозначен как 88 %).

Начальник Управления образования                                 Н.И. Бобровская