## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2020 г.
Муниципальная программа города Югорска "Культурное пространство"
(наименование программы)
Управление культуры администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма I «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»
1.1 | Развитие библиотечного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 32470.9 | 32470.9 | 21867.176 | -10603.724 | 67.3439 | Количество читателей МБУ «ЦБС г. Югорска» по итогам 3-х кварталов 2020 года составило 7896 человек, в том числе 2150 детей в возрасте до 14 лет. В отчетном периоде посещение библиотек было запрещено в связи с действующими карантинными мероприятиями. Выдача документов из фондов библиотек составила 70025 экземпляров (нарастающим итогом за 3 квартала), в том числе для детей 32100 экземпляров. По справочно - библиографическому обслуживанию пользователей были выполнены 71 справка (в формате онлайн) и проведены 85 консультации (дистанционно). На конец отчетного периода библиотечный фонд составляет 161010 экземпляра, число поступлений новых книг составляет 3500 экземпляров. На 01.10.2020г. общая база данных учреждения составляет 124,8 тыс. записей. Для продвижения книги и чтения активно используется сайт учреждения. В 3 квартале сотрудниками учреждения на официальном сайте Централизованной библиотечной системы и на сайте органов местного самоуправления города Югорска размещено 85 информационных материалов, на официальных страницах социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» опубликовано 1985 материалов. С 24 августа 2020 года на основании Постановления Губернатора от 13.08.2020 №105 библиотеки возобновили деятельность по проведению индивидуальных занятий, выдаче книг по предварительной записи с соблюдением требований в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Запланированные офлайн-мероприятия муниципальные библиотеки города Югорска провели в онлайн-формате. Проекты, реализуемые в медиапространстве, были востребованы у виртуальных пользователей. Всего за 3-й квартал проведено 139 онлайн-мероприятий, в которых приняло участие 1451 человек, количество виртуальных зрителей и участников онлайн-событий превышает 61 тыс. человек.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 342.1 | 342.1 | 314.05 | -28.05 | 91.8006
|  |  | местный бюджет | 31668.2 | 31668.2 | 21390.442 | -10277.758 | 67.5455
|  |  | иные источники финансирования | 460.6 | 460.6 | 162.684 | -297.916 | 35.32
1.2 | Развитие музейного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 22958.7 | 22958.7 | 15076.9 | -7881.8 | 65.6697 | С 24 августа 2020 года на основании Постановления Губернатора от 13.08.2020 №105 музеи возобновили деятельность по проведению индивидуальных занятий, экскурсий на открытом воздухе до 5 человек, с соблюдением требований в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В 3 квартале объем музейных фондов составил 35,6 тысяч единиц хранения, принятых в постоянное пользование, таким образом, на конец отчетного периода объем музейных фондов составляет: 25,4 тысяч единиц основной фонд, 10,2 тысяч единиц - научно-вспомогательный. Текущий учет музейных предметов и музейных коллекций ведется в комплексной автоматизированной музейной системе КАМИС. Электронная учетная база данных на конец отчётного периода составляет 35,6 тысяч единиц хранения, что составляет 100 % объема музейного фонда. Электронная база инвентаризированного фонда на конец отчетного периода составляет 17186 единиц хранения музейных предметов. За 3 квартал 2020 г. было оцифровано 685 единиц хранения. Количество музейных предметов, получивших цифровое изображение, на конец отчетного периода составляет 14591 единицу хранения.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20962.3 | 20962.3 | 14893.4 | -6068.9 | 71.0485
|  |  | иные источники финансирования | 1996.4 | 1996.4 | 183.5 | -1812.9 | 9.1915
1.3 | Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры | Управление культуры администрации города Югорска, | всего | 2574.2 | 2574.2 | 2512.33 | -61.87 | 97.5965 | В рамках мероприятия для МАУ "ЦК"Югра-презент": - приобретены сценические мониторы; - приобретено напольное покрытие для сцены; - приобретена цифровая вокальная радиосистема; - приобретена рабочая станция и монитор; - проведена огнезащитная пропитка чердаков зданий; - произведен ремонт сцены зрительного зала и помещений здания по ул.Спортивной д.6.; - приобретены сценические костюмы; - здание МАУ "Центр культуры "Югра-презент" по ул. Спортивная д.6 дооборудовано системой видеонаблюдения; Для МБУ "Централизованная библиотечная система города Югорска" (ДОО № 1, Чкалова 7/3) приобретена и установлена противопожарная дверь; В МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска" приобретено пианино, оборудование для школьного камерного струнного оркеста "Северная камерата"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 520 | 520 | 520 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 2054.2 | 2054.2 | 1992.33 | -61.87 | 96.9881
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 1000 | 1000 | 0 | -1000 | 0 | Проведен аукцион, ремонтные работы МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска" проведены. Документы на оплату направлены в бухгалтерию ДЖКиСк
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 0 | -1000 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | Открытие модельной библиотеки в городе Югорске состоялось 05 сентября. Показатель «Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту» регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» достигнут. В библиотеке создано современное комфортное функциональное пространство, которое включает новые локации: информационный зал с единой кафедрой обслуживания, переговорную зону, мультимедийный музей, зал интерактивного и тихого чтения с бесплатным Wi-Fi, выставочное пространство, мини-типографию и площадку для проведения мастер-классов. Техническое оснащение библиотеки радикально поменяло традиционные направления работы. Открыт доступ к электронной библиотеке «Литрес», электронным фондам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки.
|  |  | федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме I |  | всего | 69003.8 | 69003.8 | 49456.406 | -19547.394 | 71.672 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 862.1 | 862.1 | 834.05 | -28.05 | 96.7463
|  |  | местный бюджет | 55684.7 | 55684.7 | 38276.172 | -17408.528 | 68.7373
|  |  | иные источники финансирования | 2457 | 2457 | 346.184 | -2110.816 | 14.0897
Подпрограмма II «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»
2.1 | Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 92026 | 92026 | 57920.6 | -34105.4 | 62.9394 | Контингент учащихся по программам общеразвивающего и предпрофессионального образования по итогам I квартала - 968 учащихся, по итогам II квартала 2020 года- 963 учащихся, по итогам III квартала - 1003 учащихся
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 84438.3 | 84438.3 | 53944.6 | -30493.7 | 63.8864
|  |  | иные источники финансирования | 7587.7 | 7587.7 | 3976 | -3611.7 | 52.4006
2.2 | Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 100 | 1000 | 1000 | 0 | 100 | С целью развития и пополнения экспозиции под открытым небом «Суеват пауль»: - произведена реконструкция объектов экспозиционного раздела: изба национальная, кухня летняя (костровище), печь хлебная, навес для хранения утвари; - приобретены предметы для создания интерактивного музейного пространства: лодка калданка, рыболовная ловушка плетеная традиционная, грузила и поплавки для сетей; - обустроены зоны отдыха включающие в себя: беседки деревянные, стол деревянный, лавка деревянная, мангально-костровая зона; - обустроены санитарные зоны; - изготовлены 3 скульптуры из дерева объединенные единой скульптурной группой: комар, лягушка, цапля.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 110953.5 | 110953.5 | 65288.544 | -45664.956 | 58.8432 | В течение 3 квартала 2020 года в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой учреждение осуществляло свою деятельность преимущественно в режиме дистанционного предоставления услуг. С 24 августа 2020 года на основании Постановления Губернатора от 13.08.2020 №105 Центр культуры «Югра-презент» возобновил деятельность по проведению индивидуальных занятий с соблюдением требований в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С 24 августа 2020 года на основании Постановления Губернатора от 13.08.2020 №105 Центр культуры "Югра-презент" возобновил деятельность по проведению индивидуальных занятий с соблюдением требований в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Количество клубных формирований, действующих на базе МАУ «Центр культуры «Югра-презент», не изменилось - функционирует 56 клубных формирований, из них для детей - 29 формирований, в которых занимается 1 284 человека, в том числе детей - 694 человека. Двенадцать коллективов имеют звание «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый художественный коллектив». Учреждением в 1 квартале 2020 года проведено 220 культурно-массовых мероприятий (без учета киносеансов) для разновозрастной аудитории 33 253 человека, в том числе для детей проведено 88 мероприятий для 4 776 посетителей. За 2-3 квартал 2020 года 499 мероприятий проведены удаленно через сеть интернет, в том числе для детей проведено 131 мероприятие, количество посетителей удаленно через сеть интернет по итогам отчетного периода составило 237 392.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 98828.5 | 98828.5 | 62605.7 | -36222.8 | 63.3478
|  |  | иные источники финансирования | 12075 | 12075 | 2632.844 | -9442.156 | 21.8041
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | всего | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 | В январе оплачены услуги по проведению фейерверка в честь Нового года.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 300 | 300 | 300 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Участие в реализации федерального проекта «Творческие люди» (1, 2, 3, 4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме II |  | всего | 204279.5 | 204279.5 | 124509.144 | -79770.356 | 60.9504 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 184566.8 | 184566.8 | 117850.3 | -66716.5 | 63.8524
|  |  | иные источники финансирования | 19662.7 | 19662.7 | 6608.844 | -13053.856 | 33.6111
Подпрограмма III «Организационные, экономические механизмы развития культуры»
3.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 8139.9 | 8139.9 | 5727.953 | -2411.947 | 70.3688
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8139.9 | 8139.9 | 5727.953 | -2411.947 | 70.3688
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 2000 | 2000 | 1797.94 | -202.06 | 89.897 | Муниципальный контракт №1 по информационному освещению мероприятий в сфере культуры с МУП "Югорский информационно-издательский центр" заключен 31.01.2020
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 1797.94 | -202.06 | 89.897 |  | контракт на сумму 1999821,0 р.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме III |  | всего | 10139.9 | 10139.9 | 7525.893 | -2614.007 | 74.2206 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10139.9 | 10139.9 | 7525.893 | -2614.007 | 74.2206
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 283423.2 | 283423.2 | 181491.443 | -101931.757 | 64.0355 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 912.1 | 912.1 | 884.05 | -28.05 | 96.9247
|  |  | местный бюджет | 250391.4 | 250391.4 | 163652.365 | -86739.035 | 65.3586
|  |  | иные источники финансирования | 22119.7 | 22119.7 | 6955.028 | -15164.672 | 31.4427
В том числе:
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 283423.2 | 283423.2 | 181491.443 | -101931.757 | 64.0355 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 912.1 | 912.1 | 884.05 | -28.05 | 96.9247
|  |  | местный бюджет | 250391.4 | 250391.4 | 163652.365 | -86739.035 | 65.3586
|  |  | иные источники финансирования | 22119.7 | 22119.7 | 6955.028 | -15164.672 | 31.4427
В том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска) |  |  | всего | 262380.4 | 262380.4 | 175463.49 | -86916.91 | 66.8737 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 912.1 | 912.1 | 884.05 | -28.05 | 96.9247
|  |  | местный бюджет | 229348.6 | 229348.6 | 157624.412 | -71724.188 | 68.727
|  |  | иные источники финансирования | 22119.7 | 22119.7 | 6955.028 | -15164.672 | 31.4427
Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |  |  | всего | 8139.9 | 8139.9 | 5727.953 | -2411.947 | 70.3688 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8139.9 | 8139.9 | 5727.953 | -2411.947 | 70.3688
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) |  |  | всего | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 300 | 300 | 300 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | всего | 1000 | 1000 | 0 | -1000 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 0 | -1000 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление культуры администрации города Югорска |  | Нестерова Н.Н |  | /_________ | Потапова В.В. |  |  | 5-00-26 (вн.201)
| (ответственный исполнитель) |  | Начальник Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Михайлова Л.А. |  | /__________ | Бочарова О.В. |  |  | 5-00-47
| (соисполнитель) |  | Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист по экономике Управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | Голин С.Д. |  | /__________ | Краева С.В. |  |  | 5-00-14
| (соисполнитель) |  | Первый заместитель главы города - директор ДМСиГ администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: Заместитель начальника отдела по Управлению муниципальным имуществом ДМСиГ администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | Нимой П.С. |  | /__________ | Титова Е.В. |  |  | 7-43-03
| (соисполнитель) |  | Исполняющий обязанности директора ДЖКиСК |  | (подпись) | Исполнитель: Начальник отдела экономики в строительстве ДЖКиСК |  | (подпись) | (телефон)