## Приложение 2
Отчет об исполнении муницпальной программы за 3 квартал 2020 года
"Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Источники финансирования | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6)*100%) | Результаты реализации муницпальной программы
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры |  | Управление образования администрации города Югорска | Всего | 77.5 | 77.5 | 0 | -77.5 | 68.8 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 50.5 | 50.5 | 0 | -50.5 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 27 | 27 | 0 | -27 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 29 | 29 | 29 | 0 | 100 | Для проведения компьютерного тестирования «ЭкоЭрудит 2020» изготовлен интерьерный баннер и ручки с логотипом акции «Спасти и сохранить». Для награждения победителей компьютерного тестирования «ЭкоЭрудит 2020» приобретена сувенирная продукция (табличка из пластика с QR- кодом с гравировкой логотипа Акции) и дипломы. Стоимость одной сувенирной таблички - 584 руб. Стоимость одного диплома 30 руб. Приобретены кубки из оргстекла стоимостью 1500 рублей каждый.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29 | 29 | 29 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 28.5 | 28.5 | 0 | -28.5 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 28.5 | 28.5 | 0 | -28.5 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 101 | 101 | 0 | -101 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 101 | 101 | 0 | -101 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 180 | 180 | 0 | -180 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию: |  |  | Всего | 416 | 416 | 29 | -387 | 6.9712 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 360 | 360 | 0 | -360 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 56 | 56 | 29 | -27 | 51.7857
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 31342.8 | 31342.8 | 20437.92 | -10904.88 | 68.8 | За счет средств местного бюджета израсходовано на заработную плату 11 832,36 тыс. руб. начисления на з/плату - 3334,92 тыс. руб.; социальные пособия персоналу 83,7 тыс. рублей; оплата мед.осмотров 60,1 тыс. рублей; коммунальные услуги - 1566,69 тыс. руб.; услуги связи и интернета - 43,15 тыс. руб.; траспортные услуги по чистке снега в городском парке - 150 тыс. руб., работы, услуги по содержанию имущества 368,35тыс. рублей; прочие работы(услуги) - 484,63 тыс. руб.; страхование - 23,89 тыс. руб.; приобретение основных средств 89,77 тыс. руб.; ГСМ 465,87 тыс. руб.; приобретение СИЗ 201,34; приобретение материалов (запасов) 907,1 тыс. руб.; уплата налогов, сборов и иных платежей 624,65 тыс. рублей. Выполнены работы: Было распространено агитационных материалов в виде листовок 456 шт., проведено профилактических бесед 247; прокладка минерализованных противопожарных полос - 10 км., уход за минерализованными противопожарными полосами - 40 км., уход за местами отдыха - 15 шт.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29042.8 | 29042.8 | 20236.54 | -8806.26 | 73.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 2300 | 2300 | 201.38 | -2098.62 | 8.8
| Итого по мероприятию: |  |  | Всего | 31342.8 | 31342.8 | 20437.92 | -10904.88 | 68.8 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29042.8 | 29042.8 | 20236.54 | -8806.26 | 73.9
|  |  |  | иные источники финансирования | 2300 | 2300 | 201.38 | -2098.62 | 8.8
3 | Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | Всего | 400 | 400 | 400 | 0 | 100 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 400 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Всего | 120.6 | 120.6 | 0 | -120.6 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120.6 | 120.6 | 0 | -120.6 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию: |  |  | всего | 520.6 | 520.6 | 400 | -120.6 | 76.8344 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120.6 | 120.6 | 0 | -120.6 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 400 | 400 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  | Всего | 32279.4 | 32279.4 | 20665.5 | -11613.9 | 64.0207 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 480.6 | 480.6 | 0 | -480.6 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29498.8 | 29498.8 | 20665.5 | -8833.3 | 70.0554
|  |  |  | иные источники финансирования | 2300 | 2300 | 201.4 | -2098.6 | 8.7565
в том числе:
| В том числе по проектам, портфелям проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов РФ) |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие расходы |  |  | Всего | 32279.4 | 32279.4 | 20665.5 | -11613.9 | 64.0207 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 480.6 | 480.6 | 0 | -480.6 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29498.8 | 29498.8 | 20665.5 | -8833.3 | 70.0554
|  |  |  | иные источники финансирования | 2300 | 2300 | 201.4 | -2098.6 | 8.7565
| Ответственный исполнитель |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 31922.8 | 31922.8 | 12934.6 | -18988.2 | 16.5 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 180 | 180 | 0 | -180 | -180
|  |  |  | местный бюджет | 29442.8 | 29442.8 | 12733.2 | -16709.6 | 17.8
|  |  |  | иные источники финансирования | 2300 | 2300 | 201.4 | -2098.6 | 8.7565
| Соисполнитель 1 |  | Управление образования администрации города Югорска | Всего | 77.5 | 77.5 | 0 | -77.5 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 50.5 | 50.5 | 0 | -50.5 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 27 | 27 | 0 | -27 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 2 |  | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 29 | 29 | 29 | 0 | 100 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 29 | 29 | 29 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 3 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 101 | 101 | 0 | -101 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 101 | 101 | 0 | -101 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 4 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 149.1 | 149.1 | 0 | -149.1 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 149.1 | 149.1 | 0 | -149.1 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соисполнитель 5 |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства |  | 3: С. Д. Голин; 6: О.В. Козаченко | Дата составления отчета 12.10.2020
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | 3: Л.А. Михайлова; 4: ___________; 6: Бочарова О.В.; Относительное значение, % (гр.7/гр.6)*100%) 9: _________