## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля 2018 года
(наименование программы)
Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений
Задача 1 . Создание и совершентвование условий для общественного порядка, в том числе с участием граждан, информационного и методического сопровождения
1 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сферах общественного порядка, безопасности дорожного движения (2) | департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение функционирования камер видеонаблюдения (техническое обеспечение, обеспечение электроенергией) осуществлялось в плановом режиме.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения местного самоуправления" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление социальной политики администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1040 | 1040 | 0 | -1040 | 0
|  |  | местный бюджет | 852.7 | 852.7 | 416.9 | -435.8 | 48.8918
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1892.7 | 1892.7 | 416.9 | -1475.8 | 22.0267
2 | Создание условий деятельности народной дружины на территории города Югорска (1) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены выплаты 21 ЧНД, ЧНД застрахованы от несчастных случаев.
|  |  | бюджет автономного округа | 109 | 109 | 53.8 | -55.2 | 49.3578
|  |  | местный бюджет | 46.7 | 46.7 | 23 | -23.7 | 49.2505
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 155.7 | 155.7 | 76.8 | -78.9 | 49.3256
3 | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска (3) | административная комиссия гоода Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заседания админисративной комиссии города Югорска проводились согласно утвержденному графику
|  |  | бюджет автономного округа | 1617.1 | 1617.1 | 586.3 | -1030.8 | 36.2563
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1617.1 | 1617.1 | 586.3 | -1030.8 | 36.2563
4 | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжных заседатели, федеральнывх судов общей юрисдикции (5) | юридическое управление администрации города Югорска | федеральный бюджет | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2018
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 62 | 62 | 0 | 0 | 0
5 | Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска (4) | отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Деятельность ТКДНиЗП осуществлялась в соответствии планом работы
|  |  | бюджет автономного округа | 5263.2 | 5263.2 | 2336.2 | -2927 | 44.3874
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 5263.2 | 5263.2 | 2336.2 | -2927 | 44.3874
6 | Информационное обеспечение мероприятий в СМИ города Югорска, направленных на профилактику правонарушений (3) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В городских СМИ освещалось заседание КПП города Югорска. В газете Югорский вестник опубликованы материалы по профилактике правонарушений
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1 |  |  | федеральный бюджет | 62 | 62 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8029.3 | 8029.3 | 2976.3 | -5053 | 37.068
|  |  | местный бюджет | 899.4 | 899.4 | 439.9 | -459.5 | 48.9104
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 8990.7 | 8990.7 | 3416.2 | -5574.5 | 37.997
Итого по Подпрограмме 1 |  |  | федеральный бюджет | 62 | 62 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8029.3 | 8029.3 | 2976.3 | -5053 | 37.068
|  |  | местный бюджет | 899.4 | 899.4 | 439.9 | -459.5 | 48.9104
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 8990.7 | 8990.7 | 3416.2 | -5574.5 | 37.997
4
Подпрограмма II. Противодействие коррупции
Задача 1. Создание и развитие профилактической антикоррупционной деятельности
7 | Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции (6,8) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены заседания МСпоПК, где озвучена информация о деятельности ведомсв, структур по противодействию коррупции. Состоялся аукцион на проведение обучения руководителей муниципальных организаций по противодействию коррупции
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
8 | Проведение социологических исследований среди жителей города Югорска по оценке восприятия уровня коррупции (7) | управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 4 кв. 2018
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Изготовление и тиражирование социальной рекламы антикоррупционной тематики | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не исполнено из-за отсутсвия финансирования
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
Итого по Подпрограмме 2 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
Цель 3: Совершенствование системы профилактики наркомании, организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения субъектов антинаркотической деятельности
Подпрограмма III. Противодействие незаконному обороту наркотиков
Задача 1 Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Развитие профилактической антинаркотической деятельности.
10 | Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни и профилактикой наркомании (9) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании, в том числе занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц (9) | ууправление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия в сфере профилактики наркомании исполнялись в ходе основной деятельности субъектов профилактики.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | управление социальной политики администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 9 | -41 | 18
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 50 | 50 | 9 | -41 | 18
12 | Информационное обеспечение мероприятий в СМИ города Югорска, направленных на профилактику наркомании (9) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освещено в городских СМИ заседания Антинаркотической комиссии, информация по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 9 | -41 | 18
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 50 | 50 | 9 | -41 | 18
Итого по Подпрограмме 3 |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 9 | -41 | 18
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 50 | 50 | 9 | -41 | 18
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 62 | 62 | 0 | -62 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 8029.3 | 8029.3 | 2976.3 | -5053 | 37.068
|  |  | местный бюджет | 979.4 | 979.4 | 448.9 | -530.5 | 45.8342
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 9070.7 | 9070.7 | 3425.2 | -5645.5 | 37.7611
в том числе:
Ответственный исполнитель (Управление по вопросам общественной безопасности администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 109 | 109 | 53.8 | -55.2 | 49.3578
|  |  | местный бюджет | 46.7 | 46.7 | 23 | -23.7 | 49.2505
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 155.7 | 155.7 | 76.8 | -78.9 | 49.3256
Соисполнитель 1 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения органов местного самоуправления) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Управление социальной политики администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1040 | 1040 | 0 | -1040 | 0
|  |  | местный бюджет | 902.7 | 902.7 | 425.9 | -476.8 | 47.1807
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1942.7 | 1942.7 | 425.9 | -1516.8 | 21.9231
Соисполнитель 4 (административная комиссия города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1617.1 | 1617.1 | 586.3 | -1030.8 | 36.2563
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1617.1 | 1617.1 | 586.3 | -1030.8 | 36.2563
|  |  | Итого: | 1617.1 | 1617.1 | 586.3 | -1030.8 | 36.2563
Соисполнитель 5 (юридическое управление администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 62 | 62 | 0 | -62 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 62 | 62 | 0 | -62 | 0
Соисполнитель 6 (отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5263.2 | 5263.2 | 2336.2 | -2927 | 44.3874
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 5263.2 | 5263.2 | 2336.2 | -2927 | 44.3874
Управление внутренней политики и общественных связей ____________________/__________________
(ответственный исполнитель ) (ФИО руководителя) (подпись)
Управление социальной политики ____________________/_____________
(соисполнитель 3) (ФИО руководителя) (подпись)
Административная комиссия ____________________/__________________
(соисполнитель 4) (ФИО руководителя) (подпись)
Юридическое управление администрации города ____________________/__________________
(соисполнитель 5) (ФИО руководителя) (подпись)
Отдел по организации деятельности ТКДНиЗП __________________ / _______________________
(соисполнитель 6) |  | (ФИО руководителя) | (подпись)