## прил.4. 2012 (4 кв)
приложение 4
Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы "Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010-2012 годы" | [5 empty] | прил.4
за 4 квартал 2012 года (в нарастании с начала года)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Источники финанси-рования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период
[5 empty] | % исполнения | проверка
| Содержание объектов благоустройства, в том числе | бюджет города | 48189 | 48187 | 100%
1 | Освещение города | бюджет города | 15420 | 15420 | 100% | 0
2 | Озеленение города | бюджет города | 12251 | 12251 | 100% | 0
3 | Озеленение сквера | бюджет города | 1602 | 1602 | 100% | 0
4 | Содержание кладбища | бюджет города | 1000 | 999 | 99.9% | -1
6 | Прочее благоустройство, в том числе: | бюджет города | 17916 | 17915 | 99.99% | -1
6.1 | Содержание памятника-мемориала |  | 1044 | 1044 | 100% | 0
6.2 | Содержание подземного перехода |  | 442 | 441 | 99.77% | -1
6.3 | Содержание городских площадей |  | 3932 | 3932 | 100% | 0
6.4 | Содержание городского пруда |  | 997 | 997 | 100% | 0
6.5 | Санитарный отлов животных |  | 2241 | 2241 | 100% | 0
6.6 | Содержание и ремонт детских площадок |  | 2462 | 2462 | 100% | 0
6.7 | Содержание пожарных водоемов и пожгидрантов |  | 1232 | 1232 | 100% | 0
6.8 | Содержание малых архитектурных форм |  | 1118 | 1118 | 100% | 0
6.9 | Содержание автобусных остановок |  | 520 | 520 | 100% | 0
6.10 | Содержание контейнерной площадки ул.Газовиков |  | 1064 | 1064 | 100% | 0
6.11 | Снос ветхих строений |  | 1864 | 1864 | 100% | 0
6.12 | Подготовка к Новому году |  | 1000 | 1000 | 100% | 0
| Содержание и текущий ремонт городских дорог | бюджет города | 56491 | 56491 | 100% | 0
| ВСЕГО |  | 104680 | 104678 | 100% | -2
Заместитель главы администрации города -
директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К.
(руководитель субъекта бюджетного ппланирования) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
исп. начальник ПЭО ДЖКиСК Смолина Е.А., тел.7-04-76
(исполнитель, должность, подпись, телефон) |  | (подпись)

## прил.5. 2012 (4 кв)
приложение 5
Информация
по финансированию и выполнению мероприятий городской целевой программы
"Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010-2012 годы" за 4 квартал 2012 года (в нарастании с начала года)
[9 empty] | 9 мес. |  | 2012 год
№ п/п | Наименование показателей результативности программы | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  | Результат гр.8/гр.6, % |  |  | кол-во, ед. | площадь, кв.м | протяж-сть, м | сумма, руб. |  | население, чел.
|  |  |  | На весь период реализации | На отчетный период | С начала реализации | На отчетный период | [6 empty] | на год план | 12 месяцев факт | 33539 | за 2011 год факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/6 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Затраты на обслуживание 1 км сетей уличного освещения | тыс. руб. на 1 км | 105.41 | 150.7354 | 150.7354 | 126.2718 | 150.7354 | 100% |  |  |  |  | 102.3 | 15420226.76 | 15420226.76 |  | 122.67 | весь комплекс!
2 | Количество светильников, приходящихся на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.1 | 0.10355 | 0.10355 | 0.10452 | 0.10355 | 100% |  |  | 3620 |  |  |  |  | 34959 | 0.11
3 | Протяженность сетей уличного освещения на 1 жителя | км на 1 жителя | 3.63 | 2.9263 | 2.9263 | 3.3621 | 2.9263 | 100% |  |  |  |  | 102.3 |  |  | 34.959 | 3.53
4 | Площадь газонов в расчете на 1 жителя | кв.м на 1 жителя | 7.12 | 7.4536 | 7.4536 | 7.3679 | 7.4536 | 100% |  |  |  | 260569 |  |  |  | 34959 | 7.53
5 | Количество цветов в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 5.39 | 5.4349 | 5.4349 | 5.475 | 5.4349 | 100% |  |  | 190000 |  |  |  |  | 34959 | 5.6
6 | Площадь газонов сквера в расчете на 1 жителя | кв.м. на 1 жителя | 0.28 | 0.27601 | 0.27601 | 0.18534 | 0.27601 | 100% |  |  |  | 9649 |  |  |  | 34959 | 0
7 | Количество цветов сквера в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.3 | 0.62931 | 0.62931 | 0.30977 | 0.62931 | 100% |  |  | 22000 |  |  |  |  | 34959 | 0
8 | Затраты на обслуживание 1 кв.м кладбища | руб. на 1 кв.м | 7.26 | 8.1967 | 8.1967 | 7.5067 | 8.1901 | 99.92% |  |  |  | 122000 |  | 1000000 | 999191.75 |  | 7.07
9 | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади памятника | руб. на 1 кв.м | 126.62 | 169.4444 | 169.4444 | 147.3881 | 169.4443 | 100% |  |  |  | 6160 |  | 1043777.37 | 1043776.97 |  | 146.1
10 | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади перехода | руб. на 1 кв.м | 846.47 | 1168.4268 | 1168.4268 | 965.6194 | 1166.7882 | 99.86% |  |  |  | 378 |  | 441665.32 | 441045.93 |  | 883.6
11 | Затраты на обслуживание 1 кв.м городских площадей | руб. на 1 кв.м | 215.32 | 157.243 | 157.243 | 184.791 | 157.243 | 100% |  |  |  | 25006.9 |  | 3932160.19 | 3932160.19 |  | 181.81
12 | Затраты на обслуживание 1 кв.м. обслуживаемой площади пруда | руб. на 1 кв.м | 67.64 | 69.2585 | 69.2585 | 68.2362 | 69.2585 | 100% |  |  |  | 14400 |  | 997323.08 | 997323.08 |  | 67.81
13 | Затраты на отлов 1 животного | руб. на 1 животное | 2716.75 | 3124.9022 | 3124.9022 | 2808.5226 | 2850.5777 | 91.22% | 786 | в год | 717 |  |  | 2240554.87 | 2240554.07 |  | 2858.24
14 | Затраты на обслуживание и ремонт 1 городка | руб. на 1 ед. | 30000 | 35684.5704 | 35684.5704 | 31259.6435 | 35684.5704 | 100% |  |  | 69 |  |  | 2462235.36 | 2462235.36 |  | 28094.36
15 | Затраты на обслуживание 1 пожводоёма | руб. на 1 ед. | 17846.15 | 18271.1308 | 18271.1308 | 18244.2203 | 18271.1308 | 100% |  |  | 13 |  |  | 237524.7 | 237524.7 |  | 18615.38 | 1232307.74
16 | Затраты на обслуживание 1 пожгидранта | руб. на 1 ед. |  | 3527.5994 | 3527.5994 | 2355.5365 | 3527.5994 | 100% |  |  | 282 |  |  | 994783.04 | 994783.04 |  | 3539.01
17 | Затраты на 1 ед. малых архитектурных форм | руб. на 1 ед. | 7817.86 | 7357.2702 | 7357.2702 | 7578.6867 | 7357.2702 | 100% |  |  | 152 |  |  | 1118305.07 | 1118305.07 |  | 7560.93
18 | Затраты на обслуживание 1 автобусной остановки | руб. на 1 ед. | 11667.42 | 13329.1864 | 13329.1864 | 11728.5988 | 13329.1864 | 100% | 39 | в год | 39 |  |  | 519838.27 | 519838.27 |  | 10189.19
19 | Затраты на содержание 1 кв. м конт. площадки | руб. на 1 кв.м | 762.03 | 731.7975 | 731.7975 | 742.5558 | 731.7975 | 100% |  |  |  | 1454 |  | 1064033.61 | 1064033.61 |  | 733.84
20 | Затраты на содержание 1 кв.м городских дорог | руб. на 1 кв.м | 43 | 48.8986 | 48.8986 | 47.4494 | 48.8983 | 100% |  |  |  | 1092400 |  | 53416785.98 | 53416511.69 |  | 50.45
21 | Затраты на содержание 1 км. городских дорог | тыс.руб. на 1 км | 287.9 | 500.1572 | 500.1572 | 384.4782 | 500.1546 | 100% |  |  |  |  | 106.8 | 53416785.98 | 53416511.69 |  | 365.38
22 | Затраты на текущий ремонт 1 кв.м. городских дорог | руб. на 1 кв.м | 2558.64 | 2068.6406 | 2068.6406 | 2339.2569 | 2068.6406 | 100% |  |  |  | 1486 |  | 3074000 | 3074000 |  | 2390.49
Заместитель главы администрации города- директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  |  | Бандурин В.К.
(руководитель субъекта бюджетного ппланирования) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
исп. начальник ПЭО ДЖКиСК Смолина Е.А., тел.7-04-76
(исполнитель, должность, подпись, телефон) |  |  | (подпись)
|  |  | начало программы | конечный результат | отчетный год план | (факт 2010 года+факт 2011 года+факт 2012)/3 года | факт 2012 года
ср.-арифметич.
Note on O10: Смолина Елена Александровна: весь комплекс!
Note on J22: Смолина Елена Александровна: факт за 12 месяцев
Note on L22: Смолина Елена Александровна: план на год

## прил.5. 2012 (3 кв)
приложение 5
Информация
по финансированию и выполнению мероприятий городской целевой программы
"Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010-2012 годы" за 3 квартал 2012 года (в нарастании с начала года)
[9 empty] | 9 мес. |  | 2012 год
№ п/п | Наименование показателей результативности программы | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  | Результат гр.8/гр.6, % |  |  | кол-во, ед. | площадь, кв.м | протяж-сть, м | сумма, руб. |  | население, чел.
|  |  |  | На весь период реализации | На отчетный период | С начала реализации | На отчетный период | [6 empty] | на год план | 9 месяцев факт | 33539 | за 2011 год факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/6 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Затраты на обслуживание 1 км сетей уличного освещения | тыс. руб. на 1 км | 105.41 | 122.7761 | 122.7761 | 116.952 | 82.5223 | 67.21% |  |  |  |  | 102.3 | 12560000 | 8442026.61 |  | 122.67 | весь комплекс
2 | Количество светильников, приходящихся на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.1 | 0.10355 | 0.10355 | 0.10452 | 0.10355 | 100% |  |  | 3620 |  |  |  |  | 34959 | 0.11
3 | Протяженность сетей уличного освещения на 1 жителя | км на 1 жителя | 3.63 | 2.9263 | 2.9263 | 3.3621 | 2.9263 | 100% |  |  |  |  | 102.3 |  |  | 34.959 | 3.53
4 | Площадь газонов в расчете на 1 жителя | кв.м на 1 жителя | 7.12 | 7.4536 | 7.4536 | 7.3679 | 7.4536 | 100% |  |  |  | 260569 |  |  |  | 34959 | 7.53
5 | Количество цветов в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 5.39 | 5.4349 | 5.4349 | 5.475 | 5.4349 | 100% |  |  | 190000 |  |  |  |  | 34959 | 5.6
6 | Площадь газонов сквера в расчете на 1 жителя | кв.м. на 1 жителя | 0.28 | 0.27601 | 0.27601 | 0.18534 | 0.27601 | 100% |  |  |  | 9649 |  |  |  | 34959 | 0
7 | Количество цветов сквера в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.3 | 0.62931 | 0.62931 | 0.30977 | 0.62931 | 100% |  |  | 22000 |  |  |  |  | 34959 | 0
8 | Затраты на обслуживание 1 кв.м кладбища | руб. на 1 кв.м | 7.26 | 8.1967 | 8.1967 | 6.0978 | 3.9635 | 48.35% |  |  |  | 122000 |  | 1000000 | 483547.72 |  | 7.07
9 | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади памятника | руб. на 1 кв.м | 126.62 | 170.0448 | 170.0448 | 136.6713 | 137.2938 | 80.74% |  |  |  | 6160 |  | 1047476.05 | 845729.71 |  | 146.1
10 | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади перехода | руб. на 1 кв.м | 846.47 | 925.9259 | 925.9259 | 749.5087 | 518.4562 | 55.99% |  |  |  | 378 |  | 350000 | 195976.44 |  | 883.6
11 | Затраты на обслуживание 1 кв.м городских площадей | руб. на 1 кв.м | 215.32 | 157.5065 | 157.5065 | 168.9818 | 109.8155 | 69.72% |  |  |  | 25006.9 |  | 3938750 | 2746145.31 |  | 181.81
12 | Затраты на обслуживание 1 кв.м. обслуживаемой площади пруда | руб. на 1 кв.м | 67.64 | 69.4444 | 69.4444 | 56.4073 | 33.7718 | 48.63% |  |  |  | 14400 |  | 1000000 | 486313.86 |  | 67.81
13 | Затраты на отлов 1 животного | руб. на 1 животное | 2716.75 | 2789.4003 | 2789.4003 | 2760.7736 | 2707.3309 | 97.06% | 565 | в год | 717 |  |  | 2000000 | 1529641.97 |  | 2858.24
14 | Затраты на обслуживание и ремонт 1 городка | руб. на 1 ед. | 30000 | 28997.2101 | 28997.2101 | 27547.7871 | 24549.0013 | 84.66% |  |  | 69 |  |  | 2000807.5 | 1693881.09 |  | 28094.36
15 | Затраты на обслуживание 1 пожводоёма | руб. на 1 ед. | 17846.15 | 18615.3846 | 18615.3846 | 15812.3238 | 10975.4415 | 58.96% |  |  | 13 |  |  | 242000 | 142680.74 |  | 18615.38 | 1240000
16 | Затраты на обслуживание 1 пожгидранта | руб. на 1 ед. |  | 3539.0071 | 3539.0071 | 1901.8091 | 2166.4174 | 61.22% |  |  | 282 |  |  | 998000 | 610929.7 |  | 3539.01
17 | Затраты на 1 ед. малых архитектурных форм | руб. на 1 ед. | 7817.86 | 7894.7368 | 7894.7368 | 6593.6977 | 4402.3031 | 55.76% |  |  | 152 |  |  | 1200000 | 669150.07 |  | 7560.93
18 | Затраты на обслуживание 1 автобусной остановки | руб. на 1 ед. | 11667.42 | 13475.641 | 13475.641 | 10899.2146 | 10841.0338 | 80.45% | 39 | в год | 39 |  |  | 525550 | 422800.32 |  | 10189.19
19 | Затраты на содержание 1 кв. м конт. площадки | руб. на 1 кв.м | 762.03 | 733.8377 | 733.8377 | 682.5631 | 551.8193 | 75.2% |  |  |  | 1454 |  | 1067000 | 802345.31 |  | 733.84
20 | Затраты на содержание 1 кв.м городских дорог | руб. на 1 кв.м | 43 | 49.8955 | 49.8955 | 41.3211 | 30.5132 | 61.15% |  |  |  | 1092400 |  | 57579892.5 | 36406602.04 |  | 50.45
21 | Затраты на содержание 1 км. городских дорог | тыс.руб. на 1 км | 287.9 | 510.3548 | 510.3548 | 321.7943 | 312.103 | 61.15% |  |  |  |  | 106.8 | 54505892.5 | 33332602.04 |  | 365.38
22 | Затраты на текущий ремонт 1 кв.м. городских дорог | руб. на 1 кв.м | 2558.64 | 2068.6406 | 2068.6406 | 2339.2569 | 2068.6406 | 100% |  |  |  | 1486 |  | 3074000 | 3074000 |  | 2390.49
Заместитель главы администрации города- директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  |  | Бандурин В.К.
(руководитель субъекта бюджетного ппланирования) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
исп. начальник ПЭО ДЖКиСК Смолина Е.А., тел.7-04-76
(исполнитель, должность, подпись, телефон) |  |  | (подпись)
|  |  | начало программы | конечный результат | отчетный год план | (факт 2010 года+факт 2011 года+факт 2012)/3 года | факт 2012 года
ср.-арифметич.

## прил.4. 2012 (3 кв)
приложение 4
Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы "Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010-2012 годы" | [5 empty] | прил.4
за 3 квартал 2012 года (в нарастании с начала года)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Источники финанси-рования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период
[5 empty] | % исполнения | проверка
| Содержание объектов благоустройства, в том числе | бюджет города | 44968 | 32413 | 72.08%
1 | Освещение города | бюджет города | 12560 | 8442 | 67.21% | -4118
2 | Озеленение города | бюджет города | 12428 | 9865 | 79.38% | -2563
3 | Озеленение сквера | бюджет города | 1700 | 1082 | 63.65% | -618
4 | Содержание кладбища | бюджет города | 1000 | 484 | 48.4% | -516
6 | Прочее благоустройство, в том числе: | бюджет города | 17280 | 12540 | 72.57% | -4740
6.1 | Содержание памятника-мемориала |  | 1047 | 846 | 80.8% | -201
6.2 | Содержание подземного перехода |  | 350 | 196 | 56% | -154
6.3 | Содержание городских площадей |  | 3939 | 2746 | 69.71% | -1193
6.4 | Содержание городского пруда |  | 1000 | 486 | 48.6% | -514
6.5 | Санитарный отлов животных |  | 2000 | 1530 | 76.5% | -470
6.6 | Содержание и ремонт детских площадок |  | 2001 | 1694 | 84.66% | -307
6.7 | Содержание пожарных водоемов и пожгидрантов |  | 1240 | 754 | 60.81% | -486
6.8 | Содержание малых архитектурных форм |  | 1200 | 669 | 55.75% | -531
6.9 | Содержание автобусных остановок |  | 526 | 423 | 80.42% | -103
6.10 | Содержание контейнерной площадки ул.Газовиков |  | 1067 | 802 | 75.16% | -265
6.11 | Снос ветхих строений |  | 1910 | 1609 | 84.24% | -301
6.12 | Подготовка к Новому году |  | 1000 | 785 | 78.5% | -215
| Содержание и текущий ремонт городских дорог | бюджет города | 57580 | 36407 | 63.23% | -21173
| ВСЕГО |  | 102548 | 68820 | 67.11% | -33728
Заместитель главы администрации города -
директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К.
(руководитель субъекта бюджетного ппланирования) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
исп. начальник ПЭО ДЖКиСК Смолина Е.А., тел.7-04-76
(исполнитель, должность, подпись, телефон) |  | (подпись)

## прил.4. 2012 (2 кв)
приложение 4
Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы "Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010-2012 годы" | [5 empty] | прил.4
за 2 квартал 2012 года (в нарастании с начала года)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Источники финанси-рования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период
[5 empty] | % исполнения | проверка
| Содержание объектов благоустройства, в том числе | бюджет города | 45941.999 | 16725.23 | 36.41%
1 | Освещение города | бюджет города | 12560 | 7624.766 | 60.71% | -4935.234
2 | Озеленение города | бюджет города | 14069.523 | 2242 | 15.94% | -11827.523
3 | Озеленение сквера | бюджет города | 1700 | 330.56 | 19.44% | -1369.44
4 | Содержание кладбища | бюджет города | 1000 | 169.096 | 16.91% | -830.904
6 | Прочее благоустройство, в том числе: | бюджет города | 16612.476 | 6358.808 | 38.28% | -10253.668
6.1 | Содержание памятника-мемориала |  | 1210.476 | 301.587 | 24.91% | -908.889
6.2 | Содержание подземного перехода |  | 350 | 115.325 | 32.95% | -234.675
6.3 | Содержание городских площадей |  | 3745 | 1505.9 | 40.21% | -2239.1
6.4 | Содержание городского пруда |  | 1000 | 270.651 | 27.07% | -729.349
6.5 | Санитарный отлов животных |  | 2000 | 998.848 | 49.94% | -1001.152
6.6 | Содержание и ремонт детских площадок |  | 2000 | 383.3 | 19.17% | -1616.7
6.7 | Содержание пожарных водоемов и пожгидрантов |  | 1240 | 489.355 | 39.46% | -750.645
6.8 | Содержание малых архитектурных форм |  | 1200 | 94.435 | 7.87% | -1105.565
6.9 | Содержание автобусных остановок |  | 400 | 177.8 | 44.45% | -222.2
6.10 | Содержание контейнерной площадки ул.Газовиков |  | 1067 | 309.664 | 29.02% | -757.336
6.11 | Снос ветхих строений |  | 1400 | 926.943 | 66.21% | -473.057
6.12 | Подготовка к Новому году |  | 1000 | 785 | 78.5% | -215
| Содержание и текущий ремонт городских дорог | бюджет города | 58000 | 22169.68 | 38.22% | -35830.32
| ВСЕГО |  | 103941.999 | 38894.91 | 37.42% | -65047.089
Заместитель главы администрации города -
директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К.
(руководитель субъекта бюджетного ппланирования) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
исп. начальник ПЭО ДЖКиСК Смолина Е.А., тел.7-04-76
(исполнитель, должность, подпись, телефон) |  | (подпись)

## прил.5. 2012 (2 кв)
приложение 5
Информация
по финансированию и выполнению мероприятий городской целевой программы
"Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010-2012 годы" за 2 квартал 2012 года (в нарастании с начала года)
[9 empty] | 1 пол-ие |  | 2012 год
№ п/п | Наименование показателей результативности программы | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  | Результат гр.8/гр.6, % |  |  | кол-во, ед. | площадь, кв.м | протяж-сть, м | сумма, руб. |  | население, чел.
|  |  |  | На весь период реализации | На отчетный период | С начала реализации | На отчетный период | [6 empty] | на год план | 1 полугодие факт | 33539 | за 2011 год факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/6 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Затраты на обслуживание 1 км сетей уличного освещения | тыс. руб. на 1 км | 105.41 | 122.7761 | 122.7761 | 116.952 | 74.5334 | 60.71% |  |  |  |  | 102.3 | 12560000 | 7624766.65 |  | 122.67 | весь комплекс
2 | Количество светильников, приходящихся на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.1 | 0.10355 | 0.10355 | 0.10452 | 0.10355 | 100% |  |  | 3620 |  |  |  |  | 34959 | 0.11
3 | Протяженность сетей уличного освещения на 1 жителя | км на 1 жителя | 3.63 | 2.9263 | 2.9263 | 3.3621 | 2.9263 | 100% |  |  |  |  | 102.3 |  |  | 34.959 | 3.53
4 | Площадь газонов в расчете на 1 жителя | кв.м на 1 жителя | 7.12 | 7.4536 | 7.4536 | 7.3679 | 7.4536 | 100% |  |  |  | 260569 |  |  |  | 34959 | 7.53
5 | Количество цветов в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 5.39 | 5.4349 | 5.4349 | 5.475 | 5.4349 | 100% |  |  | 190000 |  |  |  |  | 34959 | 5.6
6 | Площадь газонов сквера в расчете на 1 жителя | кв.м. на 1 жителя | 0.28 | 0 | 0 | 0.093333 | 0 | 0% | [7 empty] | 34959 | 0
7 | Количество цветов сквера в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0% | [7 empty] | 34959 | 0
8 | Затраты на обслуживание 1 кв.м кладбища | руб. на 1 кв.м | 7.26 | 8.1967 | 8.1967 | 5.2387 | 1.386 | 16.91% |  |  |  | 122000 |  | 1000000 | 169096.12 |  | 7.07
9 | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади памятника | руб. на 1 кв.м | 126.62 | 196.5059 | 196.5059 | 107.2263 | 48.959 | 24.91% |  |  |  | 6160 |  | 1210476.05 | 301587.36 |  | 146.1
10 | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади перехода | руб. на 1 кв.м | 846.47 | 925.9259 | 925.9259 | 678.3883 | 305.095 | 32.95% |  |  |  | 378 |  | 350000 | 115325.92 |  | 883.6
11 | Затраты на обслуживание 1 кв.м городских площадей | руб. на 1 кв.м | 215.32 | 149.7587 | 149.7587 | 152.4503 | 60.2209 | 40.21% |  |  |  | 25006.9 |  | 3745000 | 1505937.56 |  | 181.81
12 | Затраты на обслуживание 1 кв.м. обслуживаемой площади пруда | руб. на 1 кв.м | 67.64 | 69.4444 | 69.4444 | 51.4151 | 18.7952 | 27.07% |  |  |  | 14400 |  | 1000000 | 270651.11 |  | 67.81
13 | Затраты на отлов 1 животного | руб. на 1 животное | 2716.75 | 2789.4003 | 2789.4003 | 2760.6318 | 2706.9055 | 97.04% | 369 | в год | 717 |  |  | 2000000 | 998848.13 |  | 2858.24
14 | Затраты на обслуживание и ремонт 1 городка | руб. на 1 ед. | 30000 | 29411.7647 | 29411.7647 | 21243.8711 | 5637.2532 | 19.17% |  |  | 68 |  |  | 2000000 | 383333.22 |  | 28094.36
15 | Затраты на обслуживание 1 пожводоёма | руб. на 1 ед. | 17846.15 | 18615.3846 | 18615.3846 | 14073.7756 | 5759.7969 | 30.94% |  |  | 13 |  |  | 242000 | 74877.36 |  | 18615.38 | 1240000
16 | Затраты на обслуживание 1 пожгидранта | руб. на 1 ед. |  | 3539.0071 | 3539.0071 | 1669.597 | 1469.7809 | 41.53% |  |  | 282 |  |  | 998000 | 414478.2 |  | 3539.01
17 | Затраты на 1 ед. малых архитектурных форм | руб. на 1 ед. | 7817.86 | 7894.7368 | 7894.7368 | 5333.3587 | 621.2861 | 7.87% |  |  | 152 |  |  | 1200000 | 94435.49 |  | 7560.93
18 | Затраты на обслуживание 1 автобусной остановки | руб. на 1 ед. | 11667.42 | 10810.8108 | 10810.8108 | 8887.3764 | 4805.5192 | 44.45% | 37 | в год | 37 |  |  | 400000 | 177804.21 |  | 10189.19
19 | Затраты на содержание 1 кв. м конт. площадки | руб. на 1 кв.м | 762.03 | 733.8377 | 733.8377 | 569.6147 | 212.9741 | 29.02% |  |  |  | 1454 |  | 1067000 | 309664.31 |  | 733.84
20 | Затраты на содержание 1 кв.м городских дорог | руб. на 1 кв.м | 43 | 50.2801 | 50.2801 | 37.9148 | 20.2945 | 40.36% |  |  |  | 1092400 |  | 58000000 | 22169681.41 |  | 50.45
21 | Затраты на содержание 1 км. городских дорог | тыс.руб. на 1 км | 287.9 | 514.2884 | 514.2884 | 286.9538 | 207.5813 | 40.36% |  |  |  |  | 106.8 | 54926000 | 22169681.41 |  | 365.38
22 | Затраты на текущий ремонт 1 кв.м. городских дорог | руб. на 1 кв.м | 2558.64 | 2297.4589 | 2297.4589 | 1649.71 | 0 | 0% |  |  |  | 1338 |  | 3074000 | 0 |  | 2390.49
Заместитель главы администрации города- директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  |  | Бандурин В.К.
(руководитель субъекта бюджетного ппланирования) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
исп. начальник ПЭО ДЖКиСК Смолина Е.А., тел.7-04-76
(исполнитель, должность, подпись, телефон) |  |  | (подпись)
|  |  | начало программы | конечный результат | отчетный год план | (факт 2010 года+факт 2011 года+факт 2012)/3 года | факт 2012 года
ср.-арифметич.

## прил.5. 2012 (1 кв)
приложение 5
Информация
по финансированию и выполнению мероприятий городской целевой программы
"Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010-2012 годы" за 1 квартал 2012 года (в нарастании с начала года)
[9 empty] | 1 кв. |  | 2012 год
№ п/п | Наименование показателей результативности программы | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  | Результат гр.8/гр.6, % |  |  | кол-во, ед. | площадь, кв.м | протяж-сть, м | сумма, руб. |  | население, чел.
|  |  |  | На весь период реализации | На отчетный период | С начала реализации | На отчетный период | [6 empty] | на год план | 1 квартал факт | 33539 | за 2011 год факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/6 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Затраты на обслуживание 1 км сетей уличного освещения | тыс. руб. на 1 км | 105.41 | 122.7761 | 122.7761 | 116.952 | 41.6141 | 33.89% |  |  |  |  | 102.3 | 12560000 | 4257123.58 |  | 122.67 | весь комплекс
2 | Количество светильников, приходящихся на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.1 | 0.10355 | 0.10355 | 0.10452 | 0.10355 | 100% |  |  | 3620 |  |  |  |  | 34959 | 0.11
3 | Протяженность сетей уличного освещения на 1 жителя | км на 1 жителя | 3.63 | 2.9263 | 2.9263 | 3.3621 | 2.9263 | 100% |  |  |  |  | 102.3 |  |  | 34.959 | 3.53
4 | Площадь газонов в расчете на 1 жителя | кв.м на 1 жителя | 7.12 | 7.4536 | 7.4536 | 7.3679 | 7.4536 | 100% |  |  |  | 260569 |  |  |  | 34959 | 7.53
5 | Количество цветов в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 5.39 | 5.4349 | 5.4349 | 5.475 | 5.4349 | 100% |  |  | 190000 |  |  |  |  | 34959 | 5.6
6 | Площадь газонов сквера в расчете на 1 жителя | кв.м. на 1 жителя | 0.28 | 0 | 0 | 0.093333 | 0 | 0% | [7 empty] | 34959 | 0
7 | Количество цветов сквера в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0% | [7 empty] | 34959 | 0
8 | Затраты на обслуживание 1 кв.м кладбища | руб. на 1 кв.м | 7.26 | 8.1967 | 8.1967 | 4.9212 | 0.43362 | 5.29% |  |  |  | 122000 |  | 1000000 | 52902.12 |  | 7.07
9 | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади памятника | руб. на 1 кв.м | 126.62 | 146.1039 | 146.1039 | 95.8447 | 14.8142 | 10.14% |  |  |  | 6160 |  | 900000 | 91255.35 |  | 146.1
10 | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади перехода | руб. на 1 кв.м | 846.47 | 925.9259 | 925.9259 | 606.0068 | 87.9504 | 9.499% |  |  |  | 378 |  | 350000 | 33245.24 |  | 883.6
11 | Затраты на обслуживание 1 кв.м городских площадей | руб. на 1 кв.м | 215.32 | 149.7587 | 149.7587 | 136.6625 | 12.8575 | 8.585% |  |  |  | 25006.9 |  | 3745000 | 321526.46 |  | 181.81
12 | Затраты на обслуживание 1 кв.м. обслуживаемой площади пруда | руб. на 1 кв.м | 67.64 | 69.4444 | 69.4444 | 47.64 | 7.47 | 10.76% |  |  |  | 14400 |  | 1000000 | 107567.61 |  | 67.81
13 | Затраты на отлов 1 животного | руб. на 1 животное | 2716.75 | 2789.4003 | 2789.4003 | 2759.7849 | 2704.3646 | 96.95% | 141 | в год | 717 |  |  | 2000000 | 381315.41 |  | 2858.24
14 | Затраты на обслуживание и ремонт 1 городка | руб. на 1 ед. | 30000 | 29411.7647 | 29411.7647 | 20036.5015 | 2015.1446 | 6.851% |  |  | 68 |  |  | 2000000 | 137029.83 |  | 28094.36
15 | Затраты на обслуживание 1 пожводоёма | руб. на 1 ед. | 17846.15 | 18615.3846 | 18615.3846 | 12917.9167 | 2292.22 | 12.31% |  |  | 13 |  |  | 242000 | 29798.86 |  | 18615.38 | 1240000
16 | Затраты на обслуживание 1 пожгидранта | руб. на 1 ед. |  | 3539.0071 | 3539.0071 | 1325.0608 | 436.1724 | 12.32% |  |  | 282 |  |  | 998000 | 123000.63 |  | 3539.01
17 | Затраты на 1 ед. малых архитектурных форм | руб. на 1 ед. | 7817.86 | 7894.7368 | 7894.7368 | 5182.0534 | 167.3703 | 2.12% |  |  | 152 |  |  | 1200000 | 25440.29 |  | 7560.93
18 | Затраты на обслуживание 1 автобусной остановки | руб. на 1 ед. | 11667.42 | 10810.8108 | 10810.8108 | 7696.6206 | 1233.2519 | 11.41% | 32 | в год | 37 |  |  | 400000 | 45630.32 |  | 10189.19
19 | Затраты на содержание 1 кв. м конт. площадки | руб. на 1 кв.м | 762.03 | 733.8377 | 733.8377 | 525.5796 | 80.8689 | 11.02% |  |  |  | 1454 |  | 1067000 | 117583.31 |  | 733.84
20 | Затраты на содержание 1 кв.м городских дорог | руб. на 1 кв.м | 43 | 50.2801 | 50.2801 | 33.8362 | 8.0585 | 16.03% |  |  |  | 1092400 |  | 58000000 | 8803150.51 |  | 50.45
21 | Затраты на содержание 1 км. городских дорог | тыс.руб. на 1 км | 287.9 | 514.2884 | 514.2884 | 245.2355 | 82.4265 | 16.03% |  |  |  |  | 106.8 | 54926000 | 8803150.51 |  | 365.38
22 | Затраты на текущий ремонт 1 кв.м. городских дорог | руб. на 1 кв.м | 2558.64 | 2297.4589 | 2297.4589 | 1649.71 | 0 | 0% |  |  |  | 1338 |  | 3074000 | 0 |  | 2390.49
Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  |  | Ярков Г.А.
(руководитель субъекта бюджетного ппланирования) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
исп. начальник ПЭО ДЖКиСК Смолина Е.А., тел.7-04-76
(исполнитель, должность, подпись, телефон) |  |  | (подпись)
|  |  | начало программы | конечный результат | отчетный год план | (факт 2010 года+факт 2011 года+факт 2012)/3 года | факт 2011 года
ср.-арифметич.

## прил.4. 2012 (1 кв)
приложение 4
Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы "Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010-2012 годы" | [5 empty] | прил.4
за 1 квартал 2012 года (в нарастании с начала года)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Источники финанси-рования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период
[5 empty] | % исполнения | проверка
| Содержание объектов благоустройства, в том числе | бюджет города | 46442 | 6509 | 14.02%
1 | Освещение города | бюджет города | 12560 | 4257 | 33.89% | -8303
2 | Озеленение города | бюджет города | 14980 | 0 | 0% | -14980
3 | Озеленение сквера | бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Содержание кладбища | бюджет города | 1000 | 53 | 5.3% | -947
6 | Прочее благоустройство, в том числе: | бюджет города | 17902 | 2199 | 12.28% | -15703
6.1 | Содержание памятника-мемориала |  | 900 | 91 | 10.11% | -809
6.2 | Содержание подземного перехода |  | 350 | 33 | 9.429% | -317
6.3 | Содержание городских площадей |  | 3745 | 322 | 8.598% | -3423
6.4 | Содержание городского пруда |  | 1000 | 108 | 10.8% | -892
6.5 | Санитарный отлов животных |  | 2000 | 381 | 19.05% | -1619
6.6 | Содержание и ремонт детских площадок |  | 2000 | 137 | 6.85% | -1863
6.7 | Содержание пожарных водоемов и пожгидрантов |  | 1240 | 153 | 12.34% | -1087
6.8 | Содержание малых архитектурных форм |  | 1200 | 25 | 2.083% | -1175
6.9 | Содержание автобусных остановок |  | 400 | 46 | 11.5% | -354
6.10 | Содержание контейнерной площадки ул.Газовиков |  | 1067 | 118 | 11.06% | -949
6.11 | Снос ветхих строений |  | 3000 | 0 | 0% | -3000
6.12 | Подготовка к Новому году |  | 1000 | 785 | 78.5% | -215
| Содержание и текущий ремонт городских дорог | бюджет города | 58000 | 8803 | 15.18% | -49197
| ВСЕГО |  | 104442 | 15312 | 14.66% | -89130
Заместитель главы администрации города -
директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К.
(руководитель субъекта бюджетного ппланирования) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
исп. начальник ПЭО ДЖКиСК Смолина Е.А., тел.7-04-76
(исполнитель, должность, подпись, телефон) |  | (подпись)

## прил.5. 2011 (4 кв)
приложение 5
Информация
по финансированию и выполнению мероприятий городской целевой программы
"Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010-2012 годы" за 4 квартал 2011 года (в нарастании с начала года)
2011 год
№ п/п | Наименование показателей результативности программы | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  | Результат гр.8/гр.6, % | кол-во, ед. | площадь, кв.м | протяж-сть, м | сумма, руб. |  | население, чел.
|  |  |  | На весь период реализации | На отчетный период | С начала реализации | На отчетный период |  |  |  |  | на год | 4 квартал | 33539
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(4+8)/2 | 8 | 9=8/6 |  |  |  | план | факт
| Затраты на обслуживание 1 км сетей уличного освещения | тыс. руб. на 1 км | 105.41 | 104.96 | 122.6674 | 114.0387 | 122.6672 | 100% |  |  | 119.67 | 14679609.29 | 14679586.71 |  | весь комплекс
2 | Количество светильников, приходящихся на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.1 | 0.11 | 0.10678 | 0.10339 | 0.10678 | 100% | 3620 |  |  |  |  | 33900
3 | Протяженность сетей уличного освещения на 1 жителя | км на 1 жителя | 3.63 | 3.48 | 3.5301 | 3.58 | 3.5301 | 100% |  |  | 119.67 |  |  | 33.9
4 | Площадь газонов в расчете на 1 жителя | кв.м на 1 жителя | 7.12 | 7.42 | 7.5254 | 7.3227 | 7.5254 | 100% |  | 255112 |  |  |  | 33900
5 | Количество цветов в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 5.39 | 5.66 | 5.6047 | 5.4974 | 5.6047 | 100% | 190000 |  |  |  |  | 33900
6 | Площадь газонов сквера в расчете на 1 жителя | кв.м. на 1 жителя | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 33900
7 | Количество цветов сквера в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 33900
8 | Затраты на обслуживание 1 кв.м кладбища | руб. на 1 кв.м | 7.26 | 8.2 | 8.1967 | 7.1669 | 7.0738 | 86.3% |  | 122000 |  | 1000000 | 863000
9 | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади памятника | руб. на 1 кв.м | 126.62 | 146.1 | 146.1039 | 136.3619 | 146.1039 | 100% |  | 6160 |  | 900000 | 900000
10 | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади перехода | руб. на 1 кв.м | 846.47 | 925.93 | 883.5979 | 865.0339 | 883.5979 | 100% |  | 378 |  | 334000 | 334000
11 | Затраты на обслуживание 1 кв.м городских площадей | руб. на 1 кв.м | 215.32 | 225.2 | 181.8098 | 198.5699 | 181.8198 | 100% |  | 16629.5 |  | 3023405.27 | 3023405.27
12 | Затраты на обслуживание 1 кв.м. обслуживаемой площади пруда | руб. на 1 кв.м | 67.64 | 69.44 | 67.8142 | 67.7271 | 67.8142 | 100% |  | 14400 |  | 976524.87 | 976524.87
13 | Затраты на отлов 1 животного | руб. на 1 животное | 2716.75 | 2906.98 | 2858.2383 | 2787.495 | 2858.24 | 100% | 755 |  |  | 2157969.9 | 2157963.66
14 | Затраты на обслуживание и ремонт 1 городка | руб. на 1 ед. | 30000 | 28571.43 | 28094.3626 | 29047.1796 | 28094.3592 | 100% | 53 |  |  | 1489001.22 | 1489000.51
15 | Затраты на обслуживание 1 пожводоёма | руб. на 1 ед. | 17846.15 | 18615.38 | 18615.3846 | 18230.7673 | 18615.3846 | 100% | 13 |  |  | 242000 | 242000 |  | 19.52% | 1240000
16 | Затраты на обслуживание 1 пожгидранта | руб. на 1 ед. |  | 3539.01 | 3539.0071 | 1769.5035 | 3539.007 | 100% | 282 |  |  | 998000 | 997999.98 |  | 80.48%
17 | Затраты на 1 ед. малых архитектурных форм | руб. на 1 ед. | 7817.86 | 7894.74 | 7760.8718 | 7689.3959 | 7560.9318 | 97.42% | 152 |  |  | 1179652.51 | 1149261.64
18 | Затраты на обслуживание 1 автобусной остановки | руб. на 1 ед. | 11667.42 | 10810.81 | 10189.1892 | 10928.3041 | 10189.1881 | 100% | 37 |  |  | 377000 | 376999.96
19 | Затраты на содержание 1 кв. м конт. площадки | руб. на 1 кв.м | 762.03 | 733.84 | 733.8377 | 747.9338 | 733.8377 | 100% |  | 1454 |  | 1067000 | 1067000
20 | Затраты на содержание 1 кв.м городских дорог | руб. на 1 кв.м | 43 | 46.19 | 50.449 | 46.7231 | 50.4462 | 99.99% |  | 1014740 |  | 54510604 | 54507826.92
21 | Затраты на содержание 1 км. городских дорог | тыс.руб. на 1 км | 287.9 | 334.58 | 365.4005 | 326.6403 | 365.3806 | 99.99% |  |  | 140.1 | 51192604 | 51189826.92
22 | Затраты на текущий ремонт 1 кв.м. городских дорог | руб. на 1 кв.м | 2558.64 | 2233.43 | 2390.4899 | 2474.565 | 2390.4899 | 100% |  | 1388 |  | 3318000 | 3318000
Заместитель главы администрации -
директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  |  |  | Бандурин В.К.
(руководитель субъекта бюджетного ппланирования) |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
исп. начальник ПЭО ДЖКиСК Смолина Е.А., тел.7-04-76
(исполнитель, должность, подпись, телефон) |  |  | (подпись)
|  |  | начало программы | конечный результат | отчетный год план | (факт 2010 года+факт 2011 года)/2 года | факт 2011 года
ср.-арифметич.

## прил.4. 2011 (4 кв)
приложение 4
Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы "Содержание объектов благоустройства, городских дорог, текущий ремонт дорог на территории города Югорска на 2010-2012 годы" | [5 empty] | прил.4
за 4 квартал 2011 года (в нарастании с начала года)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Источники финанси-рования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период
[5 empty] | % исполнения | проверка
| Содержание объектов благоустройства, в том числе | бюджет города | 45580 | 45412 | 99.63%
1 | Освещение города | бюджет города | 14680 | 14680 | 100% | 0
2 | Озеленение города | бюджет города | 14709 | 14708 | 99.99% | -1
3 | Озеленение сквера | бюджет города | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | Содержание кладбища | бюджет города | 1000 | 863 | 86.3% | -137
6 | Прочее благоустройство, в том числе: | бюджет города | 15191 | 15161 | 99.8% | -30
6.1 | Содержание памятника-мемориала |  | 900 | 900 | 100% | 0
6.2 | Содержание подземного перехода |  | 334 | 334 | 100% | 0
6.3 | Содержание городской площади |  | 3023 | 3023 | 100% | 0
6.4 | Содержание городского пруда |  | 977 | 977 | 100% | 0
6.5 | Санитарный отлов животных |  | 2158 | 2158 | 100% | 0
6.6 | Содержание и ремонт детских площадок |  | 1489 | 1489 | 100% | 0
6.7 | Содержание пожарных водоемов и пожгидрантов |  | 1240 | 1240 | 100% | 0
6.8 | Содержание малых архитектурных форм |  | 1179 | 1149 | 97.46% | -30
6.9 | Содержание автобусных остановок |  | 377 | 377 | 100% | 0
6.10 | Содержание контейнерной площадки ул.Газовиков |  | 1067 | 1067 | 100% | 0
6.11 | Снос ветхих строений |  | 1164 | 1164 | 100% | 0
6.12 | Подготовка к Новому году |  | 1283 | 1283 | 100% | 0
| Содержание и текущий ремонт городских дорог | бюджет города | 54510 | 54508 | 100% | -2
| ВСЕГО |  | 100090 | 99920 | 99.83% | -170
Заместитель главы администрации -
директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К.
(руководитель субъекта бюджетного ппланирования) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
исп. начальник ПЭО ДЖКиСК Смолина Е.А., тел.7-04-76
(исполнитель, должность, подпись, телефон) |  | (подпись)

## показатели 1 кв. 2012
Показатели результативности реализации Программы по годам
по состоянию на 31 марта 2012г.
№ п/п | Мероприятия программы | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатели по годам |  |  | Наименование показателя | протяженность, м |  |  | площадь, кв.м |  |  | к-во, ед. |  |  | Бюджетные ассигнования, в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  | Кол-во жителей, тыс. чел.
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Итого | 2010 год | 2011 год | 2012 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Содержание объектов благоустройства, в том числе | [15 empty] | 27924 | 45412.2342 | 6509 | 79845.2342
1 | Освещение города | Затраты на обслуживание 1 км сетей уличного освещения | руб. на 1 км | 110.1446 | 122.6677 | 35.5728 | Число светильников, находящихся на обслуживании | 119.67 | 119.67 | 119.67 | [6 empty] | 13181 | 14679.6393 | 4257 | 32117.6393
|  | количество светильников, приходящихся на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.10806 | 0.10678 | 0.10523 | Число светильников, находящихся на обслуживании | [6 empty] | 3.62 | 3.62 | 3.62 |  |  |  | 0 | 33.5 | 33.9 | 34.4
|  | Протяженность сетей уличного освещения на 1 жителя | км на 1 жителя | 3.5722 | 3.5301 | 3.4788 | Протяженность сетей уличного освещения | 119.67 | 119.67 | 119.67 | [9 empty] | 0 | 33.5 | 33.9 | 34.4
2 | Озеленение города | Площадь газонов в расчете на 1 жителя | кв.м на 1 жителя | 7.2153 | 7.5254 | 7.416 | площадь обслуживаемых газонов |  |  |  | 241712 | 255112 | 255112 |  |  |  |  | 14708.5719 | 0 | 14708.5719 | 33500 | 33900 | 34400
|  | количество цветов в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 5.5821 | 5.6047 | 5.661 | количество высаженных цветов | [6 empty] | 187000 | 190000 | 194740 |  |  |  | 0 | 33500 | 33900 | 34400
3 | Озеленение сквера | Площадь газонов сквера в расчете на 1 жителя | кв.м. на 1 жителя | 0.28803 | 0 | 0.28049 | площадь обслуживаемых газонов |  |  |  | 9649 | 0 | 9649 | [5 empty] | 0 | 0 | 33500 | 33900 | 34400
|  | количество цветов в расчете на 1 жителя | ед. на 1 жителя | 0.62687 | 0 | 0.63953 | количество высаженных цветов | [6 empty] | 21000 | 0 | 22000 |  |  |  | 0 | 33500 | 33900 | 34400
4 | Содержание кладбища | Затраты на обслуживание 1 кв.м кладбища | руб. на 1 кв.м | 8.0984 | 7.0738 | 0.43443 | Обслуживаемая площадь кладбища |  |  |  | 122000 | 122000 | 122000 |  |  |  | 988 | 863 | 53 | 1904
5 | Прочее благоустройство, в том числе: | [15 empty] | 13755 | 15161.023 | 2199 | 31115.023
5.1 | Содержание памятника-мемориала | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади памятника | руб. на 1 кв.м | 146.1039 | 146.1039 | 14.7727 | Обслуживаемая площадь памятника |  |  |  | 6160 | 6160 | 6160 |  |  |  | 900 | 900 | 91 | 1891
5.2 | Содержание подземного перехода | Затраты на обслуживание 1 кв.м площади перехода | руб. на 1 кв.м | 925.9259 | 883.5979 | 87.3016 | Обслуживаемая площадь подземного перехода |  |  |  | 378 | 378 | 378 |  |  |  | 350 | 334 | 33 | 717
5.3 | Содержание городской площади | Затраты на обслуживание 1 кв.м фонтанной площади | руб. на 1 кв.м | 168.1218 | 181.8098 | 19.3626 | Обслуживаемая площадь |  |  |  | 13401 | 16629.5 | 16630 |  |  |  | 2253 | 3023.4053 | 322 | 5598.4053
5.4 | Содержание городского пруда | Затраты на обслуживание 1 кв.м. обслуживаемой площади пруда | руб. на 1 кв.м | 69.4444 | 67.8142 | 7.5 | Обслуживаемая площадь пруда |  |  |  | 14400 | 14400 | 14400 |  |  |  | 1000 | 976.5249 | 108 | 2084.5249
5.5 | Санитарный отлов животных | Затраты на отлов 1 животного | руб. на 1 животное | 2981.2207 | 2858.2383 | 2702.1277 | Количество отлавливаемых животных | [6 empty] | 639 | 755 | 141 | 1905 | 2157.9699 | 381 | 4443.9699 | (717) на 2012 год
5.6 | Содержание и ремонт детских игровых городков | Затраты на обслуживание и ремонт 1 городка | руб. на 1 ед. | 28301.8868 | 28094.3626 | 2014.7059 | Количество детских площадок | [6 empty] | 53 | 53 | 68 | 1500 | 1489.0012 | 137 | 3126.0012
5.7 | Содержание пожарных водоемов | Затраты на обслуживание 1 пожводоёма | руб. на 1 ед. | 16153.8462 | 18615.3846 | 2307.6923 | Количество пожводоёмов | [6 empty] | 13 | 13 | 13 | 210 | 242 | 30 | 482
| Содержание пожгидрантов | Затраты на обслуживание 1 пожгидранта | руб. на 1 ед. | 0 | 3539.0071 | 436.1702 | Количество пожгидрантов | [7 empty] | 282 | 282 | 0 | 998 | 123 | 1121
5.8 | Содержание малых архитектурных форм | Затраты на 1 ед. малых архитектурных форм | руб. на 1 ед. | 7600 | 7560.9342 | 164.4737 | Количество малых архитектурных форм (урн, скамеек) | [6 empty] | 150 | 152 | 152 | 1140 | 1149.3 | 25 | 2314.3
5.9 | Содержание автобусных остановок | Затраты на обслуживание 1 автобусной остановки | руб. на 1 ед. | 10647.0588 | 10189.1892 | 1243.2432 | Количество автобусных остановок, остановочных комплексов | [6 empty] | 34 | 37 | 37 | 362 | 377 | 46 | 785
5.10 | Содержание контейнерной площадки ул.Газовиков | затраты на содержание 1 кв. м конт. площадки | руб. на 1 кв.м | 685.6946 | 733.8377 | 81.1554 | Обслуживаемая площадь контейнерной площадки |  |  |  | 1454 | 1454 | 1454 |  |  |  | 997 | 1067 | 118 | 2182
5.11 | Снос ветхих строений | [15 empty] | 3138 | 1163.7909 | 0 | 4301.7909
5.12 | Подготовка города к Новому году | [15 empty] | 0 | 1283.0309 | 785
5.13 | Прочие расходы по благоустройству | [15 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Содержание и текущий ремонт городских дорог | [15 empty] | 54262 | 54507.8 | 8803 | 117572.8
|  | затраты на содержание 1 кв.м городских дорог | руб. на 1 кв.м | 50.204 | 50.4462 | 8.0584 | Уборочная площадь городских дорог |  |  |  | 1014740 | 1014740 | 1092400 |  |  |  | 50944 | 51189.8269 | 8803 | 110936.8269
|  | затраты на содержание 1 км. городских дорог | тыс.руб. на 1 км | 363.626 | 365.3806 | 62.8337 | Протяженность городских дорог | 140.1 | 140.1 | 140.1 | [6 empty] | 50944 | 51189.8269 | 8803 | 110936.8269
|  | затраты на текущий ремонт 1 кв.м. городских дорог | руб. на 1 кв.м | 2234.3434 | 2390.4899 | 0 | Площадь отремонтированных дорог |  |  |  | 1485 | 1388 | 1338 |  |  |  | 3318 | 3318 | 0 | 6636
| ВСЕГО | [15 empty] | 82186 | 99920.0342 | 15312 | 197418.0342