Пояснительная записка

к отчету об исполнении муниципальной программы

по состоянию на 01 января 2017 года

1. В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 № 86-ОЗ «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» выделена субвенция на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере  52 655 096,00  рублей из окружного бюджета. Фактически использовано 50 864 679,46 рублей.

2. В течение отчетного года в программу вносились изменения в связи с уточнением объемов финансирования:

- в мероприятии «Выплата пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, а так же вознаграждений приемным родителям» сумма уменьшилась на 6 712 100,00 рублей, в связи с тем, что банк не взимал комиссию за перечисление денежных средств на счета приемных родителей, а так же не производилась индексация вознаграждений.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.09.2012 № 91-оз "Об индексации размеров отдельных видов дополнительных пенсий, мер социальной поддержки, помощи и иных выплат" установлено, что индексации подлежит  вознаграждение, предусмотренное статьей 10 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 года № 86-оз "О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

Индексация осуществляется в порядке и сроки, установленные Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27.11.2015 г. № 428-п
"Об индексации размеров отдельных видов мер социальной поддержки, помощи и иных выплат" не установлена индексация вознаграждения с 01.01.2016.

- в мероприятии «Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» сумма уменьшилась на 228 700,00 рублей, в связи с тем, в штат отдела опеки и попечительства не принят сотрудник для реализации переданного отдельного государственного полномочия по осуществлению контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, а также обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так же лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот, в связи с тем, что данная категория детей не состоит на учете в органе опеки. Уменьшение суммы на 630 600,00 рублей на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, по возвращении их из образовательной организации, учреждения социального обслуживания населения, учреждения системы здравоохранения или иного учреждения, создаваемого в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  приемной семьи, семьи опекуна, попечителя, либо получившего профессиональное образование по очной форме обучения, либо прошедшего военную службу по призыву, либо отбывшего наказание в исправительном учреждении, в связи с отсутствием заявителей.

- для исполнения мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» из бюджета автономного округа было предоставлено финансирование  в сумме 5 238 684,00 рублей в связи с тем, что у трёх детей-сирот дополнительно, помимо детей-сирот включенных в список на получение жилого посещения в 2016 году, возникло право на получение жилого помещения. К концу 2016 года, в связи с тем, что 1 лицу предоставлена квартира, приобретенная за счет средств 2014 года (опекаемый освободил данное жилое помещение по личному заявлению), 1 – утратил статус ребенка, оставшегося без попечения родителей произошло уменьшение на 3 491 688,00 рублей.

3. Целевые показатели муниципальной программы «Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» достигли планового значения.

4. Исполнение по муниципальной программе  составляет 97 % .

1) Мероприятие «Выплата пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, а также вознаграждений  приемным родителям» исполнено на 99%. Двум приемным семьям была приостановлена выплата вознаграждения в связи пребывания подопечного в образовательной организации, в результате чего сложилась экономия в размере 131 848,05 руб.

2) Мероприятие «Организация деятельности по опеке и попечительству» исполнено на 95 %. В декабре 2016 был возврат денежных средств из фонда социального страхования, в связи с чем сложилась экономия по заработной плате.

3) По мероприятию «Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» лимиты бюджетных ассигнований были уменьшены на 859 300,00 рублей.

4) Мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» исполнено на 92%. Денежные средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что при покупке одного жилого помещения сложилась экономия в размере 157 160,52 рублей, ещё одно жилое помещение было частично оплачено в декабре 2015 года, остаток выплачен в 2016 году в размере 877 362,00 рублей.

5. При проведении аукционов не было выявлено фактов несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов.

Начальник отдела опеки и попечительства						  Т.В. Литовченко