## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 01 апреля 2017 года
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1 | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 16811.9 | 16811.9 | 0 | -16811.9 | 0 | Выполняется согласование плана мероприятий подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.
|  |  | местный бюджет | 2884.8 | 2884.8 | 0 | -2884.8 | 0
|  |  | Всего | 19696.7 | 19696.7 | 0 | -19696.7 | 0
2 | Выполнение мероприятий по консалтинговому обследованию, разработке программ, схем и нормативных документов в сфере ЖКК | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 34300 | 34300 | 8692.6 | -25607.4 | 25.3429
|  |  | Всего | 34300 | 34300 | 8692.6 | -25607.4 | 25.3429
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 588.6 | 588.6 | 35 | -553.6 | 5.9463
|  |  | Всего | 588.6 | 588.6 | 35 | -553.6 | 5.9463
4 | Предоставление субсидии на поддержку мероприятий инвестиционных проектов в сфере ЖКК, реализуемых на основе концессионных соглашений | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 34670.4 | 34670.4 | 0 | -34670.4 | 0 | На конкурс, на право заключения концессионного соглашения поступила одна заявка. Участнику направлено предложение о представлении предложения о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления участником предложения в соответствии с законодательством составляет не более 60 рабочих дней (до 12.07.2017). Далее представленное предложение будет рассмотрено в течение 15 рабочих дней (до 02.08.2017).
|  |  | местный бюджет | 1824.8 | 1824.8 | 0 | -1824.8 | 0
|  |  | Всего | 36495.2 | 36495.2 | 0 | -36495.2 | 0
| Итого по Подпрограмме 1 | управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 34300 | 34300 | 8692.6 | -25607.4 | 25.3429 | Х
|  |  | Всего | 34300 | 34300 | 8692.6 | -25607.4 | 25.3429 | Х
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 51482.3 | 51482.3 | 0 | -51482.3 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 5298.2 | 5298.2 | 35 | -5263.2 | 0.6606 | Х
|  |  | Всего | 56780.5 | 56780.5 | 35 | -56745.5 | 0.061641 | Х
Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2: Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
5 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1217.3 | 1214.7 | 18.9 | -1195.8 | 1.5559 | Заявка на возмещение недополученных доходов от оказания коммунальных услуг населению города Югорска поступила от МУП «Югорскэнергогаз» в марте. Выплата субсидии будет произведена в апреле.
|  |  | местный бюджет | 10000 | 11500 | 0 | -11500 | 0
|  |  | Всего | 11217.3 | 12714.7 | 18.9 | -12695.8 | 0.14865
| Итого по Подпрограмме 2 |  | бюджет автономного округа | 1217.3 | 1214.7 | 18.9 | -1195.8 | 1.5559
|  |  | местный бюджет | 10000 | 11500 | 0 | -11500 | 0
|  |  | Всего | 11217.3 | 12714.7 | 18.9 | -12695.8 | 0.14865
Цель : Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства
Задача 1: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
6 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 17002.6 | 17002.6 | 0 | -17002.6 | 0 | Выполняются проектные работы по строительству инженерных сетей 14а мкр. 1 и 2 этапы. Работы по строительству внутриквартального проезда к жилому кварталу "Авалон" будут выполняться в летнее время.
|  |  | местный бюджет | 9112.1 | 9112.1 | 1188 | -7924.1 | 13.0376
|  |  | Всего | 26114.7 | 26114.7 | 1188 | -24926.7 | 4.5492
| Итого по Подпрограмме 3 | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 17002.6 | 17002.6 | 0 | -17002.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 9112.1 | 9112.1 | 1188 | -7924.1 | 13.0376 | Х
|  |  | Всего | 26114.7 | 26114.7 | 1188 | -24926.7 | 4.5492
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | Итого | 128412.5 | 129909.9 | 9934.5 | -119975.4 | 7.6472 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 69702.2 | 69699.6 | 18.9 | -69680.7 | 0.027116 | Х
|  |  | местный бюджет | 58710.3 | 60210.3 | 9915.6 | -50294.7 | 16.4683 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 17002.6 | 17002.6 | 0 | -17002.6 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 9112.1 | 9112.1 | 1188 | -7924.1 | 13.0376
|  |  | Всего | 26114.7 | 26114.7 | 1188 | -24926.7 | 13.0376 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | бюджет автономного округа | 69702.2 | 69702.2 | 18.9 | -69683.3 | 0.027115 | Х
|  |  | местный бюджет | 24410.3 | 24410.3 | 1223 | -23187.3 | 5.0102
|  |  | Итого: | 94112.5 | 94112.5 | 1241.9 | -92870.6 | 1.3196 | Х
Соисполнитель 1 Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 34300 | 34300 | 8692.6 | -25607.4 | 25.3429 | Х
|  |  | Итого: | 34300 | 34300 | 8692.6 | -25607.4 | 25.3429 | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Бандурин В.К./_____________ Максимчук Наталия Сергеевна/________________/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности Михайлова Л.А./_____________ Бочарова Оксана Викторовна/________________/ 5-00-47
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 11 апреля 2017 год