## отчет за 3 квартал 2013 года
Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду" на 2012-2013 годы по состоянию на 1 октября 2013 года (3 квартал)
№ п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Предусмотренно по утвержденной программе, тыс. руб. |  |  | Фактически профинансировано за отчетный период, тыс.руб. |  |  | % выполнения
|  |  | всего на 2013 год | 2013 | кроме того переходящие остатки 2012 года | всего | 2013 | кроме того переходящие остатки 2012 года
Задача 1. Подготовка систем тепло-водоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период
1 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК 14 до ТК17, от ТК 17 до ТК 27, ТК 35 до ТК 79 по ул.Мира | бюджет автономного округа | 21250.1017 | 21250.1017 | 0.56057 | 12894.0255 | 12894.0255 | 0 | 60.6775
|  | бюджет муниципального образования | 1118.4896 | 1118.4896 | 0 | 1112.8484 | 1112.8484 | 0 | 99.4956
2 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от дома №31 до дома №60 по ул.Садовая | бюджет автономного округа | 6308.0763 | 6308.0763 | 0 | 527.438 | 527.438 | 0 | 8.3613
|  | бюджет муниципального образования | 332.004 | 332.004 | 0 | 250 | 250 | 0 | 75.3003
3 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №7 участок от ТК9 по ул.Магистральная до ТК 19 по ул.Садовая | бюджет автономного округа | 20435.7897 | 20435.7897 | 0 | 8278.7065 | 8278.7065 | 0 | 40.5108
|  | бюджет муниципального образования | 1075.5679 | 1075.5679 | 0 | 1075.5678 | 1075.5678 | 0 | 100
4 | Замена насосов на котельной №8 | бюджет автономного округа | 1883.2138 | 1883.2138 | 0 | 1836.0885 | 1836.0885 | 0 | 97.4976
|  | бюджет муниципального образования | 99.1165 | 99.1165 | 0 | 99.1165 | 99.1165 | 0 | 100
5 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, водоотведения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 12501.667 | 12499.2729 | 0 | 12499.2729 | 99.9808
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в квартале улиц Новая-Монтажников-Снежная-пер.Спортивный | бюджет автономного округа | 5123.817 | 5123.817 | 0 | 3766.1075 | 3766.1075 | 0 | 73.502
|  | бюджет муниципального образования | 269.6746 | 269.6746 | 0 | 198.2162 | 198.2162 | 0 | 73.502
7 | Капитальный ремонт водовода артезианских скважин | бюджет автономного округа | 7264.6587 | 7264.6587 | 0 | 1816.0387 | 1816.0387 | 0 | 24.9983
|  | бюджет муниципального образования | 382.3505 | 382.3505 | 0 | 315.5883 | 315.5883 | 0 | 82.539
8 | Обследование котельной №10 | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 100 | 100 | 0 | 99.967 | 99.967 | 0 | 99.967
9 | Установка узлов учета на котельных | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 14715.3842 | 10763.5065 | 0 | 10763.5065 | 73.1446
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Подготовка систем водоотведения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период
10 | Капитальный ремонт самотечной канализации от дома №7 по ул.Механизаторов до КК 678 | бюджет автономного округа | 2947.6352 | 2947.6352 | 0 | 2932.8971 | 2932.8971 | 0 | 99.5
|  | бюджет муниципального образования | 155.1387 | 155.1387 | 0 | 154.363 | 154.363 | 0 | 99.5
11 | Капитальный ремонт сетей канализации по ул.Пожарского к дому №16 | бюджет автономного округа | 947.3077 | 947.3077 | 0 | 928.3077 | 928.3077 | 0 | 97.9943
|  | бюджет муниципального образования | 49.8583 | 49.8583 | 0 | 48.8583 | 48.8583 | 0 | 97.9943
Задача 5. Подготовка систем газоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период
12 | Капитальный ремонт сетей газоснабжения по ул.Монтажников,26 | бюджет автономного округа | 209 | 209 | 0 | 205.1905 | 205.1905 | 0 | 98.1773
|  | бюджет муниципального образования | 11 | 11 | 0 | 10.7995 | 10.7995 | 0 | 98.1773
Задача 3. Подготовка муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период
13 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 2043.5 | 2043.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО: |  |  | 72006.3 | 72006.3 | 27217.6118 | 59812.9044 | 36550.125 | 23262.7794 | 83.0662
в том числе: |  | бюджет автономного округа | 66369.6 | 66369.6 | 27217.6118 | 56447.5794 | 33184.8 | 23262.7794 | 85.0504
|  | бюджет муниципального образования | 5636.7 | 5636.7 | 0 | 3365.325 | 3365.325 | 0 | 59.7038
Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса Г.А. Ярков
Исполнитель:
Главный специалист ПЭО ДЖКиСК
Лысенко Наталья Николаевна
тел.8(34675)7-03-66