## Лист1
Отчет о выполнении программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Югорске на 2011 - 2015 годы" за 1 квартал 2013 года
№ пункта, подпункта программы | Мероприятия программы, подпрограммы | источники финансирования | утверждено по программе (план по программе), тыс. руб. | утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. руб. | фактически исполнено, тыс. руб. | результат к плану по программе, гр 6/гр4 | результат к уточненному плану, гр6/гр5
Задача 1. Оценка состояния и пригодности существующей в городе Югорске среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения
1.1 | Проведение обследования действующих учреждений социальной сферы с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных групп населения с определением объемов работ и финансирования | без привлечения средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Разработка и формирование перечня реконструируемых в приоритетном порядке объектов социальной инфраструктуры с учетом проведенного обследования | без привлечения средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 1: |  | 0 | 0 | 0
Задача 2. Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к информации и образовательным услугам
2.1 | Организация доступа инвалидов к информации через библиотеки, в том числе: | бюджет города Югорска | 75 | 75 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Приобретение специализированных изданий: «Говорящие книги», «Крупношрифтовые издания», «Книги по Брайлю» | бюджет города Югорска | 75 | 75 | 0 | 0 | 0
2.2 | Организация доступа инвалидов к образовательным услугам, в том числе: | бюджет города Югорска | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Обеспечение условий развития дистанционного образования для детей-инвалидов (приобретение компьютерной техники, подключение к высокоскоростной сети Интернета учащихся и педагогов) - МБОУ "Лицей им. Г. Ф. Атякшева" | не требует доп. Финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Оснащение современным специализированным оборудованием учебных кабинетов общеобразовательного учреждения для обеспечения доступности предоставляемых данными учреждением образовательных услуг - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | бюджет города Югорска | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
2.3 | Размещение информации о доступности объектов города на официальном сайте администрации города Югорска с указанием просмотра объектов в графическом виде на плане города Югорска в соответствии с составленной картой доступности объектов | без привлечения средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Обеспечение объектов социальной инфраструктуры информационными устройствами, средствами и их системами (визуальными, акустическими, тактильными) | средства учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Установка 5 комплектов индивидуальной аудиозвуковой аппаратуры в городской музей | средства учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Проведение мероприятий по подготовке педагогов общеобразовательного учреждения для обучения детей-инвалидов | бюджет города Югорска | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
2.6 | Организация профориентационной работы с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | не требует доп. финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 2: |  | 375 | 375 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры
3.1 | Обеспечение доступности зданий, помещений, относящихся к социальной инфраструктуре, путем оборудования входных групп: пандусами, поручнями и архитектурно-планировочными элементами соответствующими требованиям формирования доступной среды, организация работ по капитальному ремонту и замене лифтов (подъемных устройств), оборудование санитарно-гигиенических помещений специальными приспособлениями | бюджет города Югорска | 445 | 445 | 0 | 0 | 0
3.2 | Установка пешеходных светофоров с устройствами, обеспечивающими дублирование световых сигналов светофора звуковыми сигналами на светофорном объекте на перекрестке улиц | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Приведение в соответствие с требованиями формирования безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения пешеходных путей при новом строительстве, реконструкции и проведении ремонта покрытий дорог и тротуаров | не требует доп. финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Обустройство пандусами или поручнями входов в жилые здания (помещения), где проживают инвалиды-колясочники (согласно обращению инвалидов) | бюджет города Югорска | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
3.5 | Оборудование специальных мест парковки для транспортных средств инвалидов и других маломобильных групп населения | не требует доп. финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 3: |  | 545 | 545 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Содействие интеграции инвалидов и маломобильных групп населения в обществе
4.1 | Предоставление автоматизированных рабочих мест для инвалидов (с русифицированной программой экранного доступа с синтезом речи на русском и английском языках)- в городских библиотеках | бюджет города Югорска | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
4.2 | Вовлечение в спортивную, культурную жизнь жителей города с ограниченными возможностями жизнедеятельности | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Взаимодействие с предприятиями и учреждениями города Югорска по квотированию рабочих мест для инвалидов | за счет средств учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оказание содействия инвалидам и их общественным организациям в участии в культурно-массовых мероприятиях окружного, в том числе всероссийского и международного значения | не требует доп. финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 4: |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0
Задача 5. Организация транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения
5.1 | Приобретение автотранспорта, оборудованного для перевозки инвалидов | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Приобретение автотранспорта, оборудованного подъемниками, для перевозки инвалидов-колясочников из числа учащихся муниципальных образовательных учреждений | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по разделу 5: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе: |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
| в том числе средства бюджета города Югорска |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
| Начальник отдела по здравоохранению и социальным вопросам |  |  |  |  | С. Ф. Назарова
исполнитель:
зам. начальника отдела
Т. А. Хорошавина 5-00-74