Пояснительная записка о реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 – 2020 годы»

по состоянию за 2017 год.

Муниципальная программа города Югорска «Профилактика правонарушений, противодействия коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3289 (с последующими изменениями от 29.04.2014 № 1919, от 25.06.2014 № 2928, от 06.08.2014 № 3994, от 19.09.2014 № 4897, от 22.10.2014 № 5600, от 17.11.2014 № 6232, от 23.12.2014 № 7243, от 30.12.2014 № 7414, от 16.04.2015 № 1847, от 21.05.2015 № 2086, от 28.08.2015 № 2902, от 01.10.2015 № 3080, от 18.12.2015, от 04.05.2016 № 949, от 13.09.2016 № 2215, от 24.11.2016 № 2959, от 19.12.2017 № 3209, от 19.12.2017 № 3210).

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

- Профилактика правонарушений.

- Противодействие коррупции.

- Противодействие незаконному обороту наркотиков

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществлялось с запланированным объемом финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и бюджета города Югорска на общую сумму 8 256,9 тысяч рублей. Общий объем финансирования составил 8255,9 тыс. рублей.

Подпрограмма I «Профилактика правонарушений»

В 2017 году администрацией города Югорска обеспечено выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений, противодействия коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014-2020 годы» на общую сумму 8185,9 тыс. рублей, что составило 99,9% от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, составившей 8186,9 тыс. рублей.

По федеральному бюджету исполнение составляет 100 %.

По окружному бюджету исполнение составляет 99,9 %.

Остаток средств составил 870,72 рублей, так как в рамках мероприятия «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска» ведется претензионная работа с ООО «Альтернативные технологии энергосбережения и К»

По местному бюджету исполнение составляет 99,7 %.

Остаток средств составил 63,0 рублей.

Экономия обусловлена тем, что в рамках мероприятия «Создание условий деятельности народной дружины на территории города Югорска» материальное стимулирование членов народной дружины имеет фиксированную сумму в размере 3448 рублей.

В ходе реализации подпрограммы I исполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 1. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения» в рамках мероприятия проведена работа:

-обеспечена бесперебойная работа системы видеонаблюдения в городе;

- проведена модернизация системы видеонаблюдения;

- проведены ремонтно-восстановительные работы камер видеонаблюдения, радаров на эстакаде

Мероприятие 2. «Создание условий деятельности народной дружины на территории города Югорска»

В 2017 году 73 члена народной дружины застрахованы от несчастных случае, 33 члена народной дружины получили денежное поощрение, нанесены надписи на жилеты членов народной дружины.

Данные мероприятия осуществлялись в рамках софинансирования государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах».

Мероприятие 3. «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска»

Мероприятие осуществлялось за счет окружных субвенций.

За отчетный период проведено 27 заседаний административной комиссии, вынесено 199 постановлений административной комиссии, из них: о наложении штрафа – 127, о вынесении предупреждения – 61, о прекращении производства по делу об административном правонарушении – 8. Общая сумма наложенных по постановлениям штрафов составила 124,5 тыс. рублей, из которых оплачены на сумму 96,0 тыс. рублей.

В 2017 году задокументировано 2 протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и направлено на рассмотрение в мировой суд г. Югорска. Нарушители были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в двойном размере.

В целях профилактики административных правонарушений в адрес должностных и юридических лиц направлено 11 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

Мероприятие 4 «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции».

Мероприятие осуществлялось за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета.

Правовое регулирование привлечения граждан к участию в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей происходит в рамках Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей. Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации каждые четыре года составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них необходимое для работы соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на территории субъекта Российской Федерации.

Число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от городских округов и муниципальных районов автономного округа, устанавливается Правительством автономного округа.

Муниципальным образованием город Югорск сформированы и направлены в Югорский районный суд список и запасной список кандидатов и присяжные заседатели муниципального образования город Югорск на 2017-2020 годы.

Мероприятие 5. «Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска».

Мероприятие осуществлялось за счет окружных субвенций.

Отделом по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее-Комиссия) в 2017 году организованы и проведены мероприятия:

- рассмотрено 301 дело в отношении несовершеннолетних, их родителей, иных лиц с применением к ним мер воздействия, принято 33 постановления Комиссии, связанных с работой органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- рассмотрено 11 обращений в детскую общественную приемную по вопросам трудовых правоотношений, жизнеустройства детей и подростков, в консультировании по проблемам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и родителей;

- осуществлено 77 рейдов детской экстренной помощи, в ходе, которых посещено 114 семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

В ходе рейдов органов внутренних дел и межведомственного рейда «Детская экстренная помощь», в рамках деятельности отдела опеки и попечительства по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены, выявлено 25 семей, воспитывающих 30 детей и 64 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

- межведомственная операция «Подросток» с целью предупреждения безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в летний период;

- спецоперации «Сообщи, где торгую смертью», «Здоровье», «Улица», «Семья», «Дети России», «Подросток и закон» с целью выявления и устранения причин безнадзорности, профилактики общественно опасных деяний, пропаганды здорового образа жизни и отказа от вредных привычек;

- реализован межведомственный комплексный план мероприятий по предупреждению совершения правонарушений (преступлений) и антиобщественных действий, в том числе суицидальных проявлений среди несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми на территории города Югорска (43 мероприятия).

Итоги межведомственных планов и операций рассматривались на заседаниях Комиссии.

Мероприятие 6. «Информационное обеспечение мероприятий в СМИ города Югорска, направленных на профилактику правонарушений» осуществлялось за счет основной деятельности субъектов профилактики.

Деятельность по профилактике правонарушений освещалась в газете «Югорский вестник», городское телевидение «Норд», «Югорск-ТВ», на сайтах субъектов профилактики.

Мероприятия подпрограммы I направлены на достижение следующих показателей муниципальной программы:

- «Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений,%». Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 14,3%, что соответствует 429,4% к плану. Превышение данного показателя обусловлено активным участием народной дружины в охране общественного порядка.

- «Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации в общем количестве нарушений, %». Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 0,4 %, что соответствует 133,3% к плану. Превышение планового показателя достигнуто за счет модернизации системы видеонаблюдения в сфере контроля дорожного движения.

- «Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений» на конец отчетного периода составила 23,5%, что соответствует 43,8% к плану, так как

при проведении мониторинга «уличной преступности» изменилась методика расчета показателя. В учет уличных преступлений приняты преступления по ст. 261.1 (управление транспортного средства в алкогольном опьянении).

Стоит отметить, что 2017 год на территории города Югорска не допущено роста уличных грабежей, хулиганств, убийств. Проводимые профилактические мероприятия позволили снизить количество преступлений совершенных ранее судимыми лицами, иностранными гражданами.

- «Количество не эффективных показателей деятельности органа местного самоуправления в области реализации им переданных для использования отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска». Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 3 неэффективных единиц к плановому показателю. По данному показателю можно отметить, что в 2017 году достигнута 100% эффективность деятельности органа местного самоуправления в области реализации переданных для исполнения отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

- «Число граждан, подлежащих включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от муниципального образования городской округ город Югорск не менее 2100 и 400 соответственно».

Показатель измеряется в процентном соотношении числа граждан включенных в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели к числу граждан подлежащих включению.

Фактическое достижение значения данного показателя за отчетный период составило 109,9% к плану.

В 2017 году в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.05.2017 № 202-п «О списках кандидатов в присяжные заседатели в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», число граждан, подлежащих включению в списки (общий, запасной) кандидатов в присяжные заседатели Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от муниципального образования городской округ город Югорск изменено и составло 700 и 175 соответственно.

В результате нормативная численность списков, утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры фактически соответствует выполненному, а именно в 2017 году в Югорский районный суд, Правительство автономного округа были направлены основной список и запасной список граждан, кандидатов в присяжные заседатели численностью 770 и 192.

В 2018 году планируется уточнения наименования целевого показателя с единицами измерения.

Мероприятия подпрограммы I выполнены в полном объеме

Подпрограмма II «Противодействие коррупции»

На реализацию мероприятий Подпрограмма II муниципальной программы бюджетные ассигнования в 2017 году не предусмотрены.

По результатам исполнения мероприятий подпрограммы II в 2017 году проведена следующая работа:

Мероприятие 1. «Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции»

Юридическим управлением администрации города Югорска на основании утвержденного распоряжением администрации Плана мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов города Югорска на 2017 год проведена экспертиза 43 муниципальных правовых актов. Кроме того, в ходе разработки и проведения экспертизы проектов правовых актов, проводится экспертиза действующих правовых актов, так или иначе связанных с проектом муниципального правового акта, находящегося на экспертизе.

Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов осуществляется в соответствии с постановлением администрации города «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов города Югорска».

Экспертиза представляет собой изучение документа на наличие коррупциогенных факторов в два этапа (1-разработчиком проекта, 2- юридическим управлением). В 2017 году проведена антикоррупционная экспертиза 410 проектов НПА (АППГ - 454).

Управлением муниципальной службы, кадров и наград администрации города Югорска организована следующая работа

- повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции 16 муниципальных служащих в функциональные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;

- занятия в школе муниципального служащего – 8;

- ознакомление муниципального служащего с нормативными правовыми актами, судебной практикой по вопросам противодействия коррупции-12;

- разъяснение требований антикоррупционного законодательства при увольнении – 12;

- вводные беседы с гражданами, впервые поступившим на муниципальную службу-14;

- консультирование по вопросам заполнения справок – 65;

- консультирование по вопросам соблюдения требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов – 14;

- проведение опроса «О рассмотрении информации об итогах опроса оценке работы, проводимой в администрации города Югорска по противодействию коррупции на муниципальной службе в 2017 году».

Управлением внутренней политики и общественных связей организовано и проведено 4 заседания межведомственного при главе города Югорска по противодействию коррупции.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в городе организована работа «Телефона доверия».

Информация об организации деятельности «Телефона доверия» в городе Югорске размещена на официальном сайте администрации города Югорска в разделе «Противодействие коррупции»

Проведен мониторинг по реализации в подведомственных организациях, учреждениях муниципального образования город Югорск мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции.

Мероприятие 2. «Проведение социологических исследований среди жителей города Югорска по оценке восприятия уровня коррупции».

Социологическое исследование не проводилось. Посредством официального сайта администрации города Югорска проведены онлайн-опросы «О рассмотрении информации об итогах опроса оценке работы, проводимой в администрации города Югорска по противодействию коррупции на муниципальной службе в 2017 году», «Оценка уровня коррупции в городе Югорске, эффективности принимаемых мер за 2017 год».

Результаты онлайн-опросов размещены на официальном сайте администрации города Югорска в разделе «Противодействие коррупции».

Мероприятие 3. «Изготовление и тиражирование социальной рекламы антикоррупционной тематики»

На данное мероприятие  в 2017 году финансирование не предусмотрено.

Однако, в городских средствах массой информации размещались, освещались информационные материалы антикоррупционной направленности.

В результате мероприятия подпрограммы II направлены на достижение следующих показателей муниципальной программы:

- «Уровень преступности в сфере коррупции (количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности на 10 тыс. населения), %». Показатель составил 0,5 единиц, что соответствует 1020% к плану. Данный показатель муниципальной программы перевыполнен с положительной динамикой. На территории города Югорска в 2017 году зарегистрировано 2 преступления коррупционной направленности.

- «Уровень коррумпированности органов власти по результатам изучения мнения населения муниципального образования (определяется по шкале от 1 балла (низкий уровень коррумпированности) до 5 баллов (высокий уровень коррумпированности)» составил 2,46 балла. Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100%.

- «Количество муниципальных служащих, должностных лиц муниципальных учреждений, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений», фактическое значение соответствует плановому и составляет 1 человек. Фактическое значение достижение данного показателя за отчетный период составило 100%.

Подпрограмма III «Противодействие незаконному обороту наркотиков».

На реализацию мероприятий задачи 1 «Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Развитие профилактической антинаркотической деятельности» Муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 70,0 тыс. рублей. За отчетный период бюджетные ассигнования израсходованы в полном объеме.

В ходе реализации:

- Мероприятия 1. «Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся  пропагандой здорового образа жизни и профилактикой наркомании» проведен флэш-семинар «Стратегия формирования здорового образа жизни населения: опыт, перспективы развития», посвященного Году здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Организованн в рамках межведомственного взаимодействия между управлением по вопросам общественной безопасности администрации г.Югорска, муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система г.Югорска», Благотворительным фондом «Югорск без наркотиков» в целях консолидации усилий учреждений и организаций города для формирования общей стратегии по формированию здорового образа жизни.

- Мероприятия 2. «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании, в том числе занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц» проведена акция по пропаганде здорового образа жизни «Жизнь-это чудо!», мероприятие прошло в г. Югорске в городском сквере культуры и отдыха.

Организаторы акции представили горожанам концертную шоу-программу «ЖИЗНЬ ЭТО ЧУДО» в котором приняли участие, как местные коллективы, так и гости из разных городов России: студия современного танца «Street life», г. Югорск, рэп-группа «M.o.G.» г. Нижний Тагил, Герасим - автор и композитор, исполнитель песен, лидер рок-группы «Дружки» г. Санкт-Петербург, Силовая группа «Прорыв» г. Ярославль.

Также мероприятия подпрограммы 3 осуществлялись в рамках текущей деятельности субъектов профилактики путем:

- обеспечения участия специалистов (представителей субъектов профилактики) в городских мероприятиях по противодействию злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту, формированию здорового образа жизни;

- проведения декад по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся;

- организации мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией;

- организации участия городских учреждений в области популяризации и пропаганды здорового образа жизни в премии «Белая птица»;

- обеспечения деятельности волонтерских движений города Югорск;

- обеспечения расширения представления о происхождении и вреде наркотических средств через общеобразовательные предметы естественно-научного цикла у обучающихся школ,

- проведения, организации добровольного социально-психологического тестирования;

- взаимодействия с некоммерческими организациями Благотворительным фондом социальной и духовной помощи «Вефиль», Благотворительным фондом «Югорск без наркотиков».

Мероприятия 3. «Информационное обеспечение мероприятий в СМИ города Югорска, направленных на профилактику наркомании»

Антинаркотическая деятельность регулярно освещалась на Югорском ТВ, в газете «Югорский вестник» в окружной печати, на официальном сайте администрации города Югорска.

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы III показатель «Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед.» по факту на конец отчетного периода составил 286,0 ед., что соответствует 112,9% к плану.

Согласно динамике распространения наркомании в БУ «Советская психоневрологическая больница» с диагнозом «наркомания» в 2017 году состояло 127 человек, в течение года количество зарегистрированных с диагнозом «наркомания» сократилось до 107 человек.

Мероприятия подпрограммы 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков» выполнены в полном объеме.

Для оценки достижения поставленных задач установлены 9 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Муниципальной программы. За 2017 год при реализации Муниципальной программы достигнуты значения 8 показателей, один показатель не достигнут.

В целом мероприятия Муниципальной программы выполнены, поставленные задачи и ожидаемые результаты исполнения в большей части достигнуты.

В течение 2017 года были внесены корректировки в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, противодействия коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014-2020 годы» в связи с уточнением объемов финансирования (уменьшение или увеличение бюджетных ассигнований).

Начальник управления

внутренней политики и общественных связей

администрации города Югорска                                                              А.Н. Шибанов