Приложение 4 к пояснительной записке

Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования город Югорск 
на реализацию муниципальных программ города Югорска за 2017 год

| Наименование муниципальной программы | КЦСР | Первоначально утверждено на 2017 год, тыс. рублей | Уточненный план на 2017 год, тыс. рублей | Исполнено за 2017 год, тыс. рублей | % исполнения |  | Пояснения различий между первоначально утвержденным и уточненным планом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к первоначальному плану | к уточненному плану |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Югорска "Отдых и оздоровление детей города Югорска на 2014-2020 годы" | 0100000000 | 16 203,5 | 19 619,6 | 19 619,6 | 121,1 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана объясняется увеличением объема средств из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей |
| Муниципальная программа города Югорска "Развитие образования города Югорска на 2014-2020 годы" | 0200000000 | 1 299 883,7 | 1 319 507,6 | 1 319 499,7 | 101,5 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено поступлением дополнительных средств из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования и на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях |
| Муниципальная программа города Югорска "Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" | 0300000000 | 69 128,2 | 65 277,2 | 64 669,0 | 93,5 | 99,1 | Отклонение от первоначально утвержденного плана объясняется уменьшением бюджетных ассигнований обусловлено отсутствием заявлений от законных представителей детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей на приобретение путевок и оплаты проезда в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации, так как заявления принимаются филиалом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Центр социальных выплат" в городе Югорске, а также уменьшением размера отчислений в социальные фонды у 8 приемных родителей в связи с превышением базы по начислениям страховых выплат |
| Муниципальная программа города Югорска "Доступная среда в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 0400000000 | 986,0 | 986,0 | 986,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Муниципальная программа города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 0500000000 | 189 474,9 | 218 423,0 | 218 291,3 | 115,2 | 99,9 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено выделением средств из бюджета автономного округа на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, а также увеличением целевого показателя по заработной плате работников учреждений культуры в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы" |
| Муниципальная программа города Югорска "Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 0600000000 | 246 731,3 | 196 298,2 | 190 145,0 | 77,1 | 96,9 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено уменьшением объема субсидии на развитие материально – технической базы муниципальных учреждений спорта в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие массовой физической культуры и спорта в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы" в связи с нарушением подрядной организацией сроков поставки систем вентиляции и кондиционирования для строящегося физкультурно – спортивного комплекса с универсальным игровым залом |
| Муниципальная программа города Югорска "Реализация молодежной политики и организация временного трудоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 0700000000 | 43 925,0 | 50 047,0 | 50 004,6 | 113,8 | 99,9 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено увеличением бюджетных ассигнований за счет поступления иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа и выделением средств на выполнение наказов избирателей депутатам Тюменской областной Думы |
| Муниципальная программа города Югорска "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2014-2020 годы" | 0800000000 | 3 000,0 | 2 092,3 | 2 092,3 | 69,7 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено снижением бюджетных ассигнований, в связи с экономией в результате проведения конкурсных процедур по актуализации схем водоснабжения и теплоснабжения |
| Муниципальная программа города Югорска "Капитальный ремонт жилищного фонда города Югорска на 2014-2020 годы" | 0900000000 | 6 590,7 | 6 316,6 | 6 312,4 | 95,8 | 99,9 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено уточнением бюджетных ассигнования, в связи с экономией возникшей в результате проведения конкурсных процедур по ремонту муниципальных квартир для оплаты электроэнергии, потребляемой сетями уличного освещения |
| Муниципальная программа города Югорска "Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы" | 1000000000 | 90 174,3 | 109 567,5 | 108 002,6 | 119,8 | 98,6 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено поступлением субсидии из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на реализацию приоритетного национального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение доли софинансирования муниципального образования по дополнительно поступившим в течение года средствам из бюджета автономного округа |
| Муниципальная программа города Югорска "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы" | 1100000000 | 51 794,1 | 585 873,6 | 585 516,8 | 1 130,5 | 99,9 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено увеличением бюджетных ассигнований по субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах", а также увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение доли софинансирования муниципального образования по дополнительно поступившим в течение года средствам из бюджета автономного округа |
| Муниципальная программа города Югорска "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 1200000000 | 128 412,5 | 207 912,5 | 207 314,6 | 161,4 | 99,7 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено увеличением бюджетных ассигнований по субсидиям на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах", на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы", а также увеличением бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на обеспечение доли софинансирования муниципального образования по дополнительно поступившим в течение года средствам из бюджета автономного округа |
| Муниципальная программа города Югорска "Профилактика правонарушений, противодействие коррупции и незаконному обороту наркотиков в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" | 1300000000 | 8 354,0 | 8 256,9 | 8 255,9 | 98,8 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур на обеспечение функционирования систем видеонаблюдения |
| Муниципальная программа города Югорска "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности на 2014-2020 годы" | 1400000000 | 190,0 | 197,2 | 197,1 | 103,7 | 99,9 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на изготовление информационных плакатов и флаеров по профилактике экстремизма |
| Муниципальная программа города Югорска "Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014 - 2020 годы" | 1500000000 | 28 167,6 | 27 793,7 | 27 793,7 | 98,7 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено перемещением бюджетных ассигнований, направленных на подготовку территории для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан, в муниципальную программу города Югорска "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы" |
| Муниципальная программа города Югорска "Социально-экономическое развитие и совершенствование государственного и муниципального управления в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 1600000000 | 385 403,2 | 464 573,7 | 462 505,7 | 120,0 | 99,6 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено увеличением бюджетных ассигнований по: - субвенции из бюджета автономного округа на развитие агропромышленного комплекса в рамках подпрограмм "Развитие прочего животноводства", "Развитие мясного скотоводства" "Поддержка малых форм хозяйствования", государственной программы Ханты - Мансийского автономного округа – Югры "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах"; - субсидии из бюджета автономного округа на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы" |
| Муниципальная программа города Югорска "Развитие гражданского и информационного общества в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 1700000000 | 20 698,0 | 24 173,8 | 24 045,6 | 116,2 | 99,5 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено выделением дополнительных ассигнований на предоставление субсидии из бюджета города Югорска в целях финансового обеспечения затрат в связи с опубликованием муниципальных правовых актов и иной официальной информации города Югорска и на информационное обеспечение мероприятий, посвященных празднованию юбилея со дня образования города |
| Муниципальная программа города Югорска "Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 1800000000 | 155 455,3 | 318 266,8 | 307 447,2 | 197,8 | 96,6 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено увеличением бюджетных ассигнований по субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы", а также увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение доли софинансирования муниципального образования по дополнительно поступившим в течение года средствам из бюджета автономного округа в связи со строительством транспортной развязки в 2 уровнях |
| Муниципальная программа города Югорска "Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 1900000000 | 76 240,0 | 58 825,9 | 57 583,3 | 75,5 | 97,9 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Югорска и переносом сроков по ведению реестров источников доходов местных бюджетов в муниципальных информационных системах управления муниципальными финансами местных администраций на 01.01.2020 |
| Муниципальная программа города Югорска "Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014-2020 годы" | 2000000000 | 447,0 | 447,0 | 432,1 | 96,7 | 96,7 |  |
| Муниципальная программа города Югорска "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2014 - 2020 годы" | 2100000000 | 11 824,0 | 12 635,6 | 12 631,5 | 106,8 | 100,0 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено уточнением численности получателей (категорий) дополнительной пенсии за выслугу лет и выплат в связи с юбилейными датами (55 лет и старше) пенсионерам, ушедшим на пенсию из бюджетных организаций |
| Муниципальная программа города Югорска "Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы" | 2200000000 | 55 554,0 | 62 317,7 | 61 426,6 | 110,6 | 98,6 | Отклонение от первоначально утвержденного плана обусловлено выделением дополнительных средств на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности, оплату задолженности за коммунальные услуги по пустующим квартирам муниципального жилого фонда, а также исполнение судебных решений и оплату налога на добавленную стоимость с продажи имущества физическим лицам |
| Всего |  | 2 888 637,3 | 3 759 409,4 | 3 734 772,6 | 129,3 | 99,3 |  |