## Лист1
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 30 сентября | 2022 г.
Муниципальная программа города Югорска "Культурное пространство"
(наименование программы)
Управление культуры администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элкементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»
1.1 | Развитие библиотечного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 34776.9 | 34776.9 | 25161.5 | -9615.4 | 72.3512 | На конец отчетного периода библиотечный фонд составляет 160 330 экземпляров. Поступление новых книг 658 экземпляров. Книговыдача составила 223 387 экземпляров книг. По справочно-библиографическому обслуживанию пользователей выполнено 11953 справки и проведено 1324 консультаций. Количество читателей МБУ «ЦБС г. Югорска» по итогам 9 месяцев 2022 года - 12 512 человек (в том числе 5 920 детей в возрасте до 14 лет) или 100,1% от планового значения муниципального задания на отчетный период). Количество посещений 75 824 (в том числе детей в возрасте до 14 лет: 32 334), что составило 101,8% от планового назначения, установленного муниципальным заданием на отчетный период. Проведено 343 мероприятия, участников (посетителей) 16 727.
|  |  | федеральный бюджет | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 408.1 | 408.1 | 385.6 | -22.5 | 94.4866
|  |  | местный бюджет | 33374 | 33374 | 24020.8 | -9353.2 | 71.9746
|  |  | иные источники финансирования | 924.2 | 924.2 | 684.5 | -239.7 | 74.0641
1.2 | Развитие музейного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 22143.9 | 22143.9 | 15228.5 | -6915.4 | 68.7706 | Объем музейного фонда 36 047 единиц хранения (100% от планового значения муниципального задания), из них: 25 504 основной фонд, 10 543 научно-вспомогательный фонд. Электронная учетная база данных на конец отчётного периода составляет 100% объема музейного фонда. Количество предметов основного фонда, представленных, в Государственном каталоге музейного фонда РФ, составляет 16 300 единиц хранения, 63,9% от основного объема музейного фонда. Количество предметов основного фонда, представленных в Региональном каталоге 19 707 единиц хранения, 77,3% от основного объема музейного фонда. Количество посещений за отчетный период 2022 года – 31 142 человек, 95,5% от плана, установленного муниципальным заданием: в стационарных условиях 25 297 человек, посещения вне стационара (временные выставки, культурно-просветительские и массовые мероприятия) 5845 человек.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21281.4 | 21281.4 | 14757.2 | -6524.2 | 69.3432
|  |  | иные источники финансирования | 862.5 | 862.5 | 471.3 | -391.2 | 54.6435
1.3 | Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1) | Управление культуры администрации города Югорска, | всего | 4852.9 | 6152.9 | 6152.9 | 0 | 100 | За счет средств наказов избирателей Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска": - интерактивная доска для кабинета музыки: 200,0 тыс. руб. - музыкальные инструменты , пошив национальных костюмов - 100,0 тыс. руб. МБУ "Централизованная библиотечная система г.Югорска": - пополнение библиотечного фонда: 107 экз. книг - 100,0 тыс. руб. За счет средст местного бюджета: МАУ "ЦК"Югра-презент": - сценические костюмы - 1575,3 тыс.руб. (Коллективы "Югра-дэнс: 36 костюмов, 18 пар обуви; "Арабеск" - 2 костюма; "Театр казачьей песни" - 28 костюмов, 1 пара обуви; Вокальные коллективы - 26 костюмов;Духовой оркестр - 23 костюмы); - проведен ремонт кровли здания МиГ (Югорск-2) - 468,6 тыс. руб.; - компьютерная техника: 3 компьютера - 183,0 тыс. руб.; - туба с кейсом для духового оркестра - 355,1 тыс. руб.; - ростовые куклы: 2 шт. ("Король", "Королева") - 70,0 тыс. руб.; - приобретено звуковое оборудование и микрофонные стойки - 261,0 тыс. руб; - оборудование для виртуал. зала – 1 300,0 тыс. руб. - ремонт атриума – 598,0 тыс. руб. МБУ "Централизованная библиотечная система города Югорска": - проведен ремонт кровли здания по ул. Механизаторов - 70,5 тыс. руб.; - здание дооборудовано системой видеонаблюдения: 3 камеры - 80,8 тыс. руб.; - установлено оборудование охранной сигнализации - 48,7 тыс. руб.. МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска": - проведен текущий ремонт в учебных кабинетах музыкального и художественного отделения - 100,0 тыс. руб. - ремонт кровли худ. отделения – 441,9 ты. руб. МБУ "Музей истории и этнографии": - здание дооборудовано системой видеонаблюдения: 4 камеры - 100,0 тыс. руб.; - проведен текущий ремонт экспозиционных залов - 100,0 тыс. руб.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 400 | 400 | 400 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 4452.9 | 5752.9 | 5752.9 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (1,5) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» (1,5) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 5700 | 5700 | 5700 | 0 | 100 | 27.01.2022 заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местному бюджету между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией города Югорска № 71887000-1-2022-005. Межбюджетный транферт исполнен 100%. В МАУ "Центр культуры "Югра-презент" создан виртуальный концертный зал, оснащен современным оборудованием позволяющим производить онлайн трансляцию филармонических концертов в режиме реального времени.
|  |  | федеральный бюджет | 5700 | 5700 | 5700 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 67473.7 | 68773.7 | 52242.9 | -16530.8 | 75.9635 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 5770.6 | 5770.6 | 5770.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 808.1 | 808.1 | 785.6 | -22.5 | 97.2157
|  |  | местный бюджет | 59108.3 | 60408.3 | 44530.9 | -15877.4 | 73.7165
|  |  | иные источники финансирования | 1786.7 | 1786.7 | 1155.8 | -630.9 | 64.6891
Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»
2.1 | Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1,4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 95072.7 | 95532.7 | 67636.1 | -27896.6 | 70.7989 | Общий контингент обучающихся 996 человек: Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам всего: 562 обучающихся в том числе на музыкальном отделении –300 на художественном отделении -262 Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств 438: в том числе по программам ПФДО – 311 Обучение на платной основе (по договорам на оказание платных образовательных услуг) – 127. Достижения учащихся Детской школы искусств в конкурсах: Всего участников конкурсов всех уровней: 615 (61,1 %) Региональный уровень - 70 учащихся, 70 победителя и призёра (7,5 %) Всероссийский уровень - 109 учащихся, 109 победителей и призёров (11,5%) Международный уровень - 46 учащихся, 46 победителей и призёров (4,6%).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 87985 | 87985 | 63516.3 | -24468.7 | 72.1899
|  |  | иные источники финансирования | 7087.7 | 7547.7 | 4119.8 | -3427.9 | 54.5835
2.2 | Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 2000 | 1.7 | 0 | -1.7 | 0 | Исполнение запланировано в 4 квартале 2022 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 1.7 | 0 | -1.7 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 0 | 1998.3 | 1394.3 | -604 | 69.7743 | Установлена система электрификации - монтаж осветительных приборов (линий) на территории экспозиции «Суеват пауль»
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 1998.3 | 1394.3 | -604 | 69.7743
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1,2,3) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 123935 | 123748.3 | 89623.3 | -34125 | 72.4239 | По итогам отчетного периода 2022 года в МАУ «Центр культуры «Югра-презент»: 56 клубных формирований, из них для детей – 30; 1 282 участника клубных формирований, в том числе детей - 698 человек. Показатели муниципального задания в отчетном периоде достигнуты. Тринадцать коллективов имеют звание «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый художественный коллектив», «почетный коллектив народного творчества». Проведено 666 культурно-массовых мероприятия (без учета киносеансов), 100,9% от плана, установленного муниципальным заданием. Посещения за 9 месяцев 2022 года 125 557 посетителей (исполнение 103,3% от плановых назначений на отчетный период), в том числе для детей 209 мероприятий для 17 323 посетителей.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 158.8 | 287.1 | 158.8 | -128.3 | 55.3117
|  |  | местный бюджет | 110497.7 | 109597.7 | 78107.6 | -31490.1 | 71.2676
|  |  | иные источники финансирования | 13278.5 | 13863.5 | 11356.9 | -2506.6 | 81.9194
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 50 | 50 | 0 | -50 | 0 | Исполнение запланировано в 4 квартале 2022 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 0 | -50 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | всего | 800 | 400 | 400 | 0 | 100 | Оплачены услуги по проведению фейерверка в честь Нового года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 800 | 400 | 400 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Участие в реализации регионального проекта «Творческие люди» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2: |  | всего | 222902.7 | 221731 | 159053.7 | -62677.3 | 71.7327 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 158.8 | 287.1 | 158.8 | -128.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 201332.7 | 200032.7 | 143418.2 | -56614.5 | 71.6974
|  |  | иные источники финансирования | 21411.2 | 21411.2 | 15476.7 | -5934.5 | 72.2832
Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры»
3.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 8563 | 8563 | 6039.7 | -2523.3 | 70.5325 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8563 | 8563 | 6039.7 | -2523.3 | 70.5325
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 2000 | 2000 | 1941.2 | -58.8 | 97.06 | Заключен муниципальный контракт №1 по информационному освещению мероприятий в сфере культуры с МУП "Югорский информационно-издательский центр"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 1941.2 | -58.8 | 97.06 |  |  | контракт на сумму 1999896,0 р.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3: |  | всего | 10563 | 10563 | 7980.9 | -2582.1 | 75.5552 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10563 | 10563 | 7980.9 | -2582.1 | 75.5552
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 300939.4 | 301067.7 | 219277.5 | -81790.2 | 72.8333 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 5770.6 | 5770.6 | 5770.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 966.9 | 1095.2 | 944.4 | -150.8 | 86.2308 |  | 202645
|  |  | местный бюджет | 271004 | 271004 | 195930 | -75074 | 72.2978
|  |  | иные источники финансирования | 23197.9 | 23197.9 | 16632.5 | -6565.4 | 71.6983 |  | 202645 | 277869.8
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5700
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 300939.4 | 301067.7 | 219277.5 | -81790.2 | 72.8333 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 5770.6 | 5770.6 | 5770.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 966.9 | 1095.2 | 944.4 | -150.8 | 86.2308
|  |  | местный бюджет | 271004 | 271004 | 195930 | -75074 | 72.2978
|  |  | иные источники финансирования | 23197.9 | 23197.9 | 16632.5 | -6565.4 | 71.6983
в том числе:
Проектная часть |  |  | всего | 7700 | 7700 | 7094.3 | 92.1338 | 1.2987 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 5700 | 5700 | 5700 | 100 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 1394.3 | -605.7 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  | всего | 293239.4 | 293367.7 | 212183.2 | -81184.5 | 72.3267 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 966.9 | 1095.2 | 944.4 | -150.8 | 86.2308 |  | 195930
|  |  | местный бюджет | 269004 | 269004 | 194535.7 | -74468.3 | 72.317
|  |  | иные источники финансирования | 23197.9 | 23197.9 | 16632.5 | -6565.4 | 71.6983
в том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска) |  |  | всего | 290481.4 | 290056.4 | 211443.5 | -78612.9 | 72.8974 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 5770.6 | 5770.6 | 5770.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 966.9 | 1095.2 | 944.4 | -150.8 | 86.2308 |  | 271004
|  |  | местный бюджет | 261591 | 259992.7 | 188096 | -71896.7 | 72.3466 |  |  | 194811
|  |  | иные источники финансирования | 22152.9 | 23197.9 | 16632.5 | -6565.4 | 71.6983
Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |  |  | всего | 8613 | 8613 | 6039.7 | -2573.3 | 70.1231 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8613 | 8613 | 6039.7 | -2573.3 | 70.1231
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) |  |  | всего | 800 | 400 | 400 | 0 | 100 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 800 | 400 | 400 | 0 | 100
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | всего | 0 | 1998.3 | 1394.3 | -604 | 69.7743 | Х |  | 195930
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 1998.3 | 1394.3 | -604 | 69.7743
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление культуры администрации города Югорска |  | Гоголева О.А. |  | /_________ | Потапова В.В. |  |  | 5-00-26 (вн.201)
| (ответственный исполнитель) |  | И.о. начальника Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Ермакова В.Н. |  | /__________ | Халимендик Е.Н. |  |  | 5-00-47
| (соисполнитель) |  | Начальник управления, бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист по экономике Управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | Голин С.Д. |  | /__________ | Краева С.В. |  |  | 5-00-14
| (соисполнитель) |  | Первый заместитель главы города - директор ДМСиГ администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: Заместитель начальника отдела по Управлению муниципальным имуществом ДМСиГ администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | Р.А. Ефимов |  | /__________ | Е.В. Титова |  |  | 7-43-03
| (соисполнитель) |  | Заместитель главы города Югорска - Директор ДЖКиСК администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: Начальник отдела экономики в строительстве ДЖКиСК |  | (подпись) | (телефон)