## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 1 апреля 2020 года
Автомобильные дороги, транспорт и городская среда
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»
1.1. | Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1) | ДЖКиСК | Всего | 14000 | 14000 | 1585.0242 | -12414.9758 | 11.3216 | Оплата производится по факту оказанных услуг
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 14000 | 14000 | 1585.0242 | -12414.9758 | 11.3216
1.2. | Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11) | ДЖКиСК | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3) | ДЖКиСК | Всего | 9100 | 9100 | 0.10519 | -9099.8948 | 0.0011559 | Оплачена кредиторская задолженность 2019 года. Работы по ремонту будут выполняться в теплый период
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 9100 | 9100 | 0.10519 | -9099.8948 | 0.0011559
|  | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 1.3. | Х | Всего | 9100 | 9100 | 0.10519 | -9099.8948 | 0.0011559 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 9100 | 9100 | 0.10519 | -9099.8948 | 0.0011559 | Х
1.4. | Текущее содержание городских дорог (4) | ДЖКиСК | Всего | 103404.2 | 103404.2 | 27335.4237 | -76068.7763 | 26.4355 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 103404.2 | 103404.2 | 27335.4237 | -76068.7763 | 26.4355
| Итого по подпрограмме 1 |  | Всего | 126504.2 | 126504.2 | 28920.5531 | -97583.6469 | 37.7583 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 126504.2 | 126504.2 | 28920.5531 | -97583.6469 | 37.7583 | Х
в том числе:
|  | ДЖКиСК | Всего | 126504.2 | 126504.2 | 28920.5531 | -97583.6469 | 37.7583 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 126504.2 | 126504.2 | 28920.5531 | -97583.6469 | 37.7583 | Х
|  | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
2.1. | Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12) | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды»
3.1. | Выполнение работ по благоустройству (13-15) | ДЖКиСК | Всего | 9000 | 9000 | 4023.1614 | -2930.8386 | 57.8539 | Произведена оплата работ по муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству территории города Югорска (обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приобретение и установка контейнеров) и на оказание услуг по проведению экспертизы сметной стоимости по объекту "Парк по улице Менделеева в городе Югорске"
|  |  | бюджет автономного округа | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 6954 | 6954 | 4023.1614 | -2930.8386 | 57.8539
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.1. | Х | Всего | 9000 | 9000 | 4023.1614 | -2930.8386 | 57.8539 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 6954 | 6954 | 4023.1614 | -2930.8386 | 57.8539 | Х
3.2. | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (17) | ДЖКиСК | Всего | 4504.6 | 4504.6 | 0 | 0 | 0 | Оплата производится по факту выполненных работ
|  |  | бюджет автономного округа | 2220.7 | 2220.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2283.9 | 2283.9 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 63.2 | 63.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 63.2 | 63.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.2. | Х | Всего | 4567.8 | 4567.8 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2283.9 | 2283.9 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 2283.9 | 2283.9 | 0 | 0 | 0 | Х
3.3. | Информирование населения о благоустройстве (15) | ДЖКиСК | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Демонтаж информационных конструкций (16) | ДМСиГ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16) | ДЖКиСК | Всего | 81000 | 81000 | 12328.6973 | -67275.4027 | 15.4875 | Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг
|  |  | бюджет автономного округа | 1395.9 | 1395.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 79604.1 | 79604.1 | 12328.6973 | -67275.4027 | 15.4875
|  | ДМСиГ | Всего | 2620 | 2620 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2620 | 2620 | 0 | 0 | 0
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 34 | 34 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 34 | 34 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.5. | Х | Всего | 84975.2 | 84975.2 | 12328.6973 | -67275.4027 | 15.4875 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 2751.1 | 2751.1 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 82224.1 | 82224.1 | 12328.6973 | -67275.4027 | 15.4875 | Х
3.6. | Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ДЖКиСК | Всего | 11964.3 | 11964.3 | 0 | 0 | 0 | Работу будут производиться в теплый период
|  |  | федеральный бюджет | 3966.1 | 3966.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 6203.5 | 6203.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1794.7 | 1794.7 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3 |  | Всего | 110507.3 | 110507.3 | 16351.8588 | -70206.2412 | 73.3414 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 3966.1 | 3966.1 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 13284.5 | 13284.5 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 93256.7 | 93256.7 | 16351.8588 | -70206.2412 | 73.3414 | Х
в том числе:
|  | ДЖКиСК | федеральный бюджет | 3966.1 | 3966.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 11866.1 | 11866.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 90636.7 | 90636.7 | 16351.8588 | -70206.2412 | 73.3414
|  |  | Всего | 106468.9 | 106468.9 | 16351.8588 | -70206.2412 | 73.3414
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2620 | 2620 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 2620 | 2620 | 0 | 0 | 0
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 97.2 | 97.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 97.2 | 97.2 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | Всего | 237011.5 | 237011.5 | 45272.4119 | -191739.0881 | 19.1014 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 3966.1 | 3966.1 | 0 | -3966.1 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 13284.5 | 13284.5 | 0 | -13284.5 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 219760.9 | 219760.9 | 45272.4119 | -174488.4881 | 20.6008 | Х
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Х | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Проекты, портфели проектов, направленные, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы |  | Х | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Х | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  | Х | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
Прочие расходы |  | Х | федеральный бюджет | 3966.1 | 3966.1 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 13284.5 | 13284.5 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 217660.9 | 217660.9 | 45272.4119 | -172388.4881 | 20.7995 | Х
|  |  | Всего | 234911.5 | 234911.5 | 45272.4119 | -172388.4881 | 20.7995 | Х
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | федеральный бюджет | 3966.1 | 3966.1 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 11866.1 | 11866.1 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 217140.9 | 217140.9 | 45272.4119 | -171868.4881 | 20.8493 | Х
|  |  | Всего | 232973.1 | 232973.1 | 45272.4119 | -171868.4881 | 20.8493 | Х
Соисполнитель 1 |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 2620 | 2620 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 2620 | 2620 | 0 | 0 | 0 | Х
Соисполнитель 2 |  | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Соисполнитель 3 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 97.2 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 97.2 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | Х
Соисполнитель 4 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 0 | 0 | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Бандурин В.К./_____________/ Титова Елена Валерьевна /____________/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства /______________/ /___________/ 5-00-14
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации г. Югорска /______________/ /_____________/ 5-00-47
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление социальной политики администрации города Югорска /______________/ /______________/ 5-00-24
(соисполнитель 4) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 13 апреля 2020 год
=