## Лист1
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2022 года
Автомобильные дороги, транспорт и городская среда
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/ гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»
1.1. | Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения (1) | ДЖКиСК | всего | 20258.9 | 20258.9 | 20004.2 | -254.7 | 98.7428 | В 2022 году выполнено 30 266 рейсов
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 20258.9 | 20258.9 | 20004.2 | -254.7 | 98.7428
1.2. | Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности (2-11) | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3) | ДЖКиСК | всего | 36055.9 | 36055.9 | 36052.6 | -3.3 | 99.9908 | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по ул. Агиришская (от ул. Мраморная до ул. Кольцевая) - 1,376 км, по ул. Студенческая (от кольца до ул. Садовая) - 0,550 км, по ул. Железнодорожная (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов) - 0,316 км, по ул. Садовая (от ул. Студенческая до МБОУ СОШ №5) - 0,196 км, проезд №30 (от ул. Садовая до ул. Менделеева) - 0,179 км., ямочный ремонт сети автомобильных дорог с твердым покрытием площадью 2 503,4 кв. м.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 36055.9 | 36055.9 | 36052.6 | -3.3 | 99.9908
|  | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 1.3. | Х | всего | 36055.9 | 36055.9 | 36052.6 | -3.3 | 99.9908 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 36055.9 | 36055.9 | 36052.6 | -3.3 | 99.9908 | Х
1.4. | Текущее содержание городских дорог (4) | ДЖКиСК | всего | 130598.3 | 130598.3 | 130598.2 | -0.1 | 99.9999 | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 130598.3 | 130598.3 | 130598.2 | -0.1 | 99.9999
| Итого по подпрограмме 1: | Х | всего | 186913.1 | 186913.1 | 186655 | -258.1 | 99.8619 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 186913.1 | 186913.1 | 186655 | -258.1 | 99.8619 | Х
в том числе:
|  | ДЖКиСК | всего | 186913.1 | 186913.1 | 186655 | -258.1 | 99.8619 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 186913.1 | 186913.1 | 186655 | -258.1 | 99.8619 | Х
|  | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
2.1. | Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения (5-12) | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2: | Х | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды»
3.1. | Выполнение работ по благоустройству (13-15) | ДЖКиСК | всего | 45499.6 | 45499.6 | 44528 | -971.6 | 97.8646 | Выполнены работы по реализации инициативных проектов "Благоустройство МКР Снегири", "Благоустройство двор.территории ул.40 лет Победы 1,3 5"; по благоустройству территории Попова,66, по ремонту крыльца здания Дворца семьи; установка остановочного павильона по ул.Железнодорожная, устройство умной спортивной площадки, устройство контейнерных площадок, устройство остановочных комплексов по ул.Южная, устройство ледового городка в городском парке, установка елок и гирлянд
|  |  | бюджет автономного округа | 17164.9 | 17164.9 | 16496 | -668.9 | 0
|  |  | местный бюджет | 28334.7 | 28334.7 | 28032 | -302.7 | 98.9317
|  | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.1. | Х | всего | 45499.6 | 45499.6 | 44528 | -971.6 | 97.8646 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 17164.9 | 17164.9 | 16496 | -668.9 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 28334.7 | 28334.7 | 28032 | -302.7 | 98.9317 | Х
3.2. | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев (17) | ДЖКиСК | всего | 2066.6 | 2066.6 | 1973.3 | -93.3 | 95.4853 | В 2022 году отловленно 127 безнадзорных и бродячих животных
|  |  | бюджет автономного округа | 1082.3 | 1082.3 | 1082.3 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 984.3 | 984.3 | 891 | -93.3 | 90.5212
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 64 | 64 | 64 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 64 | 64 | 64 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.2. | Х | всего | 2130.6 | 2130.6 | 2037.3 | -93.3 | 95.621 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1146.3 | 1146.3 | 1146.3 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 984.3 | 984.3 | 891 | -93.3 | 90.5212 | Х
3.3. | Информирование населения о благоустройстве (15) | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Демонтаж информационных конструкций (16) | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (16) | ДЖКиСК | всего | 78264.2 | 78264.2 | 78029.9 | -234.3 | 99.7006
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 78264.2 | 78264.2 | 78029.9 | -234.3 | 99.7006
|  | ДМСиГ | всего | 100 | 100 | 99.9978 | -0.00219 | 99.9978 | Оплачены работы по демонтажу новогодней ели.
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 99.9978 | -0.00219 | 99.9978
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100 | Выполнена акарицидная, ларвицидная обработка, барьерная дератизация на территории города Югорска
|  |  | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 34 | 34 | 34 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 34 | 34 | 34 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию 3.5. | Х | всего | 79719.4 | 79719.4 | 79485.0978 | -234.3022 | 99.7061 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1355.2 | 1355.2 | 1355.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 78364.2 | 78364.2 | 78129.8978 | -234.3022 | 99.701 | Х
3.6. | Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ДЖКиСК | всего | 12310.1 | 12310.1 | 12310.1 | 0 | 100 | Выполнены работы по 3 этапу благоустройства парка по ул.Менделеева
|  |  | федеральный бюджет | 4080.8 | 4080.8 | 4080.8 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 6382.8 | 6382.8 | 6382.8 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 1846.5 | 1846.5 | 1846.5 | 0 | 100
| Итого по подпрограмме 3: | X | всего | 139659.7 | 139659.7 | 138360.4978 | -1299.2022 | 99.0697 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4080.8 | 4080.8 | 4080.8 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 26049.2 | 26049.2 | 25380.3 | -668.9 | 97.4322 | Х
|  |  | местный бюджет | 109529.7 | 109529.7 | 108899.3978 | -630.3022 | 99.4245 | Х
в том числе:
|  | ДЖКиСК | федеральный бюджет | 4080.8 | 4080.8 | 4080.8 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 24630 | 24630 | 23961.1 | -668.9 | 97.2842
|  |  | местный бюджет | 109429.7 | 109429.7 | 108799.4 | -630.3 | 99.424
|  |  | всего | 138140.5 | 138140.5 | 136841.3 | -1299.2 | 99.0595
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 99.9978 | -0.00219 | 99.9978
|  |  | всего | 100 | 100 | 99.9978 | -0.00219 | 99.9978
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | всего | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 98 | 98 | 98 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | всего | 98 | 98 | 98 | 0 | 100
| Всего по муниципальной программе: | Х | всего | 326572.8 | 326572.8 | 325015.4978 | -1557.3022 | 99.5231 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4080.8 | 4080.8 | 4080.8 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 26049.2 | 26049.2 | 25380.3 | -668.9 | 97.4322 | Х
|  |  | местный бюджет | 296442.8 | 296442.8 | 295554.3978 | -888.4022 | 99.7003 | Х
в том числе:
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | Х | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 321.3 | 321.3 | 318 | -3.3 | 0 | Х
|  |  | всего | 321.3 | 321.3 | 318 | -3.3 | 0 | Х
в том числе:
Проекты, портфели проектов, направленные, в том числе на реализацию в городе Югорске национальных проектов (программ) Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных проектов реализуемых в составе муниципальной программы |  | Х | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Х | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |  | Х | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
| Прочие расходы | Х | федеральный бюджет | 4080.8 | 4080.8 | 4080.8 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 26049.2 | 26049.2 | 25380.3 | -668.9 | 97.4322 | Х
|  |  | местный бюджет | 296121.5 | 296121.5 | 295236.3978 | -885.1022 | 99.7011 | Х
|  |  | всего | 326251.5 | 326251.5 | 324697.4978 | -1554.0022 | 99.5237 | Х
в том числе:
| Проектная часть |  | всего | 12310.1 | 12310.1 | 12310.1 | 0 | 100 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 4080.8 | 4080.8 | 4080.8 | 0 | 100 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 6382.8 | 6382.8 | 6382.8 | 0 | 100 | Х
|  |  | Местный бюджет | 1846.5 | 1846.5 | 1846.5 | 0 | 100 | Х
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
| Процессная часть |  | всего | 314262.7 | 314262.7 | 312705.3978 | -1557.3022 | 99.5045 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Бюджет автономного округа | 19666.4 | 19666.4 | 18997.5 | -668.9 | 96.5988 | Х
|  |  | Местный бюджет | 294596.3 | 294596.3 | 293707.8978 | -888.4022 | 99.6984 | Х
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Ответственный исполнитель |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | федеральный бюджет | 4080.8 | 4080.8 | 4080.8 | 0 | 100 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 24630 | 24630 | 23961.1 | -668.9 | 97.2842 | Х
|  |  | местный бюджет | 296342.8 | 296342.8 | 295454.4 | -888.4 | 99.7002 | Х
|  |  | всего | 325053.6 | 325053.6 | 323496.3 | -1557.3 | 99.5209 | Х
Соисполнитель 1 |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 99.9978 | -0.00219 | 99.9978 | Х
|  |  | всего | 100 | 100 | 99.9978 | -0.00219 | 99.9978 | Х
Соисполнитель 2 |  | Отдел ГОиЧС, транспорту и связи администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Соисполнитель 3 |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 98 | 98 | 98 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | всего | 98 | 98 | 98 | 0 | 100 | Х
Соисполнитель 4 |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | всего | 1321.2 | 1321.2 | 1321.2 | 0 | 100 | Х