Пояснительная записка

по выполнению Программы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года» за 2012 год

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска постановлением администрации города Югорска от 09 ноября 2010 года № 2024 (с изменениями от 10.03.2011 № 422, от 16.08.2011 № 1731, от 18.11.2011 № 2625, от 23.12.2011 № 3033, от 17.08.2012 № 2027, от 13.09.2012 № 2287, от 06.11.2012 № 2833, от 06.12.2012 № 3216) утверждена Программа ««Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года»  (далее — Программа).

Программой на 2012 год предусматривалось финансирование мероприятий в объеме 8716,0 тыс. рублей из средств бюджета города Югорска, из них освоено 8704,526 тыс. рублей (что составило 99,9%).

Основной целью Программы является сохранение достигнутого за последние годы уровня социальной поддержки отдельных категорий граждан города Югорска, создание условий для поддержания стабильного качества жизни граждан города Югорска путем оказания социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города Югорска.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

Задача 1. Социальная поддержка  граждан пожилого возраста

Задача 2.  Социальная поддержка граждан с ограниченными физическими возможностями

Задача 3. Социальная поддержка  граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Югорска»

Задача 4. Социальная поддержка граждан льготных категорий

Задача 5. Социальная  поддержка  и  помощь  гражданам, попавшим  в  трудную  жизненную ситуацию

Для реализации Программы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года» приняты следующие документы:

- распоряжения администрации города Югорска «Об оказании материальной  помощи» - в 2012 году -13 (в 2011 - 12);

- распоряжения администрации города Югорска «О расходовании средств Программы» - 8 (в 2011 году - 2);

- протоколы заседаний Комиссии по расходованию средств Программы — 8 (в 2011 году — 11)..

Выплаты средств Программы осуществляются через бухгалтерию администрации города Югорска на основании протоколов заседаний комиссии по распределению средств Программы, возглавляемой заместителем главы администрации города Югорска, курирующим вопросы социальной сферы.

Комиссия по распределению средств Программы является постоянно действующим органом при администрации города Югорска. Состав и порядок работы комиссии,  порядок обращения в комиссию и условия предоставления мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан определены постановлением администрации города Югорска. В состав комиссии включены депутаты Думы города Югорска, члены общественных организаций города Югорска.

Выполнение  1 задачи Программы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года»  осуществлялось по следующим направлениям:

1. Организация единовременных выплат гражданам пожилого возраста  к памятным и знаменательным датам.

В рамках реализации данного мероприятия произведены выплаты к памятным и знаменательным датам:

гражданам из числа первопроходцев, старожилам города, работавшим в п. Комсомольский с 1962-1970 годы – 564 чел.

2. Оказание социальной поддержки гражданам к юбилейным датам, на погребение участников Великой Отечественной войны.

В рамках реализации данного мероприятия произведены выплаты единовременной материальной помощи:

гражданам, достигшим 80-летнего возраста и старше — 20 человек,

в связи с юбилеем пенсионерам, достигшим 55 лет и старше, ушедшим на пенсию из бюджетных организаций города — 17 человек,

на организацию похорон инвалидов и участников Великой Отечественной войны  — 3 человека,

Всего на выполнение мероприятий 1 задачи Программы в 2012 году планировалось израсходовать 4577,040 тыс. рублей, фактическая сумма расходов составила 4572,040 (99,9 % от плана).

Выполнение  2 задачи Программы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года»  осуществлялось по следующим направлениям:

1. Организация единовременных выплат гражданам с ограниченными возможностями к памятным датам.

В рамках реализации данного мероприятия произведены выплаты единовременной материальной помощи:

оказание адресной материальной и финансовой помощи ко Дню инвалида – 262 человек.

Всего на выполнение мероприятий 2 задачи Программы в 2012 году планировалось израсходовать 587,00 тыс. рублей, фактическая сумма расходов составила 100 % от плана.

Выполнение  3 задачи Программы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года»  осуществлялось по следующим направлениям:

1. Выплаты денежного вознаграждения Почетным гражданам города Югорска.

В рамках реализации данного мероприятия ежемесячно производились выплаты денежного вознаграждения Почетным гражданам города Югорска в размере одного среднедушевого прожиточного минимума, установленного в Ханты — Мансийском автономном округе — Югре, количество получателей — 21 человек.

Всего на выполнение мероприятий 3 задачи Программы в 2012 году планировалось израсходовать 2040,510 тыс. рублей, фактическая сумма расходов составила 2037,093 (99,8 % от плана).

Выполнение  4 задачи Программы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года»  осуществлялось по следующим направлениям:

1. Приобретение новогодних подарков для детей от года до 14 лет из малообеспеченных семей.

В рамках реализации данного мероприятия в 2012 году приобретены новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей на сумму 400,496 тысячи рублей. Количество детей, получивших новогодние подарки, составило 1 400 человек.

2. Организация подписки на газету «Югорский вестник» льготным категориям граждан.

Компенсация стоимости подписки на газету «Югорский вестник» производится следующим категориям граждан:

- ветераны Великой Отечественной войны — 100%;

- вдовы ветеранов Великой Отечественной войны — 50%;

- несовершеннолетние узники фашистских концлагерей — 50%;

- инвалиды 1, 2, группы и неработающие инвалиды 3 группы — 50%;

- лица коренных малочисленных народов Севера — 50%;

- ветераны труда Ханты — Мансийского автономного округа — Югры, Российской Федерации — 50%;

- граждане, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк», Семипалатинском ядерном полигоне — 50%;

- участники трудового фронта — 50%;

- реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий граждане — 50%.

На выполнение данного мероприятия в 2012 году израсходовано 454,0 тысяч рублей. Воспользовались данной льготой 1493 человек, в том числе 20 человека — 100% компенсация стоимости подписки, 1473 человек оформили подписку на газету с 50% скидкой.

Всего на выполнение мероприятий 4 задачи Программы в 2012 году планировалось израсходовать 874,496 тыс. рублей, фактическая сумма расходов составила 100 % от плана.

Выполнение  5 задачи Программы «Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года»  осуществлялось по следующим направлениям:

1. Выплаты гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией.

В течение 2012 года в Комиссию по распределению средств Программы за единовременной помощью в связи с трудной жизненной ситуацией обратились 76 заявителей.

Комиссией по распределению средств Программы принято положительное решение об оказании материальной помощи по 36 заявлениям. Объем средств, затраченных на оказание единовременной помощи, в 2012 составил 441,019 тысяч рублей (план 441,954 тыс. рублей, исполнение 99,8%). Средний размер выплаты  составил 12,250  тысяч рублей.

В числе обратившихся за единовременной помощью, по-прежнему, преобладают семьи, имеющие в своем составе инвалидов, пенсионеров, многодетные или неполные семьи, а также семьи, потерявшие кормильца.

Наиболее часто граждане обращаются за помощью на приобретение предметов длительного пользования (бытовая техника,  спальные   места,   мебель,  одежда,  обувь,  продукты  питания). В 2012 году оказана материальная помощь пострадавшим от пожара 4 семьям, на поддержание жизнедеятельности, в том числе поддержание жизнедеятельности пенсионеров по старости и инвалидности.  Также оказывалась единовременная помощь на оплату дорогостоящего лечения и оздоровление, на приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, не входящих в Перечень лекарственных средств, отпускаемых гражданам, имеющим право на меры государственной социальной помощи в виде дополнительного лекарственного обеспечения, бесплатно или с 50%-процентной скидкой по рецептам врача, в связи со смертью родственников и потерей кормильца.

По 8 заявлениям Комиссия по распределению средств Программы вынесла решение об отказе в оказании материальной помощи по следующим причинам: предоставление неполных сведений заявителем, трудная жизненная ситуация не подтверждена или искусственно создана.

2. Оказание экстренной материальной и финансовой поддержки населения.

В рамках реализации данного мероприятия произведены выплаты:

в связи с пожаром и тяжелым заболеванием граждан — 3 человека.

На выполнение данного мероприятия в 2012 году планировалось израсходовать 100,0 тыс. рублей, фактическая сумма расходов составила 93.123 тыс. рублей (99.8 % от плана). Средний размер выплаты  составил  31,041  тысячи  рублей.

В результате реализации мероприятий Программы обеспечена социальная стабильность,  защищенность и поддержка отдельных категорий граждан, доступность социальной поддержки и социальной помощи малозащищенных слоев населения города Югорска.

Начальник отдела по здравоохранению

и социальным вопросам                                                                                            С. Ф. Назарова