## ДЦП
Отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы и использования финансовых средств
"Развитие культуры в городе Югорске на 2012-2014 годы"
за I квартал 2013г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс.рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс.рублей | Фактически исполнено, тыс.рублей | Результат к плану по программе гр.6/гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6/гр.5, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Строительство здания Художественно-эстетической школы (в рамках софинансирования по программе автономного округа «Культура Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года») | Бюджет города | 1942.3 | 1942.3 | 650 | 33.4655 | 33.4655
|  | Бюджет автономного округа | 36904 | 36904 | 15760.6 | 42.707 | 42.707
2. | Приобретение оборудования для создания информационно-технологической инфраструктуры городских библиотек, развитие информационных ресурсов | Бюджет города | 114.5 | 114.5 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет автономного округа | 648.6 | 648.6 | 0 | 0 | 0
3. | Перевод (оцифровка) периодических изданий, изданных на территории города Югорска | Бюджет автономного округа | 405.3 | 405.3 | 0 | 0 | 0
4. | Участие в проведении фестиваля «Северное сияние» | Бюджет автономного округа | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе, в том числе |  | 40214.7 | 40214.7 | 16410.6 | 40.8075 | 40.8075
| Бюджет города |  | 2056.8 | 2056.8 | 650 | 31.6025 | 31.6025
| Бюджет автономного округа |  | 38157.9 | 38157.9 | 15760.6 | 41.3036 | 41.3036
| Начальник управления культуры | ____________ |  |  | Н.Н. Нестерова
Исполнитель: Ведущий специалист управления культуры
Маврина Татьяна Павловна
тел.5-00-26 (вн.201)