## Лист1
Отчет
о достижении целевых показателей эффективности
муниципальной программы
за 2018г.
Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения (отклонение составляет < или > 5% от планового значения)
[5 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[11 empty] | (гр.9- гр.8) | (гр.9/ гр.8*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Целевые показатели
1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | ДЖКиСК | км | 66.584 | 63.793 | 63.793 | 65.757 | 67.8855 | 69.51 | 71.6385 | 2.1285 | 103.0621 | Введены в эксплуатацию: транспортная развязка в двух уровнях – 3636,08 м., улица Звездная в городе Югорске - 117 м.
2 | Протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) | ДЖКиСК | км | 39.744 | 41.152 | 41.152 | 44.108 | 47.787 | 45.299 | 51.628 | 6.329 | 113.9716 | Тротуар по ул.Звездная - 234 м. Тротуар по транспортной развязке - 2953,33 м., тротуар по пер.Котовского - 156 м., тротуар по ул.Сахарова - 498 м
3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКиСК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
4 | Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах | ДЖКиСК | шт | 23604 | 23604 | 23604 | 23664 | 24990 | 23604 | 23742 | 138 | 100.5846 | На основании обращений жителей города Югорска было продлено движение маршрутного транспорта по маршруту 6 Б «Югорск - Югорск 2»
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Бандурин В.К./_____________ Максимчук Н.С. _______/ 7-43-03
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)