Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Югорска «Управление муниципальными финансами»

за 2020 год

Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска  от 30.10.2018 № 2996 (с изменениями от 10.10.2019 № 2183, от 05.11.2019 № 2382, от 23.12.2019 № 2737, от 23.12.2019 № 2738, от 24.09.2020 № 1367, от 21.12.2020 № 1905).

Ответственным исполнителем Программы является департамент финансов администрации города Югорска (далее – Департамент финансов), соисполнителей нет.

Цель Программы – повышение качества управления муниципальными финансами города Югорска.

Задачей Программы является обеспечение сбалансированности бюджета города Югорска, эффективное управление муниципальным долгом города Югорска.

Плановый объем финансирования мероприятий Программы из бюджета города Югорска составил в 2020 году 50 688,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета города Югорска, исполнено 50 649,1 тыс. рублей или 99,9% к уточненному плану.

В приложении 1 к пояснительной записке к отчету об исполнении муниципальной программы приведен отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых ресурсов за 2020 год.

В приложении 2 к пояснительной записке к отчету об исполнении муниципальной программы приведен отчет о достижении целевых показателей эффективности за 2020 год.

Реализация в 2020 году мероприятия 1 «Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента финансов»

На реализацию мероприятия 1 «Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента финансов» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 34 324,3 тыс. рублей. За отчетный период фактическое исполнение составило 34 308,5 тыс. рублей, что составило 99,9% к уточненному плану.

В рамках реализации данного мероприятия обеспечивалось функционирование Департамента финансов в объеме, необходимом для своевременного и качественного исполнения возложенных на него полномочий.

Штатная численность работников Департамента финансов составила в 2020 году 22 штатные единицы, в том числе 18 штатных единиц по должностям муниципальной службы, 4 штатные единицы по должностям технического обеспечения.

В части нормативно – правового регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений в пределах установленных полномочий с учетом изменений бюджетного законодательства разработаны и утверждены все необходимые правовые акты в сфере бюджетных правоотношений муниципального образования.

В 2020 году была проведена работа по формированию проекта бюджета города Югорска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Результатом проведенной работы стало утверждение решением Думы города Югорска от 22.12.2020 № 91 бюджета города Югорска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Исполнение бюджета муниципального образования город Югорск осуществлялось в соответствии с решением Думы города Югорска от 24.12.2019 № 106 «О бюджете города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», сводной бюджетной росписью бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и кассовым планом исполнения бюджета города Югорска.

В 2020 году было подготовлено 3 проекта решения Думы города Югорска «О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 24.12.2019 № 106 «О бюджете города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (утверждены решениями Думы города Югорска  от 09.04.2020 № 17, от 29.09.2020 № 60, от 29.12.2020 № 102).

В 2020 году ежемесячно и ежеквартально формировалась консолидированная бюджетная отчетность об исполнении бюджета города Югорска, бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений на основании представленной и проверенной отчетности главных распорядителей средств бюджета города Югорска и своевременно направлялась в департамент финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

Установленные сроки представления бюджетной и статистической отчетности Департаментом финансов соблюдены.

В 2020 году проведена работа по составлению годовой отчетности об исполнении бюджета города Югорска за 2019 год.

Годовая отчетность об исполнении бюджета города Югорска за 2019 год в Департамент финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры представлена в установленные сроки и признана представленной в полном объеме, что подтверждается письмом Департамента финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 17.04.2020 № 20 - Исх – 1577.

В соответствии с Положением об отдельных вопросах организации и осуществлении бюджетного процесса в городе Югорске, утвержденным решением Думы города Югорска от 26.09.2013 № 48 (с изменениями), годовой отчет об исполнении бюджета города Югорска был подготовлен и внесён 27.08.2020 в Думу города Югорска для рассмотрения.

Годовой отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2019 год прошел внешнюю проверку Контрольно – счетной палаты города Югорска и утвержден решением Думы города Югорска от 06.10.2020 № 63 «Об исполнении бюджета города Югорска за 2019 год».

Ежеквартально в 2020 году подготовлены и представлены в Контрольно - счетную палату города Югорска и Думу города Югорска проекты постановлений администрации города Югорска об утверждении отчета об исполнении бюджета города Югорска за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2020 года (утверждены постановлениями администрации города Югорска от 19.05.2020 № 663, от 13.08.2020 № 1104, от 25.11.2020 № 1731).

В 2020 году Департаментом финансов проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета города Югорска (далее – главные администраторы) за 2019 год. В результате мониторинга  3 главных администратора имеют высокий уровень качества финансового менеджмента, 8 главных администраторов имеют средний уровень качества финансового менеджмента.

В целях привлечения общественности к рассмотрению вопросов в сфере бюджетных правоотношений действует Общественный совет при администрации города Югорска в сфере бюджетных правоотношений (далее – Общественный совет). В 2020 году проведено 4 заседания Общественного совета.

Реализация в 2020 году мероприятия 2 «Развитие единой комплексной системы управления муниципальными финансами»

На реализацию мероприятия 2 «Развитие единой комплексной системы управления муниципальными финансами» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 200,0 тыс. рублей. За отчетный период фактическое исполнение составило 2 176,7 тыс. рублей, или 98,9% к уточненному плану.

Для привлечения большего количества граждан города Югорска к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета города Югорска и его исполнения разработан ресурс «Бюджет для граждан», который предназначен, прежде всего, для жителей города Югорска, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан» на главной странице официального сайта органов местного самоуправления города Югорска, в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики города Югорска, с основными характеристиками бюджета города Югорска и результатами его исполнения.

В течение 2020 года проводилась работа по актуализации информации раздела «Финансы» официального сайта органов местного самоуправления города Югорска.

В рамках объединения информационных систем в единую комплексную систему управления муниципальными финансами был проведен электронный аукцион на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов «Автоматизированная система планирования, бухгалтерского учета и анализа исполнения бюджета «Бюджет» (далее – АС «Бюджет») и его программных модулей, сервера удаленного документооборота и удаленных рабочих мест на 2020 год, по результатам которого заключен муниципальный контракт.

В целях развития единой комплексной системы управления муниципальными финансами проведены работы по модернизации АС «Бюджет», АС «УРМ» и программного продукта «Парус-Бюджет 8». Результатом модернизации стало внедрение электронного обмена первичными финансовыми документами между казенными, бюджетными, автономными учреждениями и Департаментом финансов с использованием средств электронной подписи.

В 2020 году не было выявлено фактов несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов.

В целях обеспечения безопасности бюджетных процессов в 2020 году были проведены мероприятия, направленные на усовершенствование  технических средств департамента финансов, проведен анализ эффективности работы автоматизированных систем, средств архивирования баз данных и документов, оборудования для резервного хранения информации.

Реализация в 2020 году мероприятия 3 «Мониторинг состояния и обслуживание муниципального долга города Югорска»

На реализацию мероприятия 3 «Мониторинг состояния и обслуживания муниципального долга города Югорска» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 163,9 тыс. рублей. За отчетный период фактическое исполнение составило 14 163,9 тыс. рублей, или 100,0% к уточненному плану.

Регулирование вопросов, связанных с осуществлением бюджетных полномочий по управлению муниципальным долгом города Югорска, контролем за его состоянием, порядком его обслуживания и погашения осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 24.06.2015 № 2361 «О Порядке управления муниципальным долгом города Югорска».

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города Югорска в 2020 году продолжилась реализация Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на бюджет города Югорска на 2018 – 2020 годы. Результатом реализации Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки на бюджет города Югорска в 2020 году стало снижение объема муниципального долга на 49 000,0 тыс. рублей, за 2018 – 2020 годы – 98 000,00 тыс. рублей.

Расчеты по привлеченным кредитам и обслуживанию муниципального долга осуществлены в полном объеме в соответствии с графиком гашения задолженности. Задолженность по внутренним заимствованиям отсутствует, что подтверждается информацией, отраженной в долговой книге муниципального образования.

В рамках реализации данного мероприятия ежеквартально проводился мониторинг муниципального долга, так как муниципальные заимствования являются источником покрытия дефицита бюджета.

Все установленные ограничения по муниципальному долгу соблюдены, имеются случаи досрочного погашения кредитных обязательств, с целью сокращения расходов на обслуживание муниципального долга.

В 2020 году 2 раза вносились изменения в Программу (утверждены постановлениями администрации города Югорска от 24.09.2020 № 1367, от  21.12.2020 № 1905). Необходимость внесения изменений была связана с уточнением объема финансовых затрат на реализацию Программы.

Вывод: Программа в 2020 году реализована в полном объеме. Финансовые затраты исполнены на 99,9%, все запланированные мероприятия выполнены. Из 5 показателей, предусмотренных Программой, достигнуты 5.