## отчет за 1 кв. 2014
приложение 2
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 1 апреля 2014 года
Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоуприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы"
Задача 1 Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1 | Выполнение работ по благоустройству города | ДЖКиСК | местный бюджет | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0% | работы будут выполняться в летний период
2 | Исполнение наказов избирателей по благоустройству | ДЖКиСК | местный бюджет | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0%
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0% | Х
Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0% | Х
Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы"
Задача 1 Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
1 | Обеспечение содержания объектов благоустройства города | ДЖКиСК | местный бюджет | 52075 | 52075 | 7411.696 | 44663.304 | 14.23% | исполнение - в соответствии с планом кассовых выплат (по объектам благоустройства - приняты и оплачены работы за январь и февраль 2014г.).
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 52075 | 52075 | 7411.696 | 44663.304 | 14.23% | Х
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | местный бюджет | 52075 | 52075 | 7411.696 | 44663.304 | 14.23% | Х
Отдельное мероприятие "Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных"
Задача 1 Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
1 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК | местный бюджет | 3170 | 3170 | 615.399 | 2554.601 | 19.41%
|  | ДЖКиСК/Управление по бухгалтерскому учету и отчетности | бюджет автономного округа | 410 | 410 | 0 | 410 | 0%
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 3170 | 3170 | 615.399 | 2554.601 | 19.41% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 410 | 410 | 0 | 410 | 0% | Х
Итого по отдельному мероприятию, в том числе: |  |  | местный бюджет | 3170 | 3170 | 615.399 | 2554.601 | 19.41% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 410 | 410 | 0 | 410 | 0% | Х
Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  | местный бюджет | 67245 | 67245 | 8027.095 | 59217.905 | 11.94% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 410 | 410 | 0 | 410 | 0% | Х
в том числе
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города |  |  | местный бюджет | 67245 | 67245 | 8027.095 | 59217.905 | 11.94% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 377 | 377 | 0 | 377 | 0% | Х
|  |  | Итого | 67622 | 67622 | 8027.095 | 59594.905 | 11.87% | Х
Соисполнитель: Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 33 | 33 | 0 | 33 | 0% | Х
|  |  | Итого | 33 | 33 | 0 | 33 | 0% | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-04-76
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Чернышова М.П. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | ____/______________/2014 год
Note on E12: Смолина Елена Александровна: план на текущий год, утвержденный постановлением
Note on F12: Смолина Елена Александровна: по казначейской росписи на последний день отчетного периода
Note on G12: Смолина Елена Александровна: кассовое исполнение на последний день отчетного периода