## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября 2020 года
(наименование программы)
Управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений
1.1 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сферах общественного порядка, безопасности дорожного движения (1,2) | управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 1000 | 1000 | 729 | -271 | 72.9 | В 2020 году запланированы работы по техническому обеспечению системы видеонаблюдения АПК "Безопасный город"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1000 | 1000 | 729 | -271 | 72.9
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание условий для деятельности народной дружины на территории города Югорска (2) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | Всего | 133.6 | 133.6 | 76.8 | -56.8 | 57.485 | Члены НД обеспечивали общественный порядок при проведении мероприятий города. Созданы условия для деятельности НД города.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 93.5 | 93.5 | 53.8 | -39.7 | 57.5401
|  |  | местный бюджет | 40.1 | 40.1 | 23 | -17.1 | 57.3566
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии города Югорска (2) | административная комиссия гоода Югорска | Всего | 1737.4 | 1737.4 | 686.1 | -1051.3 | 39.49 | Заседания админисративной комиссии города Югорска проводились согласно утвержденному графику.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1737.4 | 1737.4 | 686.1 | -1051.3 | 39.49
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Обеспечение исполнения государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (2, 4) | юридическое управление администрации города Югорска | Всего | 12.6 | 12.6 | 10.9 | -1.7 | 86.5079
|  |  | федеральный бюджет | 12.6 | 12.6 | 10.9 | -1.7 | 86.5079
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Обеспечение исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска (3) | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска | Всего | 5651.7 | 5651.7 | 2670.6 | -2981.1 | 47.253 | Деятельность ТКДНиЗП осуществлялась в соответствии планом работы
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5651.7 | 5651.7 | 2670.6 | -2981.1 | 47.253
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 8535.3 | 8535.3 | 4173.4 | -4361.9 | 48.8958
|  |  | федеральный бюджет | 12.6 | 12.6 | 10.9 | -1.7 | 86.5079
|  |  | бюджет автономного округа | 7482.6 | 7482.6 | 3410.5 | -4072.1 | 45.5791
|  |  | местный бюджет | 1040.1 | 1040.1 | 752 | -288.1 | 72.3007
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Противодействие коррупции
2.1 | Обеспечение проведения мероприятий по противодействию коррупции (5) | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 30 | 30 | 0 | -30 | 0 | Заседания МСпоПК проводятся в соответствии с Планом работы на 2020 г.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30 | 30 | 0 | -30 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
3.1 | Повышение профессионального уровня, создание условий в деятельности субъектов профилактики наркомании, в том числе занимающихся реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых лиц (6) | управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | Заседания Антинаркотической комиссии в течение года проводятся в соответствии с Планом работы на 2020 г.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Подпрограмме 3 |  |  | всего | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  | всего | 8615.3 | 8615.3 | 4223.4 | -4391.9 | 49.0221
|  |  | федеральный бюджет | 12.6 | 12.6 | 10.9 | -1.7 | 86.5079
|  |  | бюджет автономного округа | 7482.6 | 7482.6 | 3410.5 | -4072.1 | 45.5791
|  |  | местный бюджет | 1120.1 | 1120.1 | 802 | -318.1 | 71.6007
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 8615.3 | 8615.3 | 4223.4 | -4391.9 | 49.0221
|  |  | федеральный бюджет | 12.6 | 12.6 | 10.9 | -1.7 | 86.5079
|  |  | бюджет автономного округа | 7482.6 | 7482.6 | 3410.5 | -4072.1 | 45.5791
|  |  | местный бюджет | 1120.1 | 1120.1 | 802 | -318.1 | 71.6007
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
Ответсвенный исполнитель |  | управление внутренней политики и общественных связей администрации города Югорска | всего | 133.6 | 133.6 | 76.8 | -56.8 | 57.485
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 93.5 | 93.5 | 53.8 | -39.7 | 57.5401
|  |  | местный бюджет | 40.1 | 40.1 | 23 | -17.1 | 57.3566
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 |  | управление социальной политики администрации города Югорска | всего | 1050 | 1050 | 779 | -271 | 74.1905
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1050 | 1050 | 779 | -271 | 74.1905
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | административная комиссия гоода Югорска | всего | 1737.4 | 1737.4 | 686.1 | -1051.3 | 39.49
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1737.4 | 1737.4 | 686.1 | -1051.3 | 39.49
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 |  | юридическое управление администрации города Югорска | всего | 12.6 | 12.6 | 10.9 | -1.7 | 86.5079
|  |  | федеральный бюджет | 12.6 | 12.6 | 10.9 | -1.7 | 86.5079
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 |  | отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска | всего | 5651.7 | 5651.7 | 2670.6 | -2981.1 | 47.253
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5651.7 | 5651.7 | 2670.6 | -2981.1 | 47.253
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление внутренней политики и общественных связей |  |  | А.Н. Шибанов
Управление социальной политики |  |  | В.М. Бурматогв
Отдел по организации деятельности ТКДНиЗП |  |  | Ю.С. Лыпелмен
Первый заместитель главы города Югорска |  |  | Д.А. Крылов
Исполнитель специалист-эксперт УВПиОС Т.В. Казаченко тел.: 50064