Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Югорска

«Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014-2020 годы»

за 2016 год

Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска  от 31.10.2013 № 3276 (с изменениями от 06.08.2014 № 3995, от 18.11.2014 № 6238, от 27.11.2014 № 6442, от 17.12.2014 № 7104, от 22.01.2015 № 108, от 29.04.2015 № 1944, от 24.08.2015 № 2865, от 23.11.2015 № 3403, от 17.12.2015 № 3634, от 14.03.2016 № 555, от 09.09.2016 № 2196, от 21.11.2016 № 2856, от 22.12.2016 № 3305).

Ответственным исполнителем Программы является Департамент финансов администрации города Югорска (далее - Депфин), соисполнители отсутствуют.

Целью реализации Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Югорска.

Реализация плана мероприятий муниципальной программы города Югорска в 2016 году показала свою эффективность. Запланированные цели, задачи деятельности и мероприятия на 2016 год выполнены в полном объеме и все ожидаемые результаты достигнуты.

Реализация мероприятий муниципальной программы города Югорска осуществлялась в рамках трех основных мероприятий.

Плановый объем финансирования мероприятий Программы из бюджета города Югорска составил в 2016 году 62 180,0 тыс. рублей, исполнено 59 864,0 тыс. рублей или 96,3% к уточненному плану.

В приложении 1 к отчету об исполнении муниципальной программы города Югорска приведен отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых ресурсов за 2016 год.

В приложении 2 к отчету об исполнении муниципальной программы города Югорска приведен отчет о достижении целевых показателей эффективности за 2016 год.

Реализация в 2016 году мероприятия 1

«Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска и повышение эффективности бюджетного процесса»

На реализацию мероприятия 1 «Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска и повышение эффективности бюджетного процесса» были предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 33 606,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета города Югорска. За отчетный период фактическое исполнение составило 32 600,2 тыс. рублей, что составило 97,0% к уточненному плану за счет средств бюджета города Югорска.

В городе Югорске сформирована правовая основа бюджетного планирования, в соответствии с которой подготовка бюджета осуществлялась  в «программном» формате. Так, доля расходов бюджета города Югорска с 31,7% в 2010 году возросла до 99,0% в 2016 году. В 2017 - 2019 годах этот показатель достиг 99,3%, что позволяет говорить о полном переходе на «программный бюджет».

С 2016 года бюджет города Югорска формируется не только в разрезе муниципальных программ (подпрограмм) города Югорска, но в разрезе основных мероприятий. Включение в структуру кода целевой статьи расходов кода основного мероприятия муниципальных программ города Югорска позволило обеспечить увязку бюджетных ассигнований непосредственно с основными мероприятиями и соответствующими целевыми показателями (индикаторами), а также осуществлять мониторинг достижения целей, задач и запланированных результатов реализации муниципальных программ города Югорска.

Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования бюджетного законодательства способствует качественной организации планирования и исполнения бюджета города Югорска, в том числе путем оказания методической поддержки участникам бюджетного процесса.

Для совершенствования бюджетного законодательства города Югорска в 2016 году Депфином были подготовлены и приняты:

- изменения в решение Думы города Югорска «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Югорске»;

- изменения в Порядок ведения реестра расходных обязательств города Югорска;

- изменения в Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Югорска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

В 2016 году внесены изменения в постановление администрации города Югорска от 12.08.2014 № 4104 «О порядке составления проекта решения о бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период» в части уточнения состава комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Подготовлены и доведены до участников бюджетного процесса Методические указания по порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и о предоставлении пояснительной записки к проекту решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013   № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменениями) и  приказа Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2015 № 31-нп «О порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры муниципальным районам и городским округам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2016 год» были внесены изменения в структуру кода целевой статьи расходов и подготовлен проект приказа заместителя главы города – директора департамента финансов «Об установлении структуры кода целевой статьи, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета города Югорска» (утвержден приказом заместителя главы города – директора департамента финансов от 12.01.2016 № 2п).

В течение 2016 года в приказ заместителя главы города – директора департамента финансов от 12.01.2016 № 2п «Об установлении структуры кода целевой статьи, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета города Югорска» было внесено 19 изменений.

Основные направления налоговой и бюджетной политики города Югорска и характеристики проекта бюджета города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства города Югорска были рассмотрены и согласованы на заседаниях комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период. Постановлением администрации города Югорска от 21.11.2016 № 2854 одобрены  основные направления бюджетной политики города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Проект решения о бюджете города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и  2019 годов был направлен в Думу города Югорска в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства.

Проект бюджета города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов был поддержан на общественных слушаниях, которые состоялись 22 декабря 2016 года.

На четвертом заседании Думы города Югорска шестого созыва принято решение Думы города Югорска от 23.12.2016 № 116 «О бюджете города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Формирование оперативной информации о ходе исполнения бюджета города Югорска на основе аналитической системы ключевых показателей исполнения также послужило инструментом для принятия муниципальных управленческих решений, обеспечения открытости и прозрачности процессов управления муниципальными финансами.

В целях реализации решения Думы города Югорска на 2016 год Депфином разработано постановление «О мерах по реализации решения Думы города Югорска на 2016 год», которым утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета города Югорска и сокращению муниципального долга на 2016 год.

Бюджетный эффект от реализации мероприятий по росту доходов за 2016 год составил 41 588,3 тыс. рублей или 173,1% от запланированного бюджетного эффекта.

Бюджетный эффект, фактически полученный от реализации намеченных мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Югорска по итогам 2016 года, составил                 27 009,9 тыс. рублей или 131,8% от  запланированного бюджетного эффекта.

Размер муниципального долга и расходы на его обслуживание по состоянию на 1 января 2017 года не превысили установленных значений  целевых показателей.

Организация исполнения в 2016 году осуществлялось в соответствии с решением Думы города Югорска от 22.12.2015 № 94 «О бюджете города Югорска на 2016 год», сводной бюджетной росписью бюджета города Югорска на 2016 год и кассовым планом.

Ведение сводной бюджетной росписи бюджета города осуществлялось в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Югорска, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Югорска (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Югорска) и лимитов бюджетных обязательств города Югорска (далее - Порядок), утвержденном приказом заместителя главы города – директора департамента финансов от 28.12.2015 № 44п «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Югорска, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города Югорска (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Югорска) и лимитов бюджетных обязательств города Югорска» (с изменениями от 01.06.2016 № 25п). Показатели сводной бюджетной росписи бюджета города, лимиты бюджетных обязательств доводились до главных распорядителей средств бюджета города своевременно согласно утвержденному Порядку.

Исполнение бюджетных обязательств города осуществлялось в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В течение 2016 года внесены изменения в решение Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2016 год» от 09.03.2016 № 15, от 05.05.2016, от 23.06.2016, от 13.09.2016, от 24.11.2016 № 101, от 23.12.2016 № 115, от 29.12.2016 № 126.

Результатом реализации данного мероприятия является – исполнение расходных обязательств города Югорска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Югорска в размере 99,4% при плановом значении показателя больше или равно 95,0%.

Исполнение решение о бюджете города Югорска плана по налоговым и неналоговым доходам составило 104,3% при плановом значении показателя больше или равно 95,0%, что свидетельствует о высоком уровне планирования доходов бюджета города Югорска. При утвержденном плане в сумме 1 068,5 млн. рублей, в бюджет города Югорска поступило 1 114,7 млн. рублей.

С целью обеспечения целевого и эффективного использования средств бюджета города Югорска Депфином обеспечивалось санкционирование расходов. Санкционирование расходов организовано в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города Югорска и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Югорска, утвержденным приказом заместителя главы города – директора департамента финансов от 10.02.2014 № 10п «О Порядке санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города Югорска и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Югорска».

Депфином в рамках исполнения бюджета города Югорска осуществлялся текущий контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета города Югорска, средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Югорска. Осуществлялась проверка за:

- непревышением суммы по операциям над лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями;

- соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном получателем бюджетных средств;

- наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета города Югорска.

Результатом проведения контроля за операциями с бюджетными средствами стало отсутствие нецелевого использования средств бюджета города Югорска.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета города Югорска (решение Думы города Югорска от 05.05.2015 № 40 «Об исполнении бюджета города Югорска за 2015 год», постановления администрации города Югорска «Об исполнении бюджета города Югорска» за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2016 года) позволило оценить степень выполнения расходных обязательств города Югорска, представить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, оценить финансовое состояние учреждений бюджетного сектора.

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 30.12.2014                № 7402 «О Порядке осуществления главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Югорска внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета реализовывались полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Уведомления органов муниципального финансового контроля о применении к участникам бюджетного процесса бюджетных мер принуждения, в соответствии с Порядком определенном приказом заместителя главы города – директора департамента финансов от 08.10.2014 № 35п «Об утверждении Порядка исполнения Департаментом финансов администрации города Югорска решения о применении бюджетных мер принуждения» в Депфин в 2016 году не поступали.

Результатом реализации данного мероприятия является – исполнение бюджетных мер принуждения, применяемых к участникам бюджетного процесса в размере 100,0%.

В целях повышения эффективности расходов бюджета города Югорска и качества управления средствами местного бюджета Депфином проводился годовой мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Югорска (далее – ГАБС) за 2015 год на основании сведений и документов, предоставляемых в Депфин.

Оценка качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств была проведена по главным администраторам бюджетных средств, не имеющих подведомственную сеть, либо имеющие в подведомственности только муниципальные казенные учреждения и главным администраторам бюджетных средств, имеющих подведомственные муниципальные бюджетные, автономные и казенные учреждения.

Средняя итоговая оценка по итогам мониторинга качества финансового менеджмента за 2015 год по 11 оцениваемым ГАБС составила 83,7 балла по 100 – балльной шкале. На основании итоговой балльной оценки все 11 ГАБС имеют средний и высокий уровень качества финансового менеджмента, что обусловлено улучшением качества работы отдельных ГАБС по планированию расходов, в  том числе в рамках подготовки проекта решения о бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период.

Кроме того, в рамках реализации данного мероприятия обеспечивалось функционирование Депфина.

Также в рамках реализации данного мероприятия, осуществлялось управление резервным фондом администрации города Югорска. Исполнение за 2016 год составило                 0,0 рублей, при плане 1 000,0 тыс. рублей. Средства резервного фонда администрации города Югорска в отчетном периоде не использовались, так как отсутствовали случаи аварий, стихийных бедствий и другие непредвиденные расходы,  не предусмотренные в бюджете города и подлежащие финансированию из резервного фонда в соответствии с утвержденным Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации города Югорска.

Все мероприятия, предусмотренные в рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для обеспечения сбалансированности  бюджета города Югорска и повышение эффективности бюджетного процесса» выполнены в полном объеме, все показатели достигнуты.

Реализация в 2016 году мероприятия 2

«Эффективное управление муниципальным долгом города Югорска»

В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета муниципального образования города Югорск через осуществление муниципальных заимствований возрастают соответственно расходы на его обслуживание. Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета муниципального образования город Югорск в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств муниципального образования по выплате процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования город Югорск.

На реализацию мероприятия 2 «Эффективное управление муниципальным долгом города Югорска» были предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 25 300,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета города Югорска. За отчетный период фактическое исполнение составило 23 990,0 тыс. рублей, что составило 94,8% к уточненному плану за счет средств бюджета города Югорска.

Регулирование вопросов, связанных с осуществлением бюджетных полномочий по управлению муниципальным долгом города Югорска, контролем за его состоянием, порядком его обслуживания и погашения осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 24.06.2015 № 2361 «О Порядке управления муниципальным долгом города Югорска».

Расчеты по привлеченным кредитам и обслуживанию муниципального долга осуществлены в полном объеме в соответствии с графиком гашения задолженности. Задолженность по внутренним заимствованиям отсутствует, что подтверждается информацией, отраженной в долговой книге муниципального образования.

В рамках реализации данного мероприятия ежеквартально проводился мониторинг муниципального долга, так как муниципальные заимствования являются источником покрытия дефицита бюджета.

Все установленные ограничения по муниципальному долгу соблюдены, имеются случаи досрочного погашения кредитных обязательств с целью сокращения расходов на обслуживание муниципального долга.

Размер муниципального долга и расходы на его обслуживание по состоянию на 1 января 2017 года не превысили установленных значений целевых показателей.

Результатами реализации мероприятия 2 «Эффективное управление муниципальным долгом города Югорска» стало достижение следующих показателей:

- доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила в 2016 году 1,0% при плане меньше или равно 3,0%. Отклонение объясняется снижением объема муниципального долга на 01.01.2017;

- отношение  муниципального долга и расходов на его обслуживание к общим доходам  бюджета города составил 7,2%, при плановом значении показателя меньше или равно 15,0%;

- отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 25,9% при плановом значении показателя меньше или равно 40,0%. Наблюдается снижение показателя с 34,0% в 2015 году, до 25,9% в 2016 году, что объясняется сокращением объема муниципального долга с 298 500,0 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2016 года, до 243 000,0 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2017 года.

Таким образом, предусмотренные мероприятия в рамках реализации основного мероприятия «Эффективное управление муниципальным долгом города Югорска» выполнены в полном объеме, все показатели достигнуты.

Реализация в 2016 году мероприятия 3

«Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами»

На реализацию мероприятия 3 «Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами» были предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 3 274,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета города Югорска. За отчетный период фактическое исполнение составило 3 273,8 тыс. рублей, что составило 100,0% к уточненному плану за счет средств бюджета города Югорска.

Повышение финансовой грамотности населения является одним из основных направлений формирования инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008       № 1662-р.

Информационно-просветительская кампания нацелена на развитие финансовой грамотности, проведение информационной кампании в сферах оказания финансовых услуг, управления личными финансами, что позволит населению в полной мере участвовать в экономике и повышать уровень благосостояния за счет распределения имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов.

Приказом департамента финансов администрации города Югорска от 24.06.2016 № 32п «Об утверждении Программы мероприятий по повышению финансовой грамотности населения на 2016 год» был сформирован список экспертов города Югорска, заявившихся для участия в Программе повышения финансовой грамотности населения в 2016 году.

В рамках Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» в сентябре в муниципальных общеобразовательных учреждениях прошли встречи с работниками банковского сектора.

Всего за 2016 год мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности населения, охвачено 3 233 человека, из них школьников - 2 311 чел., студентов -  47 чел., иных категорий граждан (работники муниципальных учреждений, родители учеников, жители города Югорска) - 875 чел. (в т.ч. 849 налогоплательщиков, посетивших «Дни открытых дверей» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре).

Для муниципальных учреждений города Югорска были организованы встречи с представителями филиала ОАО «Газпромбанк» и Банка «ВТБ 24» по теме «Банковские продукты «Газпромбанка» и «Продукты Банка ВТБ 24». Общий охват участников составил 110 человек.

В настоящее время большое внимание уделяется обеспечению прозрачности и открытости бюджетного процесса. На официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска www. adm.ugorsk.ru размещалась информация о деятельности Депфина на всех стадиях бюджетного процесса. Информация об исполнении и плановых показателях бюджета города Югорска также передается в АИС «Мониторинг Югра» и АИС «Финансовый паспорт УрФО», порталы данных систем имеют открытый доступ в сети Интернет. В рамках полномочий финансового органа муниципального образования, Депфин осуществлял контроль за размещением муниципальными учреждениями информации об этих учреждениях на официальном сайте www.bus.gov.ru.

Для привлечения большего количества граждан города Югорска к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета города Югорска и его исполнения разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен прежде всего для жителей города Югорска, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства. Информация, размещаемая в разделе «Бюджет для граждан» на главной странице официального сайта органов местного самоуправления города Югорска, в доступной форме знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики города Югорска, с основными характеристиками бюджета города Югорска и результатами его исполнения.

В 2016 году на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска  в разделе «Бюджет для граждан» были размещены:

- проект отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2015 год;

- отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2015 год (решение Думы города Югорска от 05.05.2016 №40);

- проект бюджета города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

- бюджет города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (решение Думы города Югорска от 23.12.2016 № 116).

Проведено 4 заседания общественного совета при администрации города Югорска в сфере бюджетных правоотношений. На заседаниях были рассмотрены:

- проекты правовых актов, утверждающих требования к закупаемым муниципальными органами и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

- вопросы  правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений в сфере противодействия коррупции;

- проект Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, разработанной в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2015 № 763-рп «О корректировке стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года»;

- проект решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

В 2016 году обеспечивалась прозрачность и открытость бюджетного процесса города посредством размещения информации о деятельности Депфина на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска оперативно производилось обновление информации. Проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета за 2015 год, по проекту бюджета города Югорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В рамках объединения информационных систем в единую комплексную систему управления муниципальными финансами был проведен электронный аукцион на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов «Автоматизированная система планирования, бухгалтерского учета и анализа исполнения бюджета «Бюджет» и его программных модулей, сервера удаленного документооборота и удаленных рабочих мест на 2017 год, по результатам которого заключен муниципальный контракт.

В 2016 году не было выявлено фактов несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов.

Совместно с ООО «Информационные системы «Криста» проводилась работа:

- по  модернизации систем АС «Бюджет» и АС «УРМ» в части автоматизации процессов планирования бюджета города Югорска;

- по модернизации АС «Бюджет» и АС «УРМ» для организации эффективного управления закупками товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений;

- по наполнению программных модулей главными распорядителями бюджетных средств города Югорска и муниципальными учреждениями.

В 2016 году были проведены следующие мероприятия по эксплуатации автоматизированных систем и технических средств в целях автоматизации бюджетного процесса и обеспечения обмена информацией между участниками бюджетного процесса:

- сопровождение программных продуктов «Автоматизированная система планирования, бухгалтерского учета и анализа исполнения бюджета «Бюджет» и его программных модулей, сервера удаленного документооборота и удаленных рабочих мест (в том числе поддержка в рабочем состоянии баз данных и рабочих мест пользователей программных продуктов и его программных модулей, изменение по требованиям пользователей шаблонов отчетов, печатных документов и бюджетных контролей, проведение обновлений, связанных с изменениями бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов, ежедневное резервное копирование баз данных);

- сопровождение программных продуктов формирования отчетности «Скиф БП» (в том числе ежедневное создание архивов баз данных, проведение высылаемых разработчиками обновлений по мере поступления, поддержка в рабочем состоянии баз данных, бланков и форм отчетов);

- обеспечение электронного документооборота с отделением Федерального казначейства в городе Советский, ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в городе Югорске, отделом доходов УФК города Ханты-Мансийск (в том числе административная настройка автопроцедур и прав пользователей);

- обеспечение электронного документооборота по отправке и получению отчетов и писем, подписанных квалифицированной электронной подписью с Фондом Социального страхования России, Федеральной налоговой службой, ТОФГС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;

- общее информационно – техническое сопровождение работы Депфина (в том числе поддержание вычислительной техники в рабочем состоянии, проведение профилактических осмотров, устранение неисправностей, замена нерабочих частей, лицензирование программного обеспечения, установка обновления на используемые программные продукты, консультация пользователей по работе с офисными и прочими программными продуктами).

Результатами реализации мероприятия 3 «Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами» стало достижение следующих показателей:

- увеличение количества лиц, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности с 1 520 человек в 2015 году до 3 233 человек в 2016 году;

- увеличение в 2016 году количества автоматизированных процессов в сфере муниципальных финансов с 14 единиц в 2015 году до 16 единиц в 2016 году;

- доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа, муниципального образования составила 100%.

Реализация данного мероприятия позволила обеспечить публичность управления общественными финансами, расширить возможности граждан по более эффективному использованию финансовых услуг в целях повышения собственного благосостояния и роста сбережений.

В 2016 году 4 раза вносились изменения в муниципальную программу. Изменения утверждены постановлениями администрации города Югорска от 14.03.2016 № 555, от 09.09.2016 № 2196, от 21.11.2016 № 2856, от 22.12.2016 № 3305. Необходимость внесения изменений была связана с уточнением объемов финансирования мероприятий Программы и необходимостью корректировки муниципальной программы в связи с изменениями в законодательстве.

За 2016 год в сфере управления муниципальными финансами произошли следующие изменения:

- наблюдается увеличение качества управления муниципальными финансами, увеличение эффективности организации бюджетного процесса;

- созданы условия для обеспечения сбалансированности бюджета города Югорска;

- обеспечено развитие информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами;

- обеспечено соблюдение требований бюджетного законодательства и безусловное исполнение бюджетных обязательств.

Таким образом, муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» в 2016 году реализована в полном объеме. Финансовые затраты исполнены на 96,3%, все запланированные мероприятия выполнены. Из 11 показателей, предусмотренных муниципальной программой, достигнуты 11.

Исп.: Бушуева Н.П.

5-00-28 (128)