Система показателей, характеризующих результативность Программы «Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в городе Югорске на 2011 – 2013 годы»

| № | Наименование целевых показателей | Ед. изм. |  | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе |  |  | выполнено |  |  | Результат гр8/гр6, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На весь период реализации |  | На отчетный год | С начала реализации программы | За отчетный год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Коэффициент рождаемости | на 1000 среднегодового населения |  | 16,1 | не менее 17 |  | 17,3 | 17,7 | 17,7 |  | 103 |
| 2 | Коэффициент общей смертности | на 1000 среднегодового населения |  | 7,6 | не более 7,5 |  | 7,6 | 7,2 | 7,2 |  | 106 |
| 3 | Коэффициент естественного прироста |  |  | 8,5 | не менее 9,4 |  | 9,6 | 10,5 | 10,5 |  | 109 |
| 4 | Коэффициент младенческой смертности | на 1000 родившихся живыми |  | 9,4 | не более 5 |  | 5,1 | 3,3 | 3,3 |  | 136 |
| 5 | Коэффициент материнской смертности | на 1000 родившихся живыми |  | 0 | отсутствие случаев |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| 6 | Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией активным туберкулезом | на 100 000 населения |  | 956,8 33,3 54,5 | не более 800 33 54,3 |  | 879,7 33,3 54,5 | 105,9 38,2 | 105,9 38,2 |  | 0 130 |
| 7 | Первичная заболеваемость системы кровообращения, в том числе - болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением | на 1 000 населения |  | 11,3 2,3 | не более 11 не более 2,3 |  | 11,3 2,3 | 9,6 1,4 | 9,6 1,4 |  | 116 140 |
| Показатели заболеваемости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая заболеваемость, в том числе по классам инфекционные и паразитарные болезни; болезни системы кровообращения | на 1000 населения |  | 1729 192,3 129,5 | не более 1510 не более 185 не более 121 |  | 1520 190,5 125,5 | 1697,0 207,4 141,7 | 1697,0 207,4 141,7 |  | 90 90 90 |
| Показатели инвалидности и смертности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Первичный выход на инвалидность | на 10 000 населения |  | 43,6 | не более 38,8 |  | 40 | 36 | 36 | 110 |  |
| 3 | Догоспитальная летальность (по вине бригады СМП) | случаи |  | 0 | отсутствие случаев |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 4 | Число случаев смерти на дому в возрасте 18-65 лет | случаи |  | 54 | не более 20 |  | 23 | 69 | 69 | 0 |  |
| 5 | Число случаев смерти на дому детей до 18 лет | случаи |  | 1 | отсутствие случаев |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| Показатели диспансеризации взрослого населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля населения охваченного профилактическими осмотрами | % | 97,3 |  | не менее 99 | 98,9 |  | 98,4 | 98,4 | 99,5 |  |
| Информирование населения о реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество респондентов, знающих о реализации проекта | % от числа опрошенных | 75 |  | не менее 85 | 80 |  | 68,4 | 68,4 | 85,5 |  |