## Лист1
Приложение 4
к постановлению
администрации города Югорска
от 26.04.2012 № 972
Приложение 2
Мероприятия программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012 - 2016 годы»
№ п/п | Мероприятия программы | Срок исполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | [5 empty] | Источники финансирования | Результат
|  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Задача 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий (проектирование, строительство и реконструкция).
1.1. | Расширение водоочистных сооружений в г. Югорске | 2012-2015 | 116224.7 | 68036.8 | 26315.8 | 19041.8 | 2830.3 | 0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 1 400 м3/сут
|  |  | 107724.7 | 64635 | 25000 | 18089.7 |  |  | бюджет АО
|  |  | 8500 | 3401.8 | 1315.8 | 952.1 | 2830.3 |  | бюджет МО
1.2. | Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске | 2012-2015 | 135136.2 | 68817.2 | 31579 | 31579 | 3161 | 0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 7 000 м3/сут
|  |  | 125763.7 | 65763.7 | 30000 | 30000 |  |  | бюджет АО
|  |  | 9372.5 | 3053.5 | 1579 | 1579 | 3161 |  | бюджет МО
1.3. | Реконструкция КОС-500 | 2015-2016 | 645 | 0 | 0 | 0 | 350 | 295 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Исполнение предписаний природоохранных служб
0
|  |  | 645 |  |  |  | 350 | 295 | бюджет МО
1.4. | Строительство котельной №18/2 | 2015-2016 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 3250 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 25 МВт
0
|  |  | 6500 |  |  |  | 3250 | 3250 | бюджет МО
1.5. | Строительство 2 очереди котельной в 5 А микрорайоне | 2015-2016 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 20 МВт
0
|  |  | 5400 |  |  |  | 2700 | 2700 | бюджет МО
1.6. | Реконструкция сетей газоснабжения в 14 микрорайоне | 2016 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |  | Строительство Газопровода среднего давления – 111 м; газопровоа низкого давления – 740 м.
0
|  |  | 325 |  |  |  |  | 325 | бюджет МО
1.7. | Реконструкция сетей газоснабжения в 3 микрорайоне | 2016 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |  | Строительство газопровода среднего давления – 151 м; газопровода низкого давления – 858,5 м.
0
|  |  | 325 |  |  |  |  | 325 | бюджет МО
1.8. | Реконструкция газоснабжения микрорайона № 6 | 2015 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 |  | Строительство газопровода высокого давления – 257,6 м; газопровода низкого давления – 1635,3 м.
0
|  |  | 325 |  |  |  | 325 |  | бюджет МО
1.9. | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки. 13-14 микрорайоне | 2015-2016 | 4850 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 2425 |  | Строительство 8580 м сетей водоснабжения
0
|  |  | 4850 |  |  |  | 2425 | 2425 | бюджет МО
1.10. | Сети канализации по ул. Заводской | 2015 | 462.1 | 0 | 0 | 0 | 462.1 | 0 |  | Строительство 304,69 м сетей канализации
0
|  |  | 462.1 |  |  |  | 462.1 |  | бюджет МО
| ИТОГО по 1 задаче: |  | 270193 | 136854 | 57894.8 | 50620.8 | 15503.4 | 9320
Задача 2. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства (проектирование и строительство инженерных сетей)
2.1. | Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети (2 этап 2 очередь) | 2012-2014 | 51756.4 | 30718.6 | 15222.2 | 5815.6 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства Сетей водоснабжения -516,6 м; сетей канализации — 538,8 м; сетей электроснабжения 1310 м, 2 БКТП -630/10/0,4 кВА. Сетей теплоснабжения 920 м
|  |  | 47880.2 | 28946.6 | 13700 | 5233.6 |  |  | бюджет АО
|  |  | 3876.2 | 1772 | 1522.2 | 582 |  |  | бюджет МО
2.2. | Сети водоснабжения 13 микрорайона | 2012-2014 | 5140.3 | 540.3 | 0 | 4600 | 0 | 0 |  | Строительство 980 м сетей водоснабжения
|  |  | 4590 | 450 |  | 4140 |  |  | бюджет АО
|  |  | 550.3 | 90.3 |  | 460 |  |  | бюджет МО
2.3. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 3 микрорайон | 2012 | 19764.3 | 19764.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 8241 м сетей канализации
|  |  | 18797.6 | 18797.6 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 966.7 | 966.7 |  |  |  |  | бюджет МО
2.4. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 16 микрорайон | 2012-2013 | 34168.8 | 34168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 8330 м сетей канализации
|  |  | 34105.8 | 34105.8 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 63 | 63 |  |  |  |  | бюджет МО
2.5. | Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г. Югорске | 2012-2015 | 31007 | 15808.4 | 2216.7 | 10000 | 2981.9 | 0 |  | Продолжение строительства 11509 м сетей водоснабжения
|  |  | 26666 | 15671 | 1995 | 9000 |  |  | бюджет АО
|  |  | 4341 | 137.4 | 221.7 | 1000 | 2981.9 |  | бюджет МО
2.6. | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 2012 | 6068.2 | 6068.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 1158,3 м сетей водоснабжения
|  |  | 6034.2 | 6034.2 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 34 | 34 |  |  |  |  | бюджет МО
2.7. | Сети канализации микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 2012 | 11604.3 | 11604.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 1411,7 м сетей канализации
|  |  | 10443.9 | 10443.9 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 1160.4 | 1160.4 |  |  |  |  | бюджет МО
2.8. | Сети энергоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 15819 | 2991.2 | 6111.1 | 6716.7 | 0 | 0 |  | Строительство 1442 м сетей энергоснабжения
|  |  | 14251 | 2706 | 5500 | 6045 |  |  | бюджет АО
|  |  | 1568 | 285.2 | 611.1 | 671.7 |  |  | бюджет МО
2.9. | Сети водоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 16300.1 | 1000 | 8494.6 | 6805.5 | 0 | 0 |  | Строительство 2014 м сетей водоснабжения
|  |  | 14670 | 900 | 7645 | 6125 |  |  | бюджет АО
|  |  | 1630.1 | 100 | 849.6 | 680.5 |  |  | бюджет МО
2.10. | Сети газоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 12672.4 | 4461.3 | 3337 | 4874.1 | 0 | 0 |  | Строительство 1002 м сетей газоснабжения
|  |  | 11413.4 | 4023.4 | 3003.3 | 4386.7 |  |  | бюджет АО
|  |  | 1259 | 437.9 | 333.7 | 487.4 |  |  | бюджет МО
2.11. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки. 18 микрорайон | 2012-2014 | 15590 | 3823.3 | 6111.1 | 5655.6 | 0 | 0 |  | Строительство 6200 м сетей газоснабжения
|  |  | 14031 | 3441 | 5500 | 5090 |  |  | бюджет АО
|  |  | 1559 | 382.3 | 611.1 | 565.6 |  |  | бюджет МО
2.12. | Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | 2012-2014 | 14676.2 | 3553.8 | 4285.3 | 6837.1 | 0 | 0 |  | Строительство 2100 м сетей электроснабжения
|  |  | 13230 | 3220 | 3856.7 | 6153.3 |  |  | бюджет АО
|  |  | 1446.2 | 333.8 | 428.6 | 683.8 |  |  | бюджет МО
2.13. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | 2015-2016 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1500 |  | Строительство2100 м сетей газоснабжения
0
|  |  | 1580 |  |  |  | 80 | 1500 | бюджет МО
2.14. | Сети энергоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки. 17 микрорайон | 2015-2016 | 7350 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 3500 |  | Строительство 6000 м сетей электроснабжения
0
|  |  | 7350 |  |  |  | 3850 | 3500 | бюджет МО
2.15. | Инженерные сети 14 мкр | 2012 | 14578.1 | 14578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сети теплоснабжения – 537,5 м; Котельная 5 МВт; Сети водоснабжения - 145,1 м; Сети канализации – 1194,3 м; Сети электроснабжения – 1582 м; Сети газоснабжения – 688,3 м
|  |  | 14458.8 | 14458.8 |  |  |  |  | бюджет АО
|  |  | 119.3 | 119.3 |  |  |  |  | бюджет МО
2.16. | Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | 2012-2015 | 18756.6 | 800 | 5600 | 10718.4 | 1638.2 | 0 |  | наружные сети газопровода - 405 м; наружные сети теплоснабжения – 305 м; наружные сети водоснабжения - 60м; наружные сети электроснабжения 0.4кВ - 460 м; наружные сети канализации - 535 м.
|  |  | 15406.4 | 720 | 5040 | 9646.4 |  |  | бюджет АО
|  |  | 3350.2 | 80 | 560 | 1072 | 1638.2 |  | бюджет МО
| Итого по 2 задаче |  | 276831.7 | 149880.6 | 51378 | 62023 | 8550.1 | 5000
| ВСЕГО: |  | 547024.7 | 286734.6 | 109272.8 | 112643.8 | 24053.5 | 14320
| в т.ч. Бюджет АО |  | 479466.7 | 274317 | 101240 | 103909.7
| Бюджет МО |  | 67558 | 12417.6 | 8032.8 | 8734.1 | 24053.5 | 14320

## Лист2
|  |  |  | Стало | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  | было
Задача 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий (проектирование, строительство и реконструкция).
1.1. | Расширение водоочистных сооружений в г. Югорске | 2012-2015 | 170000 | 68036.8 | 26315.8 | 19041.8 | 56605.6 | 0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 1 400 м3/сут | 68036.8 | 0
|  |  | 107724.7 | 64635 | 25000 | 18089.7 | 56605.6 |  | бюджет АО |  | 64635 | 0
|  |  | 5669.7 | 3401.8 | 1315.8 | 952.1 |  |  | бюджет МО |  | 3401.8 | 0
1.2. | Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске | 2012-2015 | 195195.8 | 68817.2 | 31579 | 31579 | 63220.6 | 0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 7 000 м3/сут | 61068.4 | 7748.8
|  |  | 125763.7 | 65763.7 | 30000 | 30000 | 63220.6 |  | бюджет АО |  | 58014.9 | 7748.8
|  |  | 6211.5 | 3053.5 | 1579 | 1579 |  |  | бюджет МО |  | 3053.5 | 0
Задача 2. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства (проектирование и строительство инженерных сетей) | [11 empty] | 0
2.1. | Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети (2 этап 2 очередь) | 2012-2014 | 51755.9 | 30718.6 | 15222.2 | 5815.1 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства Сетей водоснабжения -516,6 м; сетей канализации — 538,8 м; сетей электроснабжения 1310 м, 2 БКТП -630/10/0,4 кВА. Сетей теплоснабжения 920 м | 17792.4 | 12926.2
|  |  | 47880.2 | 28946.6 | 13700 | 5233.6 |  |  | бюджет АО |  | 16013 | 12933.6
|  |  | 3875.7 | 1772 | 1522.2 | 581.5 |  |  | бюджет МО |  | 1779.4 | -7.4
2.2. | Сети водоснабжения 13 микрорайона | 2012 | 5140.3 | 540.3 | 0 | 4600 | 0 | 0 |  | Строительство 980 м сетей водоснабжения | 4600 | -4059.7
|  |  | 4590 | 450 |  | 4140 |  |  | бюджет АО |  | 4140 | -3690
|  |  | 550.3 | 90.3 |  | 460 |  |  | бюджет МО |  | 460 | -369.7
2.3. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 3 микрорайон | 2012 | 19764.3 | 19764.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 8241 м сетей канализации | 9666.7 | 10097.6
|  |  | 18797.6 | 18797.6 |  |  |  |  | бюджет АО |  | 8700 | 10097.6
|  |  | 966.7 | 966.7 |  |  |  |  | бюджет МО |  | 966.7 | 0
2.4. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 16 микрорайон | 2012-2014 | 34168.8 | 34168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 8330 м сетей канализации | 7873.6 | 26295.2
|  |  | 34105.8 | 34105.8 |  |  |  |  | бюджет АО |  | 7086.2 | 27019.6
|  |  | 63 | 63 |  |  |  |  | бюджет МО |  | 787.4 | -724.4
2.5. | Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г. Югорске | 2012-2015 | 57844.3 | 15808.4 | 2216.7 | 10000 | 29819.2 | 0 |  | Продолжение строительства 11509 м сетей водоснабжения | 1374 | 14434.4
|  |  | 26666 | 15671 | 1995 | 9000 | 29819.2 |  | бюджет АО |  | 1236.6 | 14434.4
|  |  | 1359.1 | 137.4 | 221.7 | 1000 |  |  | бюджет МО |  | 137.4 | 0
2.6. | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 2012 | 6068.2 | 6068.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 1158,3 м сетей водоснабжения | 1018.1 | 5050.1
|  |  | 6034.2 | 6034.2 |  |  |  |  | бюджет АО |  | 916.2 | 5118
|  |  | 34 | 34 |  |  |  |  | бюджет МО |  | 101.9 | -67.9
2.7. | Сети канализации микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 2012 | 11604.3 | 11604.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Продолжение строительства 1411,7 м сетей канализации | 1000 | 10604.3
|  |  | 10443.9 | 10443.9 |  |  |  |  | бюджет АО |  | 900 | 9543.9
|  |  | 1160.4 | 1160.4 |  |  |  |  | бюджет МО |  | 100 | 1060.4
2.8. | Сети энергоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 15819 | 2991.2 | 6111.1 | 6716.7 | 0 | 0 |  | Строительство 1442 м сетей энергоснабжения | 2852.2 | 139
|  |  | 14251 | 2706 | 5500 | 6045 |  |  | бюджет АО |  | 2567 | 139
|  |  | 1568 | 285.2 | 611.1 | 671.7 |  |  | бюджет МО |  | 285.2 | 0
2.9. | Сети водоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 16300 | 1000 | 8494.5 | 6805.5 | 0 | 0 |  | Строительство 2014 м сетей водоснабжения | 1000 | 0
|  |  | 14670 | 900 | 7645 | 6125 |  |  | бюджет АО |  | 900 | 0
|  |  | 1630 | 100 | 849.5 | 680.5 |  |  | бюджет МО |  | 100 | 0
2.10. | Сети газоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2013-2014 | 12672.4 | 4461.3 | 3337 | 4874.1 | 0 | 0 |  | Строительство 1002 м сетей газоснабжения | 4378.9 | 82.4
|  |  | 11413.4 | 4023.4 | 3003.3 | 4386.7 |  |  | бюджет АО |  | 3941 | 82.4
|  |  | 1259 | 437.9 | 333.7 | 487.4 |  |  | бюджет МО |  | 437.9 | 0
2.11. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки. 18 микрорайон | 2012-2014 | 15590 | 3823.3 | 6111.1 | 5655.6 | 0 | 0 |  | Строительство 6200 м сетей газоснабжения | 3823.3 | 0
|  |  | 14031 | 3441 | 5500 | 5090 |  |  | бюджет АО |  | 3441 | 0
|  |  | 1559 | 382.3 | 611.1 | 565.6 |  |  | бюджет МО |  | 382.3 | 0
2.12. | Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | 2012-2014 | 14676 | 3553.8 | 4285.2 | 6837 | 0 | 0 |  | Строительство 2100 м сетей электроснабжения | 3337.8 | 216
|  |  | 13230 | 3220 | 3856.7 | 6153.3 |  |  | бюджет АО |  | 3004 | 216
|  |  | 1446 | 333.8 | 428.5 | 683.7 |  |  | бюджет МО |  | 333.8 | 0
2.15. | Инженерные сети 14 мкр | 2012 | 14578.1 | 14578.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сети теплоснабжения – 537,5 м; Котельная 5 МВт; Сети водоснабжения - 145,1 м; Сети канализации – 1194,3 м; Сети электроснабжения – 1582 м; Сети газоснабжения – 688,3 м |  | 14578.1
|  |  | 14458.8 | 14458.8 |  |  |  |  | бюджет АО |  |  | 14458.8
|  |  | 119.3 | 119.3 |  |  |  |  | бюджет МО |  |  | 119.3
2.16. | Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | 2012-2015 | 33499.9 | 800 | 5600 | 10718.2 | 16381.7 | 0 |  | наружные сети газопровода - 405 м; наружные сети теплоснабжения – 305 м; наружные сети водоснабжения - 60м; наружные сети электроснабжения 0.4кВ - 460 м; наружные сети канализации - 535 м. |  | 800
|  |  | 15406.4 | 720 | 5040 | 9646.4 | 16381.7 |  | бюджет АО |  |  | 720
|  |  | 1711.8 | 80 | 560 | 1071.8 |  |  | бюджет МО |  |  | 80