## отчет за 4 кв. 2015
приложение 2
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 31 декабря 2015 года
Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоуприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы"
Задача 1 Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1.1 | Выполнение работ по благоустройству города | ДЖКиСК | местный бюджет | 9520.2 | 9520.2 | 9520 | 0.2 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Исполнение наказов избирателей по благоустройству | ДЖКиСК | местный бюджет | 6852.3 | 6852.3 | 6852.2 | 0.1 | 100%
|  |  | бюджет автономного округа | 1471.2 | 1471.2 | 1471.2 | 0 | 100%
1.3 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по итогам ежегодного конкурса "Многоквартирный дом образцового содержания" | ДЖКиСК | местный бюджет | 100 | 100 | 99.998 | 0.002 | 0% | Работы будут выполняться в октябре, контракт заключен
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 16472.5 | 16472.5 | 16472.198 | 0.302 | 100% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1471.2 | 1471.2 | 1471.2 | 0 | 100% | Х
|  |  | Всего | 17943.7 | 17943.7 | 17943.398 | 0.302 | 100% | Х
Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 16472.5 | 16472.5 | 16472.198 | 0.302 | 100% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1471.2 | 1471.2 | 1471.2 | 0 | 100% | Х
|  |  | Всего | 17943.7 | 17943.7 | 17943.398 | 0.302 | 100% | Х
Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы"
Задача 1 Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
1 | Обеспечение содержания объектов благоустройства города | ДЖКиСК | местный бюджет | 55257.3 | 55257.3 | 55254.757 | 2.543 | 100% | Оплата производится в соответствии с контрактами, основная часть работ выполняется в летний период
2 | Премирование работников организаций, добившихся наивысших результатов в работе по благоустройству муниципального образования город Югорск | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Управление по бухгалтерскому учету и отчетности | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 55257.3 | 55257.3 | 55254.757 | 2.543 | 100% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | Всего | 55257.3 | 55257.3 | 55254.757 | 2.543 | 100% | Х
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | местный бюджет | 55257.3 | 55257.3 | 55254.757 | 2.543 | 100% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | Всего | 55257.3 | 55257.3 | 55254.757 | 2.543 | 100% | Х
Отдельное мероприятие "Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных"
Задача 1 Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
1 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК | местный бюджет | 3233.9 | 3233.9 | 3233.9 | 0 | 100% | Оплата производится по факту выполненных работ, выполнение закрывается в следующем за отчетным месяце
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 0 | 100%
|  | Управление по бухгалтерскому учету и отчетности | бюджет автономного округа | 32 | 32 | 32 | 0 | 100%
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 3233.9 | 3233.9 | 3233.9 | 0 | 100% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 404.5 | 404.5 | 404.5 | 0 | 100% | Х
Итого по отдельному мероприятию, в том числе: |  |  | Всего | 3638.4 | 3638.4 | 3638.4 | 0 | 100% | Х
|  |  | местный бюджет | 3233.9 | 3233.9 | 3233.9 | 0 | 100% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 404.5 | 404.5 | 404.5 | 0 | 100% | Х
Всего по муниципальной программе, |  |  |  | 76839.4 | 76839.4 | 76836.555 | 2.845 | 100%
в том числе: |  |  | местный бюджет | 74963.7 | 74963.7 | 74960.855 | 2.845 | 100% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1875.7 | 1875.7 | 1875.7 | 0 | 100% | Х
в том числе
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города |  |  | местный бюджет | 74963.7 | 74963.7 | 74960.855 | 2.845 | 100% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1843.7 | 1843.7 | 1843.7 | 0 | 0% | Х
|  |  | Итого | 76807.4 | 76807.4 | 76804.555 | 2.845 | 100% | Х
Соисполнитель: Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 32 | 32 | 32 | 0 | 100% | Х
|  |  | Итого | 32 | 32 | 32 | 0 | 100% | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-03-66
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Бочарова О.В. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 15 / января /2016 года
Note on E12: Смолина Елена Александровна: план на текущий год, утвержденный постановлением
Note on F12: Смолина Елена Александровна: по казначейской росписи на последний день отчетного периода
Note on G12: Смолина Елена Александровна: кассовое исполнение на последний день отчетного периода

## отчет за 3 кв. 2015
приложение 2
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30 сентября 2015 года
Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоуприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы"
Задача 1 Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1.1 | Выполнение работ по благоустройству города | ДЖКиСК | местный бюджет | 7180.3 | 7086.7 | 6142.5 | 944.2 | 86.68%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Исполнение наказов избирателей по благоустройству | ДЖКиСК | местный бюджет | 5500 | 5500 | 1643.3 | 3856.7 | 29.88% | Работы выполнены (конкурсы проведены в июле), подрядные организации подготавливают документацию, оплата пройдет в октябре
|  |  | бюджет автономного округа | 1000 | 1000 | 991.4 | 8.6 | 99.14%
1.3 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по итогам ежегодного конкурса "Многоквартирный дом образцового содержания" | ДЖКиСК | местный бюджет | 100 | 100 | 2.7 | 97.3 | 0% | Работы будут выполняться в октябре, контракт заключен
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 12780.3 | 12686.7 | 7788.5 | 4898.2 | 61.39% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1000 | 1000 | 991.4 | 8.6 | 99.14% | Х
|  |  | Всего | 13780.3 | 13686.7 | 8779.9 | 4906.8 | 64.15% | Х
Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 12780.3 | 12686.7 | 7788.5 | 4898.2 | 61.39% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1000 | 1000 | 991.4 | 8.6 | 99.14% | Х
|  |  | Всего | 13780.3 | 13686.7 | 8779.9 | 4906.8 | 64.15% | Х
Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы"
Задача 1 Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
1 | Обеспечение содержания объектов благоустройства города | ДЖКиСК | местный бюджет | 51875.6 | 51875.6 | 34550.957 | 17324.643 | 66.6% | Оплата производится в соответствии с контрактами, основная часть работ выполняется в летний период
2 | Премирование работников организаций, добившихся наивысших результатов в работе по благоустройству муниципального образования город Югорск | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Управление по бухгалтерскому учету и отчетности | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 51875.6 | 51875.6 | 34550.957 | 17324.643 | 66.6% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | Всего | 51875.6 | 51875.6 | 34550.957 | 17324.643 | 66.6% | Х
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | местный бюджет | 51875.6 | 51875.6 | 34550.957 | 17324.643 | 66.6% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | Всего | 51875.6 | 51875.6 | 34550.957 | 17324.643 | 66.6% | Х
Отдельное мероприятие "Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных"
Задача 1 Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
1 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК | местный бюджет | 2987.4 | 2987.4 | 2102.2 | 885.2 | 70.37% | Оплата производится по факту выполненных работ, выполнение закрывается в следующем за отчетным месяце
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 0 | 100%
|  | Управление по бухгалтерскому учету и отчетности | бюджет автономного округа | 32 | 32 | 32 | 0 | 100%
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 2987.4 | 2987.4 | 2102.2 | 885.2 | 70.37% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 404.5 | 404.5 | 404.5 | 0 | 100% | Х
Итого по отдельному мероприятию, в том числе: |  |  | Всего | 3391.9 | 3391.9 | 2134.2 | 1257.7 | 62.92% | Х
|  |  | местный бюджет | 2987.4 | 2987.4 | 2102.2 | 885.2 | 70.37% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 404.5 | 404.5 | 404.5 | 0 | 100% | Х
Всего по муниципальной программе, |  |  |  | 69047.8 | 68954.2 | 45837.557 | 23116.643 | 66.48%
в том числе: |  |  | местный бюджет | 67643.3 | 67549.7 | 44441.657 | 23108.043 | 65.79% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1404.5 | 1404.5 | 1395.9 | 8.6 | 99.39% | Х
в том числе
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города |  |  | местный бюджет | 67643.3 | 67549.7 | 44441.657 | 23108.043 | 65.79% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 1372.5 | 1372.5 | 1363.9 | 8.6 | 0% | Х
|  |  | Итого | 69015.8 | 68922.2 | 45805.557 | 23116.643 | 66.46% | Х
Соисполнитель: Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 32 | 32 | 32 | 0 | 100% | Х
|  |  | Итого | 32 | 32 | 32 | 0 | 100% | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-03-66
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Бочарова О.В. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 09 / октября /2015 года
Note on E12: Смолина Елена Александровна: план на текущий год, утвержденный постановлением
Note on F12: Смолина Елена Александровна: по казначейской росписи на последний день отчетного периода
Note on G12: Смолина Елена Александровна: кассовое исполнение на последний день отчетного периода

## отчет за 2 кв. 2015
приложение 2
к Порядку
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30 июня 2015 года
Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
в тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7 /гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоуприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города
Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы"
Задача 1 Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1.1 | Выполнение работ по благоустройству города | ДЖКиСК | местный бюджет | 6100 | 6100 | 0 | 6100 | 0% | Работы будут выполняться в летнее время
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Исполнение наказов избирателей по благоустройству | ДЖКиСК | местный бюджет | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0% | Работы будут выполняться в летнее время, конкурсы проводиться в июле
|  |  | бюджет автономного округа | 500 | 500 | 0 | 500 | 0%
1.3 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по итогам ежегодного конкурса "Многоквартирный дом образцового содержания" | ДЖКиСК | местный бюджет | 100 | 100 | 0 | 100 | 0% | Работы будут выполняться после определения победителя конкурса, конкурс проводится ко дню города
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 11700 | 11700 | 0 | 11700 | 0% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 500 | 500 | 0 | 500 | 0% | Х
|  |  | Всего | 12200 | 12200 | 0 | 12200 | 0% | Х
Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 11700 | 11700 | 0 | 11700 | 0% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 500 | 500 | 0 | 500 | 0% | Х
|  |  | Всего | 12200 | 12200 | 0 | 12200 | 0% | Х
Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы"
Задача 1 Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
1 | Обеспечение содержания объектов благоустройства города | ДЖКиСК | местный бюджет | 50959.9 | 50959.872 | 18612.7 | 32347.172 | 36.52% | Оплата производится по факту выполненных работ, основная часть выполняется в летний период
2 | Премирование работников организаций, добившихся наивысших результатов в работе по благоустройству муниципального образования город Югорск | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Управление по бухгалтерскому учету и отчетности | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 50959.9 | 50959.872 | 18612.7 | 32347.172 | 36.52% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | Всего | 50959.9 | 50959.872 | 18612.7 | 32347.172 | 36.52% | Х
Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | местный бюджет | 50959.9 | 50959.872 | 18612.7 | 32347.172 | 36.52% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | Всего | 50959.9 | 50959.872 | 18612.7 | 32347.172 | 36.52% | Х
Отдельное мероприятие "Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных"
Задача 1 Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
1 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК | местный бюджет | 2787.4 | 2787.4 | 1198.465 | 1588.935 | 43% | Оплата производится по факту выполненных работ
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 0 | 100%
|  | Управление по бухгалтерскому учету и отчетности | бюджет автономного округа | 32 | 32 | 0 | 32 | 0%
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | местный бюджет | 2787.4 | 2787.4 | 1198.465 | 1588.935 | 43% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 404.5 | 404.5 | 372.5 | 32 | 92.09% | Х
Итого по отдельному мероприятию, в том числе: |  |  | Всего | 3191.9 | 3191.9 | 1198.465 | 1993.435 | 37.55% | Х
|  |  | местный бюджет | 2787.4 | 2787.4 | 1198.465 | 1588.935 | 43% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 404.5 | 404.5 | 372.5 | 32 | 92.09% | Х
Всего по муниципальной программе, |  |  |  | 66351.8 | 66351.772 | 20183.665 | 46168.107 | 30.42%
в том числе: |  |  | местный бюджет | 65447.3 | 65447.272 | 19811.165 | 45636.107 | 30.27% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 904.5 | 904.5 | 372.5 | 532 | 41.18% | Х
в том числе
Ответственный исполнитель: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города |  |  | местный бюджет | 65447.3 | 65447.272 | 19811.165 | 45636.107 | 30.27% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 872.5 | 872.5 | 372.5 | 500 | 0% | Х
|  |  | Итого | 66319.8 | 66319.772 | 20183.665 | 46136.107 | 30.43% | Х
Соисполнитель: Управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 32 | 32 | 0 | 32 | 0% | Х
|  |  | Итого | 32 | 32 | 0 | 32 | 0% | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |  | Бандурин В.К. |  |  |  | Смолина Е.А. |  |  | (34675)7-03-66
| (ответственный исполнитель) | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
Управление по бухгалтерскому учету и отчетности |  | Михайлова Л.А. |  |  |  | Бочарова О.В. |  |  | (34675)5-00-47
(соисполнитель) |  | (Ф.И.О. руководителя) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О. ответственного исполнителя за составление формы) |  | (подпись) | (телефон)
| Дата составления отчета | 14 / июля /2015 года
Note on E12: Смолина Елена Александровна: план на текущий год, утвержденный постановлением
Note on F12: Смолина Елена Александровна: по казначейской росписи на последний день отчетного периода
Note on G12: Смолина Елена Александровна: кассовое исполнение на последний день отчетного периода

## Таблица 2 новая
Таблица 2
Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы"
№ п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Финансовые затраты на реализацию, тыс.руб.
|  |  | Источники финансирования | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Цель: "Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города"
Подпрограмма 1 "Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы"
Задача 1.Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1.1 | Выполнение работ по благоустройству города | ДЖКиСК | бюджет МО | 50601.54 | 39101.54 | 4500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | с учетом ноября 2014г
|  |  | бюджет АО | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Исполнение наказов избирателей по благоустройству | ДЖКиСК | бюджет МО | 23500 | 3000 | 5500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
1.3 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по итогам ежегодного конкурса "Многоквартирный дом образцового содержания" | ДЖКиСК | бюджет МО | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 1 |  |  | 75361.54 | 43061.54 | 10100 | 5100 | 5100 | 4000 | 4000 | 4000
| в том числе: | ДЖКиСК | бюджет МО | 74401.54 | 42101.54 | 10100 | 5100 | 5100 | 4000 | 4000 | 4000
|  |  | бюджет АО | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 75361.54 | 43061.54 | 10100 | 5100 | 5100 | 4000 | 4000 | 4000
| в том числе: | ДЖКиСК | бюджет МО | 74401.54 | 42101.54 | 10100 | 5100 | 5100 | 4000 | 4000 | 4000
|  |  | бюджет АО | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы"
Задача 1. Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническом состояние
1.1 | Обеспечение содержания объектов благоустройства города | ДЖКиСК | бюджет МО | 375234.5 | 56975 | 52004 | 50900 | 50900 | 54818.5 | 54818.5 | 54818.5 | с учетом ноября 2014г
1.3 | Премирование работников организаций, добившихся наивысших результатов, по результатам региональных конкурсов в области энергосбережения и сфере жилищно-коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет АО | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | бюджет АО | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 1 |  |  | 375424.5 | 57165 | 52004 | 50900 | 50900 | 54818.5 | 54818.5 | 54818.5
| в том числе: | ДЖКиСК | бюджет МО | 375234.5 | 56975 | 52004 | 50900 | 50900 | 54818.5 | 54818.5 | 54818.5
|  |  | бюджет АО | 190 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | бюджет АО | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 375489.5 | 57165 | 52004 | 50900 | 50900 | 54818.5 | 54818.5 | 54818.5
| в том числе: | ДЖКиСК | бюджет МО | 375234.5 | 56975 | 52004 | 50900 | 50900 | 54818.5 | 54818.5 | 54818.5
|  |  | бюджет АО | 190 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | бюджет АО | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отдельное мероприятие «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных»
Задача 1. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
1 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК | бюджет МО | 21657.5 | 3170 | 2834 | 2834 | 2834 | 3328.5 | 3328.5 | 3328.5
|  | ДЖКиСК | бюджет АО | 1494.5 | 377 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | бюджет АО | 129 | 33 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
| Итого по отдельному мероприятию |  |  | 23281 | 3580 | 3238.5 | 3238.5 | 3238.5 | 3328.5 | 3328.5 | 3328.5
| в том числе: | ДЖКиСК | бюджет МО | 21657.5 | 3170 | 2834 | 2834 | 2834 | 3328.5 | 3328.5 | 3328.5
|  |  | бюджет АО | 1494.5 | 377 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | бюджет АО | 129 | 33 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Х | бюджет МО | 471293.54 | 102246.54 | 64938 | 58834 | 58834 | 62147 | 62147 | 62147
|  |  | бюджет АО | 2773.5 | 1560 | 404.5 | 404.5 | 404.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 474067.04 | 103806.54 | 65342.5 | 59238.5 | 59238.5 | 62147 | 62147 | 62147
в том числе:
| Ответственный исполнитель ДЖКиСК | Х | бюджет МО | 471293.54 | 102246.54 | 64938 | 58834 | 58834 | 62147 | 62147 | 62147
|  |  | бюджет АО | 2579.5 | 1462 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 473873.04 | 103708.54 | 65310.5 | 59206.5 | 59206.5 | 62147 | 62147 | 62147
| Соисполнитель Управление бухгалтерского учета и отчетности | Х | бюджет АО | 194 | 98 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 194 | 98 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0

## Лист1
таблица 2
| Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» | [10 empty] | О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272
от 25.11.2014 №6406
№ п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Финансовые затраты на реализацию, тыс.руб.
|  |  | Источники финансирования | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
Цель: "Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей города"
Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы»
Задача 1.Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий
1.1 | Выполнение работ по благоустройству города | ДЖКиСК | бюджет МО | 50 601,5 | 39101.5 | 4500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000
|  |  | бюджет АО | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Исполнение наказов избирателей по благоустройству | ДЖКиСК | бюджет МО | 23500 | 3000 | 5500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
1.3 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по итогам ежегодного конкурса "Многоквар-тирный дом образцового содержания" | ДЖКиСК | бюджет МО | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 1 |  |  | 75361.5 | 43061.5 | 10100 | 5100 | 5100 | 4000 | 4000 | 4000
| в том числе: | ДЖКиСК | бюджет МО | 74401.5 | 42101.5 | 10100 | 5100 | 5100 | 4000 | 4000 | 4000
|  |  | бюджет АО | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 75361.5 | 43061.5 | 10100 | 5100 | 5100 | 4000 | 4000 | 4000
| в том числе: | ДЖКиСК | бюджет МО | 744 01,5 | 42101.5 | 10100 | 5100 | 5100 | 4000 | 4000 | 4000
|  |  | бюджет АО | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске на 2014-2020 годы»
Задача 1. Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническом состояние
1.1 | Обеспечение содержания объектов благоустройства города | ДЖКиСК | бюджет МО | 375234.5 | 56975 | 52004 | 50900 | 50900 | 54818.5 | 54818.5 | 54818.5
1.2 | Премирование работников организаций, добившихся наивысших результатов, по результатам региональных конкурсов в области энергосбережения и сфере жилищно-коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет АО | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | бюджет АО | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 1 |  |  | 375424.5 | 57165 | 52004 | 50900 | 50900 | 54818.5 | 54818.5 | 54818.5
| в том числе: | ДЖКиСК | бюджет МО | 375234.5 | 56975 | 52004 | 50900 | 50900 | 54818.5 | 54818.5 | 54818.5
|  |  | бюджет АО | 190 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | бюджет АО | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 375489.5 | 57165 | 52004 | 50900 | 50900 | 54818.5 | 54818.5 | 54818.5
| в том числе: | ДЖКиСК | бюджет МО | 375234.5 | 56975 | 52004 | 50900 | 50900 | 54818.5 | 54818.5 | 54818.5
|  |  | бюджет АО | 190 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | бюджет АО | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отдельное мероприятие «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных»
Задача 1. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
1 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК | бюджет МО | 21657.5 | 3170 | 2834 | 2834 | 2834 | 3328.5 | 3328.5 | 3328.5
|  | ДЖКиСК | бюджет АО | 1494.5 | 377 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | бюджет АО | 129 | 33 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
| Итого по отдельному мероприятию |  |  | 23281 | 3580 | 3238.5 | 3238.5 | 3238.5 | 3328.5 | 3328.5 | 3328.5
| в том числе: | ДЖКиСК | бюджет МО | 21657.5 | 3170 | 2834 | 2834 | 2834 | 3328.5 | 3328.5 | 3328.5
|  |  | бюджет АО | 1494.5 | 377 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | бюджет АО | 129 | 33 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе | Х | бюджет МО | 471293.5 | 102246.5 | 64938 | 58834 | 58834 | 62147 | 62147 | 62147
|  |  | бюджет АО | 2773.5 | 1560 | 404.5 | 404.5 | 404.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 474067 | 103806.5 | 65342.5 | 59238.5 | 59238.5 | 62147 | 62147 | 62147
в том числе:
| Ответственный исполнитель ДЖКиСК | Х | бюджет МО | 471293.5 | 102246.5 | 64938 | 58834 | 58834 | 62147 | 62147 | 62147
|  |  | бюджет АО | 2579.5 | 1462 | 372.5 | 372.5 | 372.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 473873 | 103708.5 | 65310.5 | 59206.5 | 59206.5 | 62147 | 62147 | 62147
| Соисполнитель Управление бухгалтерского учета и отчетности | Х | бюджет АО | 194 | 98 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 194 | 98 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0