ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮГОРСКА

40 лет Победы ул., д.11, г.Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область

Тел./факс (34675) 5-00-07; 5-00-30; 5-00-27

Е-mail: kazna@ugorsk.ru

ОКПО 42166810, ОГРН 1028601845392

ИНН/КПП 8622002865/86201001

от  21.01.2014                                                                                № 59

Начальнику управления

экономической политики

администрации города Югорска

И.В. Грудцыной

В соответствии с пунктом 5 постановления от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска», постановлением администрации города Югорска от 10.10.2012 №2560 «О долгосрочных целевых программах города Югорска и ведомственных целевых программах» направляем отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» за 2013 год и по итогам реализации программы за 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2, 3, а так же отчет о ходе реализации  ведомственной целевой программы «Функционирование Департамента финансов администрации города Югорска в 2012 – 2015 годах» за 2013 год согласно приложениям 4, 5, 6.

Заместитель главы администрации -

директор Департамента финансов
администрации города Югорска				           	     Л.И.Горшкова

Приложение ___

к письму Депфина от 21.01.2014 № 59

Пояснительная записка к отчету

о ходе реализации ведомственной целевой программы «Функционирование Департамента финансов администрации города Югорска в 2012 - 2015 годах»

за 2013 год

Ведомственная целевая программа «Функционирование Департамента финансов администрации города Югорска в 2012 - 2015 годах» (далее – Программа) утверждена приказом  Департамента финансов администрации города Югорска от 20.08.2012 № 53п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Функционирование Департамента финансов администрации города Югорска в 2012 – 2015 годах» (с изменениями от 02.11.2012 № 63п, от 28.11.2013 №45п).

Цель Программы - повышение качества, эффективности и прозрачности бюджетного процесса в городе Югорске.

Задачами Программы являются:

1. Повышение качества бюджетного планирования на основе проведения предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджета города;

2. Обеспечение исполнения бюджета города в рамках действующего бюджетного законодательства;

3. Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении бюджета города;

4. Обеспечение контроля за исполнением бюджета города в рамках действующего бюджетного законодательства;

5. Повышение эффективности использования информационных систем Департаментом финансов при осуществлении бюджетного процесса.

Плановый объем финансирования мероприятий Программы из бюджета города Югорска на 2013 год составил 31 799,0 тыс. рублей. Исполнение расходов на 31.12.2013 – 31 778,5 тыс. рублей или 100%.

1. Реализация мероприятий задачи 1 «Повышение качества бюджетного планирования на основе проведения предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджета города»

Для повышения качества бюджетного планирования в 2013 году в соответствии с изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации осуществлено совершенствование муниципальных правовых актов по вопросам составления проекта решения о бюджете города, порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, а именно:

- подготовлены изменения в Положение об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городе Югорске, утвержденного решением Думы от 26.09.2013 № 48;

- разработаны методические указания по составлению ведомственного блока пояснительной записки к проекту решения о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Проект решения Думы города «Об утверждении бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» был составлен в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, автономного округа и муниципального образования.

При решении данной задачи Департамент финансов:

- разработал основные характеристики проекта решения о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, определил приоритеты и направления бюджетной и долговой политики;

- участвовал в разработке основных направлений налоговой политики города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;

- сформировал предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и реализацию долгосрочных целевых программ города Югорска;

- организовал работу по оптимизации действующих расходных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде, по планированию бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств;

- обеспечил свод распределенных главными распорядителями средств бюджета города бюджетных ассигнований по муниципальным учреждениям, свод распределенных главными распорядителями средств бюджета города бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и реализацию долгосрочных целевых программ города Югорска в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов;

- разработал и довел до главных распорядителей средств бюджета города методические указания по составлению ведомственного блока пояснительной записки к проекту решения о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;

- сформировал проект решения Думы города Югорска о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;

- составил пояснительную записку к проекту решения Думы города Югорска о бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;

- составил предварительный, плановый и уточненный реестр расходных обязательств города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось раздельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам с применением обоснований бюджетных ассигнований, подготовленных главными распорядителями средств бюджета города, на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых физическим и юридическим лицам.

В 2013 году организовано проведение 4 заседаний Комиссии по бюджетным проектировкам бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период с оформлением протоколов заседаний.

Организованы и проведены публичные слушания по проекту решения Думы города об утверждении бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Важным направлением деятельности также является методологическая поддержка субъектов бюджетного планирования при подготовке проекта бюджета. В 2013 году сотрудниками бюджетного управления Департамента финансов проведено 2 обучающих семинара с руководителями и специалистами органов и структурных подразделений администрации города, планово-экономических служб учреждений, осуществляющих работу по составлению проекта бюджета города Югорска на тему «Основные вопросы порядка применения бюджетной классификации расходов Российской Федерации в 2014 году. Формирование программной классификации расходов бюджета», «Переход с 2014 года к программному бюджету: теоретические основы, порядок составления программ, проблемы, формирование программной классификации расходов».

Непосредственным результатом в рамках выполнения задачи 1 данной ведомственной целевой программы является принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проект решения о бюджете города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Бюджет города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов направлен в Думу города Югорска в установленный срок – до 15 ноября 2013 года.

По итогам внешней проверки проекта решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» получено положительное заключение Контрольно-счетной палаты города Югорска о соответствии проекта бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов бюджетному законодательству и основным направлениям бюджетной и налоговой политики муниципального образования.

В ходе рассмотрения проекта решения о бюджете города поправки к проекту решения о бюджете города Думой города не вносились.

Бюджет города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов утвержден решением Думы города Югорска от 20.12.2013 №68.

Кроме того в течение 2013 года:

- осуществлялось ведение реестра расходных обязательств города Югорска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов;

- подготовлены и представлены на утверждение 4 проекта решения Думы города Югорска «О внесении изменений в решение Думы города от 18.12.2012 № 86 «О бюджете города Югорска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» в связи с уточнением параметров бюджета, изменением ведомственной структуры расходов, уточнением межбюджетных трансфертов и перевыполнением доходной части городского бюджета.

В течение года осуществлялась экспертиза и подготовка проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих и (или) вносящих изменения в состав и объем расходных обязательств города.

Департамент финансов проводил экспертизу проектов программ и проектов муниципальных правовых актов по внесению изменений в действующие программы, совместно с Управлением экономической политики администрации города Югорска осуществлял методологическое сопровождение разрабатываемых проектов программ.

Таким образом, формирование расходов бюджета города Югорска осуществляется по программно-целевому принципу.

2. Реализация мероприятий задачи 2 «Обеспечение исполнения бюджета города в рамках действующего бюджетного законодательства»

В  рамках решения данной задачи предполагается организация исполнения бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства при минимальном по значению и максимально обоснованном отклонении от утвержденных решением о бюджете параметров, соблюдение процедур исполнения бюджета, управление ликвидностью единого счета бюджета города.

Департаментом финансов разработаны меры по повышению уровня администрирования доходов и источников финансирования дефицита бюджета города, а также меры по эффективному обеспечению исполнения бюджета города с учетом основных направлений бюджетной политики, которые утверждены постановлением администрации города Югорска от 23.01.2013 № 158 «О мерах по реализации решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Главным распорядителям средств бюджета города предписано:

- обеспечить исполнение бюджета города Югорска с учетом основных направлений бюджетной политики города, эффективность расходования бюджетных средств, включая оптимизацию действующих расходных обязательств и не допущение необоснованного увеличения количества принимаемых обязательств;

- не допускать увеличения численности работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений города, за исключением случаев принятия решений по передаче отдельных государственных полномочий и ввода новых объектов капитального строительства;

- повысить ответственность за качество составления и утверждения муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ), осуществления контроля за их исполнением;

- обеспечить реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», по вопросу поэтапного повышения среднего уровня оплаты труда отдельных категорий работников, за счет всех источников, включая реализацию требований по возможному привлечению на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, мероприятий по оптимизации расходов отрасли, и привлечения средств от приносящей доход деятельности;

- принять меры по увеличению объема платных услуг, предоставляемых населению муниципальными учреждениями города Югорска;

- не допускать превышение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления.

Для качественного исполнения бюджета по доходной части и источникам финансирования дефицита:

- разработан и реализовывался план мероприятий, направленный на увеличение налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Югорска на 2013 год. Дополнительно поступившие доходы направлены на погашение дефицита бюджета города Югорска;

- велась работа с администраторами доходов городского бюджета по качественному планированию и исполнению доходных источников городского бюджета. В целях регламентации деятельности главных администраторов доходов бюджета города Югорска, являющихся органами местного самоуправления, органами администрации города разработан Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета города Югорска, являющихся органами местного самоуправления, органами администрации города и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями;

- своевременно уточнялись плановые назначения и фактические поступления городского бюджета.

В целях увеличения объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет проводились следующие мероприятия:

- направлены списки должников физических лиц в адрес работодателей для привлечения к оплате имеющейся задолженности;

- организована совместная работа с Межрайонной ИФНС России №4 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре, администрации города Югорска, руководителей учреждений города, направленная на снижение задолженности по имущественным налогам в бюджет города Югорска;

- на заседание комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Югорска приглашены и заслушаны индивидуальные предприниматели и физические лица, имеющие значительные суммы задолженности;

- организована работа, направленная на снижение количества нулевых деклараций, подаваемых предпринимателями города Югорска по единому налогу на вмененный доход;

- проведена инвентаризация и оперативно – рейдовая работа по выявлению неучтенных объектов налогообложения, актуализации сведений по земельным участкам, содержащихся в информационных ресурсах;

- осуществлен контроль за соблюдением подрядными организациями условий муниципального контракта об обязательной постановке на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России №4 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре;

- организовано оперативное информирование Межрайонной ИФНС России №4 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре о планируемых проведениях иногородними предпринимателями ярмарок и выездной торговли на территории города Югорска.

В результате проведенных мероприятий, дополнительные поступления в бюджет города Югорска за 2013 год составили 14,6 млн. рублей.

В целях сокращения задолженности по неналоговым доходам бюджета города Югорска проведена претензионно – исковая работа по взысканию задолженности по договорам аренды и купли продажи муниципального имущества и земельных участков. По результатам проведенных мероприятий, дополнительные поступления по неналоговым доходам в бюджет города Югорска за  2013 год составили 4,5 млн. рублей.

Разработано постановление администрации города Югорска от 04.03.2013 № 545 «О порядке принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности перед бюджетом города Югорска по неналоговым платежам в части, подлежащей зачислению в бюджет города Югорска, и ее списании».

Исполнение бюджета города было организовано на основе сводной бюджетной росписи бюджета города на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, которая утверждена заместителем главы администрации - директором департамента финансов и в течение 2013 года осуществлялось ее ведение согласно утвержденному порядку. Показатели сводной бюджетной росписи бюджета города, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования доводились до главных распорядителей средств бюджета города своевременно согласно утвержденным порядкам.

В 2013 году было доведено 345 справок об изменении сводной бюджетной росписи расходов бюджета города Югорска (в 2012 году – 462), выполнено 77 расходных расписания через территориальные органы Федерального казначейства (в 2012 году – 144), доведено 432 уведомления о предельных объемах финансирования по расходам, осуществляемым за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов (в 2012 году – 543). Уменьшение количества документов свидетельствует о положительной динамике качества планирования и исполнения бюджета города Югорска.

Для своевременного и качественного исполнения бюджета города Департаментом финансов использовался такой инструмент организации исполнения бюджета, как кассовый план, позволяющий планировать как периоды кассовых разрывов, так и периоды наличия временно свободных средств бюджета и формировать оперативную информацию для принятия эффективных решений по управлению средствами бюджета. Кассовый план составлялся ежемесячно, в декабре 2013 года был составлен кассовый план на 2014 год.

В 2013 году проведено 3 заседания комиссии по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов под председательством главы города Югорска, на которых рассматривались вопросы сокращения неэффективных расходов бюджета города.

В декабре 2013 года Департаментом финансов была составлена сводная бюджетная роспись бюджета города Югорска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, ее показатели своевременно были доведены до главных распорядителей средств бюджета города.

Департаментом финансов осуществлялся еженедельный мониторинг исполнения бюджета города с предоставлением соответствующей информации в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Осуществлялся оперативный анализ за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности. Итоги аналитической работы по исполнению бюджета города ежемесячно представлялись главе администрации города Югорска.

Обеспечено ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города, главных администраторов, администраторов доходов бюджета города, главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета города.

Отделом единого казначейского счета по состоянию на 31.12.2013 обслуживались 40 муниципальных учреждений: 8 органов власти, 5 казенных учреждений, 20 бюджетных учреждений, 7 автономных учреждений. Количество обслуживаемых лицевых счетов составило на начало 2013 года 139, на конец 2013 года – 105. Уменьшение лицевых счетов на конец года объясняется инвентаризацией справочника лицевых счетов с целью оптимизации ведения учета лицевых счетов.

За 2013 год в отделе единого казначейского счета были зарегистрированы 4 судебных акта, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам бюджетополучателей на общую сумму 2,7 млн. рублей. Все акты исполнены.

По бюджетным учреждениям нового типа предъявлено 6 исполнительных документов на сумму 290,0 тыс. рублей. Акты исполнены.

Своевременно и в полном объеме отражались на счетах бухгалтерского учета исполнение бюджета по муниципальному образованию в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством.

Департаментом финансов обеспечен в установленном порядке учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Югорска, принимаемых в соответствии с муниципальными контрактами.

Департамент финансов осуществлял ежедневно санкционирование расходов по оплате денежных обязательств получателей средств бюджета города Югорска и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Югорска, лицевые счета которых открыты в Департаменте финансов. Для оплаты денежных обязательств получатели средств бюджета города Югорска, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Югорска представляли в отдел единого казначейского счета расчетные документы на осуществление кассового расхода и на получение наличных денег.

Департамент финансов осуществлял расходы на оплату денежных обязательств муниципальных учреждений города Югорска, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии, представленные учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Департамент финансов ежедневно осуществлял платежи за счет средств бюджета города  главных распорядителей и получателей средств бюджета города, администраторов источников финансирования дефицита бюджета города с отражением операций на лицевых счетах.

Обеспечено соблюдение Регламента обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Департаментом финансов при кассовом обслуживании исполнения бюджета города.

Департамент финансов в 2013 году являлся главным администратором доходов по межбюджетным трансфертам, поступающим из федерального и регионального бюджетов. Управлением бюджетного учёта, отчётности и кассового исполнения бюджета Департамента финансов по данным межбюджетным трансфертам осуществлял учет, контроль, за использованием, а также составление и представление в органы исполнительные власти автономного округа ежеквартальных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов, выделяемых муниципальному образованию город Югорск.

Кроме того, Департаментом финансов контролировалось и согласовывалось представление информаций главными распорядителями средств бюджета города в органы исполнительные власти автономного округа по вопросам расходования межбюджетных трансфертов, предоставляемых им в рамках межбюджетных соглашений.

Ежемесячно проводился мониторинг расходования и наличия остатков по межбюджетным трансфертам, предоставляемым из окружного и федерального бюджетов и Фонда содействия реформирования ЖКХ.

Проводился регулярный мониторинг кредиторской задолженности, в ходе которого установлено наличие текущей задолженности (в основном по расходам на выплату заработной платы, перечислениям удержаний из заработной платы и расчетам по налогам и взносам на оплату труда), которая носит оперативный характер и не несет негативных последствий для бюджета муниципального образования. Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2014 отсутствует.

Осуществлялись муниципальные закупки для нужд Департамента финансов в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами автономного округа и муниципального образования.

В 2013 году сотрудники Департамента финансов принимали участие в семинарах, проводимых Департаментом финансов автономного округа-Югры, другими организациями по вопросам составления годовой отчетности, применения бюджетной классификации, организации бюджетного процесса.

По итогам исполнения городского бюджета за 2013 год все показатели, характеризующие соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, находятся на уровне ниже предельных целевых значений.

3. Реализация мероприятий задачи 3 «Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении бюджета города»

Организация бюджетного учета исполнения бюджетов ведётся в соответствии с действующими нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, других органов. Составление и представление сводной бюджетной отчётности осуществлялось в соответствии с действующими нормативными документами.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета позволяет оценить выполнение расходных обязательств муниципального образования, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными ассигнованиями информацию, обеспечить подотчетность деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оценить финансовое состояние муниципальных учреждений.

В этих целях Департаментом финансов в 2013 году организовано и обеспечено составление оперативной, месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности.

В рамках решения данной задачи установленные графиками сроки представления бюджетной отчетности, статистической отчетности и отчетности по Департаменту финансов соблюдены.

Успешно был сдан отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2012 год в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в том числе отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам учреждений, состоящих на местных бюджетах.

В рамках подготовки отчета об исполнении бюджета города приняты годовые отчеты главных администраторов бюджетных средств, проведен анализ и проверка на соответствие контрольных соотношений бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета города, составлена пояснительная записка к годовому отчету.

Организованы и проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за 2012 год.

По итогам внешней проверки проекта решения Думы города Югорска «Об исполнении бюджета города Югорска за 2012 год» получено положительное заключение Контрольно-счетной палаты города Югорска о соответствии отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2012 год бюджетному законодательству.

Конечным результатом решения данной задачи является утверждение годового отчета решением Думы города Югорска от 25.04.2013 № 13 «Об исполнении бюджета города Югорска за 2012 год».

В 2013 году отчеты об исполнении бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2013 года утверждены постановлениями администрации города Югорска от 24.04.2013 №1032, от 31.07.2013 №2039, от 29.10.2013 №3221 соответственно.

Ежеквартально осуществлялся анализ численности и заработной платы работников муниципальных учреждений.

По итогам за 6, 9 месяцев и года представлялся в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отчет по форме 14 МО о расходах и численности работников органов местного самоуправления, 2 раза в год - мониторинг местных бюджетов по форме 500.

Кроме того, производились составление, проверка и согласование отчетов по межбюджетным трансфертам и других отчетов об исполнении бюджета города.

Осуществлялась методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления бюджетной отчетности в соответствии с требованиями Инструкций, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством.

4. Реализация мероприятий задачи 4 «Обеспечение контроля за исполнением бюджета города в рамках действующего бюджетного законодательства»

Решение данной задачи обеспечивалось за счет проведения предварительного, текущего и последующего контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

Департаментом финансов организовано кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основе казначейской системы. Расходование бюджетных средств осуществляется с единого лицевого счета городского бюджета. Проводимые платежи проходят процедуру предварительного контроля, которая состоит в проверке на правильность оформления платёжных документов и документов, служащих основанием для проведения платежа, соответствие доведенным лимитам бюджетных обязательств, предельным объёмам финансирования, принятым на учёт бюджетным обязательствам.

Последующий контроль за целевым, эффективным и рациональным использованием средств  бюджета города проводил контрольно-ревизионный отдел в соответствии с Положением о Департаменте финансов в рамках выполнения задач  по  осуществлению муниципального финансового контроля.

Деятельность контрольно-ревизионного отдела осуществлялась по следующим направлениям:

1.  Проведение   плановых ревизий и проверок муниципальных  учреждений;

2. Проведение   внеплановых ревизий и проверок муниципальных учреждений, других получателей средств городского бюджета, а также иных структур по распоряжению администрации города;

3. Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями администрации города, с правоохранительными органами и другими структурами по проведению контрольных мероприятий.

Контрольно-ревизионная работа проводилась по плану, утвержденному директором Департамента.  На 2013 год было запланировано проведение 12 ревизий и проверок, в том числе 5 проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений. План проверок перевыполнен. Фактически проведено 17 проверок, в том числе 5 проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений. Из общего количества контрольных мероприятий проведено пять внеплановых проверок.

Объектами финансового контроля за проверяемый период являлись следующие муниципальные автономные, казенные, бюджетные учреждения (далее соответственно МАУ, МКУ, МБУ): МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена», МБУ ФСК «Юность», МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорска», Управление культуры администрации города Югорска, МБОУ ДОД «Детская художественная школа», МАУ МБТ «Гелиос»,   МКУ «Централизованная бухгалтерия»,  Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов «Амарант», МБУ ЦПКиО «Аттракцион», МКУ «Производственная группа».  Кроме этого проведены целевые проверки следующих объектов: Благотворительный фонд «Возрождение», МУП города Югорска «ЮИИЦ», индивидуальные предприниматели, получившие целевую субсидию в рамках реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на 2012-2015 годы».

Объем бюджетных средств, охваченных проверками в 2013 году, составил  333,9 млн. рублей.

Недостач, хищений, фактов наличия подложных документов за проверяемый период не выявлено. Общее количество нарушений составило 94 факта.

Контрольно-ревизионный отдел в процессе проверок оказывал консультации и содействие проверяемым организациям  в правильности ведения бюджетного учета, устранения недостатков   в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.  Во время проведения ревизий и проверок приняты меры по восстановлению и доработке первичных документов  на сумму 3518,4 тыс. рублей.

Отдел внутреннего аудита Департамента финансов является подразделением внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля), осуществляющим разработку и контроль за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств. Отделом внутреннего аудита в 2013 году проведена следующая работа:

- в соответствии с Планом поведения внутреннего финансового аудита главных распорядителей бюджетных средств, утвержденным приказом департамента финансов  от 21.12.2012 № 73п осуществлялся внутренний финансовый аудит отдельных главных распорядителей бюджетных средств (управление культуры, департамент муниципальной собственности и градостроительства, управление по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации города Югорска);

- осуществлялся контроль  за наличием на официальном сайте в сети Интернет информации о муниципальных учреждениях города Югорска, предусмотренной  приказом Минфина РФ от  21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения  на официальном сайте в сети  Интернет и  ведения указанного сайта».

В течение 2013 года проводился ежеквартальный мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города.

5. Реализация мероприятий задачи 5 «Повышение эффективности использования информационных систем Департаментом финансов при осуществлении бюджетного процесса»

Для решения данной задачи осуществлялись следующие мероприятия:

- обеспечивалась прозрачность и открытость бюджетного процесса города посредством размещения информации о деятельности Департамента финансов на официальном сайте администрации города, оперативно производилось обновление информации;

- обеспечивалась эксплуатация автоматизированных систем и технических средств в целях осуществления бюджетного процесса Департаментом финансов и обеспечения обмена информацией между субъектами бюджетного процесса, в том числе осуществлялось:

сопровождение программных продуктов «Автоматизированная система планирования, бухгалтерского учета и анализа исполнения бюджета «Бюджет» и его программных модулей, сервера удаленного документооборота и удаленных рабочих мест (в том числе поддержка в рабочем состоянии баз данных и рабочих мест пользователей программных продуктов и его программных модулей, изменение по требованиям пользователей шаблонов отчетов, печатных документов и бюджетных контролей, проведение обновлений, связанных с изменениями бюджетного законодательства и муниципальных правовых актов, ежедневное резервное копирование баз данных);

сопровождение программных продуктов формирования отчетности «Скиф» (в том числе ежедневное создание архивов баз данных, проведение высылаемых разработчиками обновлений по мере поступления, поддержка в рабочем состоянии баз данных, бланков и форм отчетов);

обеспечение электронного документооборота с отделением Федерального казначейства в г. Советский, ОАО «Ханты-Мансийский банк» в г. Югорске, отделом доходов УФК г. Ханты-Мансийск (в том числе административная настройка автопроцедур и прав пользователей);

общее информационно – техническое сопровождение Департамента финансов (в том числе поддержание вычислительной техники Департамента финансов в рабочем состоянии, проведение профилактических осмотров, устранение неисправностей, замена нерабочих частей, лицензирование программного обеспечения, установка обновления на используемые программные продукты, консультация пользователей по работе с офисными и прочими программными продуктами);

проводилось работа по формированию электронных подписей, установке и настройке криптографических средств защиты и шифрования, по обеспечению безопасности и сохранности средств ЭЦП;

- обеспечивалась защита информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа и муниципального образования.

ВЫВОД

Согласно приложению 3 из 24 показателей непосредственных результатов 20 показателей находятся на запланированном уровне, 4 показателя превысили запланированный уровень. Из 6 показателей конечных результатов все 6 показателей выполнены, достигли запланированного уровня.

В целом, 100,0% показателей были достигнуты.

Мероприятия ведомственной целевой программы «Функционирование Департамента финансов администрации города Югорска в 2012 – 2015 годах», запланированные к реализации в 2013 году выполнены.