## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2015 г.
Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Создание условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг
1 | Задача 1 . Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1 | Выполнение работ по строительству(реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 36796.7 | 36796.7 | 36795.9 | 0.8 | 99.9978 | Реконструкция ул. Менделеева в г.Югорске - выполняется устройство нижнего слоя асфальтобетона, устройство ливневой канализации. Готовность объекта - 67%. Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская – выполнены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Готовность объекта - 92%.
|  |  | местный бюджет | 7255 | 7255 | 7053.3 | 201.7 | 97.2198
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 36796.7 | 36796.7 | 36795.9 | 0.8 | 99.9978 | Х
|  |  | местный бюджет | 7255 | 7255 | 7053.3 | 201.7 | 97.2198 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2 | Текущее содержание и ремонт городских дорог | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства увеличены на основании распоряжения администрации г. Югорска №379 от 31.07.2015. Изменения в программу будут внесены при корректировке бюджета.Оплата производится по факту выполненных работ.
|  |  | местный бюджет | 83816.6 | 92609.1 | 66650 | 25959.1 | 71.9692
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 83816.6 | 92609.1 | 66650 | 25959.1 | 71.9692
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.
3 | Субсидия организациям автомобильного транспорта на возмещение убытков от пассажирских перевозок на территории города Югорска по регулируемым тарифам | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 7364.7 | 7364.7 | 7364.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 17721 | 17721 | 13716 | 4005 | 77.3997 | Выплата производится в соответствии с ежеквартальной плановой разбивкой
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7364.7 | 7364.7 | 7364.7 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 17721 | 17721 | 13716 | 4005 | 77.3997
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | ИТОГО | 152954 | 161746.5 | 131579.9 | 30166.6 | 81.3495 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 44161.4 | 44161.4 | 44160.6 | 0.8 | 99.9982 | Х
|  |  | местный бюджет | 108792.6 | 117585.1 | 87419.3 | 30165.8 | 74.3456 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 44161.4 | 44161.4 | 44160.6 | 0.8 | 99.9982 | Х
|  |  | местный бюджет | 108792.6 | 117585.1 | 87419.3 | 30165.8 | 74.3456
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 152954 | 161746.5 | 131579.9 | 30166.6 | 81.3495 | Х
Соисполнитель 1 ДМСиГ |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х