## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2016 г.
Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Создание условий для устойчивого развития сети автомобильных дорог местного значения и транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг
1 | Задача 1 . Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1 | Выполнение работ по строительству(реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 127626.4 | 127626.4 | 81260.81 | -46365.59 | 63.6708 | Завершены работы по реконструкции дороги ул.Менделеева. Введены в эксплуатацию 1 очередь строительства транспортной развязки, дорога ул.Защитников Отечества-Солнечная-Покровская. Выполнены проектные работы по реконструкции дорог ул.Звездная, ул.Уральская. Ведутся работы по строительству 2 очереди транспортной развязки
|  |  | местный бюджет | 23877.7 | 23877.7 | 20724.89 | -3152.81 | 86.796
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100
|  | Всего |  | 158504.1 | 158504.1 | 108985.7 | -49518.4 | 68.7589
| Итого по задаче 1, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 127626.4 | 127626.4 | 81260.81 | -46365.59 | 63.6708 | Х
|  |  | местный бюджет | 30877.7 | 30877.7 | 27724.89 | -3152.81 | 89.7894 | Х
|  |  | Всего | 158504.1 | 158504.1 | 108985.7 | -49518.4 | 68.7589
Задача 2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2 | Текущее содержание и ремонт городских дорог | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 15364.3 | 15364.3 | 0 | -15364.3 | 0 | Выполнены работы по ремонту проезжей части дороги по ул. Газовиков-ул. Толстого (от ул. Толстого дом№8 до ул. Свердлова), по ул. Славянская (от газовой заправки до ул. Калинина), по ул. Таежная (от ул. Гастелло до ул. Мира), по уширению проезжей части автомобильной дороги по ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов). Направлена заявка на финансирование в округ. По содержанию дорог оплата производится по факту выполненных работ.
|  |  | местный бюджет | 84314.6 | 84314.6 | 51274.36 | -33040.24 | 60.8131
|  |  | Всего | 99678.9 | 99678.9 | 51274.36 | -48404.54 | 51.4395
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 15364.3 | 15364.3 | 0 | -15364.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 84314.6 | 84314.6 | 51274.36 | -33040.24 | 60.8131
|  |  | Всего | 99678.9 | 99678.9 | 51274.36 | -48404.54 | 51.4395
Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом.
3 | Предоставление субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение убытков от пассажирских перевозок на территории города Югорска по регулируемым тарифам | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15000 | 15000 | 11175 | -3825 | 74.5 | Выплата производится в соответствии с ежеквартальной плановой разбивкой
|  |  | Всего | 15000 | 15000 | 11175 | -3825 | 74.5
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15000 | 15000 | 11175 | -3825 | 74.5
|  |  | Всего | 15000 | 15000 | 11175 | -3825 | 74.5
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, |  |  | ИТОГО | 273183 | 273183 | 171435.06 | -101747.94 | 62.7547 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 142990.7 | 142990.7 | 81260.81 | -61729.89 | 56.8294 | Х
|  |  | местный бюджет | 130192.3 | 130192.3 | 90174.25 | -40018.05 | 69.2624 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 127626.4 | 127626.4 | 81260.81 | -46365.59 | 63.6708 | Х
|  |  | местный бюджет | 30877.7 | 30877.7 | 27724.89 | -3152.81 | 89.7894
|  |  | Всего | 158504.1 | 158504.1 | 108985.7 | -49518.4 | 68.7589 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | бюджет автономного округа | 142990.7 | 142990.7 | 81260.81 | -61729.89 | 56.8294 | Х
|  |  | местный бюджет | 123192.3 | 123192.3 | 83174.25 | -40018.05 | 67.5158
|  |  | Всего | 266183 | 266183 | 164435.06 | -101747.94 | 61.7752 | Х
Соисполнитель 1 ДМСиГ |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100 | Х
|  |  | Всего | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 100 | Х