## Деньги
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30.06.2020г.
"Отдых и оздоровление детей"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Организация деятельности по кадровому сопровождению отдыха и оздоровления детей 1 | УСП | всего | 1358.3 | 1358.3 | 0 | -1358.3 | 0% | Мероприятия муниципальной программы не проводились, в связи с введенным режимом самоизоляции и запретом на организацию и проведение оздоровительной кампании и запретом на открытие лагерей
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 1069 | 1069 | 0 | -1069 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 289.3 | 289.3 | 0 | -289.3 | 0%
|  | УО | всего | 162.5 | 162.5 | 0 | -162.5 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 162.5 | 162.5 | 0 | -162.5 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | УК | всего | 17.5 | 17.5 | 0 | -17.5 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 17.5 | 17.5 | 0 | -17.5 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | -379.7 | 0%
2 | Организация деятельности по обеспечению безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей (2) | УСП | всего | 379.7 | 379.7 | 6.3 | -373.4 | 1.7% | Мероприятия муниципальной программы не проводились, в связи с введенным режимом самоизоляции и запретом на организацию и проведение оздоровительной кампании и запретом на открытие лагерей. Расходы по УСП и УО были произведены на оплату замеров электромагнитного излучения, дератизации
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 187 | 187 | 6.3 | -180.7 | 3.4%
|  |  | иные источники финансирования | 192.7 | 192.7 | 0 | -192.7 | 0%
|  | УО | всего | 583.1 | 583.1 | 101.2 | 481.9 | 0.2%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 505.8 | 505.8 | 101.2 | -404.6 | 0.2%
|  |  | иные источники финансирования | 77.3 | 77.3 | 0 | -77.3 | 0%
|  | УК | всего | 107.2 | 107.2 | 0 | -107.2 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 107.2 | 107.2 | 0 | -107.2 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Организация, проведение конкурса программ и проектов, обеспечение их реализации | УСП | всего | 130 | 130 | 0 | -130 | 0% | Конкурс проведен в июне 2020 дистанционно. Заключение Соглашений с победителями и перечисление денежных средств будет осуществлено в июле текущего года
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 130 | 130 | 0 | -130 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | УК | всего |  |  | 0 |  | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Организация оздоровления и лечения детей на базе санатория – профилактория общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (4,6,7) | УСП | всего | 3213.6 | 3213.6 | 0 | -3213.6 | 0% | Мероприятия муниципальной программы не проводились, в связи с введенным режимом самоизоляции и запретом на организацию и проведение оздоровительной кампании и запретом на открытие лагерей. Уменьшение средств бюджета АО по линии соисполнителя МП - УО в размере 348,8тыс. рублей, связано с отсутствием необходимости оплаты питания в лагерях с дневным пребыванием в весенний период, т.к. в период весенних каникул лагеря с дневным пребыванием детей организованы не были
|  |  | бюджет автономного округа | 2853.3 | 2853.3 | 0 | -2853.3 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 360.3 | 360.3 | 0 | -360.3 | 0%
5 | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений и организаций города Югорска, специализированных (профильных) лагерей (палаточный лагерь, лагерь труда и отдыха) и других (1,2,3,6,7) | УСП | всего | 5095.5 | 5095.5 | 0 | -5095.5 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 3350 | 3350 | 0 | -3350 | 0%
|  |  | местный бюджет | 1535.8 | 1535.8 | 0 | -1535.8 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 209.7 | 209.7 | 0 | -209.7 | 0%
|  | УО | всего | 9510.7 | 9161.9 | 0 | -9161.9 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 3642.9 | 3294.1 | 0 | -3294.1 | 0%
|  |  | местный бюджет | 1766.5 | 1766.5 | 0 | -1766.5 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 4101.3 | 4101.3 | 0 | -4101.3 | 0%
|  | УК | всего | 1073.7 | 1073.7 | 0 | -1073.7 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 410.8 | 410.8 | 0 | -410.8 | 0%
|  |  | местный бюджет | 233.9 | 233.9 | 0 | -233.9 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 429 | 429 | 0 | -429 | 0%
6 | Организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных зонах России и за ее пределами (5,6,7) |  | всего | 13212.7 | 13212.7 | 0 | -13212.7 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 7602.1 | 7602.1 | 0 | -7602.1 | 0%
|  |  | местный бюджет | 260 | 260 | 0 | -260 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 5350.6 | 5350.6 | 0 | -5350.6 | 0%
7 | ВСЕГО по муниципальной программе |  | всего | 34844.5 | 34495.7 | 107.5 | -34388.2 | 0.3%
|  |  | бюджет автономного округа | 17859.1 | 17510.3 | 0 | -17510.3 | 0%
|  |  | местный бюджет | 5975.2 | 5975.2 | 107.5 | -5867.7 | 1.8%
|  |  | иные источники финансирования | 11010.2 | 11010.2 | 0 | -11010.2 | 0%
В том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Прочие расходы |  |  | всего | 34844.5 | 34495.7 | 107.5 | -34388.2 | 0.3%
|  |  | бюджет автономного округа | 17859.1 | 17510.3 | 0 | -17510.3 | 0%
|  |  | местный бюджет | 5975.2 | 5975.2 | 107.5 | -5867.7 | 1.8%
|  |  | иные источники финансирования | 11010.2 | 11010.2 | 0 | -11010.2 | 0%
В том числе: | [7 empty] | 0%
Ответственный исполнитель |  |  | всего | 23389.8 | 23389.8 | 6.3 | -23383.5 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 13805.4 | 13805.4 | 0 | -13805.4 | 0%
|  |  | местный бюджет | 3181.8 | 3181.8 | 6.3 | -3175.5 | 0.2%
|  |  | иные источники финансирования | 6402.6 | 6402.6 | 0 | -6402.6 | 0%
Соисполнитель 1 |  |  | всего | 10256.3 | 9907.5 | 101.2 | -9806.3 | 1%
|  |  | бюджет автономного округа | 3642.9 | 3294.1 | 0 | -3294.1 | 0%
|  |  | местный бюджет | 2434.8 | 2434.8 | 101.2 | -2434.8 | 4.2%
|  |  | иные источники финансирования | 4178.6 | 4178.6 | 0 | -4178.6 | 0%
Соисполнитель 2 |  |  | всего | 1198.4 | 1198.4 | 0 | -1198.4 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 410.8 | 410.8 | 0 | -410.8 | 0%
|  |  | местный бюджет | 358.6 | 358.6 | 0 | -358.6 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 429 | 429 | 0 | -429 | 0%
И.о. начальника Управления социальной политики ________________________ И.М. Занина
исп.: начальник отдела по СЭП УСП ______________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(922)6563569