## Лист1
Приложение к письму Департамента финансов администрации города Югорска от 15.10.2019 № 04-02-Исх-516
Отчет об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 1 октября 2019 года
Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами»
(наименование программы)
Департамент финансов администрации города Югорска
(ответственный осполнитель)
Номер основного меропрития | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента финансов | Департамент финансов | всего | 33500 | 33500 | 25019.9 | -8480.1 | 74.6863 | Осуществлялось совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетных правоотношений в городе Югорске. Подготовлен проект решения Думы города Югорска "О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 25.12.2018 № 93 "О бюджете города Югорска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (утвержден решением Думы города Югорска от 30.04.2019 № 28). Организовано кассовое обслуживание исполнения бюджета города Югорска. Еженедельно, ежемесячно предоставлялась в Департамент финансов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отчетность об исполнении бюджета города Югорска. Подготовлен и сдан в Департамент финансов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2018 год. Подготовлены и представлены в Думу города Югорска и контрольно-счетную палату города Югорска отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2018 год и пояснительная записка к нему (утвержден решением Думы города Югорска от 30.04.2019 № 27). Организованы и проведены 22.04.2019 публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2018 год. Подготовлены и представлены в Думу города Югорска и контрольно-счетную палату города Югорска отчеты об исполнении бюджета города Югорска за 1 квартал, 1 полугодие 2019 года (утверждены постановлениями администрации города Югорска от 04.06.2019 № 1212, от 16.08.2019 № 1838). Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Югорска по итогам 2018 года. Проводился контроль за операциями с бюджетными средствами на соответствие бюджетному законодательству. Предоставлена информация в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.03.2018 № 35-о «О внесении изменений в приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2017 № 112-о «Об утверждении порядка проведения оценки уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по результатам I этапа Оценки уровня открытости бюджетных данных муниципальное образование город Югорск набрало 10 баллов из 10, по результатам II этапа Оценки уровня открытости бюджетных данных муниципальное образование город Югорск набрало 22 балла из 22). Подготовлены и представлены в Департамент финансов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры материалы к мониторингу и оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам 2018 года (по результатам мониторинга город Югорск занял 9 место среди городских округов из 12 оцениваемых). Обеспечивалось функционирование департамента финансов администрации города Югорска. Проводилась работа по формированию проекта бюджета города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Осуществлено организационное обеспечение проведения заседания Общественного совета при администрации города Югоррска в сфере бюджетных правоотношений. Проведено 5 заседаний Общественного совета (протоколы от 09.01.2019 № 1; от 15.03.2019 № 2; от 22.04.2019 № 3; от 14.06.2019 № 4; от 26.09.2019 № 5).
|  |  | местный бюджет | 33500 | 33500 | 25019.9 | -8480.1 | 74.6863
2 | Развитие единой комплексной системы управления муниципальными финансами | Департамент финансов | всего | 3500 | 3500 | 1331.8 | -2168.2 | 38.0514 | Обеспечивалась стабильная и бесперебойная работа автоматизированных систем и программных продуктов. Все обновления устанавливались своевременно. В соответствии с регламентом проводились работы на официальном общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru, кроме того размещалась информация о деятельности департамента финансов на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска www.adm.ugorsk.ru. Подготовлены и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска www.adm.ugorsk.ru в доступной для граждан форме: - отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2018 год (решение Думы города Югорска от 30.04.2019 № 27); - ежеквартальный отчет об исполнении бюджета города Югорска за 1 квартал, 1 полугодие 2019 года (постановления администрации города Югорска от 04.06.2019 № 1212, от 16.08.2019 № 1838); - бюджет города Югорска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с учетом вносимых в него изменений на основании решений Думы города Югорска (решение Думы города Югорска от 30.04.2019 № 28).
|  |  | местный бюджет | 3500 | 3500 | 1331.8 | -2168.2 | 38.0514
3 | Мониторинг состояния и обслуживание муниципального долга города Югорска | Департамент финансов | всего | 28379 | 28379 | 14515.2 | -13863.8 | 51.1477 | Расчеты по привлеченным кредитам и обслуживанию муниципального долга осуществлены в полном объеме в соответствии с графиком гашения задолженности. Задолженность по внутренним заимствованиям отсутствует, что подтверждается информацией, отраженной в долговой книге муниципального образования.
|  |  | местный бюджет | 28379 | 28379 | 14515.2 | -13863.8 | 51.1477
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 65379 | 65379 | 40866.9 | -24512.1 | 62.5077
|  |  | местный бюджет | 65379 | 65379 | 40866.9 | -24512.1 | 62.5077
в том числе:
Ответственный исполнитель - Департамент финансов администрации города Югорска |  |  |  | 65379 | 65379 | 40866.9 | -24512.1 | 62.5077
| Департамент финансов администрации города Югорска |  |  | Мальцева И.Ю. |  | ____________
| (ответственный исполнитель) |  |  | (ФИО руководителя) |  | (подпись)
| Муллабаева Е.А. | _______________ | 5-00-28
| (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) | (подпись) | (телефон)
Дата составления отчета