## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2016 г.
"Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительсва
администрации города Югорска | [8 empty] | тыс.рублей
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, % (гр.7//гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (гр.7-гр.6) | 9 | 10
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
Задача 1 Формирование экологической культуры
1 | Проведение мероприятий экологической направленности | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | местный бюджет | 200 | 200 | 146.9 | -53.1 | 0.7345 | мероприятия проведены в в 2 квартале 2016 года, оплата по выставленным счетам будет произведена после их предоставления в 4 квартале 2016 года, проведение городского конкурса творческих работ из бросовых материалов и закупка контейнеров для отработанных батареек планируется в 4 квартале 2016 года на сумму 25,1 тыс. руб.
1.3 | Организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | Исполнение мероприятий запланировано во 2 квартале 2015 года
1.4 | Организация и проведение мероприятий эколого-образовательного, эколого-просветительского и эколого-художественного направления | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска | местный бюджет | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | Исполнение мероприятий запланировано во 2-4 квартале 2015 года
3 | Поощрение победителей экологического конкурса | Управление образования администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска, Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 360 | 360 | 72 | -288 | 0.2 | Произевдена выплата на премирование специалистов администрации, добивших ся наивысших результатов в сфере отношений, связанных с охраной окружаюбщей среды в размере 36,0 тыс. руб, проведена акция "Помоги природе делом", проведена акция "Чистый берег" (приобретен необходимый инвентарь и атрибуты для проведения акции), Вышеуказанные мероприятия проведены в полном объеме во 3 квартале 2016 года, оплата по выставленным счетам будет произведена после их предоставления в 4 квартале 2016 года, ликвидация несанкционированных свалок на сумму 204,0 тыс. руб запланирована на 4 квартал 2016 года
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 360 | 360 | 72 | -288 | 0.2 | Х
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 146.9 | -53.1 | 0.7345 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | 560 | 560 | 218.9 | -341.1 | -1.5582 | Х
Задача 2 Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов на территории города, благоусройство центрального городского парка
2 | Повышение эффективности использования охраны, защиты и воспроизводства городских лесов | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. | местный бюджет | 27818.8 | 27818.8 | 19174.8 | -8644 | 0.68927 | МАУ "Горлес" было израсходовано 18 604,2 тыс. руб. по муниципальному заданию, из них: на заработную плату и начисление на оплату труда - 10 758,5тыс.руб.; - 349,1 тыс.руб.на ГСМ; -100,0 тыс.руб. за работы по устройству противопожарного разрыва; -593,8 тыс.руб. транспортные услуги (вывоз собранного бытового мусора из лесных массивов и строительного мусора после разбора незаконных построек); -159,0 тыс. утилизация вывезенного мусора; - 350,0 тыс.руб. услуги фейерверка; озеленение, - 935,3 тыс. руб. уход за цветниками и газонами; - 169,9 тыс.руб. снос ветхих строений; - 5188,6 тыс.руб.на содержания имущества и нужды учреждения (в том числе содержание парка и здания "Дворец семьи"). За счет субсидий на иные цели 570,6 тыс. рублей: -252,0 тыс.руб. на формирование крон деревьев; - 27,8 тыс. руб. приобретение оборудования для видеонаблюдения; - 290,8 на восстановление газонов в центральном городском парке.
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 1392.4 | -907.6 | 0.60539
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 27818.8 | 27818.8 | 19174.8 | -8644 | 0.4 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 1392.4 | -907.6 | 0.60539 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 360 | 360 | 72 | -288 | 0.2 | Х
|  |  | местный бюджет | 28018.8 | 28018.8 | 19321.7 | -9604.7 | 0.4 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 1392.4 | -907.6 | 0.3 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Всего | [5 empty] | Х
в том числе:
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 204 | 204 | 0 | -204 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 27560 | 27848.8 | 19174.8 | -8674 | 0.68853 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 1392.4 | -907.6 | 0.60539 | Х
|  |  | Итого: | 30064 | 30352.8 | 20567.2 | -9785.6 | 1.2939 | Х
Управление образования администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 66.9 | 66.9 | 42.9 | -24 | 0.64126 | Х
|  |  | местный бюджет | 60 | 80 | 42 | -38 | 0.525 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 126.9 | 146.9 | 84.9 | -62 | 0.57794 | Х
Управление культуры администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 46 | 46 | 46 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 46 | 46 | 46 | 0 | 100 | Х
Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 60 | 60 | 0 | -60 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | 34 | 44 | 44 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 34 | 104 | 44 | -60 | 42.3077 | Х
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 0 | 100 | Х
|  |  | местный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 0 | 100 | Х
ДМСиГ_______________________ ____________________/__________О.В. Козаченко_________________________/________________/______________ | [6 empty] | 5-00-89
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
________________________ ____________________/_____________ ___________________________/________________/______________ | Управление образования | Н.И. Бобровская |  |  | Т.Л. Карпушина |  | 7-00-69
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_______________________ ____________________/_____________ __________________________/________________/______________ | Управление культуры | Н.Н. Нестерова |  |  | Н.Н. Румянцева |  | 5-00-26
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_____ | Управление социальной политики | Г.П. Дубровский | (подпись) |  | А.С. Зайцев |  | 5-00-24 | (телефон)
_______ | МАУ "Городское лесничество" | С.Н. Чернов | (подпись) |  | М.Н.Шадрина |  | 7-48-05 | (телефон)
_______ | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Л.А. Михайлова | (подпись) |  |  |  | 5-00-48 | (телефон)
Дата составления отчета 13 октября 2016 года