## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30.06.2021 г.
Развитие образования
(наименование программы)
Управление образования администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Тыс. рублей
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
(гр.7- гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11,12) | УО | всего | 1672744.3 | 1672607.1 | 838708.7 | -833898.4 | 50.14%
|  |  | федеральный бюджет | 46204.2 | 46204.2 | 25021.1 | -21183.1 | 54.15% | Средства выделены на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, а также на ежемесячное денежное вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы. По итогам 2-го квартала 2021 года исполнение составило 54,2 %. Средства будут освоены до конца 2021 года.
|  |  | бюджет автономного округа | 1325114.3 | 1325114.3 | 677082.1 | -648032.2 | 51.1% | Средства запланированы на оплату труда, на начисления на выплаты по оплате труда, на оплату пособий по временной нетрудоспособности, на приобретение основных средств и прочих материальных запасов, на оплату продуктов питания, используемых для приготовления завтраков и обедов, обучающимся общеобразовательных учреждений, которые относятся к льготной категории, а также субсидии на организацию горячего питания. Оплата за продукты питания осуществляется после предоставления поставщиками товарных накладных. Освоение произведено в объеме поступивших средств. До конца 2021 года средства будут освоены в полном объеме.
|  |  | местный бюджет | 190346.6 | 190346.6 | 94269.7 | -96076.9 | 49.53%
|  |  | иные источники финансирования | 111079.2 | 110942 | 42335.8 | -68606.2 | 38.16%
в том числе:
1.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | УО | всего | 35471.5 | 35471.5 | 11129.1 | -24342.4 | 31.37%
|  |  | федеральный бюджет | 10269 | 10269 | 3221.9 | -7047.1 | 31.38%
|  |  | бюджет автономного округа | 23961 | 23961 | 7517.7 | -16443.3 | 31.37%
|  |  | местный бюджет | 1241.5 | 1241.5 | 389.5 | -852 | 31.37%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета | УО | всего | 35935.2 | 35935.2 | 21799.2 | -14136 | 60.66%
|  |  | федеральный бюджет | 35935.2 | 35935.2 | 21799.2 | -14136 | 60.66%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей ( 5, 8, 9) | УО | всего | 56239.7 | 56239.7 | 29107.5 | -27132.2 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 52599.9 | 52599.9 | 28138.2 | -24461.7 | 53.49% | Средства запланированы на содержание учреждения (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, оплата проезда к месту отдыха и обратно, оплата коммунальных услуг и т.д.), а также на реализацию мероприятий персонифицированного финансирования дополнительного образования. Освоение средств запланировано в течение 2021 года
|  |  | иные источники финансирования | 3639.8 | 3639.8 | 969.3 | -2670.5 | 0%
3 | Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста (1, 10) | УО | всего | 423.3 | 423.3 | 234 | -189.3 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 423.3 | 423.3 | 234 | -189.3 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Развитие системы оценки качества образования ( 4) | УО | всего | 2703.9 | 2703.9 | 884.3 | -1819.6 | 32.7%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 2703.9 | 2703.9 | 884.3 | -1819.6 | 32.7% | Средства субвенции запланированы для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий (на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена) в сумме 2 703,9 тыс. рублей, исполнение по итогам I - го полугодия составляет 884,3 тыс. рублей, или 32,7 %. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и оплата по заключенным договорам в части расходов на информационную безопасность будет произведена во II и III квартале 2021 года.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Обеспечение информационной открытости муниципальной системы образования ( 2,3,4,9) | УО | всего | 3070 | 3070 | 1829.3 | -1240.7 | 59.59%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 3070 | 3070 | 1829.3 | -1240.7 | 59.59% | Заключен муниципальный контракт. Оплата прозводится по факту предоставления акта выполненных работ.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | Финансовое и организационно-методическое обеспечение функционирования и модернизации муниципальной системы образования ( 2, 5, 8, 9) | УО | всего | 131968 | 131968 | 61233.7 | -70734.3 | 46.4%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 35568 | 35568 | 14677.9 | -20890.1 | 41.27%
|  |  | местный бюджет | 96400 | 96400 | 46555.8 | -49844.2 | 48.29%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций (6, 7) | УО | всего | 8330 | 8347 | 1598.7 | -6748.3 | 19.15%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 8330 | 8347 | 1598.7 | -6748.3 | 19.15% | Средства в сумме 8 347,0 тыс. рублей направлены на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций в том числе: на проведение текущих ремонтов образовательных учреждений в сумме 1 875,6 тыс. рублей, на Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и информационно-методического обеспечения» (организация перевозок детей) в сумме 2 000,0 тыс. рублей, на проведение мероприятий по укреплению пожарной безопасности в сумме 300,0 тыс. рублей, на укрепление санитарно-эпидемиологической безопасности в сумме 217,0 тыс. рублей, на мероприятия по антитеррористической безопасности 3 954,4 тыс. рублей. Средства будут освоены до конца 2021 года. Освоение средств по МКУ «ЦМТиИМО» запланировано в течение 2021 года.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ДЖКиСК | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций (6, 7) | УО | всего | 5771.8 | 6142 | 3176 | -2966 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 840 | 1090 | 840 | -250 | 77.06% | Средства выделены на основании постановления Правительства ХМАО-Югры от 20.03.2021 № 86-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на приобретение игрового уличного оборудования для дошкольных групп МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ № 5», а также выделены средства на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.05.2021 № 184-п "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства ХМПАО-Югры" для приобретения оборудования и инвентаря для Центра патриотического воспитания "Доблесть". Освоение средств в сумме 250,0 тыс. рублей запланировано на 3 картал 2021 года.
|  |  | местный бюджет | 1050 | 1033 | 831.2 | -201.8 | 80.46% | Средства местного бюджета в сумме 1 033,0 тыс. рублей направлены на развитие материально-технической базы, в том числе: приобретение стиральной машины для МАДОУ «Снегурочка» в сумме 363,0 тыс. рублей, на приобретение детской мебели, на приобретение интерактивного пола и стены, установку и приобретение уличных тренажеров в МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» в сумме 470,0 тыс. рублей, на приобретение расходных материалов для ресурсного центра-технопарка «Кванториум» в МБУ ДО «ДЮЦ «Прометей» в сумме 200,0 тыс. рублей. Средства будут освоены до конца 2021 года.
|  |  | иные источники финансирования | 3881.8 | 4019 | 1504.8 | -2514.2 | 37.44%
9 | Проектирование, строительство (реконструкция), приобретение объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций , проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт образовательных организаций (6,7,13) | УО | всего | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ДЖКиСК | всего | 18796 | 22296 | 399.1 | -21896.9 | 1.79%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 18796 | 22296 | 399.1 | -21896.9 | 1.79% | В настоящее время проведены конкурсы и аукционы. По итогам проведенных аукционов в электронной форме сложилась экономия. Работы капитального характера будут проводится до начала учебного процесса. Средства будут исполнены в полном объеме до конца 2021 года.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | Участие в реализации регионального проекта «Современная школа» (6,7,13) | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | Участие в реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" (5,8,9) | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12 | Участие в реализации регионального проекта «Учитель будущего» (1, 10) | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятостит женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 1903547 | 1903797 | 937171.3 | -966625.7 | 49.23%
|  |  | федеральный бюджет | 46204.2 | 46204.2 | 25021.1 | -21183.1 | 54.15%
|  |  | бюджет автономного округа | 1364226.2 | 1364476.2 | 693484.3 | -670991.9 | 50.82%
|  |  | местный бюджет | 374515.8 | 374515.8 | 173856 | -200659.8 | 46.42%
|  |  | иные источники финансирования | 118600.8 | 118600.8 | 44809.9 | -73790.9 | 37.78%
в том числе:
иныестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Прочие расходы |  |  | всего | 1903547 | 1903797 | 937171.3 | -966625.7 | 49.23%
|  |  | федеральный бюджет | 46204.2 | 46204.2 | 25021.1 | -21183.1 | 54.15%
|  |  | бюджет автономного округа | 1364226.2 | 1364476.2 | 693484.3 | -670991.9 | 50.82%
|  |  | местный бюджет | 374515.8 | 374515.8 | 173856 | -200659.8 | 46.42%
|  |  | иные источники финансирования | 118600.8 | 118600.8 | 44809.9 | -73790.9 | 37.78%
в том числе:
Ответственный исполнитель |  | УО | всего | 1884751 | 1881501 | 936772.2 | -944728.8 | 49.79%
|  |  | федеральный бюджет | 46204.2 | 46204.2 | 25021.1 | -21183.1 | 54.15%
|  |  | бюджет автономного округа | 1364226.2 | 1364476.2 | 693484.3 | -670991.9 | 50.82%
|  |  | местный бюджет | 355719.8 | 352219.8 | 173456.9 | -178762.9 | 49.25%
|  |  | иные источники финансирования | 118600.8 | 118600.8 | 44809.9 | -73790.9 | 37.78%
Соисполнитель 1 |  | ДМСиГ | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Соисполнитель 2 |  | ДЖКиСК | всего | 18796 | 22296 | 399.1 | -21896.9 | 1.79%
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 18796 | 22296 | 399.1 | -21896.9 | 1.79%
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
*Указывается при наличии подпрограмм
Начальник Управления образования Н.И. Бобровская/____________ С.Ю. Саргисян/________________/8 (34675)-7-26-12
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Исполняющий обязанности заместителя главы города - директор ДЖКиСК П.С. Нимой /_____________ Е.В. Титова/ ________________/______________
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Первый заместитель главы города - директора ДМСиГ С.Д. Голин/_____________ С.В. Краева/ ________________/______________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного (подпись) (телефон)
за составление формы)
Дата составления отчета 01/июля/2021 год