Система  целевых показателей эффективности программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения  в городе Югорске на 2011 – 2015 годы» за 2012 год

| № | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе |  | выполнено |  | Результат гр8/гр6, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации программы | За отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, из числа приоритетных | ед. | 0 | 20 | 9 | 0 | 3 | 30 |
| 2 | Количество трудоустроенных инвалидов из числа состоящих на учете в центре занятости населения | чел. | 24 | 34 | 28 | 50 | 46 | 164 |
| 3 | Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей численности детей инвалидов | % | 31 | 40 | 35 | 31 | 35,0 | 100 |
| 4 | Доля детей-инвалидов, получающих дистанционное обучение, в общей численности детей инвалидов | % | 0 | 15 | 11 | 10 | 11,0 | 100,0 |
| 5 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий с участием инвалидов | ед. | 10 | 24 | 15 | 12 | 16 | 106 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 43,7 | 52,8 | 46,7 | 43,7 | 44,5 | 95 |
| 2 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 0 | 14,3 | 0 | 0 | 14,3 | 143 |
| 3 | Доля инвалидов, имеющих доступ к информационным услугам | % | 7,6 | 9,4 | 8,7 | 21 | 14,5 | 166 |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 10,3 | 18,4 | 12,0 | 13,2 | 12,8 | 106 |
| 5 | Доля детей инвалидов, получающих услуги общего образования, в общей численности детей инвалидов | % | 31,0 | 31,0 | 35,0 | 31,0 | 35 | 100 |

Отчет о реализации Программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Югорске на 2011 – 2015 годы» за 2012 год

Постановлением администрации города Югорска от 26.10.2012 № 2333 утверждена долгосрочная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Югорске на 2011 – 2015 годы».

Всего на реализацию программы запланировано израсходовать 9229,1 тыс. рублей, в том числе 8364,1 тыс. рублей за счет средств бюджета города Югорска.

Программой на 2012 год предусматривалось финансирование мероприятий в объеме 2379,1 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Югорска 2364,1 тыс. рублей. Освоение средств составило 2361,0 тыс. рублей (99,2 от плана), в том числе средства бюджета города Югорска – 2361,0 (100% от плана).

В 2012 году выполнены следующие мероприятия, предусмотренные Программой:

1. Оценка состояния и пригодности существующей в городе Югорске среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения

В перечень объектов, реконструируемых в приоритетном порядке с учетом проведенного обследования, входят следующие объекты:

- детский лечебный корпус (Попова, 29);

- здание почтамта (Ленина, 29);

- СОШ № 6 (Ермака, 7);

- д/с «Гусельки» (Чкалова, 1);

- СОШ № 5 (Садовая, 1б);

- детская школа искусств (40 лет Победы, 12);

- МУК «МиГ» (Югорск-2, 11);

- управление образования (Геологов, 13).

В апреле 2012 года специалистами ДМСиГ совместно с общественной организацией инвалидов обследованы помещения 5 аптечных организаций города Югорска. В адрес руководителей учреждений подготовлены письма с рекомендациями устранить выявленные недостатки и привести помещения в соответствие с требованиями СНиП 35-01-2001.

Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной и частной собственности, в которых в 2012 году проведены обследования на предмет доступности объектов для инвалидов в разрезе приоритетных сфер их жизнедеятельности (здравоохранение, культура, образование, физическая культура и спорт, транспорт, потребительский рынок, сфера услуг) – 25;

Количество сформированных анкет доступности объектов по результатам проведенных обследований, в том числе с участием городской общественной организации инвалидов – 25;

Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности от общего количества объектов социальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования, полностью обустроенных для инвалидов и других маломобильных групп населения,  -  8.6%;

Количество объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, запланированных к обустройству за период реализации муниципальной программы - 9.

2. Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения к информации и образовательным услугам

Муниципальные библиотеки МБУ «ЦБС г. Югорска»  включены в программу для выполнения данной задачи.

В 2012 году по программе «Культура Югры» приобретено одно автоматизированное рабочее место с установленным ПО Jaws (ОС Windows XP, VISTA, пакет программ Microsoft Office) с русифицированной программой экранного доступа с синтезом речи на русском и английском языках.

В  Центре общественного доступа центральной городской библиотеки и центральной городской детской библиотеки функционируют 2 Автоматезированных рабочих места для пользователей-инвалидов. При посещении Центра общественного доступа для пользователей с ограничениями жизнедеятельности проводятся консультации в поиске информации по справочно-правовой системе «Гарант», в сети Интернет, а также индивидуальное бесплатное обучение работы на персональном компьютере.

В 2012 году количество пользователей библиотек с ограниченными возможностями  составляет  163 человека, из них  55   детей.  Таким образом, показатель «Доля инвалидов, имеющих доступ к информационным услугам» составляет 14,5 % что больше показателя за 2011 год на 40%.  Для данной категории проведено  15  мероприятий, с числом посетителей - 290 человек Количество пользователей индивидуального библиографического обслуживания составило 42 человека, из них -  10 детей.

На 01.01.2013 г. объем специализированного фонда библиотек составил 163 документа (в том числе брайлеровских изданий - 3 ед., плоскопечатные  издания с крупным шрифтом – 79 ед., аудиокниги и говорящие книги - 166 ед.).

Особое значение в обслуживании лиц, имеющих ограничения в жизнедеятельности играет использование новых технологий, а именно: работа в сети Интернет, использование мультимедийных изданий и техники. Центром общественного доступа населения к информации подготовлена презентация сайтов «Этот мир открыт каждому» для обеспечения полноценного доступа к информации граждан с ограниченными физическими возможностями. В первом разделе представлены web-ресурсы государственных структур: официальный сайт Президента РФ, портал государственных услуг РФ, web-сайт администрации ХМАО - Югры. Во втором разделом представлены сайты о деятельности специальных библиотек, электронные периодические издания для слабовидящих людей и обучающие программы и интернет-технологии, которые дают  возможностях адаптации к миру зрячих людей.

Пункт  программы «Установка 5 комплектов индивидуальной аудиозвуковой аппаратуры в городском музее» не был выполнен по причине отсутствия финансовых средств в смете учреждения. С целью реализации мероприятия, помимо приобретения аудиозвуковой аппаратуры,  необходимо приобрести носители информации и подготовить запись текста экскурсии. Средства в сумме 15,0 тыс. рублей на данный вид работы не были изысканы.

В целях обеспечения условий развития дистанционного образования для детей-инвалидов (приобретение компьютерной техники, подключение к высокоскоростной сети Интернет учащихся и педагога) в МБОУ «Лицей им. Г.Ф.Атякшева» приобретено 15 автоматизированных рабочих мест для обучающихся на дому и 1 автоматизированное рабочие место для педагога. Финансирование произведено за счет средств бюджета автономного округа в соответствии с приказом  Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11ю2011 №971 «Об организации дистанционного образования детей-инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»; приказом  начальника Управления образования администрации города Югорска от 22.06.2011 №385 «Об утверждении  Порядка организации дистанционного образования для детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому».

С целью организации профориентационной работы с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях разработана комплексная  программа «Профессиональная ориентация обучающихся в образовательных учреждениях города Югорска на 2011 – 2015 годы», утвержденная приказом начальника управления образования от 09.09.2011 № 504. 100% детей, в том числе детей детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья,  в общеобразовательных учреждениях охвачены профориентационной работой.

Введено в эксплуатацию после капитального ремонта МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №3», где создана универсальная безбарьерная среда.

Департаментом муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска составлена и размещена на официальном сайте администрации города Югорска схема расположения объектов социальной инфраструктуры города, в которых обеспечена доступность для инвалидов и других  маломобильных групп населения.

3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры

В целях обеспечения  доступности зданий, помещений, относящихся к социальной инфраструктуре, путем оборудования входных групп: пандусами, поручнями и архитектурно-планировочными элементами соответствующими требованиям формирования доступной среды департаментом по жилищно-коммунальному и строительному комплексу выполнены работы по устройству входного пандуса в подъезде жилого дома по ул. Кирова, 10 в соответствии с поступившим заявлением инвалида, проживающим по указанному адресу. Выполнены строительно-монтажные работы по устройству входного пандуса здания почтамта (ул. Ленина, 29), д/с «Гусельки» (ул. Чкалова, 1), детского лечебного корпуса МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»  (Попова, 29). Выполнены проектные работы по проведению капитального ремонта подземного перехода.

Сумма затрат на выполнение строительно-монтажных и проектных работ составила 2361,0 тыс. рублей (100% от плана).

4. Содействие интеграции инвалидов  и маломобильных групп населения в обществе

В городе Югорске систематически занимаются физической культурой и спортом и принимают участие в соревнованиях порядка  146 человек с ограниченными физическими возможностями (12,8% от общего количества инвалидов в городе). Тренировочные занятия согласно расписания проводятся в тренажёрном и спортивном зале муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена», в плавательном бассейне Дворца спорта «Юбилейный» ООО «Газпром трансгаз Югорск», в социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов, учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Сфера», муниципальном бюджетном учреждении «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность». В 2011 году в МБУ ДОД СДЮСШОР «Смена» открыто отделение по адаптивному спорту, и на сегодняшний день работают 2 штатных тренера-преподавателя.

В течение 2012 года велась подготовка необходимых документов для создание в 2013 году на базе муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Юность» филиала центра спорта инвалидов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В декабре 2012 года состоялась встреча ведущих спортсменов автономного округа и России с обучающимися школы №3, спортсменами и детьми инвалидами.

Продолжается строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом, который полностью отвечает требованиям безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями  в городе Югорске успешно развиваются 13 видов спорта, проведено 16 спортивно-массовых мероприятий.  Количество спортсменов - инвалидов, принимающих участие в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня - 247 человек. 4 спортсмена города Югорска входят в состав сборной команды Российской Федерации, 7 спортсменов в состав сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Конно-спортивный клуб «Аллюр» муниципального бюджетного учреждения «Центр досуга» работает с детьми-инвалидами учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» по программе иппотерапии «Подари мне жизнь».

Осуществляется взаимодействие с предприятиями и учреждениями города Югорска по квотированию рабочих мест для инвалидов. В течение 2012 года к 8-ми работодателям города Югорска было трудоустроено 46  безработных граждан - инвалидов, состоящих на регистрационном учете в Югорском центре занятости населения, в том числе 5-ть работодателей города трудоустроили 26 человек - инвалидов  на квотируемые рабочие места.

Из общего количества трудоустроенных в счет квоты (26 человек) течение 2012 года:

- 21 человек -   в МАУ «МБТ «Гелиос»;

- 2 человека - в ООО «Югорскэнергогаз»;

- 1 человек  - в МБУ ЛПУ «Центральная городская больница г. Югорска»;

- 1 человек  - в санаторий профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск»;

- 1 человек  - в филиал ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».

5. Организация транспортного обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения

Для доставки спортсменов на тренировочные занятия в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Смена» используется автомобиль, приобретенный в 2011 году.

Результаты выполнения мероприятий  программы за 2012  год представлены в таблице «Система  целевых показателей эффективности программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения  в городе Югорске на 2011 – 2015 годы».

В 2012 году не удалось достичь плановых значений показателей реализации программы по следующим показателям:

- количество объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, из числа приоритетных – показатель достигнут на уровне 30% от запланированного на 2012 год;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - показатель достигнут на уровне 95% от запланированного на 2012 год.

По остальным показателям, представленным в таблице, достигнуты плановые значения показателей реализации программы на 2012 год.