## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2018 г.
Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 год
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.7- гр.6) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель : Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Югорска
1 | Задача 1 . Обеспечение формирования единого облика города Югорска. Создание и развитие объектов благоустройства на территории города Югорска
1.1. | Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" | ДЖКиСК | федеральный бюджет | 2170.1 | 2170.1 | 0 | -2170.1 | 0 | Средства предусмотрены на выполнение работ по благоустройству территории от ЦК «Югра-Презент» до почты, территории жилого многоквартирного дома №8 по улице Свердлова, Студенческая,№20, Садовая,№3А устройство проезда по Садовая №74. Оплата будет производиться по факту выполненных работ.
|  |  | бюджет автономного округа | 13633.3 | 13633.3 | 0 | -13633.3 | 0
|  |  | местный бюджет | 1755.9 | 1755.9 | 0 | -1755.9 | 0
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего |  | 17559.3 | 17559.3 | 0 | -17559.3 | 0
1.2. | Выполнение работ по благоустройству города | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены на реализацию наказов избирателей депутатам, а так же устройство стоянки возле д/сада "Брусничка" и проектные работы по благоустройству мемориала. Оплата произодится по факту выполненных работ.
|  |  | местный бюджет | 6200 | 6200 | 144.3 | -6055.7 | 2.3274
|  |  | Всего | 6200 | 6200 | 144.3 | -6055.7 | 2.3274
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 2170.1 | 2170.1 | 0 | -2170.1 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 13633.3 | 13633.3 | 0 | -13633.3 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 7955.9 | 7955.9 | 144.3 | -7811.6 | 1.8137 | Х
|  |  | Всего | 23759.3 | 21589.2 | 144.3 | -21444.9 | 0.66839
Задача 2. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных
2.1. | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 562.2 | 562.2 | 562.2 | 0 | 100 | Оплата производится по факту выполненных работ
|  |  | местный бюджет | 2500 | 2500 | 139.6 | -2360.4 | 5.584
|  |  | Всего | 3062.2 | 3062.2 | 701.8 | -2360.4 | 22.9182
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 51.8 | 51.8 | 0 | -51.8 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 51.8 | 51.8 | 0 | -51.8 | 0
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 614 | 614 | 562.2 | -51.8 | 91.5635
|  |  | местный бюджет | 2500 | 2500 | 139.6 | -2360.4 | 5.584
|  |  | Всего | 3114 | 3114 | 701.8 | -2412.2 | 22.5369
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Югорска
3.1. | Информирование населения о благоустройстве | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Демонтаж информационных конструкций | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Содержание и приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние
4.1. | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 66373.2 | 66373.2 | 17605.2 | -48768 | 26.5246
|  |  | Всего | 66373.2 | 66373.2 | 17605.2 | -48768 | 26.5246
|  | ДМСиГ | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведен окончательный расчет за возведение ледового городка. Выполняется озеленение городского парка.
|  |  | местный бюджет | 2030 | 2030 | 638.1 | -1391.9 | 31.4335
|  |  | Всего | 2030 | 2030 | 638.1 | -1391.9 | 31.4335
|  | Управление социальной политики администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 488.58 | -832.62 | 36.98 | Произведена предоплата по договору на проведение акарицидной обработки и барьерной дератизации летних оздоровительных площадок и мест общего пользования
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 488.58 | -832.62 | 36.98
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | бюджет автономного округа | 34 | 34 | 0 | -34 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 34 | 34 | 0 | -34 | 0
| Итого по задаче 4, в том числе: |  | бюджет автономного округа | 1355.2 | 1355.2 | 488.58 | -866.62 | 36.0522
|  |  | местный бюджет | 68403.2 | 68403.2 | 18243.3 | -50159.9 | 26.6702
|  |  | Всего | 69758.4 | 69758.4 | 18731.88 | -51026.52 | 26.8525
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, |  |  | ИТОГО | 96631.7 | 96631.7 | 19577.98 | -77053.72 | 20.2604 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 2170.1 | 2170.1 | 0 | -2170.1 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 15602.5 | 15602.5 | 1050.78 | -14551.72 | 6.7347 | Х
|  |  | местный бюджет | 78859.1 | 78859.1 | 18527.2 | -60331.9 | 23.4941 | Х
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | федеральный бюджет | 2170.1 | 2170.1 | 0 | -2170.1 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 14195.5 | 14195.5 | 562.2 | -13633.3 | 3.9604 | Х
|  |  | местный бюджет | 76829.1 | 76829.1 | 17889.1 | -58940 | 23.2843 | Х
|  |  | Всего | 93194.7 | 93194.7 | 18451.3 | -74743.4 | 19.7987 | Х
Соисполнитель 1 Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  |  | бюджет автономного округа | 85.8 | 85.8 | 0 | -85.8 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 85.8 | 85.8 | 0 | -85.8 | 0 | Х
Соисполнитель 2 Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  | бюджет автономного округа | 1321.2 | 1321.2 | 488.58 | -832.62 | 36.98 | Х
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Всего | 1321.2 | 1321.2 | 488.58 | -832.62 | 36.98 | Х
Соисполнитель 3 ДМСиГ |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 2030 | 2030 | 638.1 | -1391.9 | 31.4335 | Х
|  |  | Всего | 2030 | 2030 | 638.1 | -1391.9 | 31.4335 | Х
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса Бандурин В.К./ _____________ Максимчук Наталия Сергеевна/______________/ ___________
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
Управление бухгалтерского учета и отчетности Михайлова Л.А./_____________ Бочарова Оксана Викторовна/________________/ _____________
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (телефон)
составление формы)
Управление социальной политики /_____________ _________________________________/________________/ _____________
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (телефон)
составление формы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительства Долматов И.Н./_____________ Краева Светлана Викторовна/________________/ __________
(соисполнитель 3) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (телефон)
составление формы)
Дата составления отчета 10 июля 2018 год