## Лист1
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 30 июня | 2022 г.
Муниципальная программа города Югорска "Культурное пространство"
(наименование программы)
Управление культуры администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элкементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | (гр.7-гр.6) | (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»
1.1 | Развитие библиотечного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 34002.7 | 34776.9 | 15708.9 | -19068 | 45.1705 | На конец отчетного периода библиотечный фонд составляет 160 222 экземпляра. Поступление новых книг 100 экземпляров. Книговыдача 143153 экземпляров книг. По справочно-библиографическому обслуживанию пользователей выполнено 7 501 справка и проведено 958 консультаций. Количество читателей МБУ «ЦБС г. Югорска» по итогам 1 полугодия 2022 года составило 9 977 человек (98,8% от планового показателя на полугодие), в том числе 4 166 детей в возрасте до 14 лет. Количество посещений за отчетный период 48 344 (103 % от планового показателя, установленного муниципальным заданием), в том числе детей в возрасте до 14 лет: 20 479. Проведено 309 мероприятий для 11 837 посетителей.
|  |  | федеральный бюджет | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 408.1 | 408.1 | 339.7 | -68.4 | 83.2394
|  |  | местный бюджет | 33124 | 33374 | 15158.9 | -18215.1 | 45.4213
|  |  | иные источники финансирования | 400 | 924.2 | 139.7 | -784.5 | 15.1158
1.2 | Развитие музейного дела (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 22143.9 | 22143.9 | 9787.4 | -12356.5 | 44.1991 | Объем музейного фонда 35 993 единиц хранения (99,9 % от планового значения муниципального задания), из них: 25 503 основной фонд, 10 490 научно-вспомогательный фонд. Количество предметов основного фонда, представленных, в Государственном каталоге музейного фонда РФ, составляет 15 500 единиц хранения. Количество предметов основного фонда, представленных в Региональном каталоге 19 087 единиц хранения. Количество посещений культурный мероприятий за отчетный период 2022 года 20 200: в стационарных условиях 17300, посещения вне стационара 2900.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 21281.4 | 21281.4 | 9480.2 | -11801.2 | 44.5469
|  |  | иные источники финансирования | 862.5 | 862.5 | 307.2 | -555.3 | 35.6174
1.3 | Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1) | Управление культуры администрации города Югорска, | всего | 4000 | 4852.9 | 3713 | -1139.9 | 76.511 | За счет средств наказов избирателей Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска": Приобретена интерактивная доска для кабинета музыки: 200,0 тыс. руб. МБУ "Централизованная библиотечная система г.Югорска": Пополнение библиотечного фонда: 107 экз. книг - 100,0 тыс. руб. За счет средст местного бюджета: МАУ "ЦК"Югра-презент": - сценические костюмы - 1575,3 тыс.руб. (Коллективы "Югра-дэнс: 36 костюмов, 18 пар обуви; "Арабеск" - 2 костюма; "Театр казачьей песни" - 28 костюмов, 1 пара обуви; Вокальные коллективы - 26 костюмов;Духовой оркестр - 23 костюмы); - проведен ремонт кровли здания МиГ (Югорск-2) - 468,6 тыс. руб.; - компьютерная техника: 3 компьютера - 183,0 тыс. руб.; - туба с кейсом для духового оркестра - 355,1 тыс. руб.; - ростовые куклы: 2 шт. ("Король", "Королева") - 70,0 тыс. руб.; - приобретено звуковое оборудование и микрофонные стойки - 261,0 тыс. руб. МБУ "Централизованная библиотечная система города Югорска": - проведен ремонт кровли здания по ул. Механизаторов - 70,5 тыс. руб.; - здание дооборудовано системой видеонаблюдения: 3 камеры - 80,8 тыс. руб.; - установлено оборудование охранной сигнализации - 48,7 тыс. руб.. МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска": - проведен текущий ремонт в учебных кабинетах музыкального и художественного отделения - 100,0 тыс. руб.. МБУ "Музей истории и этнографии": - здание дооборудовано системой видеонаблюдения: 4 камеры - 100,0 тыс. руб.; - проведен текущий ремонт экспозиционных залов - 100,0 тыс. руб.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 400 | 300 | -100 | 75
|  |  | местный бюджет | 4000 | 4452.9 | 3413 | -1039.9 | 76.6467
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» (1,5) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Участие в реализации регионального проекта «Цифровая культура» (1,5) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 5700 | 5700 | 5700 | 0 | 100 | 27.01.2022 заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры местному бюджету между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией города Югорска № 71887000-1-2022-005. Межбюджетный транферт исполнен 100%. В МАУ "Центр культуры "Югра-презент" создан виртуальный концертный зал, оснащен современным оборудованием позволяющим производить онлайн трансляцию филармонических концертов в режиме реального времени.
|  |  | федеральный бюджет | 5700 | 5700 | 5700 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 65846.6 | 67473.7 | 34909.3 | -32564.4 | 51.7376 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 5770.6 | 5770.6 | 5770.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 408.1 | 808.1 | 639.7 | -168.4 | 79.161
|  |  | местный бюджет | 58405.4 | 59108.3 | 28052.1 | -31056.2 | 47.4588
|  |  | иные источники финансирования | 1262.5 | 1786.7 | 446.9 | -1339.8 | 25.0126
Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»
2.1 | Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1,4) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 94891.6 | 95072.6 | 49116 | -45956.6 | 51.6616 | Общий контингент обучающихся 1046 человек; Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам всего: 561 обучающийся в том числе на музыкальном отделении –304 на художественном отделении -257 Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств 362: в том числе по программам ПФДО – 340 Обучение на платной основе (по договорам на оказание платных образовательных услуг) – 123. Всего обучающихся - участников конкурсов всех уровней: 564 (61,1%) Региональный уровень - 69 победителей и призёров (7,5%) Всероссийский уровень - 106 победителей и призёров (11,5%) Международный уровень - 42 победителя и призёра (4,6%).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 87803.9 | 87984.9 | 45813.5 | -42171.4 | 52.0697
|  |  | иные источники финансирования | 7087.7 | 7087.7 | 3302.5 | -3785.2 | 46.5948
2.2 | Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 2000 | 2000 | 0 | -2000 | 0 | Исполнение запланировано в 3 квартале 2022 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 0 | -2000 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1,2,3) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 118627.7 | 123935.1 | 63185.1 | -60750 | 50.9824 | По итогам 1 полугодия 2022 года в МАУ «Центр культуры «Югра-презент» функционирует 56 клубных формирований, из них для детей - 30 формирований, участников 1 282 человека, в том числе детей - 698 человек. Тринадцать коллективов имеют звание «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый художественный коллектив», «почетный коллектив народного творчества». Учреждением в 1 полугодии 2022 года проведено 564 культурно-массовых мероприятия (без учета киносеансов) 102,7% от планового показателя на отчетный период, количество посещений 78582, в том числе для детей проведено 138 мероприятий для 10 712 посетителей. Всего участников конкурсов 764 человека, из них победителей и призеров 590 человек/74 диплома.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 158.8 | 158.8 | 0 | 100
|  |  | местный бюджет | 109967.7 | 110497.8 | 53058.4 | -57439.4 | 48.0176
|  |  | иные источники финансирования | 8660 | 13278.5 | 9967.9 | -3310.6 | 75.068
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 50 | 50 | 0 | -50 | 0 | Исполнение запланировано во 3 квартале 2022 года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 0 | -50 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | всего | 800 | 800 | 400 | -400 | 50 | Оплачены услуги по проведению фейерверка в честь Нового года
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 800 | 800 | 400 | -400 | 50
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Участие в реализации регионального проекта «Творческие люди» (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2: |  | всего | 220987.8 | 221857.7 | 112701.1 | -109156.6 | 50.7988 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 158.8 | 158.8 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 200621.6 | 201332.7 | 99271.9 | -102060.8 | 49.3074
|  |  | иные источники финансирования | 20366.2 | 20366.2 | 13270.4 | -7095.8 | 65.1589
Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры»
3.1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1) | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | всего | 8563 | 8563 | 3951.5 | -4611.5 | 46.1462 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8563 | 8563 | 3951.5 | -4611.5 | 46.1462
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 2000 | 2000 | 1383.3 | -616.7 | 69.165 | Заключен муниципальный контракт №1 по информационному освещению мероприятий в сфере культуры с МУП "Югорский информационно-издательский центр"
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 1383.3 | -616.7 | 69.165 |  |  | контракт на сумму 1999896,0 р.
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1) | Управление культуры администрации города Югорска | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 3: |  | всего | 10563 | 10563 | 5334.8 | -5228.2 | 50.5046 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10563 | 10563 | 5334.8 | -5228.2 | 50.5046
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 297397.4 | 299894.4 | 152945.2 | -146949.2 | 50.9997 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 5770.6 | 5770.6 | 5770.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 408.1 | 966.9 | 798.5 | -168.4 | 82.5835
|  |  | местный бюджет | 269590 | 271004 | 132658.8 | -138345.2 | 48.9509
|  |  | иные источники финансирования | 21628.7 | 22152.9 | 13717.3 | -8435.6 | 61.921 |  | 139227.9 | 277741.5
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 297397.4 | 299894.4 | 152945.2 | -146949.2 | 50.9997 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 5770.6 | 5770.6 | 5770.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 408.1 | 966.9 | 798.5 | -168.4 | 82.5835
|  |  | местный бюджет | 269590 | 271004 | 132658.8 | -138345.2 | 48.9509
|  |  | иные источники финансирования | 21628.7 | 22152.9 | 13717.3 | -8435.6 | 61.921
в том числе:
Проектная часть |  |  | всего | 7700 | 7700 | 0 | -1900 | #DIV/0! | Х
|  |  | федеральный бюджет | 5700 | 5700 | 5700 | 100 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2000 | 2000 | 0 | -2000 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  | всего | 289697.4 | 292194.4 | 147245.2 | -144949.2 | 50.3929 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 408.1 | 966.9 | 798.5 | -168.4 | 82.5835
|  |  | местный бюджет | 267590 | 269004 | 132658.8 | -136345.2 | 49.3148
|  |  | иные источники финансирования | 21628.7 | 22152.9 | 13717.3 | -8435.6 | 61.921
в том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска) |  |  | всего | 283365.9 | 290481.4 | 148593.7 | -141887.7 | 51.1543 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 5770.6 | 5770.6 | 5770.6 | 0 | 100
|  |  | бюджет автономного округа | 408.1 | 966.9 | 798.5 | -168.4 | 82.5835
|  |  | местный бюджет | 260177 | 261591 | 128307.3 | -133283.7 | 49.0488 |  |  | 134876.4
|  |  | иные источники финансирования | 17010.2 | 22152.9 | 13717.3 | -8435.6 | 61.921
Соисполнитель 1 (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) |  |  | всего | 8613 | 8613 | 3951.5 | -4661.5 | 45.8783 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8613 | 8613 | 3951.5 | -4661.5 | 45.8783
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) |  |  | всего | 800 | 800 | 400 | -400 | 50 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 800 | 800 | 400 | -400 | 50
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 (Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление культуры администрации города Югорска |  | Нестерова Н.Н |  | /_________ | Потапова В.В. |  |  | 5-00-26 (вн.201)
| (ответственный исполнитель) |  | Начальник Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист Управления культуры администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Ермакова В.Н. |  | /__________ | Халимендик Е.Н. |  |  | 5-00-47
| (соисполнитель) |  | Начальник управления, бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: главный специалист по экономике Управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | Голин С.Д. |  | /__________ | Краева С.В. |  |  | 5-00-14
| (соисполнитель) |  | Первый заместитель главы города - директор ДМСиГ администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: Заместитель начальника отдела по Управлению муниципальным имуществом ДМСиГ администрации города Югорска |  | (подпись) | (телефон)
| Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |  | Р.А. Ефимов |  | /__________ | Е.В. Титова |  |  | 7-43-03
| (соисполнитель) |  | Заместитель главы города Югорска - Директор ДЖКиСК администрации города Югорска |  | (подпись) | Исполнитель: Начальник отдела экономики в строительстве ДЖКиСК |  | (подпись) | (телефон)