## Лист1
Приложение 1 к письму Департамента финансов администрации города Югорска от ______________№_____
Отчет об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 1 июля 2020 года
Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами»
(наименование программы)
Департамент финансов администрации города Югорска
(ответственный осполнитель)
Номер основного меропрития | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[7 empty] | Абсолютное значение (гр.6-гр.7) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента финансов | Департамент финансов | всего | 35000 | 35000 | 20633.2 | -14366.8 | 58.952 | Осуществлялось совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетных правоотношений в городе Югорске. Подготовлен проект решения Думы города Югорска «О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 24.12.2019 № 106 «О бюджете города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (утвержден решением Думы города Югорска от 09.04.2020 № 17). Организовано кассовое обслуживание исполнения бюджета города Югорска. Еженедельно, ежемесячно предоставлялась в Департамент финансов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отчетность об исполнении бюджета города Югорска. Подготовлен и сдан в Департамент финансов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры годовой отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2019 год. Подготовлен и представлен в контрольно-счетную палату города Югорска для проведения внешней проверки годовой отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2019 год и пояснительная записка к нему. Подготовлен и представлен в Думу города Югорска и контрольно-счетную палату города Югорска отчет об исполнении бюджета города Югорска за 1 квартал 2020 года (утвержден постановлением администрации города Югорска от 19.05.2020 № 663). Проводился контроль за операциями с бюджетными средствами на соответствие бюджетному законодательству. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Югорска, по итогам 2019 года. Предоставлена информация в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.08.2017 № 112-о «Об утверждении порядка проведения оценки уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями). По результатам I этапа Оценки уровня открытости бюджетных данных муниципальное образование город Югорск набрало 10 баллов из 10. Подготовлены и представлены в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры материалы к мониторингу и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по итогам 2019 года (по результатам мониторинга город Югорск занял 8 место среди городских округов из 13 оцениваемых). Обеспечивалось функционирование департамента финансов администрации города Югорска. Осуществлено организационное обеспечение проведения Общественного совета при администрации города Югорска в сфере бюджетных правоотношений. Проведены заседания Общественного совета (протокол от 09.01.2020 № 1, от 20.05.2020 № 2).
|  |  | местный бюджет | 35000 | 35000 | 20633.2 | -14366.8 | 58.952
2 | Развитие единой комплексной системы управления муниципальными финансами | Департамент финансов | всего | 2200 | 2200 | 848.7 | -1351.3 | 38.5773 | Обеспечивалась стабильная и бесперебойная работа автоматизированных систем и программных продуктов. Все обновления устанавливались своевременно. В соответствии с регламентом проводились работы на официальном общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru, кроме того размещалась информация о деятельности департамента финансов на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска www.adm.ugorsk.ru. Подготовлены и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска www.adm.ugorsk.ru в доступной для граждан форме: - ежеквартальный отчет об исполнении бюджета города Югорска за 1 квартал 2020 года (постановление администрации города Югорска от 19.05.2020 № 663); - бюджет города Югорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с учетом вносимых в него изменений на основании решения Думы города Югорска от 09.04.2020 №17.
|  |  | местный бюджет | 2200 | 2200 | 848.7 | -1351.3 | 38.5773
3 | Мониторинг состояния и обслуживание муниципального долга города Югорска | Департамент финансов | всего | 30300 | 30300 | 9362.1 | -20937.9 | 30.898 | Расчеты по привлеченным кредитам и обслуживанию муниципального долга осуществлены в полном объеме в соответствии с графиком гашения задолженности. Задолженность по внутренним заимствованиям отсутствует, что подтверждается информацией, отраженной в долговой книге муниципального образования.
|  |  | местный бюджет | 30300 | 30300 | 9362.1 | -20937.9 | 30.898
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 67500 | 67500 | 30844 | -36656 | 45.6948
|  |  | местный бюджет | 67500 | 67500 | 30844 | -36656 | 45.6948
в том числе:
Ответственный исполнитель - Департамент финансов администрации города Югорска |  |  |  | 67500 | 67500 | 30844 | -36656 | 45.6948
| Департамент финансов администрации города Югорска |  |  | Мальцева И.Ю. |  | ____________
| (ответственный исполнитель) |  |  | (ФИО руководителя) |  | (подпись)
| Быкова Е.В. | _______________ | 5-00-28
| (ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) | (подпись) | (телефон)
Дата составления отчета |  | 2020-07-15