## Лист1
Отчет о выполнении мероприятий программы "Модернизация здравоохранения города Югорска на 2011 - 2013 годы"
за 9 месяцев 2012 года
№ пункта, подпункта программы | Мероприятия программы, подпрограммы | источники финансирования | утверждено по программе (план по программе), тыс. руб. | утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. руб. | фактически исполнено, тыс. руб. | результат к плану по программе, гр 6/гр4 | результат к уточненному плану, гр6/гр5
Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения города Югорска, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории города Югорска
1 | Увеличение количества коек с дневным пребыванием на 5 единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Организация межмуниципального центра для оказания акушерско-гинекологической помощи для населения город Югорск и Советский, Советкого района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи (включая ремонт и оснащение оборудованием).
Мероприятие 2.1. Проведение капитальных и текущих ремонтов
1 | Проведение капитального ремонта инфекционного отделения | бюджет города Югорска | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0
2 | Проведение капитального ремонта операционного блока | ФОМС | 9658 | 9658 | 9658 | 100 | 100
бюджет города Югорска
3 | Проведение текущего ремонта подразделений МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Устранение предписаний надзорных органов в подразделениях МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого |  | 14658 | 14658 | 9658 | 100 | 100
Мероприятие 2.2. Замена устаревшего и дооснащение современным оборудованием в соответствии с табелями оснащения учреждений здравоохранения, приобретение мебели, оргтехники, хозяйственного инвентаря и немедицинского оборудования в соответствии с СанПиН, приказами Минздравсоцразвития России.
1 | Приобретение медицинского оборудования для службы материнства и детства | ФФОМС | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0
2 | Приобретение медицинского оборудования, мебели, оргтехники, хозяйственного оборудования для отделений стационара и вспомогательных служб | бюджет города Югорска | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение медицинского оборудования, мебели, оргтехники, хозяйственного оборудования для амбулаторно-поликлинической службы | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Приобретение медицинского оборудования, мебели, оргтехники, хозяйственного оборудования для отделения скорой медицинской помощи | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Приобретение медицинского оборудования, мебели, оргтехники, хозяйственного оборудования для отделения переливания крови | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Приобретение оборудования ГЛОНАСС | ФФОМС | 355.6 | 355.6 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 6855.6 | 6855.6 | 0 | 0 | 0
| итого по задаче 1 |  | 21513.6 | 21513.6 | 9658 | 44.8925 | 44.8925
Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
1 | Внедрение информационных систем в МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», в том числе приобретение оборудования и оргтехники | бюджет города Югорска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ведение в МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» персонифицированного учета оказания медицинских услуг, электронной медицинской карты | ФФОМС | 2604.9 | 2604.9 | 0 | 0 | 0
3 | Запись к врачу в электронном виде | ФФОМС | 70 | 70 | 0 | 0 | 0
4 | Ведение единого регистра медицинских работников МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» | ФФОМС | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0
5 | Ведение электронного паспорта МЛПУ «ЦГБ г. Югорска» | ФФОМС | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 2 |  | 2731.1 | 2731.1 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России
1 | Стандарт медицинской помощи больным с астмой (Приказ ДЗ ХМАО от 24.08.2011 № 390) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 2480.1 | 2480.1 | 1662.5 | 67.0336 | 67.0336
2 | Стандарт медицинской помощи больным с внутричерепной травмой (Приказ ДЗ ХМАО от29.08.2011 № 412) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 3659.7 | 3659.7 | 3040.5 | 83.0806 | 83.0806
3 | Стандарт медицинской помощи больным с инсультом (Приказ 24.08.2011 № 409) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 9580 | 9580 | 4127.6 | 43.0856 | 43.0856
4 | Стандарт медицинской помощи больным с инфарктом миокарда (приказ ДЗ ХМАО 24.08.2011 № 388) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 2693.7 | 2693.7 | 684.5 | 25.4111 | 25.4111
5 | Стандарт медицинской помощи больным с острым панкреатитом (приказ ДЗ ХМАО от 05.09.2011 № 433) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 3944.1 | 3944.1 | 1122.2 | 28.4526 | 28.4526
6 | Стандарт медицинской помощи больным с пневмонией, вызванной стрептококком (приказ ДЗ ХМАО от 16.09.2011 № 479) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 7604 | 7604 | 1978 | 26.0126 | 26.0126
7 | Стандарт медицинской помощи больным с язвой желудка (приказ ДЗ ХМАО от 01.09.2011 № 432) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 3514.6 | 3514.6 | 622.3 | 17.7061 | 17.7061
8 | Стандарт медицинской помощи больным сахарным диабетом (Приказ ДЗ ХМАО от 24.08.2011 № 387) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 3665.2 | 3665.2 | 725.5 | 19.7943 | 19.7943
9 | Стандарт медицинской помощи больным со стабильной стенокардией (приказ ДЗ ХМАО от 24.08.2011 № 389) | бюджет субъекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ФФОМС | 3185 | 3185 | 1610.9 | 50.5777 | 50.5777
10 | Стандарт медицинской помощи «Вызванные беременностью отеки с протеинурией» (приказ ДЗ ХМАО – Югры от 16.11.2011 № 670) | ФФОМС | 3069.6 | 3069.6 | 2699.2 | 87.9333 | 87.9333
11 | Стандарт медицинской помощи для больных инфекцией мочевыводящих путей без установленной локализации (приказ ДЗ ХМАО – Югры от 16.11.2011 № 670) | ФФОМС | 1054 | 1054 | 603.6 | 57.2676 | 57.2676
12 | Стандарт медицинской помощи для больных острым ларингитом и трахеитом (приказ ДЗ ХМАО – Югры от 16.11.2011 № 670) | ФФОМС | 2648.5 | 2648.5 | 1458.6 | 55.0727 | 55.0727
13 | Стандарт медицинской помощи больным при проведении элективного кесарева сечения (приказ ДЗ ХМАО – Югры от 16.11.2011 № 670) | ФФОМС | 9368.6 | 9368.6 | 5545.9 | 59.1967 | 59.1967
14 | Стандарт медицинской помощи больным с гипертонической болезнью (приказ ДЗ ХМАО – Югры от 16.11.2011 № 670) | ФФОМС | 4075.5 | 4075.5 | 3254.3 | 79.8503 | 79.8503
|  | бюджет субъекта | 3136 | 3136 | 656.7 | 20.9407 | 20.9407
15 | Стандарт медицинской помощи больным с острым бронхитом (приказ ДЗ ХМАО – Югры от 16.11.2011 № 670) | ФФОМС | 2411.5 | 2411.5 | 2397.3 | 99.4112 | 99.4112
|  | бюджет субъекта | 1855 | 1855 | 602.4 | 32.4744 | 32.4744
| Итого по мероприятию 1 |  | 67945.1 | 67945.1 | 32792 | 853.301 | 853.301
Мероприятие 2. Проведение диспансеризации 14-летних подростков
1 | Проведение диспансеризации 14-летних подростков в МЛПУ «ЦГБ . Югорска» | ФФОМС | 219.3 | 219.3 | 229.5 | 104.6512 | 104.6512
| Итого по мероприятию 2 |  | 219.3 | 219.3 | 229.5 | 104.6512 | 104.6512
Мероприятие 3. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам российской Федерации бесплатной медицинской помощи, подготовка специалистов и руководителей по эксплуатации зданий и сооружений, охране труда и технике безопасности в соответствии с законодательством
1 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в МЛПУ «ЦГБ г. Югорска», в том числе прочего немедицинского персонала | бюджет города Югорска | 1100 | 1100 | 533.9 | 48.5364 | 48.5364
| Итого по мероприятию 3 |  | 1100 | 1100 | 533.9 | 48.5364 | 48.5364
Мероприятие 4. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
1 | Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам | ФФОМС | 13427.5 | 13427.5 | 6290.9 | 46.8509 | 46.8509
|  | бюджет субъекта | 800.2 | 800.2 | 173.7 | 21.7071 | 21.7071
| Итого по мероприятию 4 |  | 14227.7 | 14227.7 | 6464.6 | 45.4367 | 45.4367
| Итого по задаче 3 |  | 83492.1 | 83492.1 | 40020 | 47.9327 | 47.9327
| Всего по программе: |  | 107736.8 | 107736.8 | 49678 | 46.1105 | 46.1105
| в том числе средства бюджета города Югорска |  | 10100 | 10100 | 533.9 | 48.5364 | 48.5364
| И.о. заместителя начальника отдела по здравоохранению и социальным вопросам |  |  |  |  | С.Ф. Назарова
исполнитель: экономист
Елена Анатольевна Муллабаева
5-00-56