## деньги
Приложение 1
к письму УСП №_19_
от «_15_» января 2018
Приложение 1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
по состоянию на 30 сентября 2019
муниципальная программа:
«Молодежная политика и организация временного трудоустройства»
ответственный исполнитель:
Управление социальной политики администрации города Югорска
Код строки | № | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Результаты реализации муниципальной программы
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.8-гр.7) | Относительное значение, % (гр.8/гр.7*100,0%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
01 | Цель:
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития города»
02 | Подпрограмма 1 «Молодежь города Югорска»
04 | 1.1.1 | Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня (1,3,4) | Управление социальной политики (далее - УСП) | Местный бюджет | 1020 | 1020 | 662.3 | -357.7 | 64.93 | 1. Торжественное чествование первых новорожденных детей в 2019 году. 2. Организация выезда представилей общественных организаций для участия в образовательной стажировке до г.Сургута с 17 по 19.01.2019. 3. Торжественные мероприятия (митингов) у мемориала "Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской" 15.02.2019г. и 23.02.2019г. 4. Проведение с 14.02.2019 по 19.04.2019 городского проекта "YOU - БЛОГЕР". 5. Мероприятия, приуроченные к году семьи в Югре" 10 марта 2019 года. 6. Проведение молодежного флешмоба "Крымская весна" 15.03.2019. 7. Участие в организации конкурса "Студент ЮПК-2019" в апреле 2019г. 8. Участие в организации конкурса "Научный стендап" в апреле 2019г. 9. Церемония награждения по итогам муниципальных этапов окружных конкурсов "Семья - основа государства" и "Семья года Югры" 15.05.2019г. 10. Мероприятия к Международному "Дню защиты детей" 01 июня 2019 года. 11. Участие в Форуме работающей молодежи "Меняй город" с 08 по 09 июня 2019 года в городе Нягань. 12. Церемония награждения победителей "Премии главы города Югорска в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи" 21 июня 2019 года. В рамках данного мероприятия, была выплачена Премия 20 номинантам. 9 претендентов были направлены в АО на соискание Премии Губернатора-ХМАО-Югры. 1 представитель города Югорска была удостоена Премии Губернатора ХМАО-Югры. 13. Проведение мероприятий в "День России" 12 июня 2019 года. 14. Проведение мероприятий к Международному "Дню молодежи" с 21.06 по 30.06.2019 года. В 2. Организация выезда представилей общественных организаций для участия в образовательной стажировке до г.Сургута с 17 по 19.01.2019. 3. Торжественные мероприятия (митингов) у мемориала "Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской" 15.02.2019г. и 23.02.2019г. 4. Проведение с 14.02.2019 по 19.04.2019 городского проекта "YOU - БЛОГЕР". 5. Мероприятия, приуроченные к году семьи в Югре" 10 марта 2019 года. 6. Проведение молодежного флешмоба "Крымская весна" 15.03.2019.
10 | 1.1.2 | Поддержка общественных молодежных инициатив, волонтерского движения (2) | УСП | Местный бюджет | 50 | 50 | 7.5 | -42.5 | 17.65 | 1. Городская экологическая акция по оказанию помощи бездомным животным "В добрые руки" 13.04.2019 года.
12 | 1.1.3 | Проведение и участие в мероприятих гражданско - патриотического направления (5) | УСП | Бюджет АО | 300 | 300 | 147.3 | -152.7 | 49.1 | На средства депутата Думы ХМАО-Югры для совета ветеранов города Югорска закуплен компьютер на 35000 руб. На 3-4 кварталы 2019 года планируются мероприятия к юбилею Совета ветеранов города Югорска.
|  |  |  | Местный бюджет | 200 | 200 | 133.1 | -66.9 | 66.55 | Общегородские мероприятия в рамках военно-патриотического направления: празднование "Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг.", Георгиевская ленточка, "Бессмерный полк", социальная акция "День призывника", всероссийская акция "День государственного флага РФ".
| 1.2.1 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью (6) | УСП | Бюджет АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы на осуществление деятельности подведомственным учреждением в сфере молодежной политики – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос».
17 |  |  |  | Местный бюджет | 29500 | 29500 | 22207.6 | -7292.4 | 75.28
18 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 12000 | 12000 | 7770.66 | -4229.3 | 64.76 | Доход от распоряжения в установленном порядке имуществом и предпринимательской деятельности (аренда помещений, оказание платных услуг). В том числе 460,0-ПФДО
20 | 1.2.2 | Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации (1) | УСП | Местный бюджет | 2500 | 2500 | 1939.6 | -560.4 | 77.58 | Освещение мероприятий по молодежной политике в городских средствах массовой информации
21 | 1.2.3 | Организационно - техническое и финансовое обеспечение Управления социальной политики администрации города Югорска (1,2,3,4,5,7,8,9) | Управление бухгалтерского учета и отчетности | Местный бюджет | 11200 | 11200 | 9281.2 | -1918.8 | 82.87 | Для реализации эффективной деятельности в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для различных групп и возрастов населения.
25 |  | ИТОГО по подпрограмме 1 |  | Бюджет АО | 300 | 300 | 147.3 | -152.7 | 49.1
26 |  |  |  | Местный бюджет | 44470 | 44470 | 34231.3 | -10238.7 | 76.98
27 |  |  |  | Иные источники | 12000 | 12000 | 7770.7 | 4229.3 | 64.8
28 |  |  |  | Всего: | 56770 | 56770 | 42149.3 | -14620.7 | 74.25
29 | Цель:
«Развитие эффективной комплексной системы организации временного трудоустройства в городе Югорске»
30 | Подпрограмма 2
«Временное трудоустройство в городе Югорске»
32 | 2.1.1 | Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан (7) | УСП | Бюджет АО | 2247.49 | 2412 | 1335.96 | -1076 | 55.39% | МАУ "МЦ "Гелиос" трудоустроит 33 человека в 2019 году. С начала года трудоустроено 27 человек. Оборудовано 5 рабочих места для лиц с ограниченными возмжностями (МАУ "МЦ "Гелиос"). 48 человек трудоустроено по общественным работам в МБУ СШОР "Центр Югорского спорта"
33 |  |  |  | Местный бюджет | 1527.4 | 1527.4 | 1527.4 | 0 | 100%
35 |  |  | УО | Бюджет АО | 109.7 | 227.5 | 114.8 | -112.7 | 50.46 | Организовано 5 рабочих мест для безработных граждан из числа испытывающих трудности в поиске работы (МАДОУ "Детский сад комбинированного вида "Радуга")
|  |  | УБУиО | Бюджет АО | 18.9 | 37.8 | 37.8 | 0 | 100 | Организовано 3 рабочих места для безработных граждан из числа испытывающих трудности в поиске работы (МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг")
37 | 2.1.2 | Организация временного трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и молодежных трудовых отрядов (8) | УСП | Бюджет АО | 1154.35 | 1154.35 | 1139.55 | -14.85 | 98.72% | Под выделеный объем финансирования МАУ "МЦ "Гелиос" трудоустроило в период летних каникул 2019 году 426 детей на 0,25 ставки.
38 |  |  |  | Местный бюджет | 2618.2 | 2618.2 | 2566.4 | -51.8 | 98.02%
40 | 2.1.3 | Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет (9) | УСП | Бюджет АО | 314.22 | 314.22 | 235.1 | -79.12 | 74.82 | МАУ "МЦ "Гелиос" трудоустроило в отчетном периоде 5 человек из числа выпускников учебных заведений по профессии: юрист, бухгалтер, специалист ГМУ.
41 |  |  |  | Местный бюджет | 354.4 | 354.4 | 354.4 | 0 | 100
|  |  | УО | Бюджет АО | 0 | 89.8 | 0 | -89.8 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | ИТОГО по подпрограмме 2 |  | Бюджет АО | 3864 | 4235.7 | 2858.11 | -1005.9 | 73.97
49 |  |  |  | Местный бюджет | 4500 | 4500 | 4448.2 | -51.8 | 98.85
50 |  |  |  | Всего: | 8364 | 8364 | 7306.31 | -1057.7 | 87.35
51 |  | ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе: |  | Бюджет АО | 4164 | 4535.7 | 3010.5 | -1525.2 | 71.07
52 |  |  |  | Местный бюджет | 48970 | 48970 | 38679.5 | -10290.5 | 78.99
53 |  |  |  | Иные источники | 12000 | 12000 | 7770.7 | -4229.3 | 64.8
54 |  |  |  | Всего: | 65134 | 65505.7 | 49460.7 | -16045 | 75.51
Управление социальной политики
администрации города Югорска В.М. Бурматов О.В. Самсоненко 5-00-24 (198)_
(ответственный исполнитель) (исполнитель, ответственный за составление формы)