Отчет  о ходе реализации программы и достижении целевых показателей эффективности

за 2013 год

(отчетный период)

Наименование программы и срок ее реализации

Долгосрочная целевая программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на 2011 – 2015 годы»

Наименование подпрограммы -

Координатор программы

Юридическое управление администрации города Югорска

| № | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Предусмотрено по программе |  | выполнено |  | Результат гр.8 / гр.6. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации программы | За отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество проведенных тематических выставок, экспозиций работ студентов, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма (наим.) | Шт. | 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 400 |
| 2. | Количество специалистов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, охваченных курсами повышения квалификации по вопросам формирования установок толерантного отношения (чел.) | Чел. | 0 | 25 | 25 | 42 | 27 | 108 |
| 3. | Число участников мероприятий по изучению и обмену опытом регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений (чел) | Чел. | 0 | 75 | 75 | 86 | 86 | 114 |
| 4. | Количество музейных экспозиций, посвященных национальным культурам проживающих в автономном округе этносов (наим.) | Шт. | 2 | 6 | 5 | 12 | 5 | 100 |
| 5. | Количество изданий на национальных языках и национальных авторов в общедоступных библиотеках автономного округа, в том числе временных экспозиций (экз.) | Экз. | 78 | 240 | 200 | 201 | 201 | 100,5 |
| 6. | Количество программ в образовательных учреждениях, направленных на воспитание толерантности у обучающихся и воспитанников (наим.) | Шт. | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 |
| 7. | Количество разработанных проектов в муниципальных образовательных учреждениях по созданию среды межэтнического взаимодействия детей в образовательной среде (наим.) | Шт. | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 100 |
| 8. | Количество, охваченных профилактическими мероприятиями по предупреждению фактов националистического или религиозного экстремизма в период проведения оздоровительных кампаний | Чел. | 3225 | 5 510 | 5 310 | 6000 | 6000 | 112,9 |
| 9. | Количество подростков, занимающихся на базе клубов по месту жительства, расположенных на территории города Югорска, охваченных мероприятиями на воспитание толерантности (чел.) | Чел. | 86 | 152 | 152 | 159 | 159 | 104,6 |
| 10. | Количество, охваченных спортивными состязаниями по различным видам спорта в рамках проведения национальных праздников (чел.) | Чел. | 320 | 700 | 595 | 630 | 630 | 105 |
| 11. | Количество участвующих в окружных конференциях по проблемам формирования толерантного сознания у детей, подростков и молодежи (чел.) | Чел. | 2 | 24 | 16 | 16 | 16 | 100 |
| 12. | Доля обучающихся, охваченных программами по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся (%) | Проц. | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Количество обучающихся начального, среднего профессионального образования и студентов высшего профессионального образования, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма (чел) | Чел. | 400 | 550 | не менее 550 | Не менее 550 | 550 | 100 |
| 14 | Доля молодежи, охваченной профилактическими мероприятиями по предупреждению фактов националистического или религиозного экстремизма, от общей численности молодежи (%) | Проц. | 20 | 27 | 27 | 30 | 30 | 111,1 |
| 15 | Доля детей мигрантов, охваченных в образовательных учреждениях программами по социализации (адаптации), от общего числа детей мигрантов(%) | Проц. | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Увеличение числа социально значимых проектов (акций) общественных объединений, в том числе национально-культурных, направленных на развитие межэтнической толерантности (кол.) | Шт. | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 133 |

Руководитель                __________________________                      ________________________

ФИО                                                                          подпись

Должностное лицо, ответственное                    Заместитель начальника юридического управления

за составление формы                                          по взаимодействию с государственными органами                     А.В.  Ахметчина                 ____8(34675)5-00-69_____

должность                                                                  ФИО                                      номер телефона