## Деньги
приложение 2
Отчет
об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы
по состоянию на 30.06.2022г.
"Молодежная политика и организация временного трудоустройства"
(наименование программы)
Управление социальной политики администрации города Югорка
(ответственный исполнитель)
тыс. рублей
№ | Структурные элементы (основные мероприятия муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[7 empty] | Абсолютное значение (гр. 7- гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6*100%) | Результаты реализации муниципальной программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Молодежь города Югорска"
1.1 | Организация, проведение и участие в молодежных мероприятиях различного уровня (1,3,4) | УСП | местный бюджет | 1080 | 953.4 | 204.8 | -748.6 | 21.5 | В 1 полугодии 2022 года проведены следующие основные мероприятия: 1.Чествование первого новорожденного ребенка.2. День студента. 3. Муниципальный этап окружного конкурса «Семья основа государства». 4. Акция "Вам любимые". 5. Флешмоб #ДорогаяТы-Права 6.Организация и проведение мероприятий в рамках празднования «Международного Дня семьи» 7.Организационная поддержка «Дня защиты детей» и др.
1.2 | Поддержка общественных молодежных инициатив, волонтерского движения (2) | УСП | местный бюджет | 175 | 175 | 51.4 | -123.6 | 29.4 | В Югорске зарегистрировано 42 общественных объединения с общим составом 1800 человек. Реестр объединений доступен на молодежном сайте «Молодежь Югорска» по ссылке http://molod86.ru/registry/. В течение отчетного периода оказывалась поддержка деятельности общественных объединений города, организованы и проведены такие ключевые мероприятия как: Акция "В добрые руки", участие волонтеров в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды»
1.3 | Проведение и участие в мероприятиях гражданско – патриотического направления | УСП | местный бюджет | 145 | 271.6 | 231.6 | -40 | 85.3 | В рамках данного направления в отчетном периоде были организованы и проведены такие основныне мероприятия как: Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант»; Организация, проведение и информационная поддержка Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»; Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню защитника отечества; Акции и флэшмобы - «#ZaМир»; акции, приуроченные Дню воссоединения Крыма с Россией, "День призывника", День Победы в ВОВ 1941-1945 годов, "День России"
1.4 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью (6) | УСП | всего | 47845 | 48617 | 21342.1 | -27274.9 | 43.9 | Расходы на осуществление деятельности подведомственным учреждением в сфере молодежной политики – муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Гелиос».
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 33000 | 33772 | 15370.9 | -18401.1 | 45.5
|  |  | иные источники финансирования | 14845 | 14845 | 5971.2 | -8873.8 | 40.2
1.5 | Освещение мероприятий в сфере молодежной политики в средствах массовой информации | УСП | всего | 2500 | 2500 | 660.1 | -1839.9 | 26.4 | Освещение мероприятий по молодежной политике в городских средствах массовой информации
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 2500 | 2500 | 660.1 | -1839.9 | 26.4
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение УСП | УСП | всего | 13204 | 13204 | 6184.3 | -7019.7 | 46.8 | Для реализации эффективной деятельности в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в администрации города Югорска создано и выполняет свои трудовые функции Управление социальной политики, которое осуществляет реализацию вопросов местного значения, направленных на реализацию мероприятий для различных групп и возрастов населения.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13204 | 13204 | 6184.3 | -7019.7 | 46.8
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Участие в реализации регионального проекта "Социальная активность" | УСП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 1: |  | всего | 64949 | 64949 | 28674.3 | -36274.7 | 44.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 50104 | 50104 | 22703.1 | -27400.9 | 45.3
|  |  | иные источники финансирования | 14845 | 14845 | 5971.2 | -8873.8 | 40.2
Подпрограмма 2 "Временное трудоустройство в городе Югорске"
2.1 | Организация общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, создание рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан (7) | УСП | всего | 4157.3 | 4034.7 | 1912.1 | -2122.6 | 47.4 | За отчетный период в рамках данного направления трудоустроено 18 человек по общественным работам, 4 человека из категории лиц, испытывающих трудности в поисках работы,5 из категории инвалид + 1 наставник по мероприятию сопровождение инвалидов (оснащение постоянных рабочих мест для инвалидов)
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2447.3 | 2324.7 | 937.4 | -1387.3 | 40.3
|  |  | местный бюджет | 1710 | 1710 | 974.7 | -735.3 | 57
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УБУиО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 271.8 | 321.8 | 55.1 | -266.7 | 17.1 | Заключены договора: 3 человека (ЦМТ) на общественные работы (сторожа), 1 - Гусельки и осноащено 1 рабочее место для незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 271.8 | 321.8 | 55.1 | -266.7 | 17.1
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и МТО (8) | УСП | всего | 5088.2 | 5088.2 | 1572.8 | -3515.4 | 30.9 | Под выделеный объем финансирования планируется трудоустроить 275 детей в летний период. На 30.06.2022 трудоустроено 109 детей.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 2620.8 | 2620.8 | 137.4 | -2483.4 | 5.2
|  |  | местный бюджет | 2467.4 | 2467.4 | 1435.4 | -1032 | 58.2
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Организация временного трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет (9) | УСП | всего | 227.4 | 227.4 | 64.9 | -162.5 | 28.5 | На 30.06.2022 трудоустроен 1 выпускник (план - 1).
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 110.8 | 110.8 | 5.1 | -105.7 | 4.6
|  |  | местный бюджет | 116.6 | 116.6 | 59.8 | 56.8 | 51.1
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 172.6 | 172.6 | 0 | -172.6 | 0 | Трудоустройтсво по данному направлению в отчетном периоде не осуществлялось.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 172.6 | 172.6 | 0 | -172.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Участие в реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (7) | УСП | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Трудоустройтсво по данному направлению году не предусмотрено.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | УО | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по подпрограмме 2: |  | всего | 9917.3 | 9844.7 | 3604.9 | 6239.8 | 36.6
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5623.3 | 5550.7 | 1135 | -4415.7 | 20.5
|  |  | местный бюджет | 4294 | 4294 | 2469.9 | 1824.1 | 57.5
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
и т.д.
Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 74866.3 | 74793.7 | 32279.2 | -42514.5 | 43.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5623.3 | 5550.7 | 1135 | -4415.7 | 20.5
|  |  | местный бюджет | 54398 | 54398 | 25173 | -29225 | 46.3
|  |  | иные источники финансирования | 14845 | 14845 | 5971.2 | -8873.8 | 40.2
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего | 74866.3 | 74793.7 | 32279.2 | -42514.5 | 43.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5623.3 | 5550.7 | 1135 | -4415.7 | 20.5
|  |  | местный бюджет | 54398 | 54398 | 25173 | -29225 | 46.3
|  |  | иные источники финансирования | 14845 | 14845 | 5971.2 | -8873.8 | 40.2
В том числе:
Проектная часть |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  | всего | 74866.3 | 74793.7 | 32279.2 | -42514.5 | 43.2
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5623.3 | 5550.7 | 1135 | -4415.7 | 20.5
|  |  | местный бюджет | 54398 | 54398 | 25173 | -29225 | 46.3
|  |  | иные источники финансирования | 14845 | 14845 | 5971.2 | -8873.8 | 40.2
В том числе:
Ответственный исполнитель |  | УСП | всего | 61217.9 | 61095.3 | 26039.8 | -35055.5 | 42.6
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 5178.9 | 5056.3 | 1079.9 | -3976.4 | 21.4
|  |  | местный бюджет | 41194 | 41194 | 18988.7 | -22205.3 | 46.1
|  |  | иные источники финансирования | 14845 | 14845 | 5971.2 | -8873.8 | 40.2
Соисполнитель 1 |  | УБУиО | всего | 13204 | 13204 | 6184.3 | -7019.7 | 46.8
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13204 | 13204 | 6184.3 | -7019.7 | 46.8
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  | УО | всего | 444.4 | 494.4 | 55.1 | -439.3 | 11.1
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 444.4 | 494.4 | 55.1 | -439.3 | 11.1
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель начальника Управления социальной политики ____________________________ Е.А. Прокопцов
исп.: начальник отдела по СЭП УСП _________________________________ О.В. Самсоненко
тел.: 8(34675) 5-00-24 (198)