## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 октября | 2014 г.
Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса
(ответственный исполнитель)
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель 1: Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами
1 | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям города Югорска
1.1 | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 50000 | 50000 | 49882.3 | 117.7 | 99.7646 | Расширение КОС-7000 в г.Югорске – средства, предусмотренные на строительство объекта освоены в сумме 52 514 тыс. руб., в т.ч. средства МО освоены в полном объеме. Произведен монтаж систем электро-тепло-водоснабжения и вентиляции внутри станции биологической очистки, выполняются отделочные работы и благоустройство. Автоматизированная газовая котельная "Центральная" - выполняются проектные работы.
|  |  | местный бюджет | 3275 | 3275 | 3121.8 | 153.2 | 95.3221
1.2 | Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 3751.6 | 13047 | 3159.6 | 9887.4 | 24.2171 | Работы по заключенным контрактам выполнены. Полная оплата будет произведена после поступления денежных средств из бюджета округа.
|  |  | местный бюджет | 5194.6 | 5194.6 | 2207.7 | 2986.9 | 42.4999
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 53751.6 | 63047 | 53041.9 | 10005.1 | 84.1307 | Х
|  |  | местный бюджет | 8469.6 | 8469.6 | 5329.5 | 3140.1 | 62.925 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 53751.6 | 63047 | 53041.9 | 10005.1 | 84.1307 | Х
|  |  | местный бюджет | 8469.6 | 8469.6 | 5329.5 | 3140.1 | 62.925 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов
Задача 2: Создание условий для эффективной деятельности организаций коммунального комплекса
2.1 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | Субсидии выплачены в полном объеме.
2.2 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 1172.7 | 1172.7 | 0 | 1172.7 | 0 | Готовится соглашение на предоставление субсидии. Не предоставлены подтверждающие документы.
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по задаче 2, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1172.7 | 1172.7 | 0 | 1172.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме 2, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 1172.7 | 1172.7 | 0 | 1172.7 | 0
|  |  | местный бюджет | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2 : Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства
Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства
Задача 3: Строительство объектов инженерной инфраструктуры на участках, предназначенных для жилищного строительства
3.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 29651 | 29651 | 18872.1 | 10778.9 | 63.6474 | Внутриквартальный проезд к жилому кварталу "Авалон" в городе Югорске -получено положительное заключение Госэкспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства. Средства освоены в полном объеме. Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая в г.Югорске – заключен контракт. Ведутся работы по прокладке газопровода.Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 18 мкр. в г.Югорске – объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод № RU86322000-12 от 19.06.2014, протяженность сетей газоснабжения 10 955,00 п.м.Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки Мкр.5,7 – введен в эксплуатацию 1 этап строительства объекта. Разрешение на ввод № RU86322000-20 от 08.08.2014, протяженность сетей канализации 962 п.м. Заключен контракт на строительство 2 этапа. Начаты работы по строительству КНС. Сети канализации микрорайона индивидуальной застройки в районе улицы Полевая в г.Югорске - выполнены проектные работы, готовятся документы для предъявления на оплату.
|  |  | местный бюджет | 4700 | 4700 | 3295 | 1405 | 70.1064
| Итого по задаче 3, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 29651 | 29651 | 18872.1 | 10778.9 | 63.6474 | Х
|  |  | местный бюджет | 4700 | 4700 | 3295 | 1405 | 70.1064 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Подпрограмме 3, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 29651 | 29651 | 18872.1 | 10778.9 | 63.6474 | Х
|  |  | местный бюджет | 4700 | 4700 | 3295 | 1405 | 70.1064 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отдельные мероприятия
4.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса | Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30217 | 30217 | 24675.3 | 5541.7 | 81.6603 | Выплаты ведутся согласно графика
|  | ДЖКиСК | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1034.3 | 1034.3 | 377.3 | 657 | 36.4788 | Выплаты ведутся согласно графика
| Итого по Отдельным мероприятиям, в том числе: |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 31251.3 | 31251.3 | 25052.6 | 6198.7 | 80.165
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 84575.3 | 93870.7 | 71914 | 21956.7 | 76.6096 | Х
|  |  | местный бюджет | 54420.9 | 54420.9 | 43677.1 | 10743.8 | 80.258 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
в том числе:
Ответственный исполнитель ДЖКиСК |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 84575.3 | 93870.7 | 71914 | 21956.7 | 76.6096 | Х
|  |  | местный бюджет | 24203.9 | 24203.9 | 19001.8 | 5202.1 | 78.5072
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 108779.2 | 118074.6 | 90915.8 | 27158.8 | 76.9986 | Х
Соисполнитель 1 Администрация города Югорска (Управление по бухгалтерскому учету и отчетности) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | местный бюджет | 30217 | 30217 | 24675.3 | 5541.7 | 81.6603 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  | Итого: | 30217 | 30217 | 24675.3 | 5541.7 | 81.6603 | Х