Отчет

о достижении целевых показателей эффективности

муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2021 года

__ «Развитие муниципальной службы»___

(наименование программы)

____ Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград_____

(ответственный исполнитель)

| № | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды |  |  | Отчетный период |  | Отклонение |  | Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение* | Относительное значение, %* |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | ___ год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций | Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | % | 55 | 62 | 70 |  | 70 | 75 | 5 | 107,1 | См. пояснительную записку |
| 2 | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, от общего количества назначений на вакантные должности | Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | % | 65 | 80 | 83,3 |  | 75 | 63,6 | -11,4 | 84,8 | См. пояснительную записку |
| 3 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению | Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | % | 97 | 100,0 | 100,0 |  | 98 | 100,0 | 2,0 | 102,0 | См. пояснительную записку |
| 4 | Численность обучающихся в образовательных организациях высшего образования и образовательных организациях, муниципальных служащих города Югорска, участвующих в конкурсах (олимпиадах), направленных на повышение престижа и открытости муниципальной службы | Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | Чел. | 5 | 25 | 38 |  | 40 | 43 | 3 | 107,5 | См. пояснительную записку |
| 5 | Количество современных кадровых технологий, применяемых на муниципальной службе в городе Югорске | Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | Ед. | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 9 | 0 | 100,0 | См. пояснительную записку |
|  | Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы ** | Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград | % | - | 109,0 | 109,6 | - |  |  |  | 100,3 | См. пояснительную записку |

________УМСК и Н_________       ___Т.А. Семкина_/   ____________                  ___Т.А. Семкина_/             ____________ _/            _5-00-50__

(ответственный исполнитель)                  (ФИО руководителя)          (подпись)                     (ФИО исполнителя, ответственного           (подпись)                          (телефон)

за составление формы)

Дата составления отчета    19 января  2022 года