## Лист1
Отчет
об исполнении муниципальной программы
|  |  | по | состоянию на | 01 июля | 2015 г.
"Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления, использование и защита городских лесов города Югорска на 2014-2020 годы"
(наименование программы)
Департамент муниципальной собственности и градостроительсва
администрации города Югорска
№ | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) тыс.рублей | Утверждено в бюджете тыс.рублей | Фактическое значение за отчетный период тыс.рублей | Отклонение |  | Примечания
[7 empty] | Абсолютное значение | Относительное значение, %
[7 empty] | (гр.6- гр.7) | (гр.7/ гр.6*100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель: Сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений
1 | Задача 1 Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологической культуры
1.1 | Подготовка и проведение мероприятий в рамках Международной экологической акции "Спасти и сохранить" на территории города Югорска | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 123 | 123 | 102 | 21 | -21 | Мероприятия проведены в полном объеме во 2 квартале 2015 года, оплата по выставленным счетам будет произведена после их предоставления в 3 квартале 2015 года.
1.2. | Обеспечение информирования населения через СМИ | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление информационной политики администрации города Югорска | местный бюджет | В рамках текущей деятельности
1.3 | Организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска, управление социальной политики администрации города Югорска | местный бюджет | 57 | 57 | 44 | 13 | -13 | Библио-эко акция (посадка зеленых насаждений) на сумму 10 тыс. руб; выпуск экологических календарей "В краю заповедном" на основе естественно-научной коллекции фондов музея на сумму 15 тыс. руб; проведение конкурса научно-исследовательских работ «Природная лаборатория» среди учащихся 1- 4 классов на сумму 19 тыс. руб
1.4 | Организация и проведение мероприятий эколого-образовательного, эколого-просветительского и эколого-художественного направления | Управление образования администрации города Югорска, управление культуры администрации города Югорска | местный бюджет | 20 | 20 | 0 | 20 | -20 | Мероприятия запланированы на 4 квартал 2015 года
Итого по задаче 1, в том числе: |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 200 | 200 | 146 | 54 | 73 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
2. | Задача 2 Интенсификация использования и защиты городских лесов при сохранении их экологических и глобальных функций
2.1 | Обеспечение деятельности (выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление Муниципальному бюджетному учреждению "Городское лесничество" субсидий | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. | местный бюджет | 27197.8 | 27197.8 | 11015.9 | 16181.9 | 40.5029 | МАУ "Горлес" было израсходовано 11 015,9 тыс. руб., из них: на заработную плату и начисление на оплату труда - 5 965,4 тыс.руб.; - 203,8 тыс.руб.на ГСМ; - 396,0 тыс.руб. формирование крон деревьев; - 90,0 тыс.руб. уход за противопожарными разрывами; - 288,8 ты.руб. другие расходы для выполнения лесохозяйсвенных работ; - 4071,9 тыс.руб.на содержания имущества и нужды учреждения (в том числе содержание парка и здания "Дворец семьи")
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 411.4 | 1888.6 | 17.887
Итого по задаче 2, в том числе: |  |  | федеральный бюджет
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 27197.8 | 27197.8 | 11015.9 | 16181.9 | 40.5029 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 411.4 | 1888.6 | 17.887 | Х
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 27397.8 | 27397.8 | 11161.9 | 16235.9 | 40.7401 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 411.4 | 1888.6 | 17.887 | Х
в том числе:
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 27197.8 | 27197.8 | 11015.9 | 16181.9 | 40.5029
|  |  | иные внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 411.4 | 1888.6 | 17.887 | Х
|  |  | Итого: | 29497.8 | 29497.8 | 11427.3 | 18070.5 | 58.3899 | Х
Управление образования администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 80 | 80 | 52 | 28 | 65 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 80 | 80 | 52 | 28 | 65 | Х
Управление культуры администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 66 | 66 | 40 | 26 | 60.6061 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 66 | 66 | 40 | 26 | 60.6061 | Х
Управление социальной политики администрации города Югорска |  |  | федеральный бюджет | [5 empty] | Х
|  |  | бюджет автономного округа | [5 empty] | Х
|  |  | местный бюджет | 54 | 54 | 54 | 0 | 100 | Х
|  |  | иные внебюджетные источники | [5 empty] | Х
|  |  | Итого: | 54 | 54 | 54 | 0 | 100 | Х
ДМСиГ_______________________ ____________________/__________О.В. Кочубей_________________________/________________/______________ | [6 empty] | 5-00-89
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
________________________ ____________________/_____________ ___________________________/________________/______________ | Управление образования | Н.И. Бобровская |  |  | М.А.Петрушко |  | 7-48-67
(соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_______________________ ____________________/_____________ __________________________/________________/______________ | Управление культуры | О.А. Гоголева |  |  | Т.В. Наумова |  | 5-00-26
(соисполнитель 2) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон)
составление формы)
_____ | Управление социальной политики | И.М. Занина |  |  | А.С. Зайцев |  | 5-00-24
_______ | МБУ "Городское лесничество" | С.Н. Чернов |  |  | М.Н.Шадрина |  | 7-48-05
Дата составления отчета 13 июля 2015 года