| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об исполнении муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 01 апреля 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управление муниципальным имуществом города Югорска на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМСиГ администрации города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ответственный исполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |  |  |  | Примечания |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Абсолютное значение |  | Относительное значение, % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр.6- гр.7) |  | (гр.7/ гр.6*100%) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Цель: «Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Югорска, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества города Югорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Югорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обновление сведений об объектах муниципальной собственности (сопровождение бухгалтерских программ, обучение специалистов Департамента | ДМСиГ | местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 29,2 | 220,8 |  | 11,68% |  | Оплата за сопровождение программного комплекса SAUMI |  |
| 2 | Уплата налогов, сборов, взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и других обязательных платежей установленных законодательством в отношении муниципального имущества и прочих | ДМСиГ | местный бюджет | 5 326,0 | 5 326,0 | 1 764,3 | 3 561,7 |  | 33,13% |  | Оплата транспортного налога за 4 квартал 2014 г. – 150,0 тыс. руб.; Оплата взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за декабрь –февраль – 1607,9 тыс. руб.; Оплата 1,5% за найм жилых помещений по начислению, сбору и перечислению платежей нанимателей многоквартирных домах – 6,4 тыс. руб. |  |
| 3 | Осуществление работ по проведению технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципальной собственности | ДМСиГ | местный бюджет | 4 900,0 | 4 900,0 | 398,5 | 4 501,5 |  | 8,13% |  | Оплата 4-х м/контрактов по паспортизации и инвентаризации объектов муниципальной собственности |  |
| 4 | Определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | ДМСиГ | местный бюджет | 500,00 | 500,00 | 210,0 | 290,0 |  | 42% |  | Оплата 3-х контрактов за оценку рыночной стоимости муниципального имущества и годовой арендной платы |  |
| 5 | Формирование земельных участков: (межевание и постановка на государственный кадастровый учет) | ДМСиГ | местный бюджет | 1 575,00 | 1 575,00 | 0,00 | 1 575,00 |  | 0% |  | Не проведен аукцион по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков (запланировано на апрель 2015г.) |  |
| 6 | Обеспечение страховой защиты муниципального имущества | ДМСиГ | местный бюджет | 371,0 | 371,0 | 0,00 | 371,0 |  | 0% |  | Данные денежные средства будут закрыты по решению думы. |  |
| 7 | Приобретение и содержание муниципального имущества | ДЖКиСК | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  | На 1-й квартал по данному мероприятию не предусмотрены бюджетные ассигнования |  |
|  |  | ДМСиГ | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  |  |  |
| 8 | Организационно-техническое и финансовое обеспечение департамента | Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности) | местный бюджет | 37 448,0 | 37 448,0 | 11 227,2 | 26 220,8 |  | 29,98% |  |  |  |
| 9 | Изъятие земельных участков для муниципальных нужд | ДМСиГ | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - |  | На 1-й квартал по данному мероприятию не предусмотрены бюджетные ассигнования |  |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | местный бюджет | 50 370,0 | 50 370,0 | 13 629,2 | 36 740,8 |  | 27,06% |  | Х |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (ДМСиГ) |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | местный бюджет | 12 922,0 | 12 922,0 | 2 402,0 | 10 520,0 |  | 18,59% |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | Итого: | 12 922,0 | 12 922,0 | 2 402,0 | 10 520,0 |  | 18,59% |  | Х |  |
| Соисполнитель 1 (Администрация города Югорска (отдел по бухгалтерскому учету и отчетности)) |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | местный бюджет | 37 448,0 | 37 448,0 | 11 227 ,2 | 26 220,8 |  | 29,98% |  | Х |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | Итого: | 37 448,0 | 37 448,0 | 11 227 ,2 | 26 220,8 |  | 29,98% |  | Х |  |
| Соисполнитель 2 (Департамент жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска) |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | Х |  |
| ДМСиГ Голин С.Д. ___________ Карамзина С.С. ___________ 5-00-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности администрации города Югорска Михайлова Л.А. _____________ Бочарова О.В. ___________ 5-00-47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (соисполнитель 1) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) (телефон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составление формы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЖКиСК Бандурин В.К.. ___________ Титова Е.В. ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-43-03 (телефон) |  |  |  |
| (ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись) (ФИО исполнителя, ответственного за (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

составление формы)