## Приложение 2
Отчет об исполнении структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы по состоянию на 2 квартал 2024 года
"Охрана окружающей среды, использование и защита городских лесов"
(наименование программы)
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)
Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элекменты (основные мероприятия муниципальной программы) |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение
[8 empty] | Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) | Относительное значение, % (гр.7/гр.6)*100%) | Результаты реализации муницпальной программы
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры |  | Управление образования администрации города Югорска | Всего | 59.3 | 59.3 | 0 | -59.3 | 0 | Мероприятия будут проводиться во второй половине 2024 года
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 59.3 | 59.3 | 0 | -59.3 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 0 | 100 | В период с 9 по 27 апреля 2024 года в Библиотечно-информационном центре состоялась познавательная экологическая программа и компьютерное тестирование "ЭкоЭрудит 2024" среди учащихся и учителей школ города Югорска. Бюджетные средства в размере 43 300,00 рублей направлены на приобретение: - футболок с логотипом для волонтеров в кол-ве 20 шт. на сумму 23 000,00 рублей; - кубков в кол-ве 4 шт. на сумму 9 100,00 рублей; - блокнотов с логотипом в кол-ве 20 шт. на сумму 6 300,00 рублей; - ручек с логотипом в кол-ве 20 шт. на сумму 3 400,00 рублей; - значков с логотипом в кол-ве 20 шт. на сумму 1 500,00 рублей. 29 мая 2024 года состоялось награждение по итогам тестирования (95 победителей). В мероприятии приняли участие 224 человека (в том числе 204 учащихся, 20 педагогов).
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 47.4 | 47.4 | 42.5 | -4.9 | 89.6624 | Во 2 квартале 2024 года проведены следующие мероприятия: 1) Открытие Международной акции "Спасти и сохранить" 2) "Югра-Экозабег. Чисто побегать!" Под выделенный объем финансирования были приобретены материальные запасы (Баннер 2,9м*1,4м с символикой акции 1 шт. на 4910 руб., Стенд с символикой акции 1,29м*0,9м 1 шт. на 4064 руб., Транспарант с символикой акции 1,2м*0,75м 1 шт. на 675 руб., Баннер 1,2м*1,9м с символикой акции 1 шт. на 2760,2 руб., Питьевая вода 0,5л. 48 шт. на 2400 руб., Стакан 0,2 пластиковый 500 шт. на 425 руб., Аптечка 4 шт. на 4236 руб., Средство от комаров,клещей 4 шт. на 1072 руб., Перчатки х/б 70 шт. на 1106 руб., Мешки для мусора 120л 107 шт. на 5136 руб., Шоколад (Пикник) 100 шт. на 5000 руб., Питьевая вода 19л 1 шт. на 275 руб., Мешки для мусора 240л 25 шт. на 4750 руб., Чупа-чупс 100 шт. на 680 руб., ЭкоБлокнот 21 шт. на 3066 руб., Ручка шариковая автоматическая 24 шт. на 319,2 руб., Экоручка 30 шт. на 690 руб., Закладки 22 шт. на 424,6 руб., Шоколад (Милки вей) 20 шт. на 500 руб.)
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 47.4 | 47.4 | 42.5 | -4.9 | 89.6624
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию: |  |  | Всего | 150 | 150 | 85.8 | -64.2 | 57.2 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 85.8 | -64.2 | 57.2
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 16494.4 | 16494.4 | 5975.9 | -10518.5 | 36.2299 | За счет средств местного бюджета израсходовано средств в размере 5 875,0 тыс. руб., из них: - на заработную плату – 3 352,9 тыс. руб.; - начисления выплаты по оплате труда – 891,1 тыс. руб.; - иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда – 72,3 тыс. руб.; - пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств– 309,9 тыс. руб.;- на оплату услуг связи и интернета – 18,7 тыс. руб.; - на оплату коммунальных услуг – 759,7 тыс. руб.; - на оплату работ, услуг по содержанию имущества – 110,4 тыс. руб.; - на оплату предрейсового медицинского осмотра – 9,4 тыс. руб.; - на оплату прочих работ (услуг) – 68,9 тыс. руб.; - на уплату налогов, сборов и иных платежей – 134,2 тыс. руб.; - на приобретение ГСМ – 67,2 тыс. руб.; - на приобретение спецодежды, спецобуви – 45,4 тыс. руб.;- приобретение прочих материальных запасов – 34,9 тыс. руб. ,работы связзанные с тушением лесных пожароыв, - 16,3 тыс.руб.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 16494.4 | 16494.4 | 5891.3 | -10603.1 | 35.717
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 84.6 | 84.6 | 0
| Итого по мероприятию: |  |  | Всего | 16494.4 | 16494.4 | 5975.9 | -10518.5 | 36.2299
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 16494.4 | 16494.4 | 5891.3 | -10603.1 | 35.717
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 84.6 | 84.6 | 0
3 | Регулирование деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска |  | Всего | 118.7 | 118.7 | 8.1 | -110.6 | 6.8239 | за счет средств из бюджета автономного округа закуплены канцелярские товары и хозяйственные перчатки для проведения субботников
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 118.7 | 118.7 | 8.1 | -110.6 | 6.8239
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Всего | 4119 | 4119 | 1044.7 | -3074.3 | 25.363 | проведены мероприятия по ликвидации несанкционироанных свалок, остальные мероприяитя запланированы на 3 квартал 2024 года
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4119 | 4119 | 1044.7 | -3074.3 | 25.363
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по мероприятию: |  |  | всего | 4237.7 | 4237.7 | 1052.8 | -3184.9 | 24.8437 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 118.7 | 118.7 | 8.1 | -110.6 | 6.8239
|  |  |  | местный бюджет | 4119 | 4119 | 1044.7 | -3074.3 | 25.363
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  | Всего | 20882.1 | 20882.1 | 7114.5 | -13767.6 | 34.0698 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 118.7 | 118.7 | 8.1 | -110.6 | 6.8239
|  |  |  | местный бюджет | 20763.4 | 20763.4 | 7021.8 | -13741.6 | 33.8182
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 84.6 | 84.6 | 0
в том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 8000 | 8000 | 0 | -8000 | -8000
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  |  | Всего | 20882.1 | 20882.1 | 7114.5 | -13767.6 | 34.0698 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 118.7 | 118.7 | 8.1 | -110.6 | 6.8239
|  |  |  | местный бюджет | 20763.4 | 20763.4 | 7021.8 | -13741.6 | 33.8182
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 84.6 | 84.6 | 0
в том числе:
Проектная часть |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть |  |  |  | Всего | 20882.1 | 20882.1 | 7114.5 | -13767.6 | 34.0698 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 118.7 | 118.7 | 8.1 | -110.6 | 6.8239
|  |  |  | местный бюджет | 20763.4 | 20763.4 | 7021.8 | -13741.6 | 33.8182
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 84.6 | 84.6 | 0
в том числе: | [9 empty] | Х
Ответственный исполнитель |  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска | Всего | 4119 | 4119 | 1044.7 | -3074.3 | 25.363
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 4119 | 4119 | 1044.7 | -3074.3 | 25.363
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 1 |  |  | Управление образования администрации города Югорска | Всего | 59.3 | 59.3 | 0 | -59.3 | 0 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 59.3 | 59.3 | 0 | -59.3 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 2 |  |  | Управление культуры администрации города Югорска | Всего | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 0 | 100 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 0 | 100
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 3 |  |  | Управление социальной политики администрации города Югорска | Всего | 47.4 | 47.4 | 42.5 | -4.9 | 89.6624 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 47.4 | 47.4 | 42.5 | -4.9 | 89.6624
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 4 |  |  | Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска | Всего | 118.7 | 118.7 | 8.1 | -110.6 | 6.8239 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 118.7 | 118.7 | 8.1 | -110.6 | 6.8239
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Соисполнитель 5 |  |  | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска | Всего | 16494.4 | 16494.4 | 5975.9 | -10518.5 | 36.2299 | Х
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 16494.4 | 16494.4 | 5891.3 | -10603.1 | 35.717
|  |  |  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 84.6 | 84.6 | 0
Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города |  |  | 3: Р.А. Ефимов; 6: О.В. Козаченко; Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) 8: 7-03-66
| Управление образования администрации города |  | 3: Н.И. Бобровская; 6: Т.Л. Карпушина; Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) 8: 7-48-67
| Управление культуры администарции города |  | 3: Н.Н. Нестерова; 6: Т.В. Наумова; Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) 8: 5-00-26
| Управление социальной политики |  | 3: И.М. Занина; 6: О.В. Самсоненко; Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) 8: 5-00-24
Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города |  |  | 3: Ю.В. Котелкина; 6: С.В. Краева; Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) 8: 5-00-13
Управление образования администрации города |  |  | 3: Л.А. Стукалова; 6: Н.Н. Проскурнина; Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) 8: 7-48-67
Управление культуры администрации города |  |  | 3: Л.А. Семисынова; 6: Э.М.Чудинова; Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) 8: 5-00-26
Управление социальной политики администрации города |  |  | 3: А.Д. Трифонова; 6: О.В. Самсоненко; Абсолютное значение (гр.7 - гр.6) 8: 5-00-24
Дата составления отчета 12.07.2024